## PAII-45_GA
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FORMATO FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
| CÓDIGO: PE-FR-006 | [10 empty] | VERSIÓN: 4
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
Proceso: |  | 1.(GA) Gestión ambiental |  |  | Sub-Proceso: |  |  | ID PAII |  | PAII -45 | Descripción Actividad | Ejecutar el Plan de Acción del Plan Institucional de gestión Ambiental PIGA |  |  | Ponderación | 40% | Nombre del Indicador | Cumplimiento de las actividades programadas para la Subgerencia de Gestión Ambiental y SISO (SGAS) | Objetivo del indicador | Medir el cumplimiento de las actividades programadas para la SGAS
Tipo de Indicador |  | Eficacia |  | Unidad de Medida | Porcentual | Frecuencia | Trimestral |  | Fuente de Información |  | Matriz de seguimiento actividades programadas para la SGAS |  | Formula del Indicador | (N° de actividades realizadas/23 actividades planeadas)*100 |  | Meta | 100% |  | Responsable de la Medición | Líder del proceso
MEDICIÓN DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
| Periodo | Programado | Ejecutado | % | Grafico Meta VS. Avance
| ENE - MAR | 4.348% | 4.348% | 100%
| ABR - JUN | 34.78% | 0% | 0% | [12 empty] | Línea base
| JUL - SEPT | 30.43% | 0% | 0% | [12 empty] | 100%
| OCT - DIC | 30.43% | 0% | 0%
| Ejec/Prog Vigencia | 100% | 4.348% | 4.348%
INFORME DE AVANCE CUALITATIVO
Periodo | Avance y logros | [7 empty] | Retrasos y soluciones | [6 empty] | Producto Obtenido
ENE - MAR | Se programó una (1) actividad en el primer trimestre de 2021 relacionada con el PIGA, la cual se ejecutó en su totalidad. | [7 empty] | No se presentaron | [6 empty] | 1. Se realizó una inspección a los puntos ecológicos instalados en la sede administrativa de la EMB, con el fin de verificar si se está haciendo una adecuada separación en la fuente.
ABR - JUN
JUL - SEPT
OCT - DIC
Meta Vigencia
Avance
Meta Vigencia
Avance

## PAII-46_GA
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FORMATO FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
| CÓDIGO: PE-FR-006 | [10 empty] | VERSIÓN: 4
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
Proceso: |  | 1.(GA) Gestión ambiental |  |  | Sub-Proceso: |  |  | ID PAII |  | PAII -46 | Descripción Actividad | Atender las solicitudes (reportes, informes, conceptos, apéndices, especificaciones) requeridas en el periodo del área ambiental. |  |  | Ponderación | 60% | Nombre del Indicador | Atención de solicitudes por parte de la Subgerencia de Gestión Ambiental y SISO (SGAS) | Objetivo del indicador | Medir la atención de solicitudes SGAS
Tipo de Indicador |  | Eficacia |  | Unidad de Medida | Porcentual | Frecuencia | Trimestral |  | Fuente de Información |  | Matriz de atención de solicitudes. |  | Formula del Indicador | (N° de solicitudes atendidas en el trimestre /N° de solicitudes requeridas en el trimestre)*100 |  | Meta | 100% |  | Responsable de la Medición | Líder del proceso
MEDICIÓN DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
| Periodo | Programado | Ejecutado | % | Grafico Meta VS. Avance
| ENE - MAR | 25% | 25% | 100%
| ABR - JUN | 25% | 0% | 0% | [12 empty] | Línea base
| JUL - SEPT | 25% | 0% | 0% | [12 empty] | 100%
| OCT - DIC | 25% | 0% | 0%
| Ejec/Prog Vigencia | 100% | 25% | 25%
INFORME DE AVANCE CUALITATIVO
Periodo | Avance y logros | [7 empty] | Retrasos y soluciones | [6 empty] | Producto Obtenido
ENE - MAR | Para el primer trimestre la SGAS atendió 44 solicitudes | [7 empty] | No se presentaron | [6 empty] | 1. TRASLADO ANTICIPADO DE REDES (TAR): - ETB: *Acuerdo Específico No.3: a) Se revisaron los informes mensuales de gestión ambiental y SST de actividades de obra No. 6 y No. 7 de 2021. *Acuerdo Específico No.5: a) Se revisaron los informes mensuales de gestión ambiental y SST de actividades de obra No. 1 de 2020 y No. 2 de 2021. *Acuerdo Específico No.6: a) Validación del Anexo 1 del Acuerdo Específico No. 6. *Acuerdo Específico No.7: a) Validación del Anexo 1 del Acuerdo Específico No. 7. - CODENSA: *Acuerdo Específico No.2: a) Revisión de los informes de gestión ambiental y SST de actividades de obra para los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021. *Acuerdo Específico No.3: a) Revisión del informe de gestión ambiental y SST de actividades de obra para el mes de diciembre de 2020. *Acuerdo Específico No. 5: a) Se realizó el Anexo Técnico 1 con obligaciones ambientales y de SST. - TELEFÓNICA: *Acuerdo Específico No. 2: a) Validación del PMAS correspondiente al Acuerdo Específico No. 2. b) Se revisó el informe mensual de gestión ambiental y SST de actividades de obra del mes de febrero de 2021. - EAAB: *Acuerdo Específico No. 1: a) Revisión de los PIMMAS de los grupos No. 1 y No. 4, los cuales fueron validados. - VANTI: *Acuerdo Específico No. 2: a) Revisión de los Planes de Manejo Ambiental y Social (PMAS) de las Interferencias GN-01, GN-07 y GN-11, los cuales fueron validados. 2. UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (UMUS): - Elaboración del cuarto informe trimestral de la gestión ambiental y SST para la UMUS remitido a la GEF en el mes de enero de 2021. 3. BANCA MULTILATERAL: - Elaboración del informe del segundo semestre de 2020 de la gestión ambiental y SST para la Banca Multilateral remitido a la GEF en el mes de febrero de 2021. 4. INTERVENTORÍA DE LA PLMB T1: -Se revisaron los informes mensuales de la gestión ambiental y SST No. 1, No.2, No.3, No. 4, No.5 y No. 6 5. BOLÍVAR ECUESTRE: - Elaboración del Anexo Técnico de obligaciones ambientales y SST. - Ajustes en el Estudio Previo de los estudios y diseños para el traslado del Bolívar Ecuestre. 6. DEMOLICIONES: - Elaboración del Anexo de manejo ambiental y SST para el contratista e interventoría - Elaboración del Anexo protocolos COVID para el contratista e interventoría - Ajustes en el Estudio Previo del contrato para el contratista 7. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE (SDA): -PIGA Informe Huella de Carbono -PIGA Informe de Seguimiento al Plan de Acción -PIGA Informe de Verificación
ABR - JUN
JUL - SEPT
OCT - DIC
Meta Vigencia
Avance

## Gestión Ambiental (hidden)
PAPEL DE TRABAJO INDICADORES DE GESTIÓN 2021
Programación 2021
ID-Act | Peso/100 | Descripción Actividad | Nombre | Objetivo Indicador | Unidad de Medida | Tipo de Indicador | Fuente de datos | Formula | Línea base 2020 | Meta 2021 | Producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | Total
PAII -45 | 40% | Ejecutar el Plan de Acción del Plan Institucional de gestión Ambiental PIGA | Cumplimiento de las actividades programadas para la Subgerencia de Gestión Ambiental y SISO (SGAS) | Medir el cumplimiento de las actividades programadas para la SGAS | Porcentual | Eficacia | Matriz de seguimiento actividades programadas para la SGAS | (N° de actividades realizadas/23 actividades planeadas)*100 | 100% | 100% | Matriz de Seguimiento de las actividades programadas para la SGAS del Plan de Acción PIGA. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4.348% | 34.78% | 30.43% | 30.43% | 100%
PAII -46 | 60% | Atender las solicitudes (reportes, informes, conceptos, apéndices, especificaciones) requeridas en el periodo del área ambiental. | Atención de solicitudes por parte de la Subgerencia de Gestión Ambiental y SISO (SGAS) | Medir la atención de solicitudes SGAS | Porcentual | Eficacia | Matriz de atención de solicitudes. | (N° de solicitudes atendidas en el trimestre /N° de solicitudes requeridas en el trimestre)*100 | 100% | 100% | Matriz de atención de solicitudes. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
100%

## Desplegables (hidden)
Proceso | Subproceso | Tipo de Indicador | Periodicidad
1.(PE) Planeación estratégica | 2. (ECV) Gestión de la Captura de Valor ECV | Eficiencia | Bimestral
1.(GR) Gestión de riesgos | 2. (GTA) Gestión Técnica en Arquitectura y Urbanismo GTA | Eficacia | Trimestral
1.(GS) Gestión social | 3.(GPS) Ejecución presupuestal | Efectividad | Semestral
1.(CC) Comunicación corporativa | 3.(GTS) Gestión tesorería | Calidad | Anual
1.(GA) Gestión ambiental | 3. (SGC) Gestión contable | Economía
2.(PP) Planeación de Proyectos | 3. (GTB) Gestión tributaria | Producto
2. (EP) Ejecución de Proyectos | 3. (CMN) Gestión caja menor | Proceso
2.(OP) Operación y mantenimiento de proyectos | 3.(AMB) Administración Y Mantenimiento Bienes Inmuebles
2. (EN) Explotación y gestión de negocios | 3. (PGC) Planeación Gestión de Compras
3. (GL) Gestión legal | 3. (ETI) Estrategia de TI
3. (GC) Gestión contractual | 3. (OTI) Gestion de la Operación OTI
3. (AP) Gestión de adquisición predial | 3. (PIT) Proyectos de TI
3. (SI) Gestión de seguridad de la información | 3. (ADS) Adquisición del Suelo
3. (TH) Gestión Humano | 3. (PGS) Planificación de Gestión del Suelo
3. (GF) Gestión financiera
3. (AL) Gestión administrativa y logística
3. (GD) Gestión documental
3. (IT) Administración de recursos IT
4. (EM) Evaluación y mejoramiento de la gestión
4. (AD) Administración de asuntos disciplinarios
4. (GP) Gestión de PQRS