## PAII-44_EP_TAR
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FORMATO FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
| CÓDIGO: PE-FR-006 | [10 empty] | VERSIÓN: 4
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
Proceso: |  | 2. (EP) Ejecución de Proyectos |  |  | Sub-Proceso: |  |  | ID PAII |  | PAII -44 | Descripción Actividad | Desarrollar las actividades de gestión asociadas al Traslado de Redes Anticipadas TAR con las ESP, de acuerdo con su nivel de prioridad para esta vigencia. |  |  | Ponderación | 25% | Nombre del Indicador | Gestión de TAR | Objetivo del indicador | Medir el avance de las actividades de gestión asociadas al TAR con las ESP
Tipo de Indicador |  | Eficacia |  | Unidad de Medida | Porcentual | Frecuencia | Trimestral |  | Fuente de Información |  | Documentos soportes del desarrollo de las actividades |  | Formula del Indicador | (N° de acuerdo suscritos/N° de acuerdos previstos)*100 |  | Meta | 6 |  | Responsable de la Medición | Líder del proceso
MEDICIÓN DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
| Periodo | Programado | Ejecutado | % | Grafico Meta VS. Avance
| ENE - MAR | 66.67% | 16.67% | 25%
| ABR - JUN | 16.67% | 0% | 0% | [12 empty] | Línea base
| JUL - SEPT | 16.67% | 0% | 0% | [12 empty] | 0
| OCT - DIC | 0% | 0% | 0%
| Ejec/Prog Vigencia | 100% | 16.67% | 16.67%
INFORME DE AVANCE CUALITATIVO
Periodo | Avance y logros | [7 empty] | Retrasos y soluciones | [6 empty] | Producto Obtenido
ENE - MAR | Se suscribió el acuerdo No.6 con ETB. | [7 empty] | retrasos: se han presentado por ser acuerdos de alta complejidad que han requerido: 1). AE2 EAAB ha requerido validación de todos los documentos precontractuales por las 3 entidades que van a. intervernir, asi como por la emisión del CDP por parte de la EAAB. 2). AE5 CODENSA: el proceso de aprobación final ha requerido reuniones adicionales, así como la aprobación del CONFIS 3). AE7 ETB: Se están recibiendo los últimos productos que soportarán el cronograma del Acuerdo. | [6 empty] | Acuerdo Específico No.6 de ETB
ABR - JUN
JUL - SEPT
OCT - DIC
Meta Vigencia
Avance

## Ejecucion Proyectos_PAII-44_TAR (hidden)
PAPEL DE TRABAJO INDICADORES DE GESTIÓN
Programación 2021
ID-Act | Peso/100 | Descripción Actividad | Nombre | Objetivo Indicador | Unidad de Medida | Tipo de Indicador | Fuente de datos | Formula | Línea base 2020 | Meta 2021 | Producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | Total
PAII -38 |  | Realizar los estudios previos de la construcción e interventoria de la Galería (Equipamiento cultural) al costado oriental de la estación E16. | Estudios previos de la construcción e interventoria de la Galería (Equipamiento cultural) al costado oriental de la estación E16. | Medir la entrega de los estudios previos de la construcción e interventoria de la Galeria. | Unidades | Producto | Estudio Previo | N° de estudios previos entregados | 0 | 2 | Radicación de estudios previos a contratación | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 2 | 2
PAII -39 |  | Realizar los estudios previos para realizar los estudios geotécnicos en el Jardín de las Hortensias, cuyo resultado será insumo para el contrato de ejecución del Traslado del Bolívar ecuestre. | Estudios previos para realizar los estudios geotécnicos en el Jardín de las Hortensias | Medir la entrega de los estudios previos para la realizar el estudio geotecnico | Unidades | Producto | Estudio Previo | N° de estudios previos entregados | 0 | 0.01 | Radicación de estudios previos a contratación | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 1 | 1
PAII -44 | 25% | Desarrollar las actividades de gestión asociadas al Traslado de Redes Anticipadas TAR con las ESP, de acuerdo con su nivel de prioridad para esta vigencia. | Gestión de TAR | Medir el avance de las actividades de gestión asociadas al TAR con las ESP | Porcentual | Eficacia | Documentos soportes del desarrollo de las actividades | (N° de acuerdo suscritos/N° de acuerdos previstos)*100 | 0 | 6 | Informe de seguimiento TAR | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 | 1 | 1 |  | 6
| 25% |  |  | Medir el avance de ejecución del contrato de apoyo técnico especializado (PMO) |  |  |  | # de informes presentados por la PMO/# de informes aprobados a la PMO
|  |  |  | Medir el avance de ejecución del contrato de conseción de la PLMB | Resultado | Eficacia | Documentos soportes del desarrollo de las actividades | % de avance de ejecución de la vigencia/% de avance programado de la vigencia |  |  | Informes de seguimiento de la interventoría
|  |  |  | Medir el avance de ejecución del contrato de interventoría |  |  |  | # de informes presentados por la interventoría/# de informes aprobados a la interventoría
Para PMO e Interventoría se tendrá como meta aprobar 12 informes en cada uno de ellos durante la vigencia.