## PAII-41_PP
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FORMATO FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
| CÓDIGO: PE-FR-006 | [10 empty] | VERSIÓN: 4
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
Proceso: |  | 2.(PP) Planeación de Proyectos |  |  | Sub-Proceso: |  |  | ID PAII |  | PAII -41 | Descripción Actividad | Atender las solicitudes de información, reportes, informes, PQRS, análisis y especificaciones requeridas en el periodo a la Gerencia Técnica, incluyendo los relacionados con nuevos proyectos ferreos. |  |  | Ponderación | 10% | Nombre del Indicador | Estado de reportes de información. | Objetivo del indicador | Medir el numero de requerimientos atendidos sobre los demandados en el periodo
Tipo de Indicador |  | Eficacia |  | Unidad de Medida | Porcentual | Frecuencia | Trimestral |  | Fuente de Información |  | Base de datos de reportes |  | Formula del Indicador | (# de requerimientos de información atendidos en el periodo/Total de solicitudes presentadas en el periodo)*100% |  | Meta | 1 |  | Responsable de la Medición | Líder del proceso
MEDICIÓN DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
| Periodo | Programado | Ejecutado | % | Grafico Meta VS. Avance
| ENE - MAR | 25% | 25% | 100%
| ABR - JUN | 25% | 0% | 0% | [12 empty] | Línea base
| JUL - SEPT | 25% | 0% | 0% | [12 empty] | 100%
| OCT - DIC | 25% | 0% | 0%
| Ejec/Prog Vigencia | 100% | 25% | 25%
INFORME DE AVANCE CUALITATIVO
Periodo | Avance y logros | [7 empty] | Retrasos y soluciones | [6 empty] | Producto Obtenido
ENE - MAR | Se asignaron para gestión de la Gerencia Técnica durante el primer trimestre del 2021 noventa y un ( 91) solicitudes ciudadanas y del sector público | [7 empty] | No se presentaron | [6 empty] | 1. Se proyectaron noventa y un (91) oficios como respuesta a los requerimientos asignados para gestión de la Gerencia Técnica en el primer trimestre de 2021. 2. Se robusteció la base de datos elaborada para el control y seguimiento de los requerimientos en trámite.
ABR - JUN
JUL - SEPT
OCT - DIC
Meta Vigencia
Avance
Meta Vigencia
Avance

## PAII-42_PP
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FORMATO FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
| CÓDIGO: PE-FR-006 | [10 empty] | VERSIÓN: 4
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
Proceso: |  | 2.(PP) Planeación de Proyectos |  |  | Sub-Proceso: |  |  | ID PAII |  | PAII -42 | Descripción Actividad | Culminar la identificación de la necesidad y los estudios de prefactibilidad de las alternativas de expansión del sistema Metro - Línea 2 |  |  | Ponderación | 25% | Nombre del Indicador | Estudios de prefactibilidad expansión del sistema Metro | Objetivo del indicador | Medir el desarrollo de las actividades programadas para los estudios de prefactibilidad de las alternativas de expansión del sistema Metro
Tipo de Indicador |  | Eficacia |  | Unidad de Medida | Porcentual | Frecuencia | Trimestral |  | Fuente de Información |  | Cronograma de actividades |  | Formula del Indicador | (# de actividades desarrolladas/Total de actividades programadas)*100% |  | Meta | 100% |  | Responsable de la Medición | Líder del proceso
MEDICIÓN DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
| Periodo | Programado | Ejecutado | % | Grafico Meta VS. Avance
| ENE - MAR | 40% | 40% | 100%
| ABR - JUN | 60% | 0% | 0% | [12 empty] | Línea base
| JUL - SEPT | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 66%
| OCT - DIC | 0% | 0% | 0%
| Ejec/Prog Vigencia | 100% | 40% | 40%
INFORME DE AVANCE CUALITATIVO
Periodo | Avance y logros | [7 empty] | Retrasos y soluciones | [6 empty] | Producto Obtenido
ENE - MAR | En el marco del Convenio 068 de 2020 con la FDN, durante el primer trimestre se logró la aprobación del producto No. 2. Adicionalmente se realizo la sesión 16 del Comité Técnico, donde se aprobó con comentarios el producto No.3 "Análisis de Nodo de Terminación y Definición del proyecto con base en restricción presupuestal". Por otro lado, el 31 de marzo de 2021 el Consultor allego los entregables: Propuesta funcional y Pre- dimensionamiento de infraestructura de patios y talleres y Revisión Geotécnica y de Redes - Revisión de Interferencia de Redes Secas e Hidrosanitarias, los cuales hacen parte del Producto No. 04 Estudios y Diseños de Prefactibilidad y actualmente se encuentran en revisión por parte de la EMB. | [7 empty] | No se presentaron | [6 empty] | 1. Producto No. 02 Evaluación Multicriterio de Alternativas 2 Acta de Comité Técnico sesión No. 16. 3 Radicación de la versión 1 de los entregables: Propuesta funcional y Pre- dimensionamiento de infraestructura de patios y talleres y Revisión Geotécnica y de Redes - Revisión de Interferencia de Redes Secas e Hidrosanitaria, correspondientes al producto No. 04 Estudios y Diseños de Prefactibilidad, que se encuentran en revisión de FDN y EMB.
ABR - JUN
JUL - SEPT
OCT - DIC
Meta Vigencia
Avance

## PAII-43_PP
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FORMATO FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
| CÓDIGO: PE-FR-006 | [10 empty] | VERSIÓN: 4
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
Proceso: |  | 2.(PP) Planeación de Proyectos |  |  | Sub-Proceso: |  |  | ID PAII |  | PAII -43 | Descripción Actividad | Adelantar la gestión para la contratación y desarrollo completo de la etapa de factibilidad del proyecto de expansión del sistema Metro - Línea 2 . |  |  | Ponderación | 65% | Nombre del Indicador | Avance de la etapa de factibilidad proyecto de expansión del sistema Metro - Línea 2 . | Objetivo del indicador | Medir el avance de la etapa de factibilidad proyecto de expansión del sistema Metro - Línea 2 .
Tipo de Indicador |  | Eficacia |  | Unidad de Medida | Porcentual | Frecuencia | Trimestral |  | Fuente de Información |  | Cronograma de actividades |  | Formula del Indicador | (# de actividades desarrolladas/Total de actividades programadas)*100% |  | Meta | 30% |  | Responsable de la Medición | Líder del proceso
MEDICIÓN DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
| Periodo | Programado | Ejecutado | % | Grafico Meta VS. Avance
| ENE - MAR | 12% | 12% | 100%
| ABR - JUN | 13% | 0% | 0% | [12 empty] | Línea base
| JUL - SEPT | 36% | 0% | 0% | [12 empty] | 0%
| OCT - DIC | 39% | 0% | 0%
| Ejec/Prog Vigencia | 100% | 12% | 12%
INFORME DE AVANCE CUALITATIVO
Periodo | Avance y logros | [7 empty] | Retrasos y soluciones | [6 empty] | Producto Obtenido
ENE - MAR | Para lograr la contratación de la factibilidad y estructuración integral de la línea 2 se elaboraron los documentos precontractuales, entre de los que se encuentran: estudios previos, anexo de especificaciones generales, apéndice para los componentes legal, financiero, técnico y de riesgos, las especificaciones técnicas y anexo de procedimiento y aprobación de productos. | [7 empty] | No se presentaron | [6 empty] | 1. Especificaciones Técnicas para el proceso de Contratación Directa – Contrato Interadministrativo para la Estructuración Integral del proyecto Línea 2 del Metro de Bogotá".
ABR - JUN
JUL - SEPT
OCT - DIC
Meta Vigencia
Avance

## Planeación Proyectos (hidden)
PAPEL DE TRABAJO INDICADORES DE GESTIÓN 2021
Programación 2021
ID-Act | Peso/100 | Descripción Actividad | Nombre | Objetivo Indicador | Unidad de Medida | Tipo de Indicador | Fuente de datos | Formula | Línea base 2020 | Meta 2021 | Producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | Total
PAII -40 |  | Atender las solicitudes de información, reportes, informes, PQRS, de índole técnica que le sean requeridas a la Gerencia Técnica. | Estado de reporte de información. | Medir el numero de requerimientos atendidos sobre los demandados en el periodo | Porcentual | Eficacia | Base de datos de reportes | (# de requerimientos de información atendidos en el periodo/Total de solictudes presentadas en el periodo)*100% | 100% | 100% | Cartas, memorando, correos e informes. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
PAII -41 | 10% | Atender las solicitudes de información, reportes, informes, PQRS, análisis y especificaciones requeridas en el periodo a la Gerencia Técnica, incluyendo los relacionados con nuevos proyectos ferreos. | Estado de reportes de información. | Medir el numero de requerimientos atendidos sobre los demandados en el periodo | Porcentual | Eficacia | Base de datos de reportes | (# de requerimientos de información atendidos en el periodo/Total de solicitudes presentadas en el periodo)*100% | 100% | 100% | Cartas, memorando, correos e informes. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
PAII -42 | 25% | Culminar la identificación de la necesidad y los estudios de prefactibilidad de las alternativas de expansión del sistema Metro - Línea 2 | Estudios de prefactibilidad expansión del sistema Metro | Medir el desarrollo de las actividades programadas para los estudios de prefactibilidad de las alternativas de expansión del sistema Metro | Porcentual | Eficacia | Cronograma de actividades | (# de actividades desarrolladas/Total de actividades programadas)*100% | 66% | 100% | Estudios de prefactibilidad de expanción Insumos para la estructuración de la factibilidad. | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 40% | 60% |  |  | 100%
PAII -43 | 65% | Adelantar la gestión para la contratación y desarrollo completo de la etapa de factibilidad del proyecto de expansión del sistema Metro - Línea 2 . | Avance de la etapa de factibilidad proyecto de expansión del sistema Metro - Línea 2 . | Medir el avance de la etapa de factibilidad proyecto de expansión del sistema Metro - Línea 2 . | Porcentual | Eficacia | Cronograma de actividades | (# de actividades desarrolladas/Total de actividades programadas)*100% | 0 | 30% | Estudios de factibilidad | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12% | 13% | 36% | 39% | 100%
100%
Note on C6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Falta por validar si este PAII va al proceso de Ejecución de Proyectos.
Note on D6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Validar si debe ser trasladado al proceso de Ejecución de Proyectos.

## Desplegables (hidden)
Proceso | Subproceso | Tipo de Indicador | Periodicidad
1.(PE) Planeación estratégica | 2. (ECV) Gestión de la Captura de Valor ECV | Eficiencia | Bimestral
1.(GR) Gestión de riesgos | 2. (GTA) Gestión Técnica en Arquitectura y Urbanismo GTA | Eficacia | Trimestral
1.(GS) Gestión social | 3.(GPS) Ejecución presupuestal | Efectividad | Semestral
1.(CC) Comunicación corporativa | 3.(GTS) Gestión tesorería | Calidad | Anual
1.(GA) Gestión ambiental | 3. (SGC) Gestión contable | Economía
2.(PP) Planeación de Proyectos | 3. (GTB) Gestión tributaria | Producto
2. (EP) Ejecución de Proyectos | 3. (CMN) Gestión caja menor | Proceso
2.(OP) Operación y mantenimiento de proyectos | 3.(AMB) Administración Y Mantenimiento Bienes Inmuebles
2. (EN) Explotación y gestión de negocios | 3. (PGC) Planeación Gestión de Compras
3. (GL) Gestión legal | 3. (ETI) Estrategia de TI
3. (GC) Gestión contractual | 3. (OTI) Gestion de la Operación OTI
3. (AP) Gestión de adquisición predial | 3. (PIT) Proyectos de TI
3. (SI) Gestión de seguridad de la información | 3. (ADS) Adquisición del Suelo
3. (TH) Gestión Humano | 3. (PGS) Planificación de Gestión del Suelo
3. (GF) Gestión financiera
3. (AL) Gestión administrativa y logística
3. (GD) Gestión documental
3. (IT) Administración de recursos IT
4. (EM) Evaluación y mejoramiento de la gestión
4. (AD) Administración de asuntos disciplinarios
4. (GP) Gestión de PQRS