## PAII-77_AP
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FORMATO FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
| CÓDIGO: PE-FR-006 | [10 empty] | VERSIÓN: 4
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
Proceso: |  | 3. (AP) Gestión de adquisición predial |  |  | Sub-Proceso: |  |  | ID PAII |  | PAII -77 | Descripción Actividad | Contar con el 99% de los estudios de títulos de los predios requeridos para la construcción de la PLMB. |  |  | Ponderación | 20% | Nombre del Indicador | Estado de Elaboración de estudios de titulos | Objetivo del indicador | Medir el numero de estudios de titulos elaborados
Tipo de Indicador |  | Producto |  | Unidad de Medida | Unidad | Frecuencia | Trimestral |  | Fuente de Información |  | Bases de datos seguimiento sociopredial |  | Formula del Indicador | No. de estudios de titulos realizados |  | Meta | 13 |  | Responsable de la Medición | Líder del proceso
MEDICIÓN DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
| Periodo | Programado | Ejecutado | % | Grafico Meta VS. Avance
| ENE - MAR | 0% | 0% | 0%
| ABR - JUN | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | Línea base
| JUL - SEPT | 100% | 0% | 0% | [12 empty] | 1411
| OCT - DIC | 0% | 0% | 0%
| Ejec/Prog Vigencia | 100% | 0% | 0%
INFORME DE AVANCE CUALITATIVO
Periodo | Avance y logros | [7 empty] | Retrasos y soluciones | [6 empty] | Producto Obtenido
ENE - MAR | Actividad programada para el tercer trimestre de la vigencia | [7 empty] | Actividad programada para el tercer trimestre de la vigencia | [6 empty] | Actividad programada para el tercer trimestre de la vigencia
ABR - JUN
JUL - SEPT
OCT - DIC
Meta Vigencia
Avance

## PAII-78_AP
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FORMATO FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
| CÓDIGO: PE-FR-006 | [10 empty] | VERSIÓN: 4
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
Proceso: |  | 3. (AP) Gestión de adquisición predial |  |  | Sub-Proceso: |  |  | ID PAII |  | PAII -78 | Descripción Actividad | Contar con el 99% de los avalúos comerciales requeridos para los procesos de oferta de compra de los predios requeridos para la construcción de la PLMB. |  |  | Ponderación | 20% | Nombre del Indicador | Estado de Aprobación avaluos comerciales | Objetivo del indicador | Medir el numero de avaluos comerciales aprobados.
Tipo de Indicador |  | Producto |  | Unidad de Medida | Unidad | Frecuencia | Trimestral |  | Fuente de Información |  | Bases de datos seguimiento sociopredial |  | Formula del Indicador | No. de avaluos comerciales aprobados |  | Meta | 169 |  | Responsable de la Medición | Líder del proceso
MEDICIÓN DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
| Periodo | Programado | Ejecutado | % | Grafico Meta VS. Avance
| ENE - MAR | 1.183% | 1.183% | 100%
| ABR - JUN | 48.52% | 0% | 0% | [12 empty] | Línea base
| JUL - SEPT | 25.44% | 0% | 0% | [12 empty] | 968
| OCT - DIC | 24.85% | 0% | 0%
| Ejec/Prog Vigencia | 100% | 1.183% | 1.183%
INFORME DE AVANCE CUALITATIVO
Periodo | Avance y logros | [7 empty] | Retrasos y soluciones | [6 empty] | Producto Obtenido
ENE - MAR | Comienza la ejecucion del contrato 095 de 2021 suscrito con la UAECD, que permitirá el cumplimiento de las metas trazadas. los avalúos fueron efectivamente solicitados en Febrero y estan siendo recibidos paulatinamente. A la fecha de elaboracion de este reporte han sido recibidos 10. | [7 empty] | Fue ajustada la magnitud del total de avalúos a efectuar en la vigencia 2021, dado que para el inicio de la misma restan 169 avalúos en el marco de la gestion predial de la EMB. En este mismo sentido se realiza la reprogramación para la vigencia y de los trimestre individualmente. | [6 empty] | Avalúos comerciales expedidos por la UAECD.
ABR - JUN
JUL - SEPT
OCT - DIC
Meta Vigencia
Avance
Meta Vigencia
Avance

## PAII-79_AP
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FORMATO FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
| CÓDIGO: PE-FR-006 | [10 empty] | VERSIÓN: 4
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
Proceso: |  | 3. (AP) Gestión de adquisición predial |  |  | Sub-Proceso: |  |  | ID PAII |  | PAII -79 | Descripción Actividad | Elaborar el 99% de ofertas de compra para los predios requeridos para la construcción PLMB. |  |  | Ponderación | 20% | Nombre del Indicador | Estado de ofertas expedidas | Objetivo del indicador | Medir el numero de ofertas expedidas
Tipo de Indicador |  | Producto |  | Unidad de Medida | Unidad | Frecuencia | Trimestral |  | Fuente de Información |  | Bases de datos seguimiento sociopredial |  | Formula del Indicador | No. de Ofertas de compra expedidas |  | Meta | 169 |  | Responsable de la Medición | Líder del proceso
MEDICIÓN DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
| Periodo | Programado | Ejecutado | % | Grafico Meta VS. Avance
| ENE - MAR | 1.183% | 1.183% | 100%
| ABR - JUN | 33.14% | 0% | 0% | [12 empty] | Línea base
| JUL - SEPT | 33.14% | 0% | 0% | [12 empty] | 968
| OCT - DIC | 32.54% | 0% | 0%
| Ejec/Prog Vigencia | 100% | 1.183% | 1.183%
INFORME DE AVANCE CUALITATIVO
Periodo | Avance y logros | [7 empty] | Retrasos y soluciones | [6 empty] | Producto Obtenido
ENE - MAR | Los dos avalúos aprobados en el trimestre fueron ofertados de inmediato | [7 empty] | Consecuentemente con el ajuste de magnitud del total de avalúos a gestionar en el vigencia 2021, se ajusta el total de ofertas de compra a expedir para la vigencia y los trimestres individualmente. | [6 empty] | Ofertas de compra expedidas a propietarios de los inmuebles en gestión de la EMB.
ABR - JUN
JUL - SEPT
OCT - DIC
Meta Vigencia
Avance

## PAII-80_AP
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FORMATO FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
| CÓDIGO: PE-FR-006 | [10 empty] | VERSIÓN: 4
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
Proceso: |  | 3. (AP) Gestión de adquisición predial |  |  | Sub-Proceso: |  |  | ID PAII |  | PAII -80 | Descripción Actividad | Suscribir el contrato de demolición de los predios adquiridos por la EMB para la construcción de la PLMB. |  |  | Ponderación | 10% | Nombre del Indicador | Estado del contrato de demolición | Objetivo del indicador | Medir el proceso contractual para suscribir el contrato de demolición de predios
Tipo de Indicador |  | Eficacia |  | Unidad de Medida | Porcentual | Frecuencia | Trimestral |  | Fuente de Información |  | Secop II |  | Formula del Indicador | (N* de fases de contratación realizada/ N° de fases contractuaes programadas)*100% |  | Meta | 5 |  | Responsable de la Medición | Líder del proceso
MEDICIÓN DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
| Periodo | Programado | Ejecutado | % | Grafico Meta VS. Avance
| ENE - MAR | 0% | 0% | 0%
| ABR - JUN | 40% | 0% | 0% | [12 empty] | Línea base
| JUL - SEPT | 60% | 0% | 0% | [12 empty] | 0
| OCT - DIC | 0% | 0% | 0%
| Ejec/Prog Vigencia | 100% | 0% | 0%
INFORME DE AVANCE CUALITATIVO
Periodo | Avance y logros | [7 empty] | Retrasos y soluciones | [6 empty] | Producto Obtenido
ENE - MAR | Actividad programada para el segundo trimestre de la vigencia | [7 empty] | Se ajusta la magnitud de esta actividad de 1 a 5, tratandose de la cantidad de etapas a surtir dentro del proceso contracual. | [6 empty] | Suscripción del Contrato de Demolición
ABR - JUN
JUL - SEPT
OCT - DIC
Meta Vigencia
Avance

## PAII-92_AP
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FORMATO FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
| CÓDIGO: PE-FR-006 | [10 empty] | VERSIÓN: 4
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
Proceso: |  | 3. (AP) Gestión de adquisición predial |  |  | Sub-Proceso: |  |  | ID PAII |  | PAII -92 | Descripción Actividad | Entregar al concesionario los predios del trazado de la PLMB T1. |  |  | Ponderación | 30% | Nombre del Indicador | Entrega de predios al concesionario | Objetivo del indicador | Medir el avance de la entrega de predios al concesionario
Tipo de Indicador |  | Efectividad |  | Unidad de Medida | Porcentual | Frecuencia | Trimestral |  | Fuente de Información |  | Bases de datos seguimiento sociopredial |  | Formula del Indicador | (N° total de predios entregados al concesionario/N° de predios requeridos para el desarrollo del proyecto) |  | Meta | 75 |  | Responsable de la Medición | Lider del proceso
MEDICIÓN DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
| Periodo | Programado | Ejecutado | % | Grafico Meta VS. Avance
| ENE - MAR | 0% | 0% | 0%
| ABR - JUN | 2.667% | 0% | 0% | [12 empty] | Línea base
| JUL - SEPT | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0
| OCT - DIC | 97.33% | 0% | 0%
| Eje/Prog Vigencia | 100% | 0% | 0%
INFORME DE AVANCE CUALITATIVO
Periodo | Avance y logros | [7 empty] | Retrasos y soluciones | [6 empty] | Producto Obtenido
ENE - MAR | Actividad programada para el segundo trimestre de la vigencia | [7 empty] | El predio ubicado en Patio Taller, se encuentra (al momento del envío de este reporte) en el proceso final de firmas del acta de entrega al concesionario. | [6 empty] | Actas de entrega al concesionario.
ABR - JUN
JUL - SEPT
OCT - DIC
Meta Vigencia
Avance

## Adquisión Predial (hidden)
PAPEL DE TRABAJO INDICADORES DE GESTIÓN
Programación 2021
ID-Act | Peso/100 | Descripción Actividad | Nombre | Objetivo Indicador | Unidad de Medica | Tipo de Indicador | Fuente de datos | Formula | Línea base 2020 | Meta 2021 | Producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | Total
PAII -77 | 20% | Contar con el 99% de los estudios de títulos de los predios requeridos para la construcción de la PLMB. | Estado de Elaboración de estudios de titulos | Medir el numero de estudios de titulos elaborados | Unidad | Producto | Bases de datos seguimiento sociopredial | No. de estudios de titulos realizados | 1411 | 13 | Estudio de titulos de los predios a adquirir | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 13 |  | 13
PAII -78 | 20% | Contar con el 99% de los avalúos comerciales requeridos para los procesos de oferta de compra de los predios requeridos para la construcción de la PLMB. | Estado de Aprobación avaluos comerciales | Medir el numero de avaluos comerciales aprobados. | Unidad | Producto | Bases de datos seguimiento sociopredial | No. de avaluos comerciales aprobados | 968 | 169 | Avaluos comerciales aprobados | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | 82 | 43 | 42 | 169
PAII -79 | 20% | Elaborar el 99% de ofertas de compra para los predios requeridos para la construcción PLMB. | Estado de ofertas expedidas | Medir el numero de ofertas expedidas | Unidad | Producto | Bases de datos seguimiento sociopredial | No. de Ofertas de compra expedidas | 968 | 169 | Oferta de compra expedidas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | 56 | 56 | 55 | 169
PAII -80 | 10% | Suscribir el contrato de demolición de los predios adquiridos por la EMB para la construcción de la PLMB. | Estado del contrato de demolición | Medir el proceso contractual para suscribir el contrato de demolición de predios | Porcentual | Eficacia | Secop II | (N* de fases de contratación realizada/ N° de fases contractuaes programadas)*100% | 0 | 5 | Contrato | 2021-01-01 | 2021-08-31 |  | 2 | 3 |  | 5
PAII -92 | 30% | Entregar al concesionario los predios del trazado de la PLMB T1. | Entrega de predios al concesionario | Medir el avance de la entrega de predios al concesionario | Porcentual | Efectividad | Bases de datos seguimiento sociopredial | (N° total de predios entregados al concesionario/N° de predios requeridos para el desarrollo del proyecto) | 77 | 75 | Acta de entrega de predios al concesionario | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 0 | 2 | 0 | 73 | 75
| 100% | [7 empty] | 1439 | 152
10.56%

## Desplegables (hidden)
Proceso | Subproceso | Tipo de Indicador | Periodicidad
1.(PE) Planeación estratégica | 2. (ECV) Gestión de la Captura de Valor ECV | Eficiencia | Bimestral
1.(GR) Gestión de riesgos | 2. (GTA) Gestión Técnica en Arquitectura y Urbanismo GTA | Eficacia | Trimestral
1.(GS) Gestión social | 3.(GPS) Ejecución presupuestal | Efectividad | Semestral
1.(CC) Comunicación corporativa | 3.(GTS) Gestión tesorería | Calidad | Anual
1.(GA) Gestión ambiental | 3. (SGC) Gestión contable | Economía
2.(PP) Planeación de Proyectos | 3. (GTB) Gestión tributaria | Producto
2. (EP) Ejecución de Proyectos | 3. (CMN) Gestión caja menor | Proceso
2.(OP) Operación y mantenimiento de proyectos | 3.(AMB) Administración Y Mantenimiento Bienes Inmuebles
2. (EN) Explotación y gestión de negocios | 3. (PGC) Planeación Gestión de Compras
3. (GL) Gestión legal | 3. (ETI) Estrategia de TI
3. (GC) Gestión contractual | 3. (OTI) Gestion de la Operación OTI
3. (AP) Gestión de adquisición predial | 3. (PIT) Proyectos de TI
3. (SI) Gestión de seguridad de la información | 3. (ADS) Adquisición del Suelo
3. (TH) Gestión Humano | 3. (PGS) Planificación de Gestión del Suelo
3. (GF) Gestión financiera
3. (AL) Gestión administrativa y logística
3. (GD) Gestión documental
3. (IT) Administración de recursos IT
4. (EM) Evaluación y mejoramiento de la gestión
4. (AD) Administración de asuntos disciplinarios
4. (GP) Gestión de PQRS