## PAII-01_GD
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FORMATO FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
| CÓDIGO: PE-FR-006 | [10 empty] | VERSIÓN: 4
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
Proceso: |  | 3. (GD) Gestión documental |  |  | Sub-Proceso: |  |  | ID PAII |  | PAII -01 | Descripción Actividad | Apoyar y verificar el procedimiento de las transferencias documentales de archivo de gestión al archivo central. |  |  | Ponderación | 20% | Nombre del Indicador | Transferencia documentales primarias | Objetivo del indicador | Transferir la documentación que superó su tiempo en el archivo de gestión.
Tipo de Indicador |  | Efectividad |  | Unidad de Medida | Porcentaje | Frecuencia | Trimestral |  | Fuente de Información |  | FUID y acta de entrega de transferencia |  | Formula del Indicador | (N° de transferencia primarias realizadas/Total de transferencias documentales primarias programadas)*100 |  | Meta | 80% |  | Responsable de la Medición | Líder del proceso
MEDICIÓN DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
| Periodo | Programado | Ejecutado | % | Grafico Meta VS. Avance
| ENE - MAR | 20% | 20% | 100%
| ABR - JUN | 30% | 0% | 0% | [12 empty] | Línea base
| JUL - SEPT | 30% | 0% | 0% | [12 empty] | 0%
| OCT - DIC | 0% | 0% | 0%
| Ejec/Prog Vigencia | 80% | 20% | 25%
INFORME DE AVANCE CUALITATIVO
Periodo | Avance y logros | [7 empty] | Retrasos y soluciones | [6 empty] | Producto Obtenido
ENE - MAR | - Se publicó el Cronograma de Tranferencias Documentales, en Somos Metro, Boletín 518, de marzo 9 de 2021. - Se formalizó el recibo y verificación de los expedientes para transferencia de las siguientes dependencias: OAJ, OAPI, OCI, GRS. | [7 empty] | No se presentan retrasos en el primer trimestre | [6 empty] | Expedientes recibidos y verificados de las dependencias mencionadas
ABR - JUN
JUL - SEPT
OCT - DIC
Meta Vigencia
Avance

## PAII-02_GD
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FORMATO FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
| CÓDIGO: PE-FR-006 | [10 empty] | VERSIÓN: 4
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
Proceso: |  | 3. (GD) Gestión documental |  |  | Sub-Proceso: |  |  | ID PAII |  | PAII -02 | Descripción Actividad | Realizar el registro, cargue y publicación de las series documentales en el Registro Único de Series Documentales (RUSD), del Archivo General de la Nación. |  |  | Ponderación | 20% | Nombre del Indicador | Publicación series y subseries documentales | Objetivo del indicador | Realizar el registro de las series y subseries documentales en el registro único de series documentales (RUSD) del Archivo General de la Nación.
Tipo de Indicador |  | Producto |  | Unidad de Medida | Unidad | Frecuencia | Trimestral |  | Fuente de Información |  | TRD convalidada |  | Formula del Indicador | Publicación de las series y subseries documentales de la TRD de la EMB |  | Meta | 100% |  | Responsable de la Medición | Líder del proceso
MEDICIÓN DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
| Periodo | Programado | Ejecutado | % | Grafico Meta VS. Avance
| ENE - MAR | 0% | 0% | 0%
| ABR - JUN | 100% | 0% | 0% | [12 empty] | Línea base
| JUL - SEPT | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0%
| OCT - DIC | 0% | 0% | 0%
| Ejec/Prog Vigencia | 100% | 0% | 0%
INFORME DE AVANCE CUALITATIVO
Periodo | Avance y logros | [7 empty] | Retrasos y soluciones | [6 empty] | Producto Obtenido
ENE - MAR | La actividad se encuentra programada para el segundo trimestre de la vigencia | [7 empty] | La actividad se encuentra programada para el segundo trimestre de la vigencia | [6 empty] | La actividad se encuentra programada para el segundo trimestre de la vigencia
ABR - JUN
JUL - SEPT
OCT - DIC
Meta Vigencia
Avance
Meta Vigencia
Avance

## PAII-03_GD
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FORMATO FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
| CÓDIGO: PE-FR-006 | [10 empty] | VERSIÓN: 4
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
Proceso: |  | 3. (GD) Gestión documental |  |  | Sub-Proceso: |  |  | ID PAII |  | PAII -03 | Descripción Actividad | Parametrizar la TRD actualizada en la aplicación de AZ DIGITAL. |  |  | Ponderación | 20% | Nombre del Indicador | Parametrización TRD en la solución de gestión documental | Objetivo del indicador | Parametrizar la TRD actualizada en la aplicación de AZ DIGITAL.
Tipo de Indicador |  | Producto |  | Unidad de Medida | Unidad | Frecuencia | Trimestral |  | Fuente de Información |  | TRD convalidada |  | Formula del Indicador | Parametrización de TRD en AZDigital |  | Meta | 100% |  | Responsable de la Medición | Líder del proceso
MEDICIÓN DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
| Periodo | Programado | Ejecutado | % | Grafico Meta VS. Avance
| ENE - MAR | 5% | 5% | 100%
| ABR - JUN | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | Línea base
| JUL - SEPT | 95% | 0% | 0% | [12 empty] | 0%
| OCT - DIC | 0% | 0% | 0%
| Ejec/Pros Vigencia | 100% | 5% | 5%
INFORME DE AVANCE CUALITATIVO
Periodo | Avance y logros | [7 empty] | Retrasos y soluciones | [6 empty] | Producto Obtenido
ENE - MAR | - Se realizó presentación y seguimiento al plan de trabajo y cronograma de la solución tecnológica AZ DIGITAL versus Requisitos Técnicos y Funcionales (RTF) SGDEA-DC, el 9 de marzo de 2021, conforme con la comunicación de ANALÍTICA SAS, con radicado EXT20-0005321, de diciembre 3 de 2021. Las TRD se parametrizarán una vez se tenga el concepto favorable de convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos. | [7 empty] | No se presentan retrasos en el primer trimestre | [6 empty] | Registro de Asistencia Plan de trabajo presentado por el proveedor
ABR - JUN
JUL - SEPT
OCT - DIC
Meta Vigencia
Avance

## PAII-04_GD
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FORMATO FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
| CÓDIGO: PE-FR-006 | [10 empty] | VERSIÓN: 4
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
Proceso: |  | 3. (GD) Gestión documental |  |  | Sub-Proceso: |  |  | ID PAII |  | PAII -04 | Descripción Actividad | Realizar las capacitaciones del proceso de gestión documental relativas a AZ DIGITAL y a la implementación de la TRD actualizada. |  |  | Ponderación | 20% | Nombre del Indicador | Capacitaciones en Gestión Documental | Objetivo del indicador | Capacitar a servidores y contratistas en AZ Digital y en la implementación de la TRD
Tipo de Indicador |  | Efectividad |  | Unidad de Medida | Porcentaje | Frecuencia | Trimestral |  | Fuente de Información |  | Cronograma de capacitaciones |  | Formula del Indicador | (N° de capacitaciones realizadas/ N° de capacitaciones programadas)*100% |  | Meta | 17 |  | Responsable de la Medición | Líder del proceso
MEDICIÓN DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
| Periodo | Programado | Ejecutado | % | Grafico Meta VS. Avance
| ENE - MAR | 11.76% | 11.76% | 100%
| ABR - JUN | 58.82% | 0% | 0% | [12 empty] | Línea base
| JUL - SEPT | 29.41% | 0% | 0% | [12 empty] | 20
| OCT - DIC | 0% | 0% | 0%
| Ejec/Prog Vigencia | 100% | 11.76% | 11.76%
INFORME DE AVANCE CUALITATIVO
Periodo | Avance y logros | [7 empty] | Retrasos y soluciones | [6 empty] | Producto Obtenido
ENE - MAR | - La capacitaciones sobre la versión 6.0 de AZ DIGITAL fueron divulgadas en Somos Metro, Boletín 500, de febrero 8 de 2021, y se realizaron el 10, 11 y 12 de febrero de 2021. Otras capacitaciones sobre aspectos específicos de la herramienta se realizarán durante el periodo definido, y una vez se validen algunas consideraciones técnicas de la nueva versión de AZ DIGITAL. | [7 empty] | No se presentan retrasos en el primer trimestre | [6 empty] | Boletin somos metro Registro de Asistencia
ABR - JUN
JUL - SEPT
OCT - DIC
Meta Vigencia
Avance

## PAII-05_GD
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FORMATO FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
| CÓDIGO: PE-FR-006 | [10 empty] | VERSIÓN: 4
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
Proceso: |  | 3. (GD) Gestión documental |  |  | Sub-Proceso: |  |  | ID PAII |  | PAII -05 | Descripción Actividad | Revisión, actualización y publicación de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública. |  |  | Ponderación | 20% | Nombre del Indicador | Actualización y publicación de los instrumentos de gestión de la información. | Objetivo del indicador | Dar cumplimiento a la Ley de Transparencia 1712 de 2014.
Tipo de Indicador |  | Producto |  | Unidad de Medida | Unidad | Frecuencia | Trimestral |  | Fuente de Información |  | TRD convalidada, sitio web y SIG |  | Formula del Indicador | Tres publicaciones de instrumentos de gestión de información pública (Esquema de publicación, registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada) |  | Meta | 3 |  | Responsable de la Medición | Líder del proceso
MEDICIÓN DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
| Periodo | Programado | Ejecutado | % | Grafico Meta VS. Avance
| ENE - MAR | 0% | 0% | 0%
| ABR - JUN | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | Línea base
| JUL - SEPT | 100% | 0% | 0% | [12 empty] | 0
| OCT - DIC | 0% | 0% | 0%
| Ejec/Prog Vigencia | 100% | 0% | 0%
INFORME DE AVANCE CUALITATIVO
Periodo | Avance y logros | [7 empty] | Retrasos y soluciones | [6 empty] | Producto Obtenido
ENE - MAR | La actividad se encuentra programada para el tercer trimestre de la vigencia | [7 empty] | La actividad se encuentra programada para el tercer trimestre de la vigencia | [6 empty] | La actividad se encuentra programada para el tercer trimestre de la vigencia
ABR - JUN
JUL - SEPT
OCT - DIC
Meta Vigencia
Avance

## Gestion Documental (hidden)
PAPEL DE TRABAJO INDICADORES DE GESTIÓN
Programación 2021
ID-Act | Peso/100 | Descripción Actividad | Nombre | Objetivo Indicador | Unidad de Medida | Tipo de Indicador | Fuente de datos | Formula | Línea base 2020 | Meta 2021 | Producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | Total
PAII -01 | 20% | Apoyar y verificar el procedimiento de las transferencias documentales de archivo de gestión al archivo central. | Transferencia documentales primarias | Transferir la documentación que superó su tiempo en el archivo de gestión. | Porcentaje | Efectividad | FUID y acta de entrega de transferencia | (N° de transferencia primarias realizadas/Total de transferencias documentales primarias programadas)*100 | 0 | 80% | Transferencia efectiva al archivo central de los documentos de las dependencias | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 20% | 30% | 30% |  | 80%
PAII -02 | 20% | Realizar el registro, cargue y publicación de las series documentales en el Registro Único de Series Documentales (RUSD), del Archivo General de la Nación. | Publicación series y subseries documentales | Realizar el registro de las series y subseries documentales en el registro único de series documentales (RUSD) del Archivo General de la Nación. | Unidad | Producto | TRD convalidada | Publicación de las series y subseries documentales de la TRD de la EMB | 0 | 1 | Publicación de las series y subseries documentales de la TRD de la EMB | 2021-04-01 | 2021-06-30 |  | 1 |  |  | 1
PAII -03 | 20% | Parametrizar la TRD actualizada en la aplicación de AZ DIGITAL. | Parametrización TRD en la solución de gestión documental | Parametrizar la TRD actualizada en la aplicación de AZ DIGITAL. | Unidad | Producto | TRD convalidada | Parametrización de TRD en AZDigital | 0 | 1 | Parametrización de TRD en AZDigital | 2021-02-01 | 2021-08-31 | 0.05 |  | 0.95 |  | 1
PAII -04 | 20% | Realizar las capacitaciones del proceso de gestión documental relativas a AZ DIGITAL y a la implementación de la TRD actualizada. | Capacitaciones en Gestión Documental | Capacitar a servidores y contratistas en AZ Digital y en la implementación de la TRD | Porcentaje | Efectividad | Cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas/ N° de capacitaciones programadas)*100% | 20 | 17 | Presentaciones, ayudas de memoria, registros de asistencia, entre otros. | 2021-03-01 | 2021-10-31 | 2 | 10 | 5 |  | 17
PAII -05 | 20% | Revisión, actualización y publicación de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública. | Actualización y publicación de los instrumentos de gestión de la información. | Dar cumplimiento a la Ley de Transparencia 1712 de 2014. | Unidad | Producto | TRD convalidada, sitio web y SIG | Tres publicaciones de instrumentos de gestión de información pública (Esquema de publicación, registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada) | 0 | 3 | Publicaciones de instrumentos de gestión de información pública | 2021-08-01 | 2021-12-15 |  |  | 1 | 2 | 3
100%

## Desplegables (hidden)
Proceso | Subproceso | Tipo de Indicador | Periodicidad
1.(PE) Planeación estratégica | 2. (ECV) Gestión de la Captura de Valor ECV | Eficiencia | Bimestral
1.(GR) Gestión de riesgos | 2. (GTA) Gestión Técnica en Arquitectura y Urbanismo GTA | Eficacia | Trimestral
1.(GS) Gestión social | 3.(GPS) Ejecución presupuestal | Efectividad | Semestral
1.(CC) Comunicación corporativa | 3.(GTS) Gestión tesorería | Calidad | Anual
1.(GA) Gestión ambiental | 3. (SGC) Gestión contable | Economía
2.(PP) Planeación de Proyectos | 3. (GTB) Gestión tributaria | Producto
2. (EP) Ejecución de Proyectos | 3. (CMN) Gestión caja menor | Proceso
2.(OP) Operación y mantenimiento de proyectos | 3.(AMB) Administración Y Mantenimiento Bienes Inmuebles
2. (EN) Explotación y gestión de negocios | 3. (PGC) Planeación Gestión de Compras
3. (GL) Gestión legal | 3. (ETI) Estrategia de TI
3. (GC) Gestión contractual | 3. (OTI) Gestion de la Operación OTI
3. (AP) Gestión de adquisición predial | 3. (PIT) Proyectos de TI
3. (SI) Gestión de seguridad de la información | 3. (ADS) Adquisición del Suelo
3. (TH) Gestión Humano | 3. (PGS) Planificación de Gestión del Suelo
3. (GF) Gestión financiera
3. (AL) Gestión administrativa y logística
3. (GD) Gestión documental
3. (IT) Administración de recursos IT
4. (EM) Evaluación y mejoramiento de la gestión
4. (AD) Administración de asuntos disciplinarios
4. (GP) Gestión de PQRS