## PAII-15_GF
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FORMATO FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
| CÓDIGO: PE-FR-006 | [10 empty] | VERSIÓN: 4
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
Proceso: |  | 3. (GF) Gestión financiera |  |  | Sub-Proceso: |  |  | ID PAII |  | PAII -15 | Descripción Actividad | Formular, adoptar y publicar con fundamento en las necesidades previamente remitidas por las áreas sustentadas en las mesas de trabajo, el Plan de Adquisiciones de la EMB para la vigencia 2022. |  |  | Ponderación | 10% | Nombre del Indicador | Publicación PAA 2022 | Objetivo del indicador | Medir el número de publicaciones en el Secop del PAA
Tipo de Indicador |  | Producto |  | Unidad de Medida | Unidad | Frecuencia | Trimestral |  | Fuente de Información |  | SECOP |  | Formula del Indicador | # PAA publicados en SECOP |  | Meta | 100% |  | Responsable de la Medición | Lider del proceso
MEDICIÓN DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
| Periodo | Programado | Ejecutado | % | Grafico Meta VS. Avance
| ENE - MAR | 0% | 0% | 0%
| ABR - JUN | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | Línea base
| JUL - SEPT | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 100%
| OCT - DIC | 100% | 0% | 0%
| Ejec/Prog Vigencia | 100% | 0% | 0%
INFORME DE AVANCE CUALITATIVO
Periodo | Avanve y logros | [7 empty] | Retrasos y soluciones | [6 empty] | Producto Obtenido
ENE - MAR | Actividad Programada para el último Trimestre | [7 empty] | Actividad Programada para el último Trimestre | [6 empty] | Actividad Programada para el último Trimestre
ABR - JUN
JUL - SEPT
OCT - DIC
Meta Vigencia
Avance

## PAII-16_GF
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FORMATO FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
| CÓDIGO: PE-FR-006 | [10 empty] | VERSIÓN: 4
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
Proceso: |  | 3. (GF) Gestión financiera |  |  | Sub-Proceso: |  |  | ID PAII |  | PAII -16 | Descripción Actividad | Revisar y ajustar periódicamente el Plan Anual de Adquisiciones 2021, con fundamento en los ajustes requeridos o solicitados por las áreas. |  |  | Ponderación | 5% | Nombre del Indicador | Modificaciones PAA 2021 | Objetivo del indicador | Medir el número de días hábiles de publicaciones en el Secop del PAA 2021
Tipo de Indicador |  | Proceso |  | Unidad de Medida | Días hábiles | Frecuencia | Trimestral |  | Fuente de Información |  | SECOP |  | Formula del Indicador | # de días hábiles promedio en la publicación del PAA 2021 |  | Meta | 3 |  | Responsable de la Medición | Lider del proceso
MEDICIÓN DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
| Periodo | Programado | Ejecutado | % | Grafico Meta VS. Avance
| ENE - MAR | 25% | 25% | 100%
| ABR - JUN | 25% | 0% | 0% | [12 empty] | Línea base
| JUL - SEPT | 25% | 0% | 0% | [12 empty] | 5
| OCT - DIC | 25% | 0% | 0%
| Ejec/Prog Vigencia | 100% | 25% | 25%
INFORME DE AVANCE CUALITATIVO
Periodo | Avanve y logros | [7 empty] | Retrasos y soluciones | [6 empty] | Producto Obtenido
ENE - MAR | Se actualizó el PAA de acuerdo al protocolo adoptado con un promedio de días de publicación de 1 | [7 empty] | No se presentan retrasos para este periodo | [6 empty] | PAA publicado en SECOP II V6
ABR - JUN
JUL - SEPT
OCT - DIC
Meta Vigencia
Avance
Meta Vigencia
Avance
Meta Vigencia
Avance
Meta Vigencia
Avance
Meta Vigencia
Avance

## PAII-17_GF
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FORMATO FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
| CÓDIGO: PE-FR-006 | [10 empty] | VERSIÓN: 4
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
Proceso: |  | 3. (GF) Gestión financiera |  |  | Sub-Proceso: |  |  | ID PAII |  | PAII -17 | Descripción Actividad | Preparar y rendir informes ante los organismos de administración y control de los estados financieros de la EMB, de conformidad con la Resolución 414 de la CGN, el manual Operativo adoptado con la Banca Multilateral y el Manual Financiero adoptado con la UMUS del MTTE, con la periodicidad exigida por los respectivos órganos. |  |  | Ponderación | 20% | Nombre del Indicador | Presentación estados financieros | Objetivo del indicador | Medir el número presentaciones ante los organismos de administración y control de los estados financieros
Tipo de Indicador |  | Eficiencia |  | Unidad de Medida | Porcentual | Frecuencia | Trimestral |  | Fuente de Información |  | Pagina Contaduría General |  | Formula del Indicador | (# estados financieros presentados/6 presentaciones programadas)*100% Enero: Chip Diciembre -Banca Diciembre Abril: Chip -Marzo Julio: Chip -Banca Junio. Octubre Chip - Septiembre |  | Meta | 6 |  | Responsable de la Medición | Lider del proceso
MEDICIÓN DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
| Periodo | Programado | Ejecutado | % | Grafico Meta VS. Avance
| ENE - MAR | 33.33% | 33% | 100%
| ABR - JUN | 16.67% | 0% | 0% | [12 empty] | Línea base
| JUL - SEPT | 33.33% | 0% | 0% | [12 empty] | 7
| OCT - DIC | 16.67% | 0% | 0%
| Ejec/Prog Vigencia | 100% | 33% | 33%
INFORME DE AVANCE CUALITATIVO
Periodo | Avanve y logros | [7 empty] | Retrasos y soluciones | [6 empty] | Producto Obtenido
ENE - MAR | Se prepararon y se rindieron los informes de CHIP y Banca con corte a Diciembre 2020 | [7 empty] | No se presentan retrasos para este periodo | [6 empty] | CHIP reportado con corte a Diciembre de 2020 e Informe Banca con radicado EXT21-000414
ABR - JUN
JUL - SEPT
OCT - DIC
Meta Vigencia
Avance

## PAII-18_GF
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FORMATO FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
| CÓDIGO: PE-FR-006 | [10 empty] | VERSIÓN: 4
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
Proceso: |  | 3. (GF) Gestión financiera |  |  | Sub-Proceso: |  |  | ID PAII |  | PAII -18 | Descripción Actividad | Estructurar el proceso contractual de Auditoría Externa conforme las exigencias de la Banca Multilateral en la vigencia 2021. |  |  | Ponderación | 5% | Nombre del Indicador | Estructurar Proceso contractual de Auditoria Externa de la PLMB | Objetivo del indicador | Entregar la estrucutración de los estudios previos al proceso de Contratación
Tipo de Indicador |  | Producto |  | Unidad de Medida | Unidad | Frecuencia | Trimestral |  | Fuente de Información |  | Radicado estudios previos- Az Digital |  | Formula del Indicador | Entrega de la estructuración del proceso contractual o quien haga sus veces |  | Meta | 100% |  | Responsable de la Medición | Lider del proceso
MEDICIÓN DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
| Periodo | Programado | Ejecutado | % | Grafico Meta VS. Avance
| ENE - MAR | 0% | 100% | 100%
| ABR - JUN | 100% | 0% | 0% | [12 empty] | Línea base
| JUL - SEPT | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0%
| OCT - DIC | 0% | 0% | 0%
| Ejec/Prog Vigencia | 100% | 100% | 100%
INFORME DE AVANCE CUALITATIVO
Periodo | Avanve y logros | [7 empty] | Retrasos y soluciones | [6 empty] | Producto Obtenido
ENE - MAR | Se radicaron los estudios previos ante la Gerencia de Contratación el 23 de marzo de 2021 | [7 empty] | No se presentan retrasos para este periodo | [6 empty] | Se entregó mediante Memorando GAF-MEM21-0159
ABR - JUN
JUL - SEPT
OCT - DIC
Meta Vigencia
Avance

## PAII-19_GF
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FORMATO FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
| CÓDIGO: PE-FR-006 | [10 empty] | VERSIÓN: 4
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
Proceso: |  | 3. (GF) Gestión financiera |  |  | Sub-Proceso: |  |  | ID PAII |  | PAII -19 | Descripción Actividad | Revisar y actualizar el Protocolo de Pagos (Manual Operativo) con el Encargo Fiduciario, con el fin de realizar los pagos de cofinanciación de manera exitosa y en los tiempos requeridos para cumplir con los compromisos de la EMB. |  |  | Ponderación | 5% | Nombre del Indicador | Estado de la actualización del Manual Operativo | Objetivo del indicador | Medir el numero de actualizaciones realizadas al Manual Operativo
Tipo de Indicador |  | Producto |  | Unidad de Medida | Unidad | Frecuencia | Trimestral |  | Fuente de Información |  | Comité Fiduciario |  | Formula del Indicador | N° de actualizaciones al Manual Operativo |  | Meta | 100% |  | Responsable de la Medición | Lider del proceso
MEDICIÓN DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
| Periodo | Programado | Ejecutado | % | Grafico Meta VS. Avance
| ENE - MAR | 0% | 0% | 0%
| ABR - JUN | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | Línea base
| JUL - SEPT | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0%
| OCT - DIC | 100% | 0% | 0%
| Ejec/Prog Vigencia | 100% | 0% | 0%
INFORME DE AVANCE CUALITATIVO
Periodo | Avanve y logros | [7 empty] | Retrasos y soluciones | [6 empty] | Producto Obtenido
ENE - MAR | Actividad Programada para el último Trimestre | [7 empty] | Actividad Programada para el último Trimestre | [6 empty] | Actividad Programada para el último Trimestre
ABR - JUN
JUL - SEPT
OCT - DIC
Meta Vigencia
Avance

## PAII-20_GF
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FORMATO FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
| CÓDIGO: PE-FR-006 | [10 empty] | VERSIÓN: 4
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
Proceso: |  | 3. (GF) Gestión financiera |  |  | Sub-Proceso: |  |  | ID PAII |  | PAII -20 | Descripción Actividad | Consolidar y presentar la reprogramación de las vigencias futuras del Contrato de Concesión de la PLMB T1 con su respectiva actualización del aval fiscal y la declaratoria de importancia estratégica del proyecto PLMB requerido en la vigencia 2021, con fundamento en el suministro de información de la GT y GEF. |  |  | Ponderación | 5% | Nombre del Indicador | Consolidar y presentar la reprogramación de las vigencias futuras del Contrato de Concesión de la PLMB T1 con su respectiva actualización del aval fiscal y la declaratoria de importancia estratégica del proyecto PLMB requerido en la vigencia 2021, | Objetivo del indicador | Medir número de solicitud de actualización del aval fiscal y la declaratoria de importancia estratégica del proyecto PLMB
Tipo de Indicador |  | Producto |  | Unidad de Medida | Unidad | Frecuencia | Trimestral |  | Fuente de Información |  | Archivo de correspondencia |  | Formula del Indicador | Solicitud de actualización del aval fiscal y la declaratoria de importancia estratégica del proyecto PLMB |  | Meta | 100% |  | Responsable de la Medición | Líder del proceso
MEDICIÓN DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
| Periodo | Programado | Ejecutado | % | Grafico Meta VS. Avance
| ENE - MAR | 0% | 0% | 0%
| ABR - JUN | 100% | 0% | 0% | [12 empty] | Línea base
| JUL - SEPT | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 100%
| OCT - DIC | 0% | 0% | 0%
| Ejec/Prog Vigencia | 100% | 0% | 0%
INFORME DE AVANCE CUALITATIVO
Periodo | Avance y logros | [7 empty] | Retrasos y soluciones | [6 empty] | Producto Obtenido
ENE - MAR | Actividad Programada para el segundo Trimestre | [7 empty] | Actividad Programada para el segundo Trimestre | [6 empty] | Actividad Programada para el segundo Trimestre
ABR - JUN
JUL - SEPT
OCT - DIC
Meta Vigencia
Avance

## PAII-21_GF
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FORMATO FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
| CÓDIGO: PE-FR-006 | [10 empty] | VERSIÓN: 4
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
Proceso: |  | 3. (GF) Gestión financiera |  |  | Sub-Proceso: |  |  | ID PAII |  | PAII -21 | Descripción Actividad | Consolidar y presentar ante las instancias correspondientes el anteproyecto de presupuesto de gastos de inversión y funcionamiento de la EMB para la vigencia 2022. |  |  | Ponderación | 20% | Nombre del Indicador | Presentación anteproyecto de presupuesto de gastos de inversión y funcionamiento de la EMB para la vigencia 2022. | Objetivo del indicador | Medir el número de documentos de presentación anteproyecto de presupuesto de gastos de inversión y funcionamiento de la EMB para la vigencia 2022.
Tipo de Indicador |  | Producto |  | Unidad de Medida | Unidad | Frecuencia | Trimestral |  | Fuente de Información |  | Archivo de correspondencia |  | Formula del Indicador | Documento de solicitud de anteproyecto de presupuesto de gastos de inversión y funcionamiento de la EMB para la vigencia 2022 |  | Meta | 100% |  | Responsable de la Medición | Líder del proceso
MEDICIÓN DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
| Periodo | Programado | Ejecutado | % | Grafico Meta VS. Avance
| ENE - MAR | 0% | 0% | 0%
| ABR - JUN | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | Línea base
| JUL - SEPT | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 100%
| OCT - DIC | 100% | 0% | 0%
| Ejec/Prog Vigencia | 100% | 0% | 0%
INFORME DE AVANCE CUALITATIVO
Periodo | Avance y logros | [7 empty] | Retrasos y soluciones | [6 empty] | Producto Obtenido
ENE - MAR | Actividad Programada para el último Trimestre | [7 empty] | Actividad Programada para el último Trimestre | [6 empty] | Actividad Programada para el último Trimestre
ABR - JUN
JUL - SEPT
OCT - DIC
Meta Vigencia
Avance

## PAII-22_GF
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FORMATO FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
| CÓDIGO: PE-FR-006 | [10 empty] | VERSIÓN: 4
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
Proceso: |  | 3. (GF) Gestión financiera |  |  | Sub-Proceso: |  |  | ID PAII |  | PAII -22 | Descripción Actividad | Preparar y consolidar la presentación del cupo de vigencias futuras requerido en la vigencia 2021, con fundamento en las necesidades que identifiquen las áreas origen. |  |  | Ponderación | 15% | Nombre del Indicador | Estado de solicitudes vigencia futuras | Objetivo del indicador | Medir el número de solicitudes asociadas al cupo de vigencias futuras requerido en la vigencia 2020
Tipo de Indicador |  | Eficacia |  | Unidad de Medida | Porcentual | Frecuencia | Trimestral |  | Fuente de Información |  | Archivo de correspondencia |  | Formula del Indicador | (# de documentos de solicitud de cupo de vigencias futuras requerido en la vigencia 2020 / # de requerimientos realizados por las áreas de origen)*100% |  | Meta | 100% |  | Responsable de la Medición | Líder del proceso
MEDICIÓN DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
| Periodo | Programado | Ejecutado | % | Grafico Meta VS. Avance
| ENE - MAR | 25% | 25% | 0%
| ABR - JUN | 25% | 0% | 0% | [12 empty] | Línea base
| JUL - SEPT | 25% | 0% | 0% | [12 empty] | 100%
| OCT - DIC | 25% | 0% | 0%
| Ejec/Prog Vigencia | 100% | 25% | 25%
INFORME DE AVANCE CUALITATIVO
Periodo | Avance y logros | [7 empty] | Retrasos y soluciones | [6 empty] | Producto Obtenido
ENE - MAR | Se tramitaron 5 solicitudes de Vigencias Futuras requeridas por el área origen representada en 2 oficios radicados ante el CONFIS | [7 empty] | No se presentan retrasos para este periodo | [6 empty] | Oficios de solicitud de Vigencias Futuras ante el CONFIS con radicados EXTS21-0000359 y EXTS21-0000691
ABR - JUN
JUL - SEPT
OCT - DIC
Meta Vigencia
Avance

## PAII-23_GF
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FORMATO FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
| CÓDIGO: PE-FR-006 | [10 empty] | VERSIÓN: 4
INFORMACIÓN DEL INDICADOR
Proceso: |  | 3. (GF) Gestión financiera |  |  | Sub-Proceso: |  |  | ID PAII |  | PAII -23 | Descripción Actividad | Brindar apoyo en lo relacionado a la Gestion Financiera en el proceso de reestructuración de la Empresa Metro de Bogotá S.A. |  |  | Ponderación | 5% | Nombre del Indicador | Gestion Financiera en el proceso de reestructuración | Objetivo del indicador | Medir el número de solicitudes asociadas al proceso de reestrucutración en temas financieros
Tipo de Indicador |  | Eficacia |  | Unidad de Medida | Porcentual | Frecuencia | Trimestral |  | Fuente de Información |  | Correo electronico, memorandos, entre otros |  | Formula del Indicador | (# de documentos de solicitud ejecutadas en el proceso de restructuración/ # de requerimientos realizados por las áreas de origen en el proceso de restructuración)*100% |  | Meta | 100% |  | Responsable de la Medición | Líder del proceso
MEDICIÓN DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
| Periodo | Programado | Ejecutado | % | Grafico Meta VS. Avance
| ENE - MAR | 25% | 25% | 0%
| ABR - JUN | 25% | 0% | 0% | [12 empty] | Línea base
| JUL - SEPT | 25% | 0% | 0% | [12 empty] | 0%
| OCT - DIC | 25% | 0% | 0%
| Ejec/Prog Vigencia | 100% | 25% | 25%
INFORME DE AVANCE CUALITATIVO
Periodo | Avance y logros | [7 empty] | Retrasos y soluciones | [6 empty] | Producto Obtenido
ENE - MAR | No se recibieron solicitudes en el trimestre | [7 empty] | No se recibieron solicitudes en el trimestre | [6 empty] | No se recibieron solicitudes en el trimestre
ABR - JUN
JUL - SEPT
OCT - DIC
Meta Vigencia
Avance

## Gestion Financiera (hidden)
PAPEL DE TRABAJO INDICADORES DE GESTIÓN 2021
Programación 2021
ID-Act | Peso/100 | Descripción Actividad | Nombre | Objetivo Indicador | Unidad de Medica | Tipo de Indicador | Fuente de datos | Formula | Línea base 2020 | Meta 2021 | Producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | Total
PAII -15 | 10% | Formular, adoptar y publicar con fundamento en las necesidades previamente remitidas por las áreas sustentadas en las mesas de trabajo, el Plan de Adquisiciones de la EMB para la vigencia 2022. | Publicación PAA 2022 | Medir el número de publicaciones en el Secop del PAA | Unidad | Producto | SECOP | # PAA publicados en SECOP | 1 | 1 | Publicación del PAA 2022 | 2021-12-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 100% | 1
PAII -16 | 5% | Revisar y ajustar periódicamente el Plan Anual de Adquisiciones 2021, con fundamento en los ajustes requeridos o solicitados por las áreas. | Modificaciones PAA 2021 | Medir el número de días hábiles de publicaciones en el Secop del PAA 2021 | Días hábiles | Proceso | SECOP | # de días hábiles promedio en la publicación del PAA 2021 | 5 | 3 | Publicación del PAA | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 1
PAII -17 | 20% | Preparar y rendir informes ante los organismos de administración y control de los estados financieros de la EMB, de conformidad con la Resolución 414 de la CGN, el manual Operativo adoptado con la Banca Multilateral y el Manual Financiero adoptado con la UMUS del MTTE, con la periodicidad exigida por los respectivos órganos. | Presentación estados financieros | Medir el número presentaciones ante los organismos de administración y control de los estados financieros | Porcentual | Eficacia | Pagina Contaduría General | (# estados financieros presentados/6 presentaciones programadas)*100% Enero: Chip Diciembre -Banca Diciembre Abril: Chip -Marzo Julio: Chip -Banca Junio. Octubre Chip - Septiembre | 7 | 6 | Estados financieros | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6
PAII -18 | 5% | Estructurar el proceso contractual de Auditoría Externa conforme las exigencias de la Banca Multilateral en la vigencia 2021. | Estructurar Proceso contractual de Auditoria Externa de la PLMB | Entregar la estrucutración de los estudios previos al proceso de Contratación | Unidad | Producto | Radicado estudios previos- Az Digital | Entrega de la estructuración del proceso contractual o quien haga sus veces | 0 | 1 | Borrador estudios previos. | 2021-01-04 | 2021-06-30 |  | 100% |  |  | 1
PAII -19 | 5% | Revisar y actualizar el Protocolo de Pagos (Manual Operativo) con el Encargo Fiduciario, con el fin de realizar los pagos de cofinanciación de manera exitosa y en los tiempos requeridos para cumplir con los compromisos de la EMB. | Estado de la actualización del Manual Operativo | Medir el numero de actualizaciones realizadas al Manual Operativo | Unidad | Producto | Comité Fiduciario | N° de actualizaciones al Manual Operativo | 0 | 1 | Manual actualizado | 2021-10-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 100% | 1
PAII -20 | 15% | Consolidar y presentar la reprogramación de las vigencias futuras del Contrato de Concesión de la PLMB T1 con su respectiva actualización del aval fiscal y la declaratoria de importancia estratégica del proyecto PLMB requerido en la vigencia 2021, con fundamento en el suministro de información de la GT y GEF. | Consolidar y presentar la reprogramación de las vigencias futuras del Contrato de Concesión de la PLMB T1 con su respectiva actualización del aval fiscal y la declaratoria de importancia estratégica del proyecto PLMB requerido en la vigencia 2021, | Medir número de solicitud de actualización del aval fiscal y la declaratoria de importancia estratégica del proyecto PLMB | Unidad | Producto | Archivo de correspondencia | Solicitud de actualización del aval fiscal y la declaratoria de importancia estratégica del proyecto PLMB | 1 | 1 | Documento soporte solicitud | 2021-01-04 | 2021-06-30 |  | 100% |  |  | 1
PAII -21 | 20% | Consolidar y presentar ante las instancias correspondientes el anteproyecto de presupuesto de gastos de inversión y funcionamiento de la EMB para la vigencia 2022. | Presentación anteproyecto de presupuesto de gastos de inversión y funcionamiento de la EMB para la vigencia 2022. | Medir el número de documentos de presentación anteproyecto de presupuesto de gastos de inversión y funcionamiento de la EMB para la vigencia 2022. | Unidad | Producto | Archivo de correspondencia | Documento de solicitud de anteproyecto de presupuesto de gastos de inversión y funcionamiento de la EMB para la vigencia 2022 | 1 | 1 | Documento de solicitud de anteproyecto de presupuesto de gastos de inversión y funcionamiento de la EMB para la vigencia 2022. | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
PAII -22 | 15% | Preparar y consolidar la presentación del cupo de vigencias futuras requerido en la vigencia 2021, con fundamento en las necesidades que identifiquen las áreas origen. | Estado de solicitudes vigencia futuras | Medir el número de solicitudes asociadas al cupo de vigencias futuras requerido en la vigencia 2020 | Porcentual | Eficacia | Archivo de correspondencia | (# de documentos de solicitud de cupo de vigencias futuras requerido en la vigencia 2020 / # de requerimientos realizados por las áreas de origen)*100% | 100% | 100% | Documento de solicitud asociado al cupo de vigencias futuras requerido en la vigencia 2021 | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 1
PAII -23 | 5% | Brindar apoyo en lo relacionado a la Gestion Financiera en el proceso de reestructuración de la Empresa Metro de Bogotá S.A. | Gestion Financiera en el proceso de reestructuración | Medir el número de solicitudes asociadas al proceso de reestrucutración en temas financieros | Porcentual | Eficacia | Correo electronico, memorandos, entre otros | (# de documentos de solicitud ejecutadas en el proceso de restructuración/ # de requerimientos realizados por las áreas de origen en el proceso de restructuración)*100% | 0% | 100% | Respuesta a solicitud (Correo electronico, memorandos, entre otros) | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 1
100%

## Desplegables (hidden)
Proceso | Subproceso | Tipo de Indicador | Periodicidad
1.(PE) Planeación estratégica | 2. (ECV) Gestión de la Captura de Valor ECV | Eficiencia | Bimestral
1.(GR) Gestión de riesgos | 2. (GTA) Gestión Técnica en Arquitectura y Urbanismo GTA | Eficacia | Trimestral
1.(GS) Gestión social | 3.(GPS) Ejecución presupuestal | Efectividad | Semestral
1.(CC) Comunicación corporativa | 3.(GTS) Gestión tesorería | Calidad | Anual
1.(GA) Gestión ambiental | 3. (SGC) Gestión contable | Economía
2.(PP) Planeación de Proyectos | 3. (GTB) Gestión tributaria | Producto
2. (EP) Ejecución de Proyectos | 3. (CMN) Gestión caja menor | Proceso
2.(OP) Operación y mantenimiento de proyectos | 3.(AMB) Administración Y Mantenimiento Bienes Inmuebles
2. (EN) Explotación y gestión de negocios | 3. (PGC) Planeación Gestión de Compras
3. (GL) Gestión legal | 3. (ETI) Estrategia de TI
3. (GC) Gestión contractual | 3. (OTI) Gestion de la Operación OTI
3. (AP) Gestión de adquisición predial | 3. (PIT) Proyectos de TI
3. (SI) Gestión de seguridad de la información | 3. (ADS) Adquisición del Suelo
3. (TH) Gestión Humano | 3. (PGS) Planificación de Gestión del Suelo
3. (GF) Gestión financiera
3. (AL) Gestión administrativa y logística
3. (GD) Gestión documental
3. (IT) Administración de recursos IT
4. (EM) Evaluación y mejoramiento de la gestión
4. (AD) Administración de asuntos disciplinarios
4. (GP) Gestión de PQRS