## Hoja2
# | Número del Contrato | Objeto | Contratista | Fecha de firma | Fecha acta de inicio | Fecha terminacion inicial | Valor Inicial | Porcentaje de ejecución | Recursos totales desembolsados o pagados | Recursos pendientes de ejecutar | Cantidad de Modificaciones | Adicion o reducción | Link SECOP
1 | 106719 | Contratar el servicio de arrendamiento, traslado, instalación, configuración, puesta en marcha y administración de equipos de cómputo y periféricos para el uso de la EMB s.a., así como la adquisición de los accesorios y elementos que se requieran para su operación y funcionamiento. Video proyector | PC_COM SA | 2023-03-23 | 2023-04-08 | 2023-10-07 | 2484620.13 | 0% | 0 | 2484620.13 |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/106719
2 | 106720 | Contratar el servicio de arrendamiento, traslado, instalación, configuración, puesta en marcha y administración de equipos de cómputo y periféricos para el uso de la EMB s.a., así como la adquisición de los accesorios y elementos que se requieran para su operación y funcionamiento. Escaner | Solution Copy Ltda | 2023-03-23 | 2023-04-08 | 2023-10-07 | 3622430.45 | 0% | 0 | 3622430.45 |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/106720
3 | 106721 | Contratar el servicio de arrendamiento, traslado, instalación, configuración, puesta en marcha y administración de equipos de cómputo y periféricos para el uso de la EMB s.a., así como la adquisición de los accesorios y elementos que se requieran para su operación y funcionamiento. Equipos de computo | Technology World Group S.A.S | 2023-03-23 | 2023-04-15 | 2023-10-07 | 140018331.82 | 0% | 0 | 140018331.82 |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/106721
4 | 107766 | Contratar el servicio de arrendamiento, traslado, instalación, configuración, puesta en marcha y administración de equipos de cómputo y periféricos para el uso de la EMB s.a., así como la adquisición de los accesorios y elementos que se requieran para su operación y funcionamiento. - Impresoras | Solution Copy Ltda | 2023-04-14 | 2023-04-21 | 2023-10-17 | 7959771.96 | 0% | 0 | 7959771.96 |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/107766
5 | 109452 | Adquirir el suministro de licencias de software de Microsoft, así como los productos de almacenamientos necesarios para su funcionamiento en la Empresa Metro De Bogotá | Controles Empresariales S.A.S | 2023-05-15 | 2023-06-01 | 2023-06-23 | 507792208.32 | 0% | 0 | 507792208.32 |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/109452
6 | 001 de 2023 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para ejecutar el plan integral de ocupantes de espacio público (OEP) de la primera línea del metro de Bogotá Tramo 1, en su componente de vendedores informales. | Instituto para la economía Social - IPES | 2023-01-27 | 2023-02-01 | 2023-07-31 | 4901584030 | 0% | 0 | 4901584030 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3827148
7 | 002 de 2023 | Prestar servicios profesionales a la empresa metro de Bogotá s.a. en el traslado anticipado de redes, para apoyar las gestiones que deba adelantar la subgerencia TAR incluidas las gestiones asociadas al traslado de redes a cargo de la concesión. | Fabio Alejandro Leguízamon Pérez | 2023-02-01 | 2023-02-03 | 2024-01-02 | 125708000 | 16.97% | 21332258 | 104375742 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3887035
8 | 003 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá en la creación y administración de las bases de datos que contienen la información asociada a la implementación, por unidad social y predio, del plan de reasentamiento del proyecto primera línea de metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Yeison Mahecha | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-08-01 | 48524850 | 31.67% | 15366202.5 | 33158647.5 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3900666
9 | 004 de 2023 | Prestar servicios profesionales a la empresa metro de Bogotá s.a. en el traslado anticipado de redes, para apoyar jurídicamente las gestiones que deba adelantar la subgerencia TAR incluidas las gestiones asociadas al traslado de redes a cargo del concesionario | Néstor Jairo Zapata Gil | 2023-02-06 | 2023-02-14 | 2023-11-28 | 175227500 | 0% | 0 | 175227500 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3910795
10 | 005 de 2023 | Prestar servicios profesionales para apoyar a la Gerencia Jurídica en la estructuración de nuevos proyectos metro y férreos desde el área de su competencia, relacionados con su diseño, planeación, construcción, operación y mantenimiento. | Clara María Plazas Moreno | 2023-02-02 | 2023-02-06 | 2024-02-05 | 132000000 | 6.389% | 8433318 | 123566682 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3909244
11 | 006 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la subgerencia de gestión predial en el seguimiento y reporte ante la banca multilateral respecto de la implementación del plan de reasentamiento, plan de ocupantes del espacio público y la gestión interinstitucional, para el proyecto primera línea del metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá (banca y gestión interinstitucional) | Carlos Armando Criollo Lamilla | 2023-02-02 | 2023-02-07 | 2023-08-06 | 51377472 | 13.33% | 6850320 | 44527152 | 1 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3914900
12 | 007 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá s.a. para gestionar y hacer el seguimiento técnico, financiero y administrativo del contrato de vigilancia de predios para la ejecución del proyecto primera línea de metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá (apoyo supervisión vigilancia) | Daisha Janeth Cárdenas Sánchez | 2023-02-06 | 2023-02-08 | 2023-08-07 | 31888800 | 28.33% | 9035160 | 22853640 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3933647
13 | 008 de 2023 | Prestac ión de servicios de apoyo a la gestión interna de pagos derivados de la adquisición predial, en el marco de las obligaciones administrativas, presupuesta les y de autor ización de pago, asociadas al proceso de adquisición predial y reasentamiento del Proyec t o Primera Línea de Metro de Bogotá , para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá. | Francy Tatiana Estrada Torres | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2024-02-06 | 46504992 | 14.44% | 6717376 | 39787616 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3936443
14 | 009 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento sobre la estructuración y posterior seguimiento de los contratos fiduciarios que se suscriban para la L2MB, así como el seguimiento financiero de los contratos fiduciarios que tiene la EMB para la PLMB y el patrimonio autónomo ML1. | Doris Yazmin Coronado Montoya | 2023-02-06 | 2023-02-08 | 2023-12-31 | 108600000 | 15.24% | 16554986 | 92045014 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3941611
15 | 010 de 2023 | Prestación de servicios profesionales a la Empresa Metro De Bogotá S.A. Para apoyar la supervisión y realizar el seguimiento a las actividades administrativas y financieras asociadas al plan de reasentamiento del proyecto Primera Línea De Metro De Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Rodolfo Ramón Reyes Garcés | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-08-09 | 48375000 | 10.56% | 5106250 | 43268750 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3962117
16 | 011 de 2023 | Prestación de servicios profesionales especializados para la elaboración, presentación y emisión de un concepto jurídico relacionado con la eventual modificación y adición, propuesta por el Gobierno Nacional, del Contrato de Concesión No. 163 de 2019, celebrado entre la Empresa Metro de Bogotá S.A. y el Concesionario Metro Línea 1 S.A.S. | Fajardo Abogados S.A.S | 2023-02-10 | 2023-02-17 | 2023-03-16 | 138500000 | 0% | 0 | 138500000 | 2 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3980038
17 | 012 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en la representación judicial o extrajudicial, así como, realizar seguimiento a las actuaciones jurídicas para los procesos de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación administrativa, respecto del proyecto primera línea del metro de Bogotá tramo 1. | Maria Liliana Ortega Alvarez | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2024-01-31 | 139600000 | 12.89% | 18000000 | 121600000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3981692
18 | 013 de 2023 | Prestación de servicios de apoyo a la empresa metro de Bogotá en la gestión documental derivada de la ejecución del proceso de adquisición predial y reasentamiento del proyecto primera línea de metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá y apoyo en el manejo de la AZ de la subgerencia predial | Oscar Andrés Acosta Vera | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 2023-08-16 | 24807390 | 23.33% | 5788381 | 19019009 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3991614
19 | 014 de 2023 | Prestación De Servicios Profesionales Para Apoyar A La Empresa Metro De Bogotá S.A. En El Seguimiento La Implementación De Planes De Manejo Del Proyecto Primera Línea El Metro De Bogotá Para El Sistema De Servicio Público Urbano De Transporte Masivo De Pasajeros De Bogotá. | Edgar Alexander Amaya Vásquez | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-08-16 | 51403272 | 23.33% | 11994088 | 39409184 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4012058
20 | 015 de 2023 | Prestar servicios profesionales a la empresa metro de Bogotá S.A. En el traslado anticipado de redes, para apoyar las gestiones que deba adelantar la subgerencia TAR incluidas las gestiones asociadas al traslado de redes a cargo de la concesión. (ingeniero 3) | Johana Elizabeth Triana Henao | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2024-01-16 | 125708000 | 12.73% | 15999196 | 109708804 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4012114
21 | 016 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la revisión y/o causación de las operaciones presupuestales, contables y tesorales, derivadas de la adquisición de predios e implementación del Plan de Reasentamiento del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá. | Evelyn Yaneth Rodriguez Morales | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2024-01-16 | 90299990 | 12.73% | 11492722 | 78807268 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4013590
22 | 017 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la subgerencia de gestión predial en la gestión social y técnica necesaria para el desarrollo del proyecto primera línea del metro de Bogotá tramo 1. | Angie Lorena Pérez Clavijo | 2023-02-16 | 2023-02-20 | 2023-08-19 | 28380000 | 21.67% | 6148994 | 22231006 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4016358
23 | 018 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá S.A. En el seguimiento de las diferentes actuaciones administrativas y jurídicas asociadas al proceso de adquisición predial, y su articulación con el componente social y técnico para la gestión integral del proyecto primera línea de metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Diana Margarita Marenco Rodríguez | 2023-02-16 | 2023-02-20 | 2023-08-19 | 55275210 | 0% | 0 | 55275210 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4020559
24 | 019 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en la elaboración de insumos técnicos requeridos en el marco del proceso de adquisición predial del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Alvaro Ernesto Navas Wualteros | 2023-02-21 |  |  | 42564582 | 0% | 0 | 42564582 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4050834
25 | 020 de 2023 | Renovar el servicio de soporte y mantenimiento del licenciamiento de software de planificación de transporte EMME de la Empresa Metro de Bogotá. | Steer Davies & Gleave Limited Sucursal Colombia | 2023-03-01 | 2023-03-27 | 2024-01-31 | 15636600 | 0% | 0 | 15636600 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4044314
26 | 021 de 2023 | Prestar servicios profesionales para el desarrollo de acciones de gestión social y articulación institucional de la emb | Juan Fernando Herrera Garcia | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-08-22 | 31800000 | 3.333% | 1059996 | 30740004 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4057040
27 | 022 de 2023 | Presta servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en adelantar las diferentes etapas jurídicas dentro del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | William Alexander Sanabria Cupajita | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-08-21 | 42564582 | 20.56% | 8749380 | 33815202 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4054281
28 | 023 de 2023 | Presta servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en adelantar las diferentes etapas jurídicas dentro del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Ivan Felipe Ayala Hurtado | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-08-21 | 42564582 | 20.56% | 8749380 | 33815202 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4054371
29 | 024 de 2023 | Prestación de servicios de apoyo a la Empresa Metro de Bogotá en la gestión documental derivada de la ejecución del proceso de adquisición predial y reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Claudia Lucia Pabón Gutiérrez | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-08-23 | 24807390 | 19.44% | 4823655 | 19983735 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4064554
30 | 025 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa Metro de Bogotá S.A en la preliquidación y liquidación de indemnizaciones y reconocimientos económicos asociados a la adquisición de predios e implementación del plan de reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Ginna Camila Mora Toscano | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-08-23 | 48375000 | 19.44% | 9406250 | 38968750 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4065257
31 | 026 de 2023 | Prestación de servicios de apoyo a la Empresa Metro de Bogotá en la gestión documental derivada de la ejecución del proceso de adquisición predial y reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Fabian Stiven Gutierrez González | 2023-02-23 | 2023-02-27 | 2023-08-26 | 24807390 | 17.78% | 4410201 | 20397189 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4063816
32 | 027 de 2023 | Prestación de servicios de apoyo a la Empresa Metro de Bogotá en la gestión documental derivada de la ejecución del proceso de adquisición predial y reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Jerermy Oliver Duque Montalvo | 2023-02-23 | 2023-02-27 | 2023-08-26 | 24807390 | 17.78% | 4410201 | 20397189 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4069283
33 | 028 de 2023 | Prestar servicios profesionales para apoyar estratégicamente el seguimiento a la administración del convenio de cofinanciación de la L2MB y al Convenio interadministrativo suscrito entre la secretaría distrital de hacienda - dirección distrital de tesorería- y la Empresa Metro de Bogotá para la administración tesoral de recursos del aporte inicial realizado por el distrito capital con respecto al convenio de cofinanciación de la línea II del Metro de Bogotá. | Adriana Marcela Fernández Rodriguez | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2024-02-27 | 297688992 | 0% | 0 | 297688992 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4075962
34 | 029 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa Metro de Bogotá S.A en la preliquidación y liquidación de indemnizaciones y reconocimientos económicos asociados a la adquisición de predios e implementación del plan de reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Ana Leonor Mendieta | 2023-02-24 | 2023-02-28 | 2023-08-27 | 48375000 | 17.22% | 8331250 | 40043750 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4075821
35 | 030 de 2023 | Prestación de servicios para apoyo al desarrollo de acciones de gestión social y convivencia para L2MB. | Bertha Yazmin Hernández | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 2023-12-31 | 112571520 | 0% | 0 | 112571520 | 1 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4094727
36 | 031 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar el seguimiento y control del componente ambiental, para las actividades que se desarrollen de la empresa metro de Bogotá para línea 2. | Maria Fernanda León Linero | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 2023-12-31 | 112571520 | 0% | 0 | 112571520 | 2 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4101850
37 | 032 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en el seguimiento de las diferentes actuaciones administrativas y jurídicas asociadas al proceso de adquisición predial, y su articulación con el componente social y técnico para la gestión integral del Proyecto Primera Línea de Metro De Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Juan Pablo Vargas Gutiérrez | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-09-01 | 55275210 | 16.11% | 8905436 | 46369774 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4098897
38 | 033 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa Metro de Bogotá S.A en la preliquidación y liquidación de indemnizaciones y reconocimientos económicos asociados a la adquisición de predios e implementación del plan de reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Guillermo Alfonso Granados Calixto | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-09-02 | 48375000 | 15.56% | 7525000 | 40850000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4109661
39 | 034 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá S.A en la implementación del plan de reasentamiento del proyecto primera línea de metro de Bogotá tramo 1, que involucre a las unidades sociales que requieran acompañamiento inmobiliario para el traslado y/o reposición de vivienda y locales por la adquisición de predios, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Carlos Eduardo Castro Duran | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 2023-09-04 | 42290670 | 13.97% | 5906500 | 36384170 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4112485
40 | 035 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá S.A en la implementación del plan de reasentamiento del proyecto primera línea de metro de Bogotá tramo 1, que involucre a las unidades sociales que requieran acompañamiento inmobiliario para el traslado y/o reposición de vivienda y locales por la adquisición de predios, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Carlos Alberto Ruiz Ruiz | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 2023-09-04 | 42290670 | 13.97% | 5906500 | 36384170 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4115912
41 | 036 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en el seguimiento de las diferentes actuaciones administrativas y jurídicas asociadas al proceso de adquisición predial, y su articulación con el componente social y técnico para la gestión integral del Proyecto Primera Línea de Metro De Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Brenda Maria del Rio Gonzalez | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 2023-09-05 | 55275210 | 13.89% | 7677100 | 47598110 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4116326
42 | 037 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá en el desarrollo en las actividades técnicas encaminadas a la obtención de la titularidad y disponibilidad de los predios, áreas o suelos que correspondan al espacio público requerido en el marco de la ejecución del proyecto primera línea del metro de Bogotá tramo 1, para el sistema del servicio público, urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá | Elina Juris Bula | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-09-09 | 42564582 | 11.67% | 4965849 | 37598733 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4148925
43 | 038 de 2023 | Prestación de servicios de apoyo a la Empresa Metro de Bogotá en la gestión documental derivada de la ejecución del proceso de adquisición predial y reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Laura Andrea Caviedes Hernández | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-09-06 | 24807390 | 13.33% | 3307632 | 21499758 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4123491
44 | 039 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá S.A en la implementación del plan de reasentamiento del proyecto primera línea de metro de Bogotá tramo 1, que involucre a las unidades sociales que requieran acompañamiento inmobiliario para el traslado y/o reposición de vivienda y locales por la adquisición de predios, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Jorge Alexander Camacho Oliveros | 2023-03-06 |  | 2023-09-09 | 42290670 | 0% | 0 | 42290670 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4125454
45 | 040 de 2023 | “Prestar servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en adelantar las diferentes etapas jurídicas dentro del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá”. | Leonardo Santana Caballero | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-09-07 | 42564582 | 12.78% | 5438787 | 37125795 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4125193
46 | 041 de 2023 | Prestación de servicios de apoyo a la Empresa Metro de Bogotá en la gestión documental derivada de la ejecución del proceso de adquisición predial y reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Luz Ángela Villanueva Rivera | 2023-03-06 | 2023-03-08 | 2023-09-07 | 24807390 | 12.78% | 3169814 | 21637576 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4127309
47 | 042 de 2023 | Prestar servicios profesionales a la subgerencia de gestión predial para apoyar las actividades referentes a emprendimiento y fortalecimiento de negocios en el marco de la implementación del plan de reasentamiento y la liquidación y pago de los factores de reconocimiento económico aplicables al proyecto primera línea metro de Bogotá tramo 1 | Juan Carlos Guevara Larrahondo | 2023-03-07 |  |  | 55275210 | 0% | 0 | 55275210 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4136069
48 | 043 de 2023 | Prestar servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en adelantar las diferentes etapas jurídicas dentro del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Iván Eduardo Cassiani Gutiérrez | 2023-03-06 | 2023-03-08 | 2023-09-07 | 42564582 | 12.78% | 5438787 | 37125795 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4128284
49 | 044 de 2023 | Prestar servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en adelantar las diferentes etapas jurídicas dentro del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Harold Stik Gomez Gomez | 2023-03-06 | 2023-03-08 | 2023-09-07 | 42564582 | 12.78% | 5438787 | 37125795 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4128440
50 | 045 de 2023 | Prestación de servicios profesionales a la empresa metro de Bogotá s.a. en los aspectos contractuales y administrativos de los asuntos a cargo de la subgerencia de gestión predial y brindar soporte en la supervisión de los contratos del área para la ejecución del proyecto primera línea de metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | German Alexis Parrado Rivera | 2023-03-07 | 2023-03-13 | 2023-09-12 | 53154450 | 10% | 5315436 | 47839014 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4136165
51 | 046 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la subgerencia de gestión predial en las actividades referentes a la gestión de procesos cuantitativos derivados del plan de reasentamiento del proyecto primera línea de metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá | Jaime Ernesto Vargas Vargas | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 2023-09-09 | 54825000 | 0% | 0 | 54825000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4132942
52 | 047 de 2023 | Prestar servicios profesionales a la subgerencia de gestión predial en el componente financiero y en el plan de reasentamiento del proyecto primera línea metro de Bogotá tramo 1. | Luis Fabian Ramos Barrera | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-09-09 | 96750000 | 0% | 0 | 96750000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4142513
53 | 048 de 2023 | Prestar servicios profesionales para apoyar la subgerencia de gestión predial en el proceso de liquidación y pago de los factores de reconocimientos económicos aplicables al proyecto primera línea metro de Bogotá tramo 1 para unidades sociales (reconocimientos económicos financieros 4) | Diana Paola Martinez Cardozo | 2023-03-09 | 2023-03-13 | 2023-09-12 | 48375000 | 10% | 4837500 | 43537500 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4144776
54 | 049 de 2023 | Prestar servicios profesionales a la empresa metro de Bogotá s.a. para realizar el seguimiento financiero del presupuesto, así como en la estructuración, seguimiento y revisión a las resoluciones de pago de compensaciones y control a la caja menor para la ejecución del proyecto primera línea de metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá | César Augusto Cruz Calderón | 2023-03-09 | 2023-03-13 | 2023-09-12 | 80625000 | 0% | 0 | 80625000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4147261
55 | 050 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión administrativa y operativa de la gerencia de ingeniería y planeación de proyectos férreos para el proyecto de la línea 2 del metro de Bogotá. | Carolina Vallejo Cruz | 2023-03-09 | 2023-03-13 | 2024-01-12 | 101887000 | 0% | 0 | 101887000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4147879
56 | 051 de 2023 | Prestar servicios profesionales para apoyar la subgerencia de gestión predial en el proceso de liquidación y pago de los factores de reconocimientos económicos aplicables al proyecto primera línea metro de Bogotá tramo 1 para unidades sociales (reconocimientos económicos financieros 4) | Miller Antonio Hernández Figueroa | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 2023-09-12 | 48375000 | 10% | 4837500 | 43537500 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4147496
57 | 052 de 2023 | Prestar servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en adelantar las diferentes etapas jurídicas dentro del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Marlon Humberto Florez Canosa | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 2023-09-13 | 42564582 | 9.444% | 4019973 | 38544609 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4154220
58 | 053 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá s.a. en el seguimiento y control de las actuaciones administrativas y jurídicas relacionadas con la prevención del daño antijuridico asociado el proceso de adquisición predial integral del proyecto primera línea de metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá (enlace gerencia jurídica) | Heidi Dayan Alvarado | 2023-03-16 | 2023-03-21 | 2023-09-20 | 80625000 | 5.556% | 4479160 | 76145840 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4174827
59 | 054 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa Metro de Bogotá S.A en la preliquidación y liquidación de indemnizaciones y reconocimientos económicos asociados a la adquisición de predios e implementación del plan de reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Álvaro Javier Ladino Calderón | 2023-03-10 | 2023-03-16 | 2023-09-15 | 48375000 | 8.333% | 4031250 | 44343750 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4154742
60 | 055 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá s.a. en el seguimiento ambiental para el recibo de predios y el seguimiento de los contratos de interventoría de demolición, limpieza, cerramiento de predios para la ejecución del proyecto primera línea de metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá (ambiental demoliciones) | María Alejandra Páez Guerrero | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-09-13 | 42564582 | 0% | 0 | 42564582 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4155523
61 | 056 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para el seguimiento del post-reasentamiento del proyecto primera línea de metro de Bogotá tramo 1, en cumplimiento de las salvaguardas sociales de la banca multilateral, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá | Invarni de los Ángeles Contreras Maldonado | 2023-03-14 | 2023-03-27 | 2023-09-26 | 28380000 | 0% | 0 | 28380000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4164060
62 | 057 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa Metro de Bogotá S.A en la preliquidación y liquidación de indemnizaciones y reconocimientos económicos asociados a la adquisición de predios e implementación del plan de reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Daniel Esteban Silva Bayona | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 2023-09-15 | 48375000 | 8.333% | 4031250 | 44343750 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4172360
63 | 058 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar al desarrollo de acciones de gestión social y convivencia de la EMB. | Nidia Leslie Gonzalez Martinez | 2023-03-16 | 2023-03-21 | 2023-12-31 | 67570594 | 0% | 0 | 67570594 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4174785
64 | 059 de 2023 | Prestar servicios profesionales para apoyar el proceso de gestión documental del proyecto PLMBT1 de acuerdo con la política de gestión documental de la EMB. | Daniel Felipe Sosa Bayona | 2023-03-14 | 2023-03-21 | 2024-02-20 | 52800000 | 3.03% | 1600000 | 51200000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4169927
65 | 060 de 2023 | Prestar servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en adelantar las diferentes etapas jurídicas dentro del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Ana Carolina Diaz Granados Bonivento | 2023-03-16 | 2023-03-21 | 2024-02-20 | 42564582 | 0% | 0 | 42564582 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4175923
66 | 061 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar al desarrollo de acciones de gestión social y convivencia de la EMB. | Yenny Esperanza Lopez Bernal | 2023-03-16 | 2023-03-21 | 2023-12-31 | 67570594 | 0% | 0 | 67570594 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4180744
67 | 062 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la subgerencia de gestión predial en la gestión jurídica necesaria para el desarrollo del proyecto primera linea del metro de Bogotá tramo 1. | Otto Fernando Ruidiaz Alvarado | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 2023-09-21 | 28380000 | 0% | 0 | 28380000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4180915
68 | 063 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro De Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del plan de reasentamiento del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Abel Andres Bernal Olaya | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-09-26 | 42564582 | 2.222% | 945876 | 41618706 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4203724
69 | 064 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar en la articulación de las actividades del componente financiero, derivadas del proceso de gestión socio predial de la empresa metro de Bogotá S.A. | Ricardo Ferreira Moreno | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 2023-09-22 | 42264582 | 4.444% | 1878424 | 40386158 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4193939
70 | 065 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del plan de reasentamiento del proyecto primera línea de metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá (social 3) | Patricia Del Pilar Solano Cohen | 2023-03-17 | 2023-03-23 | 2023-09-22 | 42564582 | 4.444% | 1891752 | 40672830 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4189569
71 | 066 de 2023 | Prestar servicios de apoyo a la empresa metro de Bogotá S.A para adelantar ante las oficinas de registro e instrumentos públicos y ante la superintendencia de notariado y registro todos los tramites inherentes al proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria, expropiación administrativa y judicial en los asuntos asociados al proyecto primera línea del metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Libia Yamile Ospina Tocora | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-09-26 | 24807390 | 2.222% | 551272 | 24256118 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4200560
72 | 067 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en el seguimiento a las actividades administrativas y financieras derivadas del proceso de adquisición predial y reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Myriam Yaned Diaz Cuervo | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-09-27 | 42564582 | 2.222% | 945876 | 41618706 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4203750
73 | 068 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en el seguimiento a las actividades administrativas y financieras derivadas del proceso de adquisición predial y reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Carolin Julieth Ortiz Marin | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-09-27 | 42564582 | 2.222% | 945876 | 41618706 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4203797
74 | 069 de 2023 | Prestación de servicios profesionales a la empresa metro de Bogotá S.A. para apoyar la supervisión, hacer seguimiento y realizar informes, referentes a la gestión social y el reasentamiento de la población, en el desarrollo del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria y/o expropiación administrativa asociadas al proyecto primera línea del metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá (apoyo a la supervisión social 1) | Mónica Pilar Parra Gómez | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-09-26 | 51403272 | 0% | 0 | 51403272 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4198118
75 | 070 de 2023 | Prestación de servicios profesionales a la empresa metro de Bogotá S.A. para apoyar la supervisión, articular actuaciones de orden administrativo, gestión de la información y reportes internos y externos asociada a la adquisición predial y el plan de reasentamiento del proyecto primera línea de metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Angela Constanza Medina Laverde | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 2023-09-26 | 51377472 | 2.222% | 1141720 | 50235752 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4208509
76 | 071 de 2023 | Contratar la póliza de infidelidad y riesgos financieros - IRF, programa de seguros de automóvil, todo riesgo daño material, manejo, responsabilidad civil extracontractual, transporte de mercancías, transporte de valores y SOAT | La Previsora S.A. compañía de Seguros | 2023-04-04 | 2023-04-12 | 2024-04-01 | 170137398 | 0% | 0 | 170137398 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4143109
77 | 072 de 2023 | Contratar la póliza de infidelidad y riesgos financieros - IRF, programa de seguros de automóvil, todo riesgo daño material, manejo, responsabilidad civil extracontractual, transporte de mercancías, transporte de valores y SOAT | Unión Temporal Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A - Axa Colpatria Seguros S.A | 2023-04-04 | 2023-04-07 | 2024-03-31 | 158787787 | 0% | 0 | 158787787 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4143109
78 | 073 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar al desarrollo de acciones de gestión social y convivencia de la EMB | Carlos Fernando Torres Naranjo | 2023-04-05 | 2023-04-10 | 2023-12-31 | 62845360 | 0% | 0 | 62845360 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266033
79 | 074 de 2023 | Prestación de servicios profesionales a la Empresa Metro de Bogotá S.A. para apoyar la supervisión, hacer seguimiento y realizar informes, referentes a la gestión social inmobiliaria del reasentamiento de la población, en el desarrollo del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria y/o expropiación administrativa asociadas al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá | Andres Felipe Revelo Martinez | 2023-04-13 | 2023-04-17 | 2023-10-16 | 51403272 | 0% | 0 | 51403272 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4293422
80 | 075 de 2023 | Prestar servicios profesionales para apoyar la subgerencia de gestión predial en el proceso de liquidación y pago de los factores de reconocimientos económicos aplicables al proyecto primera línea metro de Bogotá tramo 1 para unidades sociales (reconocimientos económicos financieros 4) | Jose del Carmen Montaña | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-10-18 | 48375000 | 0% | 0 | 48375000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4308535
81 | 076 de 2023 | Adquirir el certificado de sitio seguro SSL wildcard avanzado y firmas digitales, para el cifrado de los datos dispuestos en la web y la autenticación de los funcionarios de la Empresa Metro de Bogotá S.A. | Gestión de Seguridad Electrónica S.A - GSE S.A | 2023-04-17 | 2023-05-05 | 2023-11-04 | 4522000 | 0% | 0 | 4522000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4241293
82 | 077 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para la gerencia de desarrollo urbano, inmobiliario e ingresos no tarifarios apoyando los aspectos contractuales y administrativos que se requieran, así como brindar apoyo en la supervisión de los contratos a cargo de dicha gerencia, en el marco de los programas sociales y ambientales de la Primera línea del Metro de Bogotá | Lola Ramirez Quijano | 2023-04-19 | 2023-04-24 | 2024-01-19 | 84150000 | 0% | 0 | 84150000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4315429
83 | 078 de 2023 | Prestar servicios profesionales especializados para apoyar en la articulación, seguimiento, gestión y control de la información técnica requerida por la Gerencia Ejecutiva para el proyecto PLMB. | Angela Medina Niño | 2023-04-20 | 2023-04-24 | 2023-07-23 | 49890750 | 0% | 0 | 49890750 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4319529
84 | 079 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar el seguimiento y control del componente de Seguridad Y Salud En El Trabajo, para las actividades a cargo de la Subgerencia De Gestión Social, Ambiental y SST de la Empresa Metro De Bogotá S.A. | Brigitte Marcela Barrera Carvajal | 2023-04-20 | 2023-04-25 | 2023-12-31 | 59301460 | 0% | 0 | 59301460 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4321402
85 | 080 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la gestión y seguimiento a PQRS asociadas a la adquisición predial y la implementación del plan de reasentamiento del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema del servicio público, urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Angie Lorena Sánchez Veloza | 2023-04-20 | 2023-05-02 | 2023-11-01 | 42526950 | 0% | 0 | 42526950 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4321703
86 | 081 de 2023 | Contratar una persona jurídica para prestar los servicios de Revisoría Fiscal y suplente, en cumplimiento de la Ley, los Estatutos Sociales de la Empresa y la decisión tomada por la Asamblea General de Accionistas, con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. | BDO AUDIT S.A.S. BIC | 2023-04-25 | 2023-05-01 | 2024-04-30 | 108766000 | 0% | 0 | 108766000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4332167
87 | 082 de 2023 | Prestar servicios profesionales para apoyar la subgerencia de gestión predial en el proceso de liquidación y pago de los factores de reconocimientos económicos aplicables al Proyecto Primera Línea Metro De Bogotá Tramo 1 para unidades sociales. | Cristhian Ricardo Padilla Pizarro | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-11-01 | 48375000 | 0% | 0 | 48375000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4345250
88 | 083 de 2023 | Prestar servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en adelantar las diferentes etapas jurídicas dentro del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Diana Cecilia Galvez Roa | 2023-05-05 | 2023-05-09 | 2023-11-08 | 42564582 | 0% | 0 | 42564582 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4365896
89 | 084 de 2023 | Prestación de servicios de apoyo a la Empresa Metro De Bogotá S.A en las actividades administrativas y de gestión asociadas al plan de reasentamiento del proyecto Primera Línea De Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá | Juan Sebastian Gomez Sanchez | 2023-05-05 | 2023-05-09 | 2023-11-08 | 24807390 | 0% | 0 | 24807390 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4367735
90 | 085 de 2023 | stación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá s.a. en la revisión de los avalúos comerciales con las indemnizaciones a que haya lugar, de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea De Metro De Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Jorge Oswaldo Barrera Rodríguez | 2023-05-08 | 2023-05-16 | 2023-11-15 | 42526953 | 0% | 0 | 42526953 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4385060
91 | 087 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar al desarrollo de acciones de gestión social y convivencia de la EMB. | Adriana Del Pilar Rodriguez Sierra | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-11-09 | 42526950 | 0% | 0 | 42526950 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4392770
92 | 088 de 2023 | Suscripción al Sistema de Información Gerencial Actualizado (SIGA) del mercado inmobiliario de inmuebles de uso residencial nuevos y usados y otros usos nuevos y usados en Bogotá D.C. que sirva de soporte para la implementación y operación del Observatorio de Ocupación y Valor del Suelo de la EMB S.A. | La Galeria Inmobiliaria Ltda | 2023-05-15 | 2023-05-25 | 2023-06-24 | 64974000 | 0% | 0 | 64974000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4403360
93 | 089 de 2023 | Prestar servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en adelantar las diferentes etapas jurídicas dentro del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá tramo 1, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. | Melissa Alexandra Sanchez Zornosa | 2023-05-23 | 2023-05-29 | 2023-11-28 | 30412500 | 0% | 0 | 30412500 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4462335
94 | 090 de 2023 | Prestar servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en el seguimiento de las diferentes actuaciones administrativas y jurídicas asociadas al proceso de adquisición predial, y su articulación con el componente social y técnico para la gestión integral del proyecto primera línea de Metro de Bogotá tramo 1, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá. | Holman David Arevalo Rodriguez | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 2023-11-28 | 55275210 | 0% | 0 | 55275210 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4457429
95 | 091 de 2023 | Prestar servicios profesionales para atender la gestión documental de los cierres de expedientes prediales a cargo de la Subgerencia de Gestión Predial. | Jhon Roger Martínez Martin | 2023-05-25 | 2023-05-29 | 2023-11-28 | 30412500 | 0% | 0 | 30412500 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4470686
96 | 092 de 2023 | Prestar servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de acciones de gestión social y articulación institucional de la EMB | Marlies Ingrid Ulloa Mendieta | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 20275000 | 0% | 0 | 20275000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4475134
97 | 093 de 2023 | Prestar servicios profesionales para atender la gestión documental de los cierres de expedientes prediales a cargo de la Subgerencia de Gestión Predial. | Oscar Andrés Garzon Cuellar | 2023-05-30 | 2023-06-05 | 2023-12-04 | 30412500 | 0% | 0 | 30412500 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4489022
98 | 094 de 2023 | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la EMB en la producción estadística de la información del programa del Observatorio de Ocupación y Valor del Suelo (OOVS) del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá | Oscar Joaquín Villamizar Diaz | 2023-05-31 | 2023-06-05 | 2023-12-04 | 72000000 | 0% | 0 | 72000000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4500261
99 | Contract number (FI No) 91687 | By this Contract the Bank establishes in favour of the Borrower, and the Brorrower accepts, a credit in an amount equivalent to USD 50.000.000 (fifty million dollars) for the financing of the Project (the "Credit"). | Banco Europeo De Inversiones | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2048-05-08 | 227628000000 | 0% | 0 | 227628000000 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4403465
100 | Contragarantía L2MB -1 | Mediante el CONTRATO DE CONTRAGARANTÍA, la EMB se obliga a constituir a favor de la NACIÓN las contragarantías necesarias para asegurar el pago de todas las sumas de dinero que en virtud del CONTRATO DE GARANTÍA NACIÓN, esta última efectuare al PRESTAMISTA por el incumplimiento o imposibilidad de la EMB para atender las obligaciones a su cargo derivadas del CONTRATO DE EMPRÉSTITO y/o, para asegurar el pago de todas aquellas obligaciones acordadas en el presente CONTRATO DE CONTRAGARANTÍA | Ministerio de Hacienda Y Credito Público | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2053-12-31 | 24452861952862 | 0% | 0 | 24452861952862 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4227740
Note on O101: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proceso de reserva en atención ARTÍCULO 2.2.1.5.8. Perfeccionamiento y publicación. Las operaciones de crédito público y asimiladas, las operaciones de manejo de la deuda y las conexas con las anteriores, se perfeccionarán con la firma de las partes. Su publicación se efectuará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP. Dicha publicación se hará con carácter reservado. En los contratos de las entidades descentralizadas del orden nacional, el requisito de publicación se entenderá surtido en la fecha de publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP.En todo caso, en virtud de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y las de tesorería que celebre la Nación, están sometidos a reserva por un término de seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación.Los contratos de las entidades territoriales y sus descentralizadas se publicarán en la gaceta oficial correspondiente a la respectiva entidad territorial, o a falta de dicho medio, por algún mecanismo determinado en forma general por la autoridad administrativa territorial, que permita a los habitantes conocer su contenido. Cuando se utilice un medio de divulgación oficial, este requisito se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes o con la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP.Las entidades cuyos actos y contratos se rijan por el derecho privado, no deberán publicar dichas operaciones de crédito público en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP.' en atención a lo anterior como se debería hacer la publicación en SECOP II los contratos de contratcion directa de credito publico o coneox que le aplica documentos de reserva