## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 266
| Fecha | 2019-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 88 | 3.1.1.1 | 2 | (Contratos revisados / Contratos reportados en el SIVICOF) por 100% | 100 | La dependencia responsable aportó como evidencia las ayudas de memoria de la verificacion realizada en los meses de noviembre y octubre de 2019. Se observó en la base de datos 20191230 hoja CB-0015, el contrato 073-2010, el cual no pudo ser identificado en la plataforma SECOP. Producto de la identificación, la dependencia responsable manifestó intención de hacer uso de las disposiciones de la Circular externa 02-2019 de la Contraloría de Bogotá para solicitar la corrección de este caso | 100 | 2019-12-31
2 | FILA_2 |  | 2018 2018 | 88 | 3.1.3.4.1 | 1 | (Contratos con acta de inicio y/o terminación publicada en SECOP I / total de contratos suscritos por EMB que hayn pactado acta de inicio y/o terminación) por 100% | 100% | La gerencia de contratación se acoge al resultado del seguimiento realizado por la OCI con radicado OCI-MEM19-0098 de 13-11-2019 en el cual se identificó el cumplimiento de la acción correctiva según los términos en los que fue formulada | 100 | 2019-12-31
3 | FILA_3 |  | 2018 2018 | 88 | 3.1.4.3.1 | 1 | (No. de presentaciones a Comité de Gerencia del seguimiento a la ejecución presupuestal. Minimo tres (3) presentaciones anuales al Comité de Gerencia, con seguimiento a la ejecución presupuestal | 3 | Se suministró evidencia de la presentación ante el comité de gestión y desempeño reunido el 23/12/2019 en el númeral 6 de la agenda propuesta el "seguimiento ejecución presupuestal - gestión presupuestal y eficiencia del gasto público". Esta evidencia se suma al resultado evidenciado en el seguimiento realizado por la OCI con memorando OCI-MEM19-0098 de 13-11-2019 en el cual se identificó el cumplimiento de la acción correctiva según los términos en los que fue formulada | 100 | 2019-12-31
4 | FILA_4 |  | 2018 2018 | 88 | 3.2.1.3 | 1 | N° de seguimientos comunicados a las áreas ejecutoras / N° de seguimientos reportados en SEGPLAN | 1 | De conformidad con el seguimiento realizado por la OCI con radicado OCI-MEM19-0098 de 13-11-2019, se identificó el cumplimiento de la acción correctiva según los términos en los que fue formulada | 100 | 2019-12-31
5 | FILA_5 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.1.1 | 1 | Cantidad de prórrogas y adiciones contrato de prestación de servicios de la Oficina de Control Interno solicitadas | 1 | Mediante comunicaciones con radicado OCI-MEM19-0107, OCI-MEM19-0112 y OCI-MEM19-0118 se gestionó la adición y prórroga del contrato de prestación de servicios 05 de 2019 que brinda apoyo a la gestión de la OCI. El mismo fue efectivamente adicionado y prorrogado tal como se consignó en la plataforma transaccional SECOP II | 100 | 2019-12-31
6 | FILA_6 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.1.1 | 2 | Cantidad de solicitudes de inclusión en PAAd 2020 de apoyos realizadas | 1 | Con correo electrónico del 5 de septiembre de 2019 y alcance del 9 del mismo més la OCI remitió el formato de detección de necesidades a incluir en el plan anual de adquisiciones de la vigencia 2020 en el que se identifican cuatro apoyos a la gestión requeridos. En las versiones del plan anual de adquisiciones 2020 publicadas en SECOP la administración de la EMB incluye dos apoyos para la OCI. | 100 | 2019-12-31
7 | FILA_7 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.1.1 | 3 | Cantidad de presentaciones del PAA 2020 al CICSCI con la inclusión de auditorías de gestión adicionales realizadas en 2019 | 1 | Mediante comité virtual de 31 de enero de 2020 los miembros del comité institucional de coordinación del sistema de control interno aprobaron la version No.1 del plan anual de auditoría 2020 en cumplimiento de las disposiciones del decreto 807 de 2019. En el que se incluyeron auditorías de gestión, auditorías solicitadas por los líderes de proceso, así como otras auditorías, evaluaciones y/o seguimientos de índole legal o reglamentario. | 100 | 2019-12-31
8 | FILA_8 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.1.1 | 4 | 2 Procedimientos Actualizados en el SIG | 2 | La dependencia responsable informó "Se actualizó el Procedimiento Para el trámite de correspondecia recibida código GD-PR-003. Para la segunda actualización se determinó generar dos nuevos procedimientos motivo por el cual se generaron: PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE DE CORRESPONDECIA ENVIADA y PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA INTERNA códigos GD-PR-8 y GD-PR-9, tramites adelantados en el mes de octubre de 2019." | 100 | 2019-12-31
9 | FILA_9 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.1.1 | 5 | (# de actividades adelantadas para la actualización de los formatos / # de actividades programada para la actualización de los formatos) x 100 | 30 | Se evidenciaron dos versiones del formato de lista de chequeo CÓDIGO: GC-FR-007 en diciembre de 2019 (version 2) y enero de 2020 (Versión 3). El formato Lista de Chequeo Mínima Cuantía GC-FR-005 se encuentra en el SIG en version 2 de mayo de 2019 y el formato Lista de chequeo proceso licitación publica, concurso de méritos o selección abreviada GC-FR-002 versión 1 de octubre de 2017. | 30 | 2019-12-31
10 | FILA_10 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.1.1 | 1 | (# de actividades adelantadas para la actualización del formato / # de actividades programada para la actualización del formato) x 100 | 10 | Se suministra ayuda de memoria de 06/sept/2019 en la que se identifican las actividades para la actualización o creación de documentos en el SIG de la EMB. Se evidencia correo corporativo del 12/sept/2019 en el que se avalan las actividades identificadas y se solicita "plan de acción , identificando responsables de cada actividad, cronograma de cumplimiento y seguimiento interno". No se suministra información adicional. | 10 | 2019-12-31
11 | FILA_11 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.1.1 | 2 | (# de actividades adelantadas para la actualización del formato / # de actividades programada para la actualización del formato) x 100 | 10 | Se suministra ayuda de memoria de 06/sept/2019 en la que se identifican las actividades para la actualización o creación de documentos en el SIG de la EMB. Se evidencia correo corporativo del 12/sept/2019 en el que se avalan las actividades identificadas y se solicita "plan de acción , identificando responsables de cada actividad, cronograma de cumplimiento y seguimiento interno". No se suministra información adicional. | 10 | 2019-12-31
12 | FILA_12 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.1.1 | 3 | (# de actividades adelantadas para la elaboración de la directriz / # de actividades programada para la elaboración de la directriz) x 100 | 10 | Se suministra ayuda de memoria de 06/sept/2019 en la que se identifican las actividades para la actualización o creación de documentos en el SIG de la EMB. Se evidencia correo corporativo del 12/sept/2019 en el que se avalan las actividades identificadas y se solicita "plan de acción , identificando responsables de cada actividad, cronograma de cumplimiento y seguimiento interno". No se suministra información adicional. | 10 | 2019-12-31
13 | FILA_13 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.1.1 | 4 | (# de actividades adelantadas para la elaboración de la directriz / # de actividades programada para la elaboración de la directriz) x 100 | 0 | No se suministró evidencia del avance en la ejecución de la acción correctiva, se encuentra dentro del plazo de ejecución | 0 | 2019-12-31
14 | FILA_14 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.1.1 | 5 | (# de actividades adelantadas para la actualización del formato / # de actividades programada para la actualización del formato) x 100 | 10 | Se suministra ayuda de memoria de 06/sept/2019 en la que se identifican las actividades para la actualización o creación de documentos en el SIG de la EMB. Se evidencia correo corporativo del 12/sept/2019 en el que se avalan las actividades identificadas y se solicita "plan de acción , identificando responsables de cada actividad, cronograma de cumplimiento y seguimiento interno". No se suministra información adicional. | 10 | 2019-12-31
15 | FILA_15 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.1.1 | 6 | (# de actividades adelantadas para la actualización del formato / # de actividades programada para la actualización del formato) x 100 | 10 | Se suministra ayuda de memoria de 06/sept/2019 en la que se identifican las actividades para la actualización o creación de documentos en el SIG de la EMB. Se evidencia correo corporativo del 12/sept/2019 en el que se avalan las actividades identificadas y se solicita "plan de acción , identificando responsables de cada actividad, cronograma de cumplimiento y seguimiento interno". No se suministra información adicional. | 10 | 2019-12-31
16 | FILA_16 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.1.1 | 7 | (# de actividades adelantadas para la actualización del formato / # de actividades programada para la actualización del formato) x 100 | 10 | Se suministra ayuda de memoria de 06/sept/2019 en la que se identifican las actividades para la actualización o creación de documentos en el SIG de la EMB. Se evidencia correo corporativo del 12/sept/2019 en el que se avalan las actividades identificadas y se solicita "plan de acción , identificando responsables de cada actividad, cronograma de cumplimiento y seguimiento interno". No se suministra información adicional. | 10 | 2019-12-31
17 | FILA_17 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.1.1 | 8 | (# de actividades adelantadas para la actualización del formato / # de actividades programada para la actualización del formato) x 100 | 10 | Se suministra ayuda de memoria de 06/sept/2019 en la que se identifican las actividades para la actualización o creación de documentos en el SIG de la EMB. Se evidencia correo corporativo del 12/sept/2019 en el que se avalan las actividades identificadas y se solicita "plan de acción , identificando responsables de cada actividad, cronograma de cumplimiento y seguimiento interno". No se suministra información adicional. | 10 | 2019-12-31
18 | FILA_18 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.1.1 | 9 | (# de actividades adelantadas para la actualización del formato / # de actividades programada para la actualización del formato) x 100 | 10 | Se suministra ayuda de memoria de 06/sept/2019 en la que se identifican las actividades para la actualización o creación de documentos en el SIG de la EMB. Se evidencia correo corporativo del 12/sept/2019 en el que se avalan las actividades identificadas y se solicita "plan de acción , identificando responsables de cada actividad, cronograma de cumplimiento y seguimiento interno". No se suministra información adicional. | 10 | 2019-12-31
19 | FILA_19 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.1.1 | 10 | (# de actividades adelantadas para la actualización del formato / # de actividades programada para la actualización del formato) x 100 | 10 | Se suministra ayuda de memoria de 06/sept/2019 en la que se identifican las actividades para la actualización o creación de documentos en el SIG de la EMB. Se evidencia correo corporativo del 12/sept/2019 en el que se avalan las actividades identificadas y se solicita "plan de acción , identificando responsables de cada actividad, cronograma de cumplimiento y seguimiento interno". No se suministra información adicional. | 10 | 2019-12-31
20 | FILA_20 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.1.1 | 11 | (# de actividades adelantadas para la actualización del formato / # de actividades programada para la actualización del formato) x 100 | 10 | Se suministra ayuda de memoria de 06/sept/2019 en la que se identifican las actividades para la actualización o creación de documentos en el SIG de la EMB. Se evidencia correo corporativo del 12/sept/2019 en el que se avalan las actividades identificadas y se solicita "plan de acción , identificando responsables de cada actividad, cronograma de cumplimiento y seguimiento interno". No se suministra información adicional. | 10 | 2019-12-31
21 | FILA_21 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.1.1 | 12 | (# de actividades adelantadas para la codificación de la plantilla en el SIG / # de actividades programada para la codificación de la plantilla en el SIG) x 100 | 10 | Se suministra ayuda de memoria de 06/sept/2019 en la que se identifican las actividades para la actualización o creación de documentos en el SIG de la EMB. Se evidencia correo corporativo del 12/sept/2019 en el que se avalan las actividades identificadas y se solicita "plan de acción , identificando responsables de cada actividad, cronograma de cumplimiento y seguimiento interno". No se suministra información adicional. | 10 | 2019-12-31
22 | FILA_22 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.1.1 | 13 | (# de actividades adelantadas para la actualización del formato / # de actividades programada para la actualización del formato) x 100 | 10 | Se suministra ayuda de memoria de 06/sept/2019 en la que se identifican las actividades para la actualización o creación de documentos en el SIG de la EMB. Se evidencia correo corporativo del 12/sept/2019 en el que se avalan las actividades identificadas y se solicita "plan de acción , identificando responsables de cada actividad, cronograma de cumplimiento y seguimiento interno". No se suministra información adicional. | 10 | 2019-12-31
23 | FILA_23 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.1.1 | 14 | (# contratos con certificación de parafiscales para su suscripción /# contratos celebrados con personas jurídicas) x 100 | 100 | La dependencia responsable suministra base de excel con 8 contratos (163, 149, 164, 165, 148, 158, 167 y 166 de 2019) con sus enlaces de consulta en SECOP II y tres certificaciones de cumplimiento de obligaciones parafiscales correspondientes a los contratos 148, 158 y 166 de 2019 en SECOPI I en cumplimiento de la acción correctiva. Respecto del contrato 163 de 2019 suministra el listado de documentos que conforman la oferta entre los que se identifica el literal d) del numeral 11.1 en virtud de la naturaleza del contrato y del régimen en el que este proceso se llevó a cabo. | 100 | 2019-12-31
24 | FILA_24 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.1.1 | 15 | (# de actividades adelantadas para la actualización del formato / # de actividades programada para la actualización del formato) x 100 | 10 | Se suministra ayuda de memoria de 06/sept/2019 en la que se identifican las actividades para la actualización o creación de documentos en el SIG de la EMB. Se evidencia correo corporativo del 12/sept/2019 en el que se avalan las actividades identificadas y se solicita "plan de acción , identificando responsables de cada actividad, cronograma de cumplimiento y seguimiento interno". No se suministra información adicional. | 10 | 2019-12-31
25 | FILA_25 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.1.2 | 1 | (# de actividades adelantadas para la actualización del procedimiento / # de actividades programada para la actualización del procedimiento) x 100 | 10 | Se suministra ayuda de memoria de 06/sept/2019 en la que se identifican las actividades para la actualización o creación de documentos en el SIG de la EMB. Se evidencia correo corporativo del 12/sept/2019 en el que se avalan las actividades identificadas y se solicita "plan de acción , identificando responsables de cada actividad, cronograma de cumplimiento y seguimiento interno". No se suministra información adicional. | 10 | 2019-12-31
26 | FILA_26 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.1.2 | 2 | (# de actividades adelantadas para la elaboración de la directriz / # de actividades programada para la elaboración de la directriz) x 100 | 10 | Se suministra ayuda de memoria de 06/sept/2019 en la que se identifican las actividades para la actualización o creación de documentos en el SIG de la EMB. Se evidencia correo corporativo del 12/sept/2019 en el que se avalan las actividades identificadas y se solicita "plan de acción , identificando responsables de cada actividad, cronograma de cumplimiento y seguimiento interno". No se suministra información adicional. | 10 | 2019-12-31
27 | FILA_27 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.1.2 | 3 | (# de actividades adelantadas para la actualización del formato / # de actividades programada para la actualización del formato) x 100 | 10 | Se suministra ayuda de memoria de 06/sept/2019 en la que se identifican las actividades para la actualización o creación de documentos en el SIG de la EMB. Se evidencia correo corporativo del 12/sept/2019 en el que se avalan las actividades identificadas y se solicita "plan de acción , identificando responsables de cada actividad, cronograma de cumplimiento y seguimiento interno". No se suministra información adicional. | 10 | 2019-12-31
28 | FILA_28 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.1.2 | 4 | (Concepto solicitado / Pronunciamiento emitido por la OAJ) x 100 | 0 | No se suministró evidencia del avance en la ejecución de la acción correctiva, se encuentra dentro del plazo de ejecución | 0 | 2019-12-31
29 | FILA_29 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.1.3 | 1 | (# contratos con certificación de parafiscales para pagos / # contratos celebrados con personas jurídicas) x 100 | 30 | La dependencia responsable informa que en el procedimiento de gestion de pagos se han verificado la totalidad de soportes documentales para el tramite correspondiente, incluida la certificacion de aportes parafiscales de las personas juridicas. Se adjunta como evidencia la matriz de facturas verificadas. De la muestra seleccionada de cincuenta y cuatro facturas (54) de persona jurídica, recibidas entre septiembre Y diciembre de 2019, se observó que en cada una de ellas se anexo el respectivo certificado de parafiscales para el pago. | 30 | 2019-12-31
30 | FILA_30 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.2.1 | 1 | Oficio remitido a la DDP de la SDH | 0 | No se suministró evidencia del avance en la ejecución de la acción correctiva, se encuentra dentro del plazo de ejecución | 0 | 2019-12-31
31 | FILA_31 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.2.1 | 2 | (# de actividades adelantadas para la actualización del formato / # de actividades programada para la actualización del formato) x 100 | 10 | Se suministra ayuda de memoria de 06/sept/2019 en la que se identifican las actividades para la actualización o creación de documentos en el SIG de la EMB. Se evidencia correo corporativo del 12/sept/2019 en el que se avalan las actividades identificadas y se solicita "plan de acción , identificando responsables de cada actividad, cronograma de cumplimiento y seguimiento interno". No se suministra información adicional. | 10 | 2019-12-31
32 | FILA_32 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.2.1 | 3 | (# de actividades adelantadas para la actualización de la plantilla / # de actividades programada para la actualización de la plantilla) x 100 | 10 | Se suministra ayuda de memoria de 06/sept/2019 en la que se identifican las actividades para la actualización o creación de documentos en el SIG de la EMB. Se evidencia correo corporativo del 12/sept/2019 en el que se avalan las actividades identificadas y se solicita "plan de acción , identificando responsables de cada actividad, cronograma de cumplimiento y seguimiento interno". No se suministra información adicional. | 10 | 2019-12-31
33 | FILA_33 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.2.1 | 4 | (# de actividades adelantadas para la actualización del formato / # de actividades programada para la actualización del formato) x 100 | 100 | Se actualizó el formato de Solicitud de Operaciones Presupuestales GF-FR-004 a su version 8 con fecha de vigencia de 19 de diciembre de 2019, incluiyendo el tipo de operación presupuestal "Vigencias Futuras". | 100 | 2019-12-31
34 | FILA_34 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.2.2 | 1 | (# de actividades adelantadas para la actualización del formato / # de actividades programada para la actualización del formato) x 100 | 10 | Se suministra ayuda de memoria de 06/sept/2019 en la que se identifican las actividades para la actualización o creación de documentos en el SIG de la EMB. Se evidencia correo corporativo del 12/sept/2019 en el que se avalan las actividades identificadas y se solicita "plan de acción , identificando responsables de cada actividad, cronograma de cumplimiento y seguimiento interno". No se suministra información adicional. | 10 | 2019-12-31
35 | FILA_35 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.2.2 | 2 | (# de controles realizados /# de controles a realizar) x 100 | 30 | Según la dependencia responsable "Durante este periodo se ha efectuado un control del cumplimiento de los tiempos para el reporte de la información contractual en el SIVICOF". Verificadas las certificaciones de rendición de la cuenta mensual ante la contraloría de Bogotá entre octubre y diciembre de 2019, se tiene que se incluyó la información de contratación para esos meses, se adjuntaron evidencias del control realizado para los meses de octubre noviembre y diciembre. | 30 | 2019-12-31
36 | FILA_36 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.2.2 | 3 | (# de actividades adelantadas para la actualización del formato / # de actividades programada para la actualización del formato) x 100 | 10 | Se suministra ayuda de memoria de 06/sept/2019 en la que se identifican las actividades para la actualización o creación de documentos en el SIG de la EMB. Se evidencia correo corporativo del 12/sept/2019 en el que se avalan las actividades identificadas y se solicita "plan de acción , identificando responsables de cada actividad, cronograma de cumplimiento y seguimiento interno". No se suministra información adicional. | 10 | 2019-12-31
37 | FILA_37 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.2.2 | 4 | (# de actividades adelantadas para la actualización del formato / # de actividades programada para la actualización del formato) x 100 | 10 | Se suministra ayuda de memoria de 06/sept/2019 en la que se identifican las actividades para la actualización o creación de documentos en el SIG de la EMB. Se evidencia correo corporativo del 12/sept/2019 en el que se avalan las actividades identificadas y se solicita "plan de acción , identificando responsables de cada actividad, cronograma de cumplimiento y seguimiento interno". No se suministra información adicional. | 10 | 2019-12-31
38 | FILA_38 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.2.3 | 1 | (# de actividades adelantadas para la actualización del formato / # de actividades programada para la actualización del formato) x 100 | 10 | Se suministra ayuda de memoria de 06/sept/2019 en la que se identifican las actividades para la actualización o creación de documentos en el SIG de la EMB. Se evidencia correo corporativo del 12/sept/2019 en el que se avalan las actividades identificadas y se solicita "plan de acción , identificando responsables de cada actividad, cronograma de cumplimiento y seguimiento interno". No se suministra información adicional. | 10 | 2019-12-31
39 | FILA_39 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.2.4 | 1 | Una parametrización en producción en el ERP_ZBOX | 90 | Se evidenció “Acta de entrega de control de fechas no hábiles” del 20 de diciembre del 2019 y un “Instructivo control fechas no hábiles”, suministrados por ZUE S.A.S., aliado a la ETB S.A.S., a la EMB que documentaron la parametrización del ERP ZBOX. Se verificó la ejecución del control a una muestra de los días 01 y 06 de enero y 23 de marzo (Festivos) y 18, 19 y 26 de enero (Sábado y Domingos). Para éstos últimos, el software no generó alerta de restricción, debido a que no se habían establecido en el calendario de nómina como días no hábiles, al momento de la verificación. | 90 | 2019-12-31
40 | FILA_40 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.3.1 | 1 | Cantidad de directrices expedidas | 100 | Se suministró la Circular GGE-CI-19-009 del 11 de octubre de 2019, mediante la cual se realizan recomnedaciones en cumplimiento de literal d) del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014, se adjunta el listado de entrega a los gerente y subgerentes de la EMB | 100 | 2019-12-31
41 | FILA_41 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.3.2 | 1 | Procedimiento de apoyo a la gestión y supervisión de contratos de la SGS en el sistema integrado de gestión de la empresa | 30 | Se suministró un documento en word con la proyección del PROCEDIMIENTO DE APOYO A LA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL SUELO el cual está en elaboración a la fecha del presente seguimiento. | 30 | 2019-12-31
42 | FILA_42 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.3.2 | 2 | (# de actividades adelantadas para la creación de la plantilla en el SIG / # de actividades programada para la creación de la plantilla en el SIG) x 100 | 10 | Se suministra ayuda de memoria de 06/sept/2019 en la que se identifican las actividades para la actualización o creación de documentos en el SIG de la EMB. Se evidencia correo corporativo del 12/sept/2019 en el que se avalan las actividades identificadas y se solicita "plan de acción , identificando responsables de cada actividad, cronograma de cumplimiento y seguimiento interno". No se suministra información adicional. | 10 | 2019-12-31
43 | FILA_43 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.4.1 | 1 | No. de aclaraciones del valor del Acuerdo/ No. de Acuerdos específicos vigentes necesarios de aclaración | 0 | No se suministró evidencia del avance en la ejecución de la acción correctiva, se encuentra dentro del plazo de ejecución | 0 | 2019-12-31
44 | FILA_44 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.5.1 | 1 | Matriz de comparación de precios Aseo y/o Cafetería. | 90 | Se el archivo en excel denominado "Matriz de Precios Históricos Administrativos EMB S.A". el cual se implementará en los contratos con precios unitarios para verificar los valores en el mercado versus los históricos de la Empresa. El archivo aún no incluye los valores para que las fórmulas arrojen el resultado. La acción correctiva se encuentra en plazo de ejecución. | 90 | 2019-12-31
45 | FILA_45 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.6.1 | 1 | (# de actividades adelantadas para la actualización del formato / # de actividades programada para la actualización del formato) x 100 | 10 | Se suministra ayuda de memoria de 06/sept/2019 en la que se identifican las actividades para la actualización o creación de documentos en el SIG de la EMB. Se evidencia correo corporativo del 12/sept/2019 en el que se avalan las actividades identificadas y se solicita "plan de acción , identificando responsables de cada actividad, cronograma de cumplimiento y seguimiento interno". No se suministra información adicional. | 10 | 2019-12-31
46 | FILA_46 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.6.2 | 1 | Procedimiento de apoyo a la gestión y supervisión de contratos de la SGS en el sistema integrado de gestión de la empresa | 30 | Se suministró un documento en word con la proyección del PROCEDIMIENTO DE APOYO A LA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL SUELO el cual está en elaboración a la fecha del presente seguimiento. | 30 | 2019-12-31
47 | FILA_47 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.6.2 | 2 | Procedimiento de apoyo a la gestión y supervisión de contratos de la SGS en el sistema integrado de gestión de la empresa | 30 | Se suministró un documento en word con la proyección del PROCEDIMIENTO DE APOYO A LA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL SUELO el cual está en elaboración a la fecha del presente seguimiento. | 30 | 2019-12-31
48 | FILA_48 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.6.2 | 3 | Procedimiento de apoyo a la gestión y supervisión de contratos de la SGS en el sistema integrado de gestión de la empresa | 30 | Se suministró un documento en word con la proyección del PROCEDIMIENTO DE APOYO A LA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL SUELO el cual está en elaboración a la fecha del presente seguimiento. | 30 | 2019-12-31
49 | FILA_49 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.6.2 | 4 | Procedimiento de apoyo a la gestión y supervisión de contratos de la SGS en el sistema integrado de gestión de la empresa | 30 | Se suministró un documento en word con la proyección del PROCEDIMIENTO DE APOYO A LA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL SUELO el cual está en elaboración a la fecha del presente seguimiento. | 30 | 2019-12-31
50 | FILA_50 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.6.3 | 1 | (Número de instrumentos de control implementados / Total de reuniones de seguimiento con instrumento implementado )*100% | 60 | La dependencia responsable informó "se elaboró el instrumento de control por parte del supervisor en el cual verifique la participación del equipo mínimo de trabajo requerido. Se encuentra pendiente publicarlo en el SIG una vez se publique el Procedimiento de apoyo a la gestión y supervisión de contratos de la SGS" Aportó archivo en excel denominado "Listado de personal ofertado y obligatorio" | 60 | 2019-12-31
51 | FILA_51 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.6.3 | 2 | (Número de proceso de selección que incorporen la clausula de periodicidad de informes de supervisión /Total de procesos de selección celebrados de conformidad al tipo de contrato )*100% | 0 | No se suministró evidencia del avance en la ejecución de la acción correctiva, se encuentra dentro del plazo de ejecución | 0 | 2019-12-31
52 | FILA_52 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.6.3 | 3 | Número de instrumentos de control implementados | 0 | No se suministró evidencia del avance en la ejecución de la acción correctiva, se encuentra dentro del plazo de ejecución | 0 | 2019-12-31
53 | FILA_53 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.6.3 | 4 | Un instructivo para la organización del expediente predial en el sistema integrado de gestión de la empresa | 100 | Se suministró el Instructivo Organizacion Expedientes Historiales de Predios_V.01, Código GD-IN-010 , este se encuentra publicado en el sistema integrado de gestión de la EMB vigente desde el 30 de diciembre de 2019 | 100 | 2019-12-31
54 | FILA_54 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.7.2 | 1 | No. de nuevos Acuerdos suscritos estableciendo periodisidad para la presentación de infrmes de supervisión/No. de nuevos Acuerdos suscritos | 0 | No se suministró evidencia del avance en la ejecución de la acción correctiva, se encuentra dentro del plazo de ejecución | 0 | 2019-12-31
55 | FILA_55 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.8.1 | 1 | (Número de bienes asegurables incluidos en el inventario / Número de bienes asegurables totales en el inventario)*100% | 0 | No se suministró evidencia del avance en la ejecución de la acción correctiva, se encuentra dentro del plazo de ejecución | 0 | 2019-12-31
56 | FILA_56 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.8.1 | 2 | (# proyecciones de montos a ser manejados durante la vigencia / Número proyecciones incluidas en el contratos suscritos en la vigencia)*100% | 0 | No se suministró evidencia del avance en la ejecución de la acción correctiva, se encuentra dentro del plazo de ejecución | 0 | 2019-12-31
57 | FILA_57 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.8.2 | 1 | ( valores de los bienes a asegurar/ Valor bienes asegurados según contratos suscritos en la vigencia)*100% | 0 | No se suministró evidencia del avance en la ejecución de la acción correctiva, se encuentra dentro del plazo de ejecución | 0 | 2019-12-31
58 | FILA_58 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.8.3 | 1 | Procedimiento de Modificaciones presupuestales actualizado | 100 | Se suministró el procedimiento GF-SEP-PR-007 actualizado a su versión 2 vigente desde el 06 de diciembre de 2019 incluyendo en las políticas de operación la siguiente: de A corte 30 de Junio de cada vigencia, el profesional de presupuesto debe solicitar a las Gerencias u Oficinas responsables de ejecutar los recursos, la justificación técnica que sustente las ejecuciones inferiores al 51 % respecto de la programación inicial;esta, debe presentarse en el Comité de Gerencia,con el fin de viabilizar las modificaciones presupuestales pertinentes. | 100 | 2019-12-31
59 | FILA_59 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.9.1 | 1 | (Control de horas /Total de horas facturadas por el contratista)*100% | 100 | La dependencia responsable suministró evidencia de la acción correctiva en los meses de Agosto a Diciembre conforme a la formulación de la misma. | 100 | 2019-12-31
60 | FILA_60 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.10.1 | 1 | (# de actividades adelantadas para la codificación de la plantilla en el SIG / # de actividades programada para la codificación de la plantilla en el SIG) x 100 | 10 | Se suministra ayuda de memoria de 06/sept/2019 en la que se identifican las actividades para la actualización o creación de documentos en el SIG de la EMB. Se evidencia correo corporativo del 12/sept/2019 en el que se avalan las actividades identificadas y se solicita "plan de acción , identificando responsables de cada actividad, cronograma de cumplimiento y seguimiento interno". No se suministra información adicional. | 10 | 2019-12-31
61 | FILA_61 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.11.1 | 1 | (Número de informes para verificación presentados / Total de facturas presentas por el contratista)*100% | 60 | Se suministró evidencia de las gestiones adelantadas frente a los tres contratistas y las respuestas de estos. Las evidencias aportadas de los contratos 139, 140 y 141 de 2019 dan cuenta del cumplimiento de la acción correctiva en el plazo trascurrido. | 60 | 2019-12-31
62 | FILA_62 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.11.2 | 1 | (# de actividades adelantadas para la adopción del procedimiento en el SIG / # de actividades programada para la adopción del procedimiento en el SIG) x 100 | 10 | Se suministra ayuda de memoria de 06/sept/2019 en la que se identifican las actividades para la actualización o creación de documentos en el SIG de la EMB. Se evidencia correo corporativo del 12/sept/2019 en el que se avalan las actividades identificadas y se solicita "plan de acción , identificando responsables de cada actividad, cronograma de cumplimiento y seguimiento interno". No se suministra información adicional. | 10 | 2019-12-31
63 | FILA_63 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.12.1 | 1 | Lista de Chequeo publicada en el SIG | 90 | Se suministró archivo de excel denominado Lista de Chequeo de condiciones técnicas para los contratos administrativos, el cual deberá suscribir el Supervisor del contrato una vez firmada el acta de inicio, se encuentra pendiente la publicación en el SIG | 90 | 2019-12-31
64 | FILA_64 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.12.2 | 1 | (# de actividades adelantadas para la creación de la plantilla en el SIG / # de actividades programada para la creación de la plantilla en el SIG) x 100 | 10 | Se suministra ayuda de memoria de 06/sept/2019 en la que se identifican las actividades para la actualización o creación de documentos en el SIG de la EMB. Se evidencia correo corporativo del 12/sept/2019 en el que se avalan las actividades identificadas y se solicita "plan de acción , identificando responsables de cada actividad, cronograma de cumplimiento y seguimiento interno". No se suministra información adicional. | 10 | 2019-12-31
65 | FILA_65 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.13.1 | 1 | Procedimiento de apoyo a la gestión y supervisión de contratos de la SGS en el sistema integrado de gestión de la empresa | 30 | Se suministró un documento en word con la proyección del PROCEDIMIENTO DE APOYO A LA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL SUELO el cual está en elaboración a la fecha del presente seguimiento. | 30 | 2019-12-31
66 | FILA_66 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.13.1 | 2 | Herramienta elaborada | 80 | Se suministró archivo de excel denominado VERIFICACIÓN IDONEIDAD APOYO A SUPERVISÓN el cual está pendiente de codificar y publicar en el SIG de la Empresa | 80 | 2019-12-31
67 | FILA_67 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.13.1 | 3 | (Número de instrumentos de control implementados / Total de reuniones de seguimiento con instrumento implementado )*100% | 0 | No se suministró evidencia del avance en la ejecución de la acción correctiva, se encuentra dentro del plazo de ejecución | 0 | 2019-12-31
68 | FILA_68 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.3.13.1 | 4 | (Número de informes para verificación presentados / Total de facturas presentas por el contratista)*100% | 20 | Se suministraron los formatos de excel denominados Listado VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL de personal utilizado y Listado VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL MODELO con los que se llevará a cabo la verificación. No se suministró evidencia del requerimiento en los términos de la acción correctiva | 20 | 2019-12-31
69 | FILA_69 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.4.1.1 | 1 | 2 informes a cada Área de origen que estén por debajo del 51% en su ejecución | 0 | No se suministró evidencia del avance en la ejecución de la acción correctiva, se encuentra dentro del plazo de ejecución | 0 | 2019-12-31
70 | FILA_70 |  | 2019 2019 | 67 | 3.1.4.2.1 | 1 | 1 memorando a cada Área de origen | 0 | No se suministró evidencia del avance en la ejecución de la acción correctiva, se encuentra dentro del plazo de ejecución | 0 | 2019-12-31
71 | FILA_71 |  | 2019 2019 | 67 | 3.2.1.1.1 | 1 | # de requerimientos realizados a las ejecutoras del proyecto 7501 PLMB | 100 | Se verificaron las comunicaciones emitidas por la Oficina Asesora de Planeación Institucional, en el marco de la ejecución de la presente acción: a. OAPI-MEM19-0115 "Ejecución Presupuestal y Física Metas Proyecto 7501 PLIM - GT b. OAPI-MEM19-0116 "Ejecución Presupuestal y Física Metas Proyecto 7501 PLIM - GCC c. OAPI-MEM19-0117 "Ejecución Presupuestal y Física Metas Proyecto 7501 PLIM - GDI | 100 | 2019-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020