## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 266
| Fecha | 2020-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 |  | 2020 2020 | 601 | 4.3.2 | 1 | Requerimiento divulgado semestralmente | 100 | La evidencia aportada da cuenta de las comunicaciones de la Gerencia de Contratación solicitando a los supervisores la oportuna remisión de todos los documentos que soportan la ejecución contractual de los contratos y/o convenios suscritos por la EMB, a través de los siguientes medios de divulgación: SOMOS METRO: Boletínes No. 317, 318 , 319 , 320, 324, 373, 392, 400, 425, 445, 461, y 483 durante la vigencia 2020. METRONET: TIPS del 30/06/2020 CIRCULAR INTERNA: GGE-CI20-0019 del 17/12/2020 | 100 | 2020-12-31
2 | FILA_2 |  | 2020 2020 | 601 | 4.3.2 | 3 | (# de actividades adelantadas para la creación de la plantilla en el SIG / # de actividades programada para la creación de la plantilla en el SIG) x 100 | 100 | Se creó en el Sistema Integrado de Gestión la plantilla de "Solicitud de Contratación" con código No. GC-FR-042, publicado en el SIG el 24 de agosto de 2020, el cual refiere en el segundo acápite lo siguiente: “DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. Listar la documentación técnica detallada que se adjunta y que debe ser publicada en la plataforma de SECOP II o en la que corresponda.” | 100 | 2020-12-31
3 | FILA_3 |  | 2020 2020 | 601 | 4.3.3 | 1 | Número de conceptos solicitados | 100 | La Gerencia Técnica, solicitó concepto al Banco Interamericano de Desarrollo – BID, mediante radicado No. EXTS20-0002254 del 9 de julio de 2020, el cual en su respuesta mediante comunicación CCO - 1403 / 2020 indicó el Banco otorgó su no objeción a los documentos de Licitación Pública Internacional (DDL), lista las no objeciones y refiere a lo pactado en el en el Contrato de Préstamo 4572/OC-CO. | 100 | 2020-12-31
4 | FILA_4 |  | 2020 2020 | 601 | 4.3.5 | 1 | Número de Instrumentos previstos para la identificación oportuna de la necesidad-obra-equipo complementario-valoración-gestión de recursos adicionales | 100 | La Gerencia técnica informó que a la fecha de corte del reporte ya se ha implementado el anexo 2- Matriz de seguimiento a las obligaciones contractuales para el contrato de concesión, desarrollado por el PMO en el marco del Plan de Seguimiento a la Ejecución de Contratos. Esta matriz permite hacer seguimiento las obligaciones del contrato de concesión en todas sus fases y etapas, y su aplicabilidad a la fecha permite identificar de manera oportuna el cumplimiento de las actividades establecidas para la fase previa del contrato, fase en la cual se desarrollan los diseños de detalle de la PLMB. | 100 | 2020-12-31
5 | FILA_5 |  | 2020 2020 | 601 | 4.3.6 | 1 | Número de requerimientos emitidos por la EMB al concesionario del contrato 163/2019, relacionado con el resultado de la gestión comercial y de las negociaciones | 0 | En respuesta a la solicitud de la OCI la Gerencia Técnica manifestó, “De conformidad con el avance en el desarrollo del contrato, a la fecha no se han adelantado requerimientos al concesionario en materia de gestión comercial y negociaciones toda vez que nos encontramos ejecutando las actividades propias de la fase previa, en la cual no está previsto adelantar las gestiones comerciales para la explotación comercial de las estaciones” luego ante recomendación de revisión de la respuesta, manifestó via e-mail de 12/01/2021 “En cuanto al hallazgo 4.3.6 se enviará respuesta posteriormente” | 0 | 2020-12-31
6 | FILA_6 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.1.2.1 | 1 | # de solicitudes radicadas para obtener la viabilidad técnica + # solicitudes radicadas para obtener la viabilidad financiera | 0 | La dependencia responsable indicó que el consultor contratado por Banca Multilateral para el rediseño organizacional ha adelantado varias etapas de la propuesta de estructura organizacional y planta de personal que necesita la EMB para afrontar la construcción de la PLMB y la estructuración de nuevos tramos o líneas de metro. Se han adelantado discusiones con el Comité de Gerencia y Junta Directiva sobre los avances del estudio, oficialmente no se ha radicado solicitud de estudio técnico ante la Secretaria de Hacienda Distrital ni ante el DASCD, para obtener su viabilidad técnica y financiera | 0 | 2020-12-31
7 | FILA_7 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.1.2.1 | 2 | # de circulares emitidas con relación a lo contemplado en el Decreto 1083 de 2015 | 0 | La dependencia responsable informó "A corte 31 de diciembre de 2020 no se ha proyectado la circular dirigida a Gerentes, Subgerentes y Jefes de Oficina, con el propósito de dar las instrucciones contenidas en la acción de mejora. Se esta dentro del plazo para realizarlo" | 0 | 2020-12-31
8 | FILA_8 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.1.3.1 | 1 | Un Formato CBN-095 automático | 60 | La Gerencia Administrativa y financiera aportó evidencia de las gestiones adelantadas ante el proveedor del software contable para la generación del reporte, según correos electrónicos de 30/10/2020 y 04/11/2020 | 60 | 2020-12-31
9 | FILA_9 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.2.1 | 1 | Un (1) procedimiento para el seguimiento presupuestal de la PLMB T1 | 80 | La Gerencia de Estructuración Finaciera informó "Se tiene un borrador del procedimiento, el cual se socializó con la Gerencia Administrativa y Financiera y se encuentra en la revisión final al interior de la Gerencia de Estructuración Financiera para subirlo a AZ digital. Se hicieron las gestiones necesarias con OVAL, buscando la creación de un comité para discutir estos temas". Aportó evidencia del avance | 80 | 2020-12-31
10 | FILA_10 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.2.2 | 1 | Una (01) directriz creada | 0 | Las dependencias responsables informaron "No se presentan avances teniendo en cuenta el periodo de inicio y final de la actividad, así como la atención de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación y de la Gerencia Administrativa y Financiera para el cierre de la vigencia 2020" | 0 | 2020-12-31
11 | FILA_11 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.2.2 | 2 | Una (1) actualización en el PIC 2021 a las áreas de origen | 0 | La Gerencia Administrativa y Financiera informó “Se encuentra en construcción y consolidación el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2021 con base en las necesidades detectadas por las dependencias y los servidores, los temas objeto de plan de mejoramiento se encuentran entre las actividades de capacitación a incluir. Se está dentro del plazo para el cumplimiento de la acción de mejora” No Aportó evidencia del avance | 0 | 2020-12-31
12 | FILA_12 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.2.2 | 3 | (# de conceptos solicitados/# de conceptos comprometidos a solicitar)*100 | 20 | El responsable de la acción correctiva informó "Se adelantó reunión con la Gerencia de Contratación, para conocer los lineamientos y estructura de las solicitudes de concepto externas. Para ello se adjunta como evidencia, pantallazo de la reunión sostenida por TEAMS, así como la circular que contiene las directrices de estructuración de solicitud de concepto a la Oficina Asesora Jurídica, que será utilizado como guía para tales efectos" Se aportó evidencia de la reunión convocada. | 20 | 2020-12-31
13 | FILA_13 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.2.2 | 4 | Un Memorando dirigido a la GC para expediente contractual | 0 | La gerencia técnica informó “Con corte a 31 de diciembre se cuenta con los formatos de verificación de contenido y alcance de los productos de la Subfase 2 del convenio y con los formatos de la Subfase 3 y 4 de los productos que fueron entregados en el 2019. Los productos de la Subfase 3 y 4 que fueron entregados en la vigencia 2020 se encuentran en proceso de revisión de acuerdo con el procedimiento. Una vez se tenga la validación de los productos se remitirá el memorando con los formatos correspondientes” No aportó evidencia. | 0 | 2020-12-31
14 | FILA_14 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.1 | 1 | (Concepto solicitado / Concepto programado) x 100 | 0 | La Gerencia de Contratación informó " No se presentan avances teniendo en cuenta el periodo de inicio y final de la actividad, así como la atención de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación para el cierre de la vigencia 2020" | 0 | 2020-12-31
15 | FILA_15 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.1 | 2 | (Concepto solicitado / Concepto programado) x 100 | 0 | La Gerencia de Contratación informó " No se presentan avances teniendo en cuenta el periodo de inicio y final de la actividad, así como la atención de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación para el cierre de la vigencia 2020" | 0 | 2020-12-31
16 | FILA_16 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.1 | 3 | (Concepto solicitado / Concepto programado) x 100 | 0 | La Gerencia de Contratación informó " No se presentan avances teniendo en cuenta el periodo de inicio y final de la actividad, así como la atención de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación para el cierre de la vigencia 2020" | 0 | 2020-12-31
17 | FILA_17 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.2 | 1 | (Concepto solicitado / Concepto programado) x 100 | 0 | La Gerencia de Contratación informó " No se presentan avances teniendo en cuenta el periodo de inicio y final de la actividad, así como la atención de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación para el cierre de la vigencia 2020" | 0 | 2020-12-31
18 | FILA_18 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.2 | 2 | (valor total de recursos comprometidos de los acuerdos/total de recursos destinados para el TAR)*100 | 68 | El responsable informó “Se suscribieron 4 acuerdos específicos para el Traslado Anticipado de Redes, en virtud de lo establecido en la Ley 1682 de 2013. Para tales efectos se adjunta como evidencia las minutas de los contratos. Para efectos de calcular el avance, se tomó lo comprometido hasta el 31 de diciembre de 2020 vs el presupuesto que se tiene a la fecha para el TAR. Como evidencia, se adjuntan los acuerdos suscritos entre el 5 de noviembre y 31 de diciembre de 2020” Aportó evidencia. | 68 | 2020-12-31
19 | FILA_19 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.3.1.1 | 1 | Una Política actualizada | 100 | La Gerencia Administrativa y Financiera manifestó "Se actualizó la Política para la Gestión del Plan Anual de Adquisiciones Código GF-DR-009 en su version 4" Aportó evidencia | 100 | 2020-12-31
20 | FILA_20 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.3.1.1 | 2 | Una Política actualizada | 100 | La Gerencia Administrativa y Financiera manifestó "Se actualizó la Política para la Gestión del Plan Anual de Adquisiciones Código GF-DR-009 en su version 4" Aportó evidencia | 100 | 2020-12-31
21 | FILA_21 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.3.1.2 | 1 | Un formato actualizado | 0 | La Gerencia de Contratación informó " No se presentan avances teniendo en cuenta el periodo de inicio y final de la actividad, así como la atención de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación para el cierre de la vigencia 2020" | 0 | 2020-12-31
22 | FILA_22 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.3.1.3 | 1 | Un formato actualizado | 0 | La Gerencia de Contratación informó " No se presentan avances teniendo en cuenta el periodo de inicio y final de la actividad, así como la atención de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación para el cierre de la vigencia 2020" | 0 | 2020-12-31
23 | FILA_23 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.3.1.4 | 1 | (Concepto solicitado / Concepto programado) x 100 | 0 | La Gerencia de Contratación informó " No se presentan avances teniendo en cuenta el periodo de inicio y final de la actividad, así como la atención de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación para el cierre de la vigencia 2020" | 0 | 2020-12-31
24 | FILA_24 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.3.1.4 | 2 | (Concepto solicitado / Concepto programado) x 100 | 0 | La Gerencia de Contratación informó " No se presentan avances teniendo en cuenta el periodo de inicio y final de la actividad, así como la atención de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación para el cierre de la vigencia 2020" | 0 | 2020-12-31
25 | FILA_25 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.3.1.5 | 1 | (Concepto solicitado / Concepto programado) x 100 | 0 | La Gerencia de Contratación informó " No se presentan avances teniendo en cuenta el periodo de inicio y final de la actividad, así como la atención de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación para el cierre de la vigencia 2020" | 0 | 2020-12-31
26 | FILA_26 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.3.1.5 | 2 | (Concepto solicitado / Concepto programado) x 100 | 0 | La Gerencia de Contratación informó " No se presentan avances teniendo en cuenta el periodo de inicio y final de la actividad, así como la atención de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación para el cierre de la vigencia 2020" | 0 | 2020-12-31
27 | FILA_27 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.3.1.6 | 1 | (Concepto solicitado / Concepto programado) x 100 | 0 | La Gerencia de Contratación informó " No se presentan avances teniendo en cuenta el periodo de inicio y final de la actividad, así como la atención de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación para el cierre de la vigencia 2020" | 0 | 2020-12-31
28 | FILA_28 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.3.1.6 | 2 | (Concepto solicitado / Concepto programado) x 100 | 0 | La Gerencia de Contratación informó " No se presentan avances teniendo en cuenta el periodo de inicio y final de la actividad, así como la atención de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación para el cierre de la vigencia 2020" | 0 | 2020-12-31
29 | FILA_29 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.3.1.7 | 1 | Un (1) procedimiento actualizado | 0 | La Gerencia Administrativa y Financiera informó "En proceso de definicion de la redaccion de la actualizacion del procedimiento" No aportó evidencia | 0 | 2020-12-31
30 | FILA_30 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.3.1.7 | 2 | Un (1) procedimiento actualizado | 0 | La Gerencia Administrativa y Financiera informó "En proceso de definicion de la redaccion de la actualizacion del procedimiento" No aportó evidencia | 0 | 2020-12-31
31 | FILA_31 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.3.1.8 | 1 | Una capacitación en el PIC 2021 a las areas de origen | 0 | La Gerencia Administrativa y Financiera informó “Se encuentra en construcción y consolidación el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2121 con base en las necesidades detectadas por las dependencias y los servidores, los temas objeto de plan de mejoramiento se encuentran entre las actividades de capacitación a incluir. Se está dentro del plazo para el cumplimiento de la acción de mejora.” No Aportó evidencia. | 0 | 2020-12-31
32 | FILA_32 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.3.1.8 | 2 | Oficio dirigido a la CDB y a la OCI con solicitud de capacitación | 0 | La Gerencia de Contratación informó " No se presentan avances teniendo en cuenta el periodo de inicio y final de la actividad, así como la atención de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación para el cierre de la vigencia 2020" | 0 | 2020-12-31
33 | FILA_33 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.3.1.9 | 1 | Una capacitación en el PIC 2021 a las areas de origen | 0 | La Gerencia Administrativa y Financiera informó “Se encuentra en construcción y consolidación el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2121 con base en las necesidades detectadas por las dependencias y los servidores, los temas objeto de plan de mejoramiento se encuentran entre las actividades de capacitación a incluir. Se está dentro del plazo para el cumplimiento de la acción de mejora.” No Aportó evidencia. | 0 | 2020-12-31
34 | FILA_34 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.3.1.9 | 2 | (Concepto solicitado / Concepto programado) x 100 | 0 | La Gerencia de Contratación informó " No se presentan avances teniendo en cuenta el periodo de inicio y final de la actividad, así como la atención de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación para el cierre de la vigencia 2020" | 0 | 2020-12-31
35 | FILA_35 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.3.2.1 | 1 | Oficio dirigido a la CDB y a la OCI con solicitud de capacitación | 0 | La Gerencia de Contratación informó " No se presentan avances teniendo en cuenta el periodo de inicio y final de la actividad, así como la atención de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación para el cierre de la vigencia 2020" | 0 | 2020-12-31
36 | FILA_36 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.3.2.2 | 1 | PIC 2021 que incluya capacitación a Supervisores y Apoyo a la Supervisión | 0 | La Gerencia Administrativa y Financiera informó “Se encuentra en construcción y consolidación el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2121 con base en las necesidades detectadas por las dependencias y los servidores, los temas objeto de plan de mejoramiento se encuentran entre las actividades de capacitación a incluir. Se está dentro del plazo para el cumplimiento de la acción de mejora.” No Aportó evidencia. | 0 | 2020-12-31
37 | FILA_37 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.3.2.2 | 2 | Una capacitación en el PIC 2021 a las areas de origen | 0 | La Gerencia Administrativa y Financiera informó “Se encuentra en construcción y consolidación el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2121 con base en las necesidades detectadas por las dependencias y los servidores, los temas objeto de plan de mejoramiento se encuentran entre las actividades de capacitación a incluir. Se está dentro del plazo para el cumplimiento de la acción de mejora.” No Aportó evidencia. | 0 | 2020-12-31
38 | FILA_38 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.4.1 | 1 | Un formato creado | 0 | La Gerencia de Contratación informó " No se presentan avances teniendo en cuenta el periodo de inicio y final de la actividad, así como la atención de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación para el cierre de la vigencia 2020" | 0 | 2020-12-31
39 | FILA_39 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.5.1 | 1 | Un memorando dirigido a la GAF con solicitud de capacitación | 100 | La GCC informó “Desde la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía, el día 6 de noviembre de 2020, bajo el memorando GCC-MEM20-0119 se solicitó a la Gerencia Administrativa y Financiera incluir en el PIC de 2021, una capacitación para el fortalecimiento de conocimientos de los supervisores y apoyo a la supervisión…” Aportó evidencia. | 100 | 2020-12-31
40 | FILA_40 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.6.1 | 1 | Una Política actualizada | 100 | La Gerencia Administrativa y Financiera manifestó "Se actualizó la Política para la Gestión del Plan Anual de Adquisiciones Código GF-DR-009 en su version 4" Aportó evidencia | 100 | 2020-12-31
41 | FILA_41 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.6.2 | 1 | (Concepto solicitado / Concepto programado) x 100 | 0 | La Gerencia de Contratación informó " No se presentan avances teniendo en cuenta el periodo de inicio y final de la actividad, así como la atención de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación para el cierre de la vigencia 2020" | 0 | 2020-12-31
42 | FILA_42 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.6.2 | 2 | (Concepto solicitado / Concepto programado) x 100 | 0 | La Gerencia de Contratación informó " No se presentan avances teniendo en cuenta el periodo de inicio y final de la actividad, así como la atención de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación para el cierre de la vigencia 2020" | 0 | 2020-12-31
43 | FILA_43 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.6.2 | 3 | Un memorando dirigido a la GAF son solicitud de capacitación | 100 | La Oficina Asesora Jurídica informó “A través del memorando con radicado No. OAJ-MEM20-0131 del 30/12/2020, se solicitó a la Gerencia Administrativa y Financiera la inclusión de una capacitación para las áreas de origen del "Procedimiento para el trámite de la correspondencia recibida" codificado en el SIG: GD-PR-003" en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) del año 2021.” Aportó evidencia. | 100 | 2020-12-31
44 | FILA_44 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.6.2 | 4 | (Concepto solicitado / Concepto programado) x 100 | 0 | La Gerencia de Contratación informó " No se presentan avances teniendo en cuenta el periodo de inicio y final de la actividad, así como la atención de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación para el cierre de la vigencia 2020" | 0 | 2020-12-31
45 | FILA_45 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.6.3 | 1 | (Concepto solicitado / Concepto programado) x 100 | 0 | La Gerencia de Contratación informó " No se presentan avances teniendo en cuenta el periodo de inicio y final de la actividad, así como la atención de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación para el cierre de la vigencia 2020" | 0 | 2020-12-31
46 | FILA_46 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.6.3 | 2 | Un memorando dirigido a la GAF con solicitud de capacitación | 100 | La Gerencia de Contratación informó “A través del memorando con radicado No. GC-MEM20-0209 del 30/12/2020, se solicitó a la Gerencia Administrativa y Financiera la inclusión de "Una capacitación para el fortalecimiento de conocimientos en estructuración financiera y económica de los procesos de selección" en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) del año 2021” Se aportó evidencia. | 100 | 2020-12-31
47 | FILA_47 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.7.1 | 1 | Una Política actualizada | 100 | La Gerencia Administrativa y Financiera manifestó "Se actualizó la Política para la Gestión del Plan Anual de Adquisiciones Código GF-DR-009 en su version 4" Aportó evidencia | 100 | 2020-12-31
48 | FILA_48 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.7.1 | 2 | Una Política actualizada | 100 | La Gerencia Administrativa y Financiera manifestó "Se actualizó la Política para la Gestión del Plan Anual de Adquisiciones Código GF-DR-009 en su version 4" Aportó evidencia | 100 | 2020-12-31
49 | FILA_49 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.7.2 | 1 | Un memorando dirigido a la GAF son solicitud de capacitación | 100 | Los responsables informaron “A través del memorando con radicado No. OAJ-MEM20-0131 del 30/12/2020, se solicitó a la Gerencia Administrativa y Financiera la inclusión de una capacitación para las áreas de origen del "Procedimiento para el trámite de la correspondencia recibida" codificado en el SIG: GD-PR-003" en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) del año 2021.” Aportaron evidencia. | 100 | 2020-12-31
50 | FILA_50 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.7.2 | 2 | Un memorando dirigido a la GAF son solicitud de capacitación | 100 | La Oficina Asesora Jurídica informó “A través del memorando con radicado No. OAJ-MEM20-0131 del 30/12/2020, se solicitó a la Gerencia Administrativa y Financiera la inclusión de una capacitación para las áreas de origen del "Procedimiento para el trámite de la correspondencia recibida" codificado en el SIG: GD-PR-003" en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) del año 2021.” Aportó evidencia. | 100 | 2020-12-31
51 | FILA_51 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.7.2 | 3 | (Concepto solicitado / Concepto programado) x 100 | 0 | La Gerencia de Contratación informó " No se presentan avances teniendo en cuenta el periodo de inicio y final de la actividad, así como la atención de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación para el cierre de la vigencia 2020" | 0 | 2020-12-31
52 | FILA_52 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.7.3 | 1 | Un memorando dirigido a la GAF son solicitud de capacitación | 100 | La Oficina Asesora Jurídica informó “A través del memorando con radicado No. OAJ-MEM20-0131 del 30/12/2020, se solicitó a la Gerencia Administrativa y Financiera la inclusión de una capacitación para las áreas de origen del "Procedimiento para el trámite de la correspondencia recibida" codificado en el SIG: GD-PR-003" en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) del año 2021.” Aportó evidencia. | 100 | 2020-12-31
53 | FILA_53 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.7.4 | 1 | PIC 2021 que incluya capacitación a supervisores y apoyo a la supervisión | 0 | La Gerencia Administrativa y Financiera informó “Se encuentra en construcción y consolidación el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2121 con base en las necesidades detectadas por las dependencias y los servidores, los temas objeto de plan de mejoramiento se encuentran entre las actividades de capacitación a incluir. Se está dentro del plazo para el cumplimiento de la acción de mejora.” No Aportó evidencia. | 0 | 2020-12-31
54 | FILA_54 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.9.1 | 1 | Un memorando dirigido a la GAF con solicitud de capacitación | 100 | La Gerencia de Desarrollo Inmobiliario informó “Mediante memorando con consecutivo GDI-MEM20-0567 de fecha 23 de noviembre de 2020, la Subgerencia de Gestión del Suelo de la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario, solicitó a la Gerencia Administrativa y Financiera la inclusión de una capacitación en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) del 2021 para el fortalecimiento de conocimientos en estructuración de los procesos de selección.” Aportó evidencia. | 100 | 2020-12-31
55 | FILA_55 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.9.2 | 1 | Un concepto de la UAECD respecto al alcance del cierre temporal temporar del SIIC, LPC, CEL, LPC en el marco del Contrato 118 de 2019 | 100 | La GDI informó que mediante oficio con radicado EMB EXTS20-0004685 de 25/11/2020 la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital un concepto cumplimiento de la acción correctiva. Esta emitió respuesta con radicado 2020EE43589 de 01/12/2020 informando que "con respecto al cierre temporal del Sistema Integrado de la Información Catastral… con respecto al caso de los avalúos comerciales no se tiene inconveniente en la realización … y por tanto se pueden seguir recibiendo, trabajando y entregando durante el cierre” Aportó evidencia | 100 | 2020-12-31
56 | FILA_56 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.10.1 | 1 | (Concepto solicitado / Concepto programado) x 100 | 0 | La Gerencia de Contratación informó " No se presentan avances teniendo en cuenta el periodo de inicio y final de la actividad, así como la atención de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación para el cierre de la vigencia 2020" | 0 | 2020-12-31
57 | FILA_57 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.10.1 | 2 | (Concepto solicitado / Concepto programado) x 100 | 0 | La Gerencia de Contratación informó " No se presentan avances teniendo en cuenta el periodo de inicio y final de la actividad, así como la atención de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación para el cierre de la vigencia 2020" | 0 | 2020-12-31
58 | FILA_58 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.10.2 | 1 | PIC 2021 que incluya capacitación a Supervisores y Apoyo a la Supervisión | 0 | La Gerencia Administrativa y Financiera informó “Se encuentra en construcción y consolidación el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2121 con base en las necesidades detectadas por las dependencias y los servidores, los temas objeto de plan de mejoramiento se encuentran entre las actividades de capacitación a incluir. Se está dentro del plazo para el cumplimiento de la acción de mejora.” No Aportó evidencia. | 0 | 2020-12-31
59 | FILA_59 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.11.1 | 1 | Una Política actualizada | 100 | La Gerencia Administrativa y Financiera manifestó "Se actualizó la Política para la Gestión del Plan Anual de Adquisiciones Código GF-DR-009 en su version 4" Aportó evidencia | 100 | 2020-12-31
60 | FILA_60 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.11.2 | 1 | (Concepto solicitado / Concepto programado) x 100 | 0 | La Gerencia de Contratación informó " No se presentan avances teniendo en cuenta el periodo de inicio y final de la actividad, así como la atención de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación para el cierre de la vigencia 2020" | 0 | 2020-12-31
61 | FILA_61 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.11.2 | 2 | (Concepto solicitado / Concepto programado) x 100 | 0 | La Gerencia de Contratación informó " No se presentan avances teniendo en cuenta el periodo de inicio y final de la actividad, así como la atención de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación para el cierre de la vigencia 2020" | 0 | 2020-12-31
62 | FILA_62 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.11.2 | 3 | (Concepto solicitado / Concepto programado) x 100 | 0 | La Gerencia de Contratación informó " No se presentan avances teniendo en cuenta el periodo de inicio y final de la actividad, así como la atención de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación para el cierre de la vigencia 2020" | 0 | 2020-12-31
63 | FILA_63 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.11.3 | 1 | Una capacitación en el PIC 2021 a las areas de origen | 0 | La Gerencia Administrativa y Financiera informó “Se encuentra en construcción y consolidación el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2121 con base en las necesidades detectadas por las dependencias y los servidores, los temas objeto de plan de mejoramiento se encuentran entre las actividades de capacitación a incluir. Se está dentro del plazo para el cumplimiento de la acción de mejora.” No Aportó evidencia. | 0 | 2020-12-31
64 | FILA_64 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.13.1 | 1 | PIC 2021 que incluya capacitación a supervisores y apoyo a la supervisión | 0 | La Gerencia Administrativa y Financiera informó “Se encuentra en construcción y consolidación el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2121 con base en las necesidades detectadas por las dependencias y los servidores, los temas objeto de plan de mejoramiento se encuentran entre las actividades de capacitación a incluir. Se está dentro del plazo para el cumplimiento de la acción de mejora.” No Aportó evidencia. | 0 | 2020-12-31
65 | FILA_65 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.13.1 | 2 | (total perfiles actuales + total nuevos perfiles contratados/ total perfiles actuales+1)*100 | 100 | El responsable informó la incorporación de 4 pefiles para apoyar la supervisión del TAR, aportando evidencia de su inclusion en plan de adquisicones 2021, en el que se evidencias 8 perfiles en total, lo cual evidencia incremento respecto de PAA 2020 version 26 que incluía 5 perfiles. Aportó evidencia | 100 | 2020-12-31
66 | FILA_66 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.13.2 | 1 | (total perfiles actuales + total nuevos perfiles contratados/ total perfiles actuales+1)*100 | 100 | El responsable informó la incorporación de 4 pefiles para apoyar la supervisión del TAR, aportando evidencia de su inclusion en plan de adquisicones 2021, en el que se evidencias 8 perfiles en total, lo cual evidencia incremento respecto de PAA 2020 version 26 que incluía 5 perfiles. Aportó evidencia | 100 | 2020-12-31
67 | FILA_67 |  | 2020 2020 | 114 | 3.1.3.13.2 | 2 | PIC 2021 que incluya capacitación a supervisores y apoyo a la supervisión | 0 | La Gerencia Administrativa y Financiera informó “Se encuentra en construcción y consolidación el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2121 con base en las necesidades detectadas por las dependencias y los servidores, los temas objeto de plan de mejoramiento se encuentran entre las actividades de capacitación a incluir. Se está dentro del plazo para el cumplimiento de la acción de mejora.” No Aportó evidencia. | 0 | 2020-12-31
68 | FILA_68 |  | 2020 2020 | 114 | 3.2.1.1.1 | 1 | (# total de interferencias comprometidas para trasladar a través de acuerdos específicos suscritos/total de interferencias a trasladar)*100 | 68 | El responsable adjuntó cuadro donde se indican el número total de obras contratadas para el TAR (interferencias comprometidas - 82), que dividido por el total de interferencias a trasladar para despejar el corredor de la PLMB (120), arroja un resultado del 68,33% de avance. Aclararando que la evidencia aportada, corresponde a los acuerdos suscritos después del 5 de noviembre de 2020, no obstante el cálculo del avance se hace sobre la totalidad de interferencias identificadas Vs la totalidad de interferencias contratadas en los acuerdos hasta ahora suscritos | 68 | 2020-12-31
69 | FILA_69 |  | 2020 2020 | 114 | 3.2.1.1.1 | 2 | # Memorandos dirigidos a la OAPI con solicitud de reprogramación/ # eventos materializados* 100 | 0 | La Gerencia Técnica informó "A la fecha no se ha requerido reprogramación de recursos del proyecto de inversión 7501 - Primera línea del Metro de Bogotá | 0 | 2020-12-31
70 | FILA_70 |  | 2020 2020 | 114 | 3.2.1.1.2 | 1 | (# de solicitudes de mesas de trabajo / # de ejercicios de auditoria con alcance a proyectos de inversión) *100% | 20 | La Oficina Asesora de Planeación Institucional aportó radicado EXTS20-0004439 en cuya respuesta a la pregunta 41 se solicitó mesa de trabajo para presentar y explicar la metodología de medición de los proyectos de inversión y así poder aclarar cualquiera inquietud que se presente al respecto. Aportó evidencia. El resultado del indicador se calcula considerando el plazo de la acción correctiva | 20 | 2020-12-31
71 | FILA_71 |  | 2020 2020 | 114 | 3.3.1.1.1 | 1 | Giros de Rendimientos Financieros de Funcionamiento en los tiempos estipulados /Alertas de recordatorio en Microsoft Outlook | 20 | La Gerencia Administrativa y Financiera informó "Se estableció una alerta en Outlook, la cual realiza un recordatorio para realizar el traslado de los Rendimientos Financieros a la Dirección Distrital de Tesorería, en los tiempos establecidos (Máximo el 3er día hábil del mes siguiente)." Aportó evidencia de 13 y 14 /01/2021. El resultado del indicador se calcula considerando el plazo de la acción correctiva | 20 | 2020-12-31
72 | FILA_72 |  | 2020 2020 | 114 | 3.3.1.1.2 | 1 | Un Procedimiento | 100 | La Gerencia Administrativa y Financiera informó "Se publicó el 24 de diciembre de 2020 el "procedimiento para el ingreso, retiro y reconocimiento contable de los predios adquiridos en el proceso de gestión predial de la Empresa Metro de Bogotá S.A. - Código AL-PR-008", con lo cual se da cumplimiento total a la acción propuesta". Aportó evidencia | 100 | 2020-12-31
73 | FILA_73 |  | 2020 2020 | 114 | 3.3.1.1.3 | 1 | Una modificación de la lista de verificación de cierre contable | 100 | La Gerencia Administrativa y Financiera informó "Se incluyó en la lista de verificación de cierre contable la revisión de las partidas conciliatorias del encargo fiduciario vrs los registros de la EMB y la revisión de la imputación de los gastos en los registros contables" Aporta evidencia de actualización de lista de verificación de cierre contable GF-SGC-FR-009 version 2 | 100 | 2020-12-31
74 | FILA_74 |  | 2020 2020 | 114 | 3.3.1.6.1 | 1 | Conciliaciones emitidas / Número de entidades con operaciones recíprocas | 100 | La Gerencia Administrativa y Financiera informó "Se creó una conciliación por cada entidad con la que la EMB tenga operaciones recíprocas en cada trimestre a reportar ante la CGN y la SDH" Aporta evidencia del formato para la conciliación de operaciones recíprocas GF-SGC-FR-035 version 1 | 100 | 2020-12-31
75 | FILA_75 |  | 2020 2020 | 114 | 3.3.2.1 | 1 | (Número de avalúos comerciales que incorporen el reconocimiento por concepto de Impuesto y Derechos de Registro / Total de avalúos solicitados con el reconocimiento del concepto)*100% | 30 | La dependencia responsable refirió el radicado EXTS20-0004323 de 06/11/2020 en el que se solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (contrato 118-2019) la modificación de los porcentajes aplicables para el cálculo del daño emergente correspondientes a gastos de notariado, registro y beneficencia, donde los nuevos porcentajes a aplicar son los siguientes: 100% Escritura, 100% Registro, 100% Beneficencia. Aporta 19 avalúos comerciales que incorporen el reconocimiento del concepto. El indicador se calcula considerando el plazo de la acción correctiva | 30 | 2020-12-31
76 | FILA_76 |  | 2020 2020 | 114 | 3.3.2.2 | 1 | Una modificación de la lista de verificación de cierre contable | 100 | La Gerencia Administrativa y Financiera informó "Se incluyó en la lista de verificación del cierre contable, las actividades que permitan garantizar la consistencia de las cifras, contenidas en el Libro Mayor y Balances y los saldos de los Estados Financieros, de forma mensual" Aporta evidencia de actualización de lista de verificación de cierre contable GF-SGC-FR-009 version 2 | 100 | 2020-12-31
77 | FILA_77 |  | 2020 2020 | 114 | 3.3.4.2.1 | 1 | * Una (1) comunicación con compromisos | 85 | La dependencia responsable refiere a los oficios enviados MHCP (EXTS20-0004159) y la SDH (EXTS20-0004159), con el fin consensuar la metodología de cálculo de los giros para los aportes del convenio de confinación. Mencionó las gestiones adelantadas indicando que “hace falta el oficio por parte del MHCP donde nos expliquen la metodología y de esta manera la EMB formalizarlo ante Nación y Distrito” Aportó evidencias | 85 | 2020-12-31
78 | FILA_78 |  | 2020 2020 | 114 | 3.3.4.2.2 | 1 | Un (1) procedimiento actualizado | 0 | La Gerencia Administrativa y Financiera informó "En proceso de definicion de la redaccion de la actualizacion del procedimiento" No aportó evidencia | 0 | 2020-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021