## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 266
| Fecha | 2022-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 266 | 2021 2021 | 103 | 3.1.1.2 | 1 | (Número de mensajes de difusión enviados/ Número de mensajes de difusión programados) x 100% | 100 | Mediante el Boletín No 865 del 11 de Octubre de 2022, del medio de comunicación interno SOMOS METRO, se público el mensaje de difusión masivo, donde se le recordó a los funcionarios y contratista la importancia y responsabilidad de la publicación de la información en el aplicativo SIVICOF. | 100 | 2022-12-31
2 | FILA_2 | 266 | 2021 2021 | 103 | 3.1.3.1.6 | 1 | (Total acciones realizadas/ Total de procesos con presuntos incumplimientos) x 100% | 100 | En el año 2022 se adelantó y concluyó 1 proceso administrativo sancionatorio por la SDJ por el incumplimiento ante la ausencia del Director PMO entre el 16 de septiembre de 2019 y el 9 de junio de 2020. El trámite concluyó con la expedición de la Resolución 375 del 13 de mayo de 2022, ante la evidencia de superación del presunto incumplimiento. | 100 | 2022-12-31
3 | FILA_3 | 266 | 2021 2021 | 103 | 3.1.3.3.6 | 1 | (# lecciones aprendidas documentadas y socializadas/# lecciones aprendidas identificadas x 100% | 100 | Desde la Gerencia Ejecutiva PLMB se remitió a la Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos un memorando a través del cual se socializaron las lecciones aprendidas e identificadas en relación con el pago de la comisión de éxito para la PLMB para ser tenidas en cuenta en futuras estructuraciones. | 100 | 2022-12-31
4 | FILA_4 | 266 | 2021 2021 | 103 | 3.1.3.3.9 | 1 | Número de instrumentos elaborados y documentados | 1 | Se elaboró un instrumento interno para el seguimiento y control de las obligaciones a cargo del concesionario Metro Línea 1 (ML1). Con este, se lleva a cabo el seguimiento y control de las obligaciones a cargo de ML1 desagregando el estado de las obligaciones y las acciones adelantadas para el efectivo y oportuno cumplimiento de las mismas. | 100 | 2022-12-31
5 | FILA_5 | 266 | 2022 2022 | 94 | 3.1.2 | 1 | Un documento interno creado | 1 | La Gerencia Jurídica creó el "Protocolo para publicación de documentos en SECOP", en el cual se indican los formatos en los cuales podrán ser publicados los documentos de los procesos de contratación, así como el tipo de licencia requerida para acceder a los mismos, lo anterior con la participación de la OTSI. | 100 | 2022-12-31
6 | FILA_6 | 266 | 2022 2022 | 94 | 3.1.3 | 1 | Herramienta creada | 0 | En ejecución | 80 | 2022-12-31
7 | FILA_7 | 266 | 2022 2022 | 94 | 3.1.3 | 3 | Actividad de socialización adelantada | 1 | Se realizó la socialización con el equipo encargado de las bases de datos de la Sugerencia de Gestión Predial sobre el "Procedimiento para la estructuración de la base de datos con identificación de propietarios" | 100 | 2022-12-31
8 | FILA_8 | 266 | 2022 2022 | 94 | 3.3.1.2.2 | 1 | Un formato modificado | 1 | Se modificó el formato con código No. GC-FR-013 Remisión de Documentos para posible contratación en el Sistema Integrado de Gestión, incluyendo la instrucción que no podrá modificar y/o condicionar la información contenida en el estudio previo. Fue publicado el formato modificado en AZDIGITAL - GC-FR-013 Formato remisión documentos para posible contratación_V.06. | 100 | 2022-12-31
9 | FILA_9 | 266 | 2022 2022 | 94 | 3.3.1.2.5 | 1 | Documento elaborado y publicado | 1 | Se elaboró el "Formato lista de chequeo insumos indemnización", con código AP-FR-054 y se encuentra publicado en el Sistema Integrado de Gestión para su conocimiento y aplicación. | 100 | 2022-12-31
10 | FILA_10 | 266 | 2022 2022 | 94 | 3.3.1.2.5 | 2 | Actividad de socialización adelantada | 1 | Se realizó la socialización al equipo técnico de la Sugerencia de Gestión Predial, el formato con código "AP-FR-054 Formato lista de chequeo insumos indemnización_V.01" para garantizar su aplicación como documento interno para el seguimiento y control de los avalúos que requieran complementación. | 100 | 2022-12-31
11 | FILA_11 | 266 | 2022 2022 | 94 | 3.3.1.2.6 | 1 | Documento elaborado y publicado | 1 | Se elaboró el "Formato lista de chequeo insumos indemnización", con código AP-FR-054 y se encuentra publicado en el Sistema Integrado de Gestión para su conocimiento y aplicación. | 100 | 2022-12-31
12 | FILA_12 | 266 | 2022 2022 | 94 | 3.3.1.2.6 | 2 | Actividad de socialización adelantada | 1 | Se realizó la socialización al equipo técnico de la Sugerencia de Gestión Predial, el formato con código "AP-FR-054 Formato lista de chequeo insumos indemnización_V.01" para garantizar su aplicación como documento interno para el seguimiento y control de los avalúos que requieran complementación. | 100 | 2022-12-31
13 | FILA_13 | 266 | 2022 2022 | 102 | 3.1.2.1 | 1 | No. capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas (2)* 100% | 0 | En ejecución | 0 | 2022-12-31
14 | FILA_14 | 266 | 2022 2022 | 102 | 3.1.2.1 | 2 | Documento de lecciones aprendidas | 0 | En ejecución | 0 | 2022-12-31
15 | FILA_15 | 266 | 2022 2022 | 102 | 3.2.2.1.1 | 1 | No. capacitaciones realizadas /No. total capacitaciones programadas (2)*100% | 0 | En ejecución | 0 | 2022-12-31
16 | FILA_16 | 266 | 2022 2022 | 102 | 3.2.2.1.2 | 1 | No. capacitaciones realizadas /No. total capacitaciones programadas (2)*100% | 0 | En ejecución | 0 | 2022-12-31
17 | FILA_17 | 266 | 2022 2022 | 102 | 3.2.2.1.3 | 1 | Documento de lecciones aprendidas | 0 | En ejecución | 0 | 2022-12-31
18 | FILA_18 | 266 | 2022 2022 | 102 | 3.2.2.1.4 | 1 | No. capacitaciones realizadas /No.total capacitaciones programadas (1)*100% | 0 | En ejecución | 0 | 2022-12-31
19 | FILA_19 | 266 | 2022 2022 | 102 | 3.2.2.2.1 | 1 | No. de solicitudes comunicadas a la EAAB / 1 solicitud a realizar a la EAAB* 100% | 0 | En ejecución | 0 | 2022-12-31
20 | FILA_20 | 266 | 2022 2022 | 102 | 3.2.2.3.1.1 | 1 | No. capacitaciones realizadas/No. Total de capacitaciones programadas (1)*100 | 0 | En ejecución | 0 | 2022-12-31
21 | FILA_21 | 266 | 2022 2022 | 102 | 3.2.2.4.1 | 1 | Un concepto solicitado (1) | 0 | En ejecución | 0 | 2022-12-31
22 | FILA_22 | 266 | 2022 2022 | 102 | 3.2.2.4.2 | 1 | Un concepto solicitado (1) | 0 | En ejecución | 0 | 2022-12-31
23 | FILA_23 | 266 | 2022 2022 | 102 | 3.2.2.6.1 | 1 | No. documentos modificatorios presentados/No. total de documentos modificatorios a suscribir en los acuerdos *100 | 0 | En ejecución | 0 | 2022-12-31
24 | FILA_24 | 266 | 2022 2022 | 102 | 3.2.2.6.2 | 1 | No. mesas técnica de trabajo realizas/No. Total de mesas técnicas programadas (1) *100% | 0 | En ejecución | 0 | 2022-12-31
25 | FILA_25 | 266 | 2022 2022 | 102 | 3.2.2.7.1 | 1 | No. capacitaciones realizadas/No. total capacitaciones programadas (1)*100% | 0 | En ejecución | 0 | 2022-12-31
26 | FILA_26 | 266 | 2022 2022 | 102 | 3.2.2.7.2 | 1 | No. capacitaciones realizadas/No. total capacitaciones programadas (1)*100% | 0 | En ejecución | 0 | 2022-12-31
27 | FILA_27 | 266 | 2022 2022 | 102 | 3.2.2.7.2 | 2 | No. de conceptos solicitados /No. total de conceptos recibidos (3)*100% | 0 | En ejecución | 0 | 2022-12-31
28 | FILA_28 | 266 | 2022 2022 | 102 | 3.3.1.1.1 | 1 | Un documento de solicitud a la fiduciaria | 0 | En ejecución | 0 | 2022-12-31
29 | FILA_29 | 266 | 2022 2022 | 102 | 3.3.1.6.1 | 1 | Un concepto solicitado (1) | 0 | En ejecución | 0 | 2022-12-31
30 | FILA_30 | 266 | 2022 2022 | 102 | 3.3.1.6.1 | 2 | Un manual modificado de políticas contables | 0 | En ejecución | 0 | 2022-12-31
31 | FILA_31 | 266 | 2022 2022 | 102 | 3.3.2.1 | 1 | No.Total informes revisados del Cto 119/2019/No.Total informes a revisar del Cto 119-2019 (18) *100% | 0 | En ejecución | 0 | 2022-12-31
32 | FILA_32 | 266 | 2022 2022 | 102 | 3.3.2.2 | 1 | Reporte mensual CB-0008 incluyendo el saldo de la cuenta bancaria del EF cuenta control | 0 | En ejecución | 0 | 2022-12-31
33 | FILA_33 | 266 | 2022 2022 | 102 | 3.3.2.2 | 2 | No.de conciliaciones realizadas CBN-1109/ No. Total de conciliaciones programadas (11)*100% | 0 | En ejecución | 0 | 2022-12-31
34 | FILA_34 | 266 | 2022 2022 | 102 | 3.3.2.2 | 3 | Un procedimiento de pago a terceros PLMB- Giros PLMB modificado | 0 | En ejecución | 0 | 2022-12-31
35 | FILA_35 | 266 | 2022 2022 | 102 | 3.3.2.3 | 1 | No. de actas realizadas / No. Total de actas programadas (2)* 100% | 0 | En ejecución | 0 | 2022-12-31
36 | FILA_36 | 266 | 2022 2022 | 102 | 3.3.4.3.1 | 1 | No. de comunicaciones con solicitud de reprogramación/ No. total de eventos materializados* 100% | 0 | En ejecución | 0 | 2022-12-31
37 | FILA_37 | 266 | 2022 2022 | 102 | 3.3.4.8.1 | 1 | Un procedimiento para la gsetión de vigencias futuras GF-GPS-PR-013 actualizado | 0 | En ejecución | 0 | 2022-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022