## FORMATO PLAN MEJORA CONSOLIDADO
PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO CONSOLIDADOS - VIGENTES A 30 DE ABRIL DE 2024
Elaboró: Leonardo López Avila - Prof. Grado 3 Oficina de Control Interno Aprobó: Sandra Esperanza Villamil Muñoz - Jefe Oficina de Control Interno
No de plan | Fecha de remisión | Memorando de formulación | Fuente | Nombre del Informe | Tipo de proveedor | Nombre del proveedor | Fecha del informe (dd/mm/aaaa) | Proceso | Nombre del Líder de proceso | Dependencia | No. | Descripción del Hallazgo (Observación / Oportunidad de mejora) / Recomendación / Brecha o Desviación) | Método de Análisis de Causas | Consecuencias o efectos | Causa raíz | No. | Tipo de Acción Correctiva | Descripción de la acción | Unidad de medida (Producto) | Fórmula del Indicador | Meta | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Final (dd/mm/aaaa) | Cargo de la persona responsable de la ejecución de la acción | ¿Ha tenido modificaciones? | Memorando de modificación | Fecha de modificación | Días para terminar | ALERTA DE VENCIMIENTO | Fecha de reporte (dd/mm/aaaa) | Estado de la acción | Descripción del avance o cumplimiento de la acción | Evidencia del avance o cumplimiento de la acción | Nombre y cargo de persona que realiza seguimiento | Memorando de reporte | Fecha del reporte | No. Seguimiento | Memorando comunicación informe | Fecha de comunicación de informe | Estado de la acción | Nombre de profesional que realiza control de cumplimiento | Cargo de profesional que realiza control de cumplimiento | Observaciones y recomendaciones | Recomendaciones | Memorando de reporte | Fecha del reporte | No. Seguimiento | Memorando comunicación informe | Fecha de comunicación de informe | ¿Está cumplida la acción? | ¿Se cumplió dentro de los términos? | ¿De acuerdo con la muestra verificada, la acción subsanó la causa raíz de la observaciones? | Estado de la acción | Nombre de auditor que realiza control de cumplimiento | Cargo de auditor que realiza control de cumplimiento | Descripción del seguimiento y evidencias | 2024-04-30
57 | 2021-12-07 | OAP-MEM21-0034 | Informe de Auditoría Interna al proceso de Planeación Estratégica | Informe de Auditoría Interna al proceso de Planeación Estratégica | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2021-11-22 | Planeación Estratégica | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 4 | Plan de Acción Institucional 5. A El cumplimiento de todas sus actividades programadas para la vigencia 2020 por parte del proceso de Planeación Estratégica. 5. B Adecuada formulación por parte de la Oficina Asesora de Planeación, en cuanto a la descripción de las actividades, lo que no permite medir y determinar su cumplimiento. 5.C. Existen debilidades en el diligenciamiento y reporte de documentos que permitan constatar el cumplimiento de las actividades y de la meta proyectada. lo que va en contravía con lo establecido en el documento Instructivo para Elaborar y Realizar Seguimiento al Plan de Acción Institucional Integrado PAII con Código PEIN- 001 versión 03 del SIG, con el numeral 6, punto 3 del procedimiento para la Evaluación de Resultados del Desempeño Institucional con código PE-PR-006 versión 02, con el Artículo 1 y el literal (d) del Articulo 2, de la y Ley 87 del 1993, y con el numeral 7 del Artículo 14 de la Resolución interna 111, en la medida que no se evidencia la aprobación de los Planes de Acción Institucionales Integrados PAII mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño de las 2020 y 2021. | 5P | No se registró | A. Deficiencia en la verificación de las evidencias que soportan el cumplimiento de las actividades del PAII asociadas al proceso de planeación estratégica. B. Ambigüedad en los lineamientos que describan los componentes que deben tener las actividades del proceso. C. La herramienta ficha de indicador inició su implementación en el año 2019, y la misma se encontraba relacionadas con las necesidades propias de las áreas y no con actividades específicas de la gestión de la entidad. | 2 | Acción Preventiva | B. Definir los elementos mínimos para la redacción de las actividades formuladas en el PAII. | Documento “RI-IN-001 Instructivo para elaborar y realizar seguimiento al plan de acción institucional-PAII actualizado. | No se registró | No se registró | 2022-01-01 | 2022-01-30 | Oficina Asesora de Planeación | No aplica | No aplica | No aplica | -821 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Teniendo en cuenta los acompañamientos que actualmente se llevan a cabo sobre la fomulación de indicsdores en el PAII vigencia 2024 por parte de la OAP y la OCI en cumplimiento del rol de enfoque hacia la prevención, la acción continua como cumplida y se verificará su efectividad en el próximo segumiento que realice esta oficina. Según el cronograma de la OAP, la fecha de aprobación de los indicadores es el 20/02/2023.
71 | 2022-06-24 | GAA-MEM22-0336 | Informe de Visita de Seguimiento al Cumplimiento de la Normativa Archivística (EXT21-0007164 de septiembre 10 de 2021) | Informe de Visita de Seguimiento al Cumplimiento de la Normativa Archivística (EXT21-0007164 de septiembre 10 de 2021) | Otras – Revisoría Fiscal, otras auditorías externas. | Archivo General de la Nación | 2021-09-10 | Gestión Documental | Gerente Administrativa y de Abastecimiento | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 1 | En cuanto a la producción documental que se generó de manera electrónica, es necesario revisar la Circular Distrital 047 de 2020, donde se mencionan algunos lineamientos para uso de documentos electrónicos en ambientes de trabajo en casa por la contingencia generada por la emergencia sanitaria covid-19. Así como, la Circular externa 001 de marzo de 2020 emitida por el Archivo General de la Nación AGN, “Lineamientos para la administración de expedientes y comunicaciones oficiales. Se recomienda a la empresa formular, aprobar e implementar el instrumento archivístico modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, el cual permita ajustar y parametrizar el sistema y definir los de requisitos técnicos y funcionales para los catorce (14) servicios, como lo sugiere la guía: SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO PARA EL DISTRITO CAPITAL.http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/content/gu%C3%ADa-sistema-. Dar continuidad al proceso de formulación, aprobación e implementación del SIC según lo establece el artículo 9 del Acuerdo 06 de 2014. Evidenciar los formatos, planillas y demás instrumentos de seguimiento y control para la implementación del SIC, conforme a los planes y programas formulados por la entidad. | EP | No se registró | Véase anexo con análisis causal mediante espina de pescado | 1 | Acción de Mejora | Adelantar los trámites para contratar la consultoría para actualizar la Tabla de Rerención Documental (TRD), conforme a la estruvtura orgánica y funcional vigente. Elaborar el modelo de requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos y el Sistema Integrado de Conservación (SIC). | Estudio previo y contrato suscrito para la actualización del instrumento archivístico mencionado. | No se registró | No se registró | 2022-06-15 | 2022-12-31 | GAA | No aplica | No aplica | No aplica | -486 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM23-0059 | 2023-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández | Profesional G5 Profesional G2 | Verificadas las evidencias aportadas al presente seguimiento, se observó que se adelantó el proceso de contratación de manera oportuna y se suscribió el contrato de consultoría No. 239 de 2022, que tiene como objeto "Consultoría para la actualización de la Tabla de Retención Documental (TRD) de la Empresa Metro de Bogotá S.A." formalizado mediante la Resolución No. 1243 del 21 de diciembre de 2022.
71 | 2022-06-24 | GAA-MEM22-0336 | Informe de Visita de Seguimiento al Cumplimiento de la Normativa Archivística (EXT21-0007164 de septiembre 10 de 2021) | Informe de Visita de Seguimiento al Cumplimiento de la Normativa Archivística (EXT21-0007164 de septiembre 10 de 2021) | Otras – Revisoría Fiscal, otras auditorías externas. | Archivo General de la Nación | 2021-09-10 | Gestión Documental | Gerente Administrativa y de Abastecimiento | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 2 | Elaborar los procedimientos pendientes. | EP | No se registró | Véase anexo con análisis causal mediante espina de pescado | 1 | Acción de Mejora | Elaborar y tramitar para aprobaicón y publicación en el SIG los procedimientos asociados a las actividades del proceso de gestión documental de la EMB. | Procedimientos actualizados, aprobados y publicados en el SIG. | No se registró | No se registró | 2022-06-15 | 2022-12-31 | GAA | No aplica | No aplica | No aplica | -486 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | OCI-MEM23-0059 | 2023-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández | Profesional G5 Profesional G2 | Se evidencia la actualización y elaboración de documentos durante la vigencia 2022 por parte de la GAA, los cuales contribuyen a la Gestión Documental de empresa. Se recomienda continuar con la actualización de la documentación del proceso y su socialización a través de capacitaciones y/o acopañamiento a las diferentes áreas cuando se requiera.
71 | 2022-06-24 | GAA-MEM22-0336 | Informe de Visita de Seguimiento al Cumplimiento de la Normativa Archivística (EXT21-0007164 de septiembre 10 de 2021) | Informe de Visita de Seguimiento al Cumplimiento de la Normativa Archivística (EXT21-0007164 de septiembre 10 de 2021) | Otras – Revisoría Fiscal, otras auditorías externas. | Archivo General de la Nación | 2021-09-10 | Gestión Documental | Gerente Administrativa y de Abastecimiento | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 3 | Incluir dentro de las acciones de capacitación, socialización y sensibilización establecidas en el Plan Específico de Capacitación en Gestión Documental del PGD, las temáticas asociadas al Banco Terminológico | EP | No se registró | Véase anexo con análisis causal mediante espina de pescado | 1 | Acción de Mejora | Realizar capacitaciones y talleres relacionados con el manejo de la documentación, independiente de su medio de soporte, con cada una de las dependencias y resolver inquietudes respecto del proceso de gestión documental. | Presentación y registro de asistencia de capacitaciones y talleres. | No se registró | No se registró | 2022-06-15 | 2022-12-31 | GAA | No aplica | No aplica | No aplica | -486 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM23-0059 | 2023-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández | Profesional G5 Profesional G2 | Se observaron capacitaciones programadas por la GAA durante la vigencia 2022, en temas como: manejo de AZDigital (funcionalidades generales y específicas), formato registro de asistencia, tabla de retención documental, PINAR y lineamientos en gestión documental, con la participación de servidores y contratistas. Se recomienda continuar con estas capacitaciones de manera periodica, con el propósito de fortalecer el manejo, cuidado y custodia de la información física en cumplimiento de las políticas archivistivas de la entidad.
75 | 2022-09-09 | GAA-MEM22-0585 | Informes de la revisoría fiscal, otros informes de auditorías externas. | Visita de Evaluación, Control y Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la EMB por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Otras – Revisoría Fiscal, otras auditorías externas. | Secretaria Distrital de Ambiente | No se cuenta con el dato | Gestión de Recursos Físicos | Nulbis Estela Camargo Curiel | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 3 | La entidad identificó parcialmente los impactos ambientales significativos de acuerdo con las actividades misionales y transversales desarrolladas, tal como se describe a continuación: Contaminación del suelo por generación de residuos no aprovechables Contaminación del suelo por generación de residuos peligrosos (diferentes a aceites usados y hospitalarios) No se identificó impacto relacionado con la contaminación del suelo por generación de RCD. CUMPLE PARCIAL (6,66/10) | 5 Por qué | Incumplimiento de la Resolución 242 de 2014, artículo 11 numeral 1 y artículo 20 | Porque los contratos para las actividades misionales tiene un anexo ambiental específico al cual le hace seguimiento la Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST y no se realiza a traves del PIGA | 2 | Acción Correctiva | - Definir los controles operacionales con la Subgerencia de Gestión Predial y la Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST, que garanticen el reporte mensual de RCD, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente | Controles operacionales | Número de controles operacionales definidos en la MIAVUA | 1 | 2022-08-17 | 2022-12-30 | Contratista de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | No aplica | No aplica | No aplica | -487 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Se evidencia la definición del control operacional en la Matriz de Identificación y Valoración de Aspectos e Impactos Ambientes, definida en la última retransmisión (reporte) enviado a la Secretaría Distrital de Ambiente, Informe 3 - Planificación. Se realizó una mesa de trabajo con la Subgerencia de Gestión Predial y la Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST, con el fin de implementar los controles operacionales definidos en la actualización realizada a la Matriz de Identificación y Valoración de Impactos Ambientales (MIVIA), para garantizar el reporte mensual de Residuos de Construcción y Demolición RCD, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Se verificaron los siguientes documentos: -Matríz de Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales. -Acta de mesa de trabajo del día 06/06/2023.
78 | 2022-11-29 | GCC-MEM22-0191 | Informes de evaluaciones, seguimientos, alertas y recomendaciones. | Informe de auditoría de cumplimiento -Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC, Segundo Cuatrimestre de 2022- | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | 2022-09-23 | Atención al Ciudadano | Xiomara Torrado Bonilla | Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro | 2 | OM6. Para fortalecer el cumplimiento de la actividad “4.5.2. Incorporar, desarrollar e implementar acciones de mejora a partir de la aplicación de las Encuestas de Satisfacción y, los demás canales de comunicación de los que dispone la EMB para la ciudadanía.” Se evidenció que no se han incorporado, desarrollado e implementado acciones de mejora a partir de la aplicación de encuestassatisfacción y, los demás canales de comunicación de los que dispone la EMB para la ciudadanía, aun cuando en el consolidado de encuestas de satisfacción de julio a agosto atributos tales como: “Buzón de sugerencias” y “Rapidez y cumplimiento con los tiempos de atención”, obtuvieron porcentajes de calificación regular y deficiente, 53% y 27 % respectivamente, resultados que se deben tener en cuenta para generar acciones de mejora que fortalezcan estos atributos. | 5 Por qué | Inconformidad por parte de la ciudadanía frente a la atención brindada por la entidad | Porque no se cuenta con un documento que establezca los parametros para efectuar el seguimiento a los resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos y elaborar el informe correspondiente que permita generar las recomendaciones que contribuyan a la mejora continúa de atención a la ciudadanía. | 3 | Acción de Mejora | Realizar un documento que establezca los parametros para efectuar el seguimiento a los resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos | 1 documento | # de documentos realizados/ número de documentos requeridos*100% | 100% | 2022-11-01 | 2023-03-31 | Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | No aplica | No aplica | No aplica | -396 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2 | OCI-MEM24-0032 | 2024-01-31 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Alejandro Marín Leonardo López | Profesional G2 Profesional G3 | Se evidenció que se realizó actualización del Instructivo de diligenciamiento y procesamiento de la encuesta de percepción AC-IN-001 en su versión 3 del 21/11/2023, en el cual se incluyó capitulo de socialización de resultados, en el cual esae esteblece: "6.1. Se elaborará un informe, mostrando los resultados y conclusiones concernientes a la satisfacción ciudadana por la atención presencial prestada en la Empresa Metro de Bogotá, con corte semestral. 6.2 El componente de atención a la ciudadanía de la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura publicará los resultados semestrales, de las encuestas de satisfacción realizadas en la página web de la entidad." Por lo anterior se cumple la actividad
81 | 2022-10-18 | GAA-MEM22-0687 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de la Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano vigencia 2021 - 2022 | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2022-07-15 | Gestión del Talento Humano | Nulbis Estela Camargo Curiel | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 3 | Por incumplimiento del artículo 2.2.12.2.3 del Decreto 111 de 2017, en la contratación de personal con discapacidad de acuerdo con lo establecido. Se evidenció que la Empresa Metro de Bogotá no cuenta con vinculación laboral de personal con discapacidad de conformidad con el porcentaje establecido en el artículo 2.2.12.2.3 del Decreto 111 de 2017. | 5 Por qué | Posible sanción a la Empresa por incumplir la normatividad vigente en materia de vinculación de personas con discapacidad | No se ha tomado la decisión gerencial para identificar las vacantes que pueden ser ocupadas por personas con discapacidad y el tipo de discapacidad que pudieran tener, a fin de impulsar el proceso de búsqueda de dichos perfiles con el apoyo de la Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad | 1 | Acción de Mejora | Presentar ante la Gerencia General un plan de trabajo que incluya la relación de vacantes existentes con corte a 31 de agosto de 2022, con la indicación de que tipo de discapacidad pudiera tener el candidato a ocuparla, a fin de impulsar la búsqueda de los perfiles con el apoyo de la Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad y cumplir así la cuota establecida por Ley al final del 2023. | 1 | Un Plan de trabajo | 1 | 2022-08-01 | 2023-12-31 | Profesional Grado 02 y Especializado 06 de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | No aplica | No aplica | No aplica | -121 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Se evidenció el informe con la relación de vacantes existentes y la gestión realizada por la GAA ante la Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad a fin de cubrir las vacantes definidas por la EMB . Así mismo, la busqueda en el banco de hojas de vida de Talento No Palanca de aspirantes que estuvieran marcadas con alguna discapacidad a fin de hacer la búsqueda de nuevos perfiles para ocupar los cargos. Se observó también oficio dirigido a la secretaría en mención con radicado No. EXTS23-0006263 con el propósito de solicitar la asesoría y acompañamiento para realizar la búsqueda de hojas de vida. Acción cumplida.
82 | 2022-12-06 | GAA-MEM22-0837 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe final de auditoría de seguimiento a austeridad del gasto - III trimestre 2022 | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2022-11-03 | Gestión de Recursos Físicos | Nulbis Estela Camargo Curiel | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 1 | Por incumplimiento en la publicación el Plan de Austeridad del gasto e informe semestral en la página web de la Entidad. | 5 Por qué | Riesgo de hallazgo de entes de control por incumplimiento de este requisito legal | Se focalizó el Decreto 492 de 2019 al cumplimiento del envío semestral de los informes de austeridad del gasto a la Secretaría Distrital de Movilidad. | 1 | Corrección | Publicar en la página web de la Empresa los informes de seguimiento al cumplimiento del plan de asuteridad del gasto, del primer y segundo semestre de 2022. | Informes de seguimiento al plan de asuteridad del gasto publicados en la página web de la EMB. | # de informes publicados en la página Web de la Empresa / # de informes de seguimiento elaborados en la vigencia. | 2 informes | 2022-11-29 | 2023-02-28 | Profesional Grado 03/GAA | No aplica | No aplica | No aplica | -427 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM23-0115 | 2023-05-30 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Sergio Bustos Andrés Castillo Heiver Hernández Ana Libia Garzón | Contratista Profesional G5 Profesional G2 Profesional G3 | En la página web de la EMB link https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/planeacion/planes/planausteridad-gasto se encuentran cargados los Informes de seguimiento al plan de austeridad del gasto para el primer y segundo semestre de la vigencia 2022.
82 | 2022-12-06 | GAA-MEM22-0837 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe final de auditoría de seguimiento a austeridad del gasto - III trimestre 2022 | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2022-11-03 | Gestión de Recursos Físicos | Nulbis Estela Camargo Curiel | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 1 | Por incumplimiento en la publicación el Plan de Austeridad del gasto e informe semestral en la página web de la Entidad. | 5 Por qué | Riesgo de hallazgo de entes de control por incumplimiento de este requisito legal | Se focalizó el Decreto 492 de 2019 al cumplimiento del envío semestral de los informes de austeridad del gasto a la Secretaría Distrital de Movilidad. | 2 | Corrección | Publicar en la página web de la Empresa el Plan de Austeridad del Gasto de la vigencia 2022. | Plan de austeridad del gasto publicado en la página web de la EMB. | # de planes de austeridad del gasto publicados en la página Web de la Empresa / # total de planes para la austeridad del gasto emitidos por la Empresa (2)*100 | 2 planes de austeridad (Vigencia 2022 y 2023) | 2022-11-29 | 2023-02-28 | Profesional Grado 03/GAA | No aplica | No aplica | No aplica | -427 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM23-0115 | 2023-05-30 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Sergio Bustos Andrés Castillo Heiver Hernández Ana Libia Garzón | Contratista Profesional G5 Profesional G2 Profesional G3 | En la página web de la EMB, link: https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/planeacion/planes/planausteridad-gasto, se encuentran cargados los planes de austeridad para la vigencia 2022 y 2023.
83 | 2023-01-11 | GR-MEM23-0001 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe final de auditoría, evaluación de la gestión de riesgos vigencia 2022 | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2022-12-27 | Gestión de Riesgos | Ricardo Cárdenas Cortés | Gerencia de Riesgos | 1 | OM1. Para complementar el numeral 5.4 Lineamientos para el monitoreo y seguimiento de los Riesgos de Corrupción del Manual para la gestión de riesgos institucional, código GR-MN-001, con la forma y/o particularidades del contexto o conocimiento de los objetivos, la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de corrupción en la EMB o referencia a la Guía de Riesgos del DAFP. | 5 Por qué | Gestión de Riesgos inadecuada en los riesgos de corrupción | Falta de claridad en lo establecido en el Manual de Riesgos de la EMB | 1 | Acción de Mejora | Realizar ajustes al Manual de Riesgos GR-MN-001 | GR-MN-001 Manual para la Gestión de Riesgos Institucionales en la EMB | No. de manuales ajustados | 1 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Profesional 04 | No aplica | No aplica | No aplica | -121 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Acción cumplida: El proceso aporta nueva versión del Manual para la gestión de riesgos institucional, código GR-MN-001 versión No 8 del 08/09/2023, validada en AZ digital. Se observa que fue revisado y ajustado el numeral 5.4 Lineamientos para el monitoreo y seguimiento de los Riesgos de Corrupción documentado en la Versión 7, por el numeral 6.4.3 "LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN" y el numeral 6.4.3.2.5 "Monitoreo y Revisión", con la forma y/o particularidades del contexto o conocimiento de los objetivos, la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de corrupción en la EMB con referencia a la Guía de Riesgos del DAFP versión 6 de 2022. Fecha de finalización: 31/12/2023, documento aprobado el 08/09/2023, cumple.
84 | 26/01/2023 28/02/2023 | GDU-MEM23-0008 GDU-MEM23-0027 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC – Tercer cuatrimestre 2022 (septiembre - diciembre). | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-01-26 | Gestión de Proyectos de desarrollo Inmobiliaro y Urbanístico | Gerente de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios | Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios | OB1 | OB1. Por incumplimiento del plan de acción DI-PA-001 “Administrar los accesos y permisos necesarios solo a los usuarios autorizados por la GDUIINT” del riesgo DI-RC-001 del proceso de Gestión de proyectos de desarrollo inmobiliario y Urbanístico y por debilidades en el diseño del control DI-C4 “El Gerente de GDUIINT revisa y aprueba la información a remitir o a divulgar relacionada con los proyectos urbanos e inmobiliarios del área de influencia del Proyecto Metro (…) “. | 5 Por qué | Divulgación de información confidencial de los proyectos urbanos e inmobiliarios del área de influencia del Proyecto Metro así como cualquier decisión tomada con el fin de favorecer a servidores o terceros en beneficio particular, | Porque el plan de acción no se orientó a establecer o adoptar medidas existentes a nivel institucional, inclusive de otros procesos, para regular y/o restringir la divulgación de información existente relacionada con los proyectos urbanos e inmobiliarios del proyecto PMLB sino a realizar la contratación de una base de datos que no representaba la mejora o fortalecimiento del control actual, lo cual es el propósito de un plan de acción o plan de tratamiento. | 1 | Acción Correctiva | Iniciar mesas de trabajo con la Gerencia de Riesgos para ajustar la matriz de riesgos en los componentes de controles y planes de acción relacionados con el diseño del control DI-C4. | Matriz actualizada y publicada en el SIG de la EMB | Matriz actualizada y publicada en el SIG de la EMB | 1 | 2023-02-15 | 2023-12-31 | Gerente de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios | No aplica | No aplica | No aplica | -121 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2 | OCI-MEM24-0032 | 2024-01-31 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Alejandro Marín Leonardo López | Profesional G2 Profesional G3 | Se verificó la matriz de riesgos del proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico, versión 3 con fecha del 27 de diciembre de 2023, observando que el documento en su conjunto fue revisado y actualizado, incluyendo lo concerniente al antiguo riesgo de corrupción DI-RC-001, el cual fue objeto de seguimiento y de un incumplimiento (Observación) en el periodo: tercer cuatrimestre de 2022 por debilidad en el diseño del control DI-C4 y la ejecución de su plan de acción DI-PA-001, no obstante, según el control de cambios el citado riesgo, el control y su plan de acción se eliminaron y fueron reemplazados por el riesgo DI-RC-002, el control DI-C7 y el plan de acción nuevo DI-PA-006 "Asistir a capacitación de riesgos de corrupción" con fecha de finalización el 31/12/2024. De acuerdo con lo anterior, se procedió a verificar el diseño del control DI-C7 evidenciando que cumple con los atributos informativos y de eficiencia, de acuerdo con la Guía de Riesgos, versión 6 del DAFP. (Ver papel de trabajo auxiliar PT_Aux_84_1), excepto por la efinición del responsable de la ejecución del control, ya que no se identifica el cargo del servidor público que lo debe desarrollar, sino que se establece que el control es realizado por la dependencia "GDU", por lo que se recomienda revisar y ajustar la descrpción del control, especificando con precisión quién en la dependencia tiene a cargo el control.
85 | 2023-01-26 | OTI-MEM23-0002 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe final de auditoría al proceso de Gestión Tecnológica | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2022-12-19 | Gestión Tecnológica | Juan Carlos Jiménez Aristizábal | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información | 2 | OB2. Por debilidad en la ejecución de las iniciativas 1, 2 y 3 del dominio de Estrategia y Gobierno de TI y la no ejecución a cabalidad de la iniciativa 4 “Implementación de Plataforma de Virtualización” del dominio de Infraestructura Tecnológica, según lo definido en el numeral 12. “Portafolio de iniciativas, proyectos y mapa de ruta” del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, código GT-DR-001, versión 1 con fecha de vigencia del 18/03/2022. | 5 Por qué | - Desarticulación de la OTI con el marco de arquitectura empresarial de TI. - Falta de avance en la implementación en los dominios del marco de arquitectura de TI | La arquitectura de TI no se había definido de acuerdo con lo establecido por el Marco de Arquitectura de TI del estado Colombiano. | 5 | Acción Correctiva | Definir y documentar una matriz en la que se pueda verificar la clasificación de los documentos del proceso GT teniendo en cuenta el Marco de Arquitectura Empresarial de MinTIC. | Matriz del proceso de Gestión de TI con los artefactos de Arquitectura de TI que apliquen | Matriz difundida al equipo OTI | 1 | 2023-02-06 | 2023-05-30 | Líder de gobierno digital - OTI | No aplica | No aplica | No aplica | -336 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Se observó una matriz en formato Excel para la validación de cada uno de los documentos del SIG para categorizar, dentro de los dominios del marco de Arquitectura Empresarial de MinTIC. De los 34 documentos listados en la matriz 33 se encuentran actualizados y publicados y uno (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información_V0.2) en proceso de actualización. Cumplida
85 | 2023-01-26 | OTI-MEM23-0002 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe final de auditoría al proceso de Gestión Tecnológica | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2022-12-19 | Gestión Tecnológica | Juan Carlos Jiménez Aristizábal | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información | 2 | OB2. Por debilidad en la ejecución de las iniciativas 1, 2 y 3 del dominio de Estrategia y Gobierno de TI y la no ejecución a cabalidad de la iniciativa 4 “Implementación de Plataforma de Virtualización” del dominio de Infraestructura Tecnológica, según lo definido en el numeral 12. “Portafolio de iniciativas, proyectos y mapa de ruta” del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, código GT-DR-001, versión 1 con fecha de vigencia del 18/03/2022. | 5 Por qué | - Desconocimiento del avance de la iniciativa | Se tuvo en cuenta la necesidad de transformar digitalmente la EMB; sin embargo, no se definieron los soportes correspondientes para el cumplimiento de la iniciativa. | 6 | Acción Correctiva | Actualizar la iniciativa 3 “Generar sinergias que contribuyan a la transformación digital de la Entidad” del dominio de Estrategia de TI. | GT-DR-001 Plan Estratégico de Tecnologías de Información | PETI actualizado y publicado en SIG | 1 | 2023-01-10 | 2023-01-31 | Líder de gobierno digital - OTI | No aplica | No aplica | No aplica | -455 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Se evidenciaron los siguientes documentos: 1. Actualización del PETI versión 3, en el que se actualizó la iniciativa No. 3 "Realizar procesos de referenciación para el conocimiento de buenas prácticas aplicados en procesos de tecnología", que consiste en conocerr a través de procesos de referenciación buenas prácticas aplicadas en otras entidades y empresas en procesos de tecnología y que sean de interés para la EMB. 2. Evidencia de la publicación de la nueva versión del PETI en el SIG, la cual quedó a fecha de 22 de noviembre de 2023. Se aprobó la modificación del PETI en el CIGD el día 21 de noviembre de 2023. Por lo expuesto, se evalua como cumplida la presente acción.
85 | 2023-01-26 | OTI-MEM23-0002 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe final de auditoría al proceso de Gestión Tecnológica | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2022-12-19 | Gestión Tecnológica | Juan Carlos Jiménez Aristizábal | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información | 2 | OB2. Por debilidad en la ejecución de las iniciativas 1, 2 y 3 del dominio de Estrategia y Gobierno de TI y la no ejecución a cabalidad de la iniciativa 4 “Implementación de Plataforma de Virtualización” del dominio de Infraestructura Tecnológica, según lo definido en el numeral 12. “Portafolio de iniciativas, proyectos y mapa de ruta” del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, código GT-DR-001, versión 1 con fecha de vigencia del 18/03/2022. | 5 Por qué | - Inconsistencia de la información contenida en el procedimiento GT-PR-002 | Por un error de digitación con relación a lo contenido en el diagrama de flujo (Bizagi) y lo relacionado en el desarrollo del procedimiento. | 8 | Acción Correctiva | Actualizar el Procedimiento de atención de incidentes y requerimientos tecnológicos GT-PR-002 | GT-PR-002 Procedimiento de atención de incidentes y requerimientos | Procedimiento de atención de incidentes y requerimientos actualizado y publicado en SIG | 1 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Profesional de infraesstructura tecnológica - OTI | No aplica | No aplica | No aplica | -427 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Se aportaron para el presente seguimiento las evidencias relacionadas a continuación: 1. Procedimiento de atención de incidentes y requerimientos tecnológicos actualizado versión 2. 2. Solicitud de validación de documentos y publicación SIG radicado a la OAP con memorando no. OTI-MEM23-0209. 3. Evidencia de la publicación en AZDigital. Revisados estos documentos se determina como cumplida la acción de mejora.
85 | 2023-01-26 | OTI-MEM23-0002 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe final de auditoría al proceso de Gestión Tecnológica | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2022-12-19 | Gestión Tecnológica | Juan Carlos Jiménez Aristizábal | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información | 3 | OB3. Por la no conformación y organización del expediente en medio electrónico según la Tabla de Retención Documental - TRD vigente por parte de la OTI. | 5 Por qué | - Deficiente acceso a la información. - Almacenar documentos en la nube sin control. - Perdida de tiempo en búsqueda de documentos. | Porque la TRD vigente no se adapta al proceso actual de Gestión Tecnológica. | 10 | Acción Correctiva | Conformar y organizar los expedientes electrónicos según la Tabla de Retención Documental definido para OTI. | Expedientes electrónicos organizados de acuerdo con TRD para OTI | (Total de expedientes digitales conformados y organizados por serie, subserie y tipo documental / total de documentos digitales de la OTI a conformar y organizar según la TRD vigente aplicable) * 100 | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Jefe Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información | No aplica | No aplica | No aplica | -121 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Se evidenció con la OTI la actualización y conformación de carpetas en OneDrive con el fin de archivar los documentos electrónicos que gestiona la oficina de manera organizada y garantizando su trazabilidad en el tiempo. Cabe agregar la OTI no cuenta con TRD, sin embargo fue diseñana y se encuentra en proceso de aprobación por el Consejo Distrital de Archivos de Bogotá, de conformidad con la nueva estructura organizacional de la EMB. Acción cumplida.
85 | 2023-01-26 | OTI-MEM23-0002 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe final de auditoría al proceso de Gestión Tecnológica | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2022-12-19 | Gestión Tecnológica | Juan Carlos Jiménez Aristizábal | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información | 4 | OB4. Por la desactualización del inventario de activos de información, insumo para la identificación de los riesgos de seguridad de la información. | 5 Por qué | - No identificación de riesgos asociados a los activos de información. - Indebido tratamiento de la información de la Entidad. | Porque no se cuenta con un profesional que tenga conocimiento de activos de información tecnológicos y documentales físicos y digitales. | 11 | Acción Correctiva | Levantar y actualizar los activos de información de la EMB | Matriz de activos de información de la EMB | Matriz de activos de información actualizada y publicada | 1 | 2023-07-01 | 2024-06-30 | Líder de gestión documental - GAA Oficial de seguridad digital - OTI | No aplica | No aplica | No aplica | 61 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM23-0247 | 2023-10-25 | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | No aplica
86 | 2023-03-22 | GE-MEM23-0044 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2022-12-23 | Gestión Integral de Proyectos Férreos | Jorge Mario Tobón | Gerencia Ejecutiva PLMB | 3 | OB 3 Por incumplimiento en los términos establecidos en el artículo 60 del Decreto 662 de 2018 para consignar los rendimientos financieros y debilidades en la supervisión de los Acuerdos Específicos No 01 y No 02 del Acuerdo Marco No 037 de 2017 con Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. | 5 Por qué | Incumplimientos a los tiempos establecidos en el artículo 60 del Decreto 662 de 2018. | Por demoras internas de las áreas financieras por parte de EAAB y IDU. | 1 | Acción correctiva | Realizar solicitud a la EAAB y el IDU, de las evidencias que den cuenta del cumplimiento de los términos establecidos en el artículo 60 del Decreto 662 de 2018, respecto de consignar los rendimientos financieros, conforme lo establece el Acuerdo Específico No. 1. y No. 2. | Oficio enviado al IDU y al EAAB | Oficios enviados al IDU y la a EAAB / # de meses ejecucion del Acuerdo | 2 oficio / mes (1IDU) (1EAAB) | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Luis Camilo Pardo, Profesional Subgerencia TAR | No aplica | No aplica | No aplica | -121 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Se verificaron treinta (30) memorandos remitidos a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB, y al Instituto Distrital de Desarrollo Urbano - IDU, de manera mensual solicitando los soportes que evidencien el cumplimento del término para la realización de la transferencia de los rendimientos financieros. En el marco de la supervisión de los Acuerdos Específicos No 01 y No 02 del Acuerdo Marco No 037 de 2017 con Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
86 | 22/03/2023 | GE-MEM23-0044 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2022-12-23 | Gestión Integral de Proyectos Férreos | Jorge Mario Tobón | Gerencia Ejecutiva PLMB | 4 | OB 4-1 “Por incumplimiento en los términos de publicación de la información contractual en la plataforma SECOP I de conformidad con de artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 que dice: “Publicidad en el SECOP. La Entidad estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP. | 5 Por qué | Hallazgos por parte de entes externos de control relacionados con la supervisión de los acuerdos. | Porque no existe un control por parte de la subgerencia TAR para hacer seguimiento a la publicación de documentos en SECOP e informar oportunamente a la SGC cuando los mismos no han sido publicados después de radicados por el supervisor. | 1 | Acción mejora | Diseñar una matriz con la información contractual a cargo de la Subgerencia TAR para realizar el seguimiento a la publicación de los documentos en SECOP I que son radicados a la SGC por el supervisor del contrato y alertar mediante correo electrónico a esta subgerencia cuando no se cumpla con los tiempos y términos legales establecidos. | Matriz de seguimiento y correos enviados a la Subgerencia de Asesoría Jurídica y Gestión Contractual - SGC, para la publicación en la plataforma SECOP cuando aplique. | Una Matriz diseñada e implementada | 1 | 2023-04-01 | 2024-03-30 | Subgerente TAR | Si | TAR-MEM23-0162 | 2023-11-07 | -31 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Continua en ejecución toda vez que la Subgerencia TAR mediante memorando TAR-MEM23-0162 de fecha 07/11/2023, solicitó el ajuste de la acción de mejora y las fechas para dar cumplimiento. Se definieron dos acciones: 1. Diseñar una matriz con la información contractual a cargo de la Subgerencia TAR, para realizar el seguimiento a la publicación de los documentos en SECOP I que son radicados a la SGC por el supervisor del contrato y alertar mediante correo electrónico a esta subgerencia cuando no se cumpla con los tiempos y términos legales establecidos. 2.Realizar una mesa técnica por parte del Supervisor del acuerdo suscrito con las ESP que se encuentren vigentes, con el fin de establecer el compromiso de la entrega de documentación a la EMB a tiempo, para ser publicados en SECOP I en cumplimiento de los términos establecidos.
86 | 2023-03-22 | GE-MEM23-0044 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2022-12-23 | Gestión Integral de Proyectos Férreos | Jorge Mario Tobón | Gerencia Ejecutiva PLMB | 4 | OB 4-1 “Por incumplimiento en los términos de publicación de la información contractual en la plataforma SECOP I de conformidad con de artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 que dice: “Publicidad en el SECOP. La Entidad estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP. | 5 Por qué | Hallazgos por parte de entes externos de control relacionados con la supervisión de los acuerdos. | Porque al interior de las ESP, realizan procedimientos de carácter obligatorio que, algunas veces retardan los trámites de envío de información a la EMB. | 2 | Acción mejora | Realizar una mesa técnica por parte del Supervisor del acuerdo suscrito con las ESP que se encuentren vigentes, con el fin de establecer el compromiso de la entrega de documentación a la EMB a tiempo, para ser publicados en SECOP I en cumplimiento de los términos establecidos. | Soportes de las mesas técnicas llevadas a cabo con las ESP. | Número de mesas técnicas desarrolladas con las ESP / Total de mesas técnicas programadas (3) *100 | 100% | 2023-12-01 | 2024-04-30 | Subgerente TAR | Si | TAR-MEM23-0162 | 2023-11-07 | 0 | Próxima a vencer | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Continua en ejecución toda vez que la Subgerencia TAR mediante memorando TAR-MEM23-0162 de fecha 07/11/2023, solicitó el ajuste de la acción de mejora y las fechas para dar cumplimiento. Se definieron dos acciones: 1. Diseñar una matriz con la información contractual a cargo de la Subgerencia TAR, para realizar el seguimiento a la publicación de los documentos en SECOP I que son radicados a la SGC por el supervisor del contrato y alertar mediante correo electrónico a esta subgerencia cuando no se cumpla con los tiempos y términos legales establecidos. 2.Realizar una mesa técnica por parte del Supervisor del acuerdo suscrito con las ESP que se encuentren vigentes, con el fin de establecer el compromiso de la entrega de documentación a la EMB a tiempo, para ser publicados en SECOP I en cumplimiento de los términos establecidos.
86 | 2023-03-22 | GE-MEM23-0044 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2022-12-23 | Gestión Integral de Proyectos Férreos | Jorge Mario Tobón | Gerencia Ejecutiva PLMB | 4 | OB 4-2: Incumplimiento en la publicación de los documentos de ejecución del contrato de interventoría 148 de 2020 de conformidad con lo establecido en la cláusula 5 literal c numeral ii. | 5 Por qué | Incumplimiento de lo establecido en la clausula 5, literal C, romanito ii del Contrato 148 de 2020. | Porque dentro de los informes mensuales aprobados y publicados en la plataforma transaccional SECOP I, se incluyen los informes trimestrales y semestrales dependiendo del corte sin identificar cada uno de ellos de manera independiente. | 2 | Acción Correctiva | Solicitar a través de memorando dirigido a la Subgerencia de Asesoría Jurídica y Gestión Constractual, la publicación en la plataforma transaccional SECOP I, de los informes de supervisión al contrato 148 de 2020 informando si se trata de los informes mensuales, trimestrales y semestrales. | Solicutudes de publicación en SECOP I. | No. de informes con solicitudes de publicación / No. total de informes de supervisión * 100% | 100 | 2023-01-24 | 2023-12-31 | Subgerencia de Gestión de Proyecto | No aplica | No aplica | No aplica | -121 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Se verificó diecisiete (17) memorandos, donde se remitió a la Subgerencia de Asesoría Jurídica y Gestión Contractual los informes de supervisión al Contrato 148 de 2020, solicitando su publicación y especificando si corresponden a informes mensuales, trimestrales y/o semestrales. Información reportada desde el informe Nro 27 (Noviembre de 2022) al informe Nro 38 (Octubre 2023)
86 | 2023-03-22 | GE-MEM23-0044 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2022-12-23 | Gestión Integral de Proyectos Férreos | Jorge Mario Tobón | Gerencia Ejecutiva PLMB | 5 | OB5 Por incumplimiento de los términos para la radicación de los informes de legalización de los recursos transferidos por la EMB, de acuerdo con los establecido en el parágrafo tercero de la cláusula sexta del otro sí No 3 del Acuerdo Marco No 037 de 2017 que dice "Los recursos transferidos por la EMB S A para la ejecución de los Acuerdos Específicos serán legalizados con base en los informes trimestrales (corte a marzo, junio, septiembre y diciembre), presentados por el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ y/o elIDU dentro de los treinta 30 días siguientes a la fecha de corte acompañados de las actas de entrega y recibo parcial y final de las obras o el documento correspondiente al Sistema de Calidad de cada entidad y el acta de liquidación de los contratos, las que apliquen en cada corte” | 5 Por qué | Incumplimiento a los tiempos establecidos para la entrega de informe de legalización en el Acuerdo Especifico 1 y 2. | Por qué el EAAB requiere la aprobación de la interventoría, para radicar el informe a la EMB. | 1 | Acción correctiva | Realizar solicitud de entrega del informe de legalización de recursos a la EAAB, antes del vencimiento del término de la entrega de este. | Oficio enviado al EAAB | Oficios enviados al IDU y EAAB / Oficios programados para envío al IDU y EAAB * 100% | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Luis Camilo Pardo, Profesional Subgerencia TAR | No aplica | No aplica | No aplica | -121 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Se verificaron catorce (14) memorandos remitidos a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB, de manera mensual solicitando la entrega del informe mensual de legalización de recursos a la EAAB, antes del vencimiento del término de la entrega de este. En el marco de la supervisión de los Acuerdos Específicos No 01 y No 02 del Acuerdo Marco No 037 de 2017 con Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
86 | 2023-03-22 | GE-MEM23-0044 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2022-12-23 | Gestión Integral de Proyectos Férreos | Jorge Mario Tobón | Gerencia Ejecutiva PLMB | 6 | OB6 Por diferencias entre lo facturado y el acta de interventoría del informe de legalización de recursos del primer trimestre de 2022 del Acuerdo Específico No 1 del Acuerdo Marco No 037 de 2017 con Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | 5 Por qué | Posible riesgo de pérdidas económicas. | Por qué existen falencias de puntos de control en la producción de los informes radicados a la EMB por la EAAB. | 1 | Acción correctiva | Generar herramienta que permita la validacion de los valores reportados y facturados por la EAAB en la legalizacion de los recursos e implementarla en la revision de informes | Herramienta de seguimiento | 1 herramienta de seguimiento | 1 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Luis Camilo Pardo, Profesional Subgerencia TAR | No aplica | No aplica | No aplica | -121 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Se evidencia herramienta en formato excel donde se validan los valores reportados y facturados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en la legalización de los recursos, con referencia en los valores aprobados en las actas de interventoría, acta donde se aprueban los montos a ser cobrados.
86 | 2023-03-22 | GE-MEM23-0044 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2022-12-23 | Gestión Integral de Proyectos Férreos | Jorge Mario Tobón | Gerencia Ejecutiva PLMB | 6 | OB6 Por diferencias entre lo facturado y el acta de interventoría del informe de legalización de recursos del primer trimestre de 2022 del Acuerdo Específico No 1 del Acuerdo Marco No 037 de 2017 con Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | 5 Por qué | Posible riesgo de pérdidas económicas. | Por qué existen falencias de puntos de control en la producción de los informes radicados a la EMB por la EAAB. | 2 | Acción correctiva | Solicitar al EAAB la radicación a la EMB de las evidencias que den cuenta de la subsanación de la situación evidenciada. | Documento soporte subsanación por EAAB. | Documento enviado de solicitud a la EAAB de subsanacion / oficio de solicitud programado envío * 100% | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Luis Camilo Pardo, Profesional Subgerencia TAR | No aplica | No aplica | No aplica | -121 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Se cuenta con comunicación con radicado EXT24-0001101 del 23/01/2024 con asunto "Valores trocados acta de pago Acta 10 contrato de interventoría 1-15-25400-1483-2019." en donde la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB, confirmando que la diferencia en el mayor valor pagado por la EMB se debió a que "(...) al momento de registrar la entrada de mercancía en el sistema SAP, se ingresó por error un digito trocado, debiendo registrar el valor de $41.960.473 y no $41.984.274 como se constató en el sistema.", dejando una diferencia de $23.801,00, valor que se "(...) procederá a realizar descuento en la próxima factura en dicha línea presupuestal y en caso de que el resultado del saldo de ésta no sea suficiente, se realizará el respectivo descuento sobre la retención en garantía del proyecto previo al proceso de liquidación.". Ya que se evidencia la gestión realizada por la Subgerencia TAR, con el fin de efectuar el ajuste financiero de los $23.801 pesos, la acción de determina como cumplida y se hará verificación de la efectividad en futuros seguimientos.
86 | 2023-03-22 | GE-MEM23-0044 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2022-12-23 | Gestión Integral de Proyectos Férreos | Jorge Mario Tobón | Gerencia Ejecutiva PLMB | 7 | OB 7: Por incumplimiento en los términos de entrega y revisión de los informes de Interventoría mensuales, trimestrales y semestrales del contrato 148 de 2020, de conformidad con el numeral 2 del apéndice B. | 5 Por qué | Riesgo de inoportunidad en la toma de decisiones derivadas de los resultados de los informes de interventoría. | Porque no se cuenta con un Instrumento de control y seguimiento de los plazos para la entrega y revisión de los informes de interventoría. | 1 | Acción Correctiva | Elaborar un instrumento interno para optimizar el seguimiento y control de los plazos para la entrega y revisión de los informes de interventoría de acuerdo con lo establecido contractualmente. | Instrumento interno para el seguimiento y control de los plazos para la entrega y revisión de los informes de interventoría. | Un instrumento | 1 | 2023-01-24 | 2023-12-31 | Subgerencia de Gestión de Proyecto | No aplica | No aplica | No aplica | -121 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Se evidencia instrumento interno de seguimiento en formato excel donde se realiza el seguimiento y control de los plazos para la entrega de los informes de interventoría establecido contractualmente. Se evidencia diligenciamiento desde el informe Nro 29 (enero 2023) al Nro 39 (noviembre 2023).
90 | 2023-04-12 | OAP-MEM23-0046 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Seguimiento a planes de mejoramiento interno con corte a 31/12/2022. | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-02-23 | Planeación Estratégica | Claudia Marcela Galvis Russi | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Si bien, se dio cumplimiento a la acción correctiva en cuanto a solicitar un concepto que permitiera dar claridad a la aplicación metodológica para la integración de los planes institucionales que trata el decreto 612 de 2018 "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado", verificado el PAII formulado para la vigencia 2023 publicado en la página web de la entidad, se evidencia que la debilidad persiste frente a la integración parcial de los planes que trata dicho Decreto es el caso de los planes: 1. Plan Operacional de Seguridad y Privacidad de la Información. 2. PINAR. 3. PETI. 4. Plan Anual de Adquisiciones. 5. En el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. | 5 Por qué | Integración parcial de las actividades del Plan de Acción Institucional Integrado | Porque hay una debilidad en la interpretación para definir las actividades claves o estratégicas que permita la integración de los planes que trata el Decreto 612 de 2018. | 2 | Acción de mejora | Revisar y/o actualizar con las dependencias líderes de los planes institucionales y estratégicos la integración de los planes de que trata el Decreto 612 de 2018. | Porcentaje | (# de revisiones ejecutadas / # de revisiones programadas)x100% | 100% | 2023-06-19 | 2023-07-31 | Profesional grado 2 Oficina Asesora de Planeación (Karen Nivia) | No aplica | No aplica | No aplica | -274 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | La OAP anexó los siguientes documentos los cuales fueron verificados por la OCI: 1. Actualización del instructivo para elaborar y realizar seguimiento al plan de acción institucional integrado PAII con código PE-IN-004, con el ajuste respecto de la integración de los planes que refiere el Decreto 612 de 2018. 2. Ayuda de memoria y presentación de fecha 18/05/2023 con el equipo operativo SIG-MIPG donde se abordan temas como lineamientos para la formulación de actividades estratégicas en el PAII, seguimiento trimestral y actualización de las actividades claves. 3.Plan de acción institucional integrado PAII 2023 actualizado. Por las razones expuestas, se cumple con la acción de mejora.
92 | 2023-06-13 | OTI-MEM23-0092 | Reuniones de autocontrol. | N/A | Primera línea de defensa - Autocontrol y autoevaluación. | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información | 2023-04-30 | Gestión Tecnológica | Juan Carlos Jiménez Aristizábal | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información | 1 | Materialización del riesgo GT-DR-002, por eliminación de información de la Gerencia Financiera e Historias Laborales de Talento Humano contenida en el repositorio Sharepoint. | 5 Por qué | - Pérdida de información. - Información no disponible temporalmente. - Demoras en el tiempo de respuesta en la recuperación de la información. - Retraso de las actividades de los usuarios que hacen uso de esa información. | Porque por error humano de la administración de la plataforma se generó un movimiento de la información Financiera e Historias laborales de Talento Humano del repositorio principal de Sharepoint a la papelera de nivel 1. | 1 | Acción Correctiva | Documentar, configurar e implementar políticas y alertas de eliminación y movimiento masivo o individual de archivos y carpetas del repositorio principal de sharepoint a la papelera de reciclaje de nivel 1 , las cuales deben llegar al equipo de soporte de TI y al oficial de seguridad digital. | Política GT-DR-009 actualizada e informe generado. | Política GT-DR-009 actualizada en SIG e informe generado con la configuración de las políticas y alertas. | 1 | 2023-07-01 | 2023-08-31 | Profesional de infraestructura tecnológica - OTI | No aplica | No aplica | No aplica | -243 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Acción cumplida fuera de terminos: El proceso aporta nueva versión de la Política de seguridad digital y manejo de la información código GT-DR-009 versión 02 del 27/09/2023, validada en AZ digital donde se documentó lineamiento numeral 10.1. "ADMINISTRACIÓN DE REPOSITORIOS EN NUBE" disposición: "Para evitar la pérdida de información alojada en los repositorios en nube o la materialización de riesgos asociados a esta, se deben configurar e implementar políticas y alertas de eliminación y movimiento masivo o individual de archivos y carpetas y papeleras de reciclaje de los repositorios en nube..." Por otra parte, aporto informe documentación e implementación de políticas de eliminado y movimiento de archivos nube publicada, evidencias que dan cumplimiento a la acción propuesta: "Documentar, configurar e implementar políticas y alertas de eliminación y movimiento masivo o individual de archivos y carpetas del repositorio principal de sharepoint a la papelera de reciclaje de nivel 1 , las cuales deben llegar al equipo de soporte de TI y al oficial de seguridad digital." Fecha de finalización: 31/08/2023, documento aprobado el 26/09/2023 despues de la fecha de finalización.
92 | 2023-06-13 | OTI-MEM23-0092 | Reuniones de autocontrol. | N/A | Primera línea de defensa - Autocontrol y autoevaluación. | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información | 2023-04-30 | Gestión Tecnológica | Juan Carlos Jiménez Aristizábal | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información | 1 | Materialización del riesgo GT-DR-002, por eliminación de información de la Gerencia Financiera e Historias Laborales de Talento Humano contenida en el repositorio Sharepoint. | 5 Por qué | - Pérdida de información. - Información no disponible temporalmente. - Demoras en el tiempo de respuesta en la recuperación de la información. - Retraso de las actividades de los usuarios que hacen uso de esa información. | Porque por error humano de la administración de la plataforma se generó un movimiento de la información Financiera e Historias laborales de Talento Humano del repositorio principal de Sharepoint a la papelera de nivel 1. | 2 | Acción Correctiva | Realizar mesa de trabajo con la Gerencia de Riesgos para la revisión de los controles asociados al riesgo GT-RI-002 y definir un nuevo control con el fin de minimizar riesgos de borrado de información del repositorio de sharepoint. | Memoria de reunión producto de la mesa de trabajo. | Memoria de reunión. | 1 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | Oficial de seguridad digital - OTI | No aplica | No aplica | No aplica | -213 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Acción cumplida: El proceso aporta ayuda memoria de fecha 31/05/2023 que incluye como compromiso "Actualizar matriz de riesgos del proceso GT incluyendo el control para minimizar riesgos de borrado de información del repositorio de SharePoint". Se observó que para el riesgo código GT-RI-002: "Posibilidad de impacto reputacional y/o económico generado por la pérdida de integridad de la información contenida en los repositorios internos y externos y en los sistemas de información causado por corrupción de los datos, procesamiento ilegal de datos, fallas técnicas, error en el uso/abuso de derechos y/o falsificación de derechos.", fue documentado el Control código GT-C14: "Los / Las profesionales de infraestructura y soporte de TI realizan seguimiento a las alertas automáticas de eliminación y movimiento masivo o individual de archivos y carpetas del repositorio principal de sharepoint y OneDrive generadas por la plataforma de seguridad de Microsoft Defender, contactando al usuario para validar la razón del borrado o movimiento de la información y en caso que se requiera proceder a la restauración de la información, cada vez que se genere una alerta, con el propósito de mantener la integridad de la información de las diferentes áreas, dejando como evidencia los casos de restauración de información ocurridos dentro del Informe de gestión de infraestructura." Fecha de finalización: 30/09/2023, documento elaborado el 31/05/2023.
92 | 2023-06-13 | OTI-MEM23-0092 | Reuniones de autocontrol. | N/A | Primera línea de defensa - Autocontrol y autoevaluación. | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información | 2023-04-30 | Gestión Tecnológica | Juan Carlos Jiménez Aristizábal | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información | 1 | Materialización del riesgo GT-DR-002, por eliminación de información de la Gerencia Financiera e Historias Laborales de Talento Humano contenida en el repositorio Sharepoint. | 5 Por qué | - Pérdida de información. - Información no disponible temporalmente. - Demoras en el tiempo de respuesta en la recuperación de la información. - Retraso de las actividades de los usuarios que hacen uso de esa información. | Porque por error humano de la administración de la plataforma se generó un movimiento de la información Financiera e Historias laborales de Talento Humano del repositorio principal de Sharepoint a la papelera de nivel 1. | 3 | Acción Correctiva | Actualizar la matriz de riesgos del proceso GT. | Matriz de riesgos de GT actualizada. | Matriz de riesgos de GT actualizada y publicada en SIG. | 1 | 2023-10-01 | 2023-12-15 | Profesional de la Gerencia de Riesgos | No aplica | No aplica | No aplica | -137 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Acción cumplida fuera de terminos: El proceso aporta Matriz Riesgos Gestión Tecnológica, validada en AZDigital con fecha de aprobación 01/01/2024. Se observó que el riesgo código GT-RI-002: "Posibilidad de impacto reputacional y/o económico generado por la pérdida de integridad de la información contenida en los repositorios internos y externos y en los sistemas de información causado por corrupción de los datos, procesamiento ilegal de datos, fallas técnicas, error en el uso/abuso de derechos y/o falsificación de derechos.", tiene documentado el Control código GT-C14: "Los / Las profesionales de infraestructura y soporte de TI realizan seguimiento a las alertas automáticas de eliminación y movimiento masivo o individual de archivos y carpetas del repositorio principal de sharepoint y OneDrive generadas por la plataforma de seguridad de Microsoft Defender, contactando al usuario para validar la razón del borrado o movimiento de la información y en caso que se requiera proceder a la restauración de la información, cada vez que se genere una alerta, con el propósito de mantener la integridad de la información de las diferentes áreas, dejando como evidencia los casos de restauración de información ocurridos dentro del Informe de gestión de infraestructura. En general el plan de mejora está compuesto por tres (03) acciones, se evidenció que No se formularon acciones directas a mitigar la causa raíz "Porque por error humano de la administración de la plataforma se generó un movimiento de la información Financiera e Historias laborales de Talento Humano del repositorio principal de Sharepoint a la papelera de nivel 1." por ejemplo: socialización e interiorización de los deberes en acatamiento y cumplimiento de las políticas y controles del riesgo. Fecha de finalización: 15/12/2023, fecha aprobación 29/12/2023, vigente desde el 01/01/2024.
93 | 2023-07-11 | GAA-MEM23-0612 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe final de auditoría, seguimiento a austeridad del gasto – I trimestre de 2023 | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-05-30 | Gestión Tecnológica | Juan Carlos Jimenez | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información | 0B2 | Por diferencias entre la información registrada en la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información y la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento y lo contratado mediante la Orden de Compra No. 97148 en relación con los equipos de cómputo, incumpliendo lo dispuesto en el literal e) del Articulo 2 de la Ley 87 de 1993 y elementos sin plaquetear en concordancia con el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales. | 5 Por qué | Pérdida de equipos tecnológicos de la Empresa por información desactualizada. | Porque el proceso carece de una directriz que pueda dar lineamientos frente al diligenciamiento y reporte oportuno de los inventarios de activos tecnológicos bajo la administración de la OTI. | 1 | Acción Correctiva | Elaborar un documento interno para llevar el control y reporte oportuno de la información de inventarios de activos tecnológicos bajo la administración de OTI para suministrar información a la GAA. | Documento interno publicado en SIG | Un documento interno publicado en el SIG | 1 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Profesional OTI | No aplica | No aplica | No aplica | -121 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Acción Cumplida. La dependencia aporta evidencia reporte en el formato "Consolidado de inventarios del proceso" corte 31/10/2023. No se elaboró un nuevo documento en el SIG como lo plantea la acción "Elaborar un documento interno para llevar el control y reporte oportuno de la información de inventarios de activos tecnológicos bajo la administración de OTI para suministrar información a la GAA." Fecha de finalización: 31/12/2023, fecha reportes 31/10/2023 y 30/11/2023.
93 | 2023-07-11 | GAA-MEM23-0612 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe final de auditoría, seguimiento a austeridad del gasto – I trimestre de 2023 | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-05-30 | gestión de Recursos Físicos | Nulbis Camargo | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 0B2 | Por diferencias entre la información registrada en la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información y la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento y lo contratado mediante la Orden de Compra No. 97148 en relación con los equipos de cómputo, incumpliendo lo dispuesto en el literal e) del Articulo 2 de la Ley 87 de 1993 y elementos sin plaquetear en concordancia con el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales. | 5 Por qué | Pérdida o cambio de bienes de la Empresa por falta de plaqueteo de los mismos. | Porque no se dio estricto cumplimiento al procedimiento de inventarios establecido por la GAA | 1 | Acción Correctiva | Realizar el plaqueteo de los bienes de la Empresa para actualizar la información el sistema de inventarios de la GAA | Reporte de inventarios con números de placas actualizadas de bienes propios y en arrendamiento | Un reporte de inventarios actualizado de bienes propios y en arrendamiento | # total de elementos plaqueteados /# de elementos pendientes de placa de inventario | 2023-06-16 | 2023-08-31 | Profesional GAA | No aplica | No aplica | No aplica | -243 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Se evidenció plaqueteo de los equipos de cómputo. Se porta como evidencia documento de la aplicación del registro consolidado de los inventarios de equipos y monitores plaqueteados con corte 31/10/2023 y 30/11/20023. Para la verificación de la efectividad, será necesario revisar y validar in situo "el reporte de inventarios actualizado de bienes propios y en arrendamiento..." y cómo de como se llegó al cálculo el indicador "# total de elementos plaqueteados /# de elementos pendientes de placa de inventario". Fecha de finalización: 31/08/2023, fecha reportes 31/10/2023 y 30/11/2023.
93 | 2023-07-11 | SUP-MEM23-0536 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe de auditoría seguimiento a austeridad del gasto – I trimestre de 2023 | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-05-30 | Gestión Adquisición Predial | Lizethe Salazar Sánchez – Subgerente Gestión del Predial (E) | Gerencia Ejecutiva PLMB | OB1 | Por incumplimiento de los parágrafos 3 y 4 del artículo 9 “Del manejo del dinero” de la Resolución EMB No. 014 de 2023. | 5 Por qué | Generación de intereses por inoportunidad en el pago del impuesto de beneficencia, intereses que no fueron cancelados con recursos públicos, sin embargo, esta situación podría generar en determinado momento en un daño antijurídico. | No se cuenta con la estandarización de una herramienta que permita realizar el adecuado seguimiento y emitir las alertas necesarias para evitar estas situaciones. | 1 | Acción Correctiva | Estandarizar la Matriz de Seguimiento de tiempos de Registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos -ORIP de las escrituras públicas suscritas por las EMB. | Numérico (Matriz de seguimiento estandarizada) | Matriz de seguimiento estandarizada a los tiempos de las escrituras públicas | 1 | 2023-07-10 | 2023-08-31 | José Duván Núñez Muñoz, Contratista SUP Diana Marcela Bedoya Pineda, Profesional SUP | No aplica | No aplica | No aplica | -243 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Se evidenció la creación y estandarización de una matriz llamada "Formato para el seguimiento de las escrituras públicas ante la ORIP - Oficina de Registro de instrumentos públicos", formalizada en el Sistema Integrado de Gestión - AzDigital, código AP-FR-060 V1 el 22/08/2023.
93 | 2023-07-11 | SUP-MEM23-0536 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe de auditoría seguimiento a austeridad del gasto – I trimestre de 2023 | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-05-30 | Gestión Adquisición Predial | Lizethe Salazar Sánchez – Subgerente Gestión del Predial (E) | Gerencia Ejecutiva PLMB | OB1 | Por incumplimiento de los parágrafos 3 y 4 del artículo 9 “Del manejo del dinero” de la Resolución EMB No. 014 de 2023. | 5 Por qué | Generación de intereses por inoportunidad en el pago del impuesto de beneficencia, intereses que no fueron cancelados con recursos públicos, sin embargo, esta situación podría generar en determinado momento en un daño antijurídico. | No se cuenta con la estandarización de una herramienta que permita realizar el adecuado seguimiento y emitir las alertas necesarias para evitar estas situaciones. | 2 | Acción Correctiva | Revisar y actualizar el procedimiento AP-PR-002 de Adquisición Predial incluyendo la matriz de seguimiento estandarizada con su respectivo control de diligenciamiento y monitoreo. | Numérico (Procedimiento) | Procedimiento modificado | 1 | 2023-07-10 | 2023-11-30 | José Duván Núñez Muñoz, Contratista SUP Diana Marcela Bedoya Pineda, Profesional SUP | No aplica | No aplica | No aplica | -152 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Se actualizó el Procedimiento para Adquisición Predial, AP-PR-002 V9, donde se "realiza ajuste general al documento, actualización de políticas de operación y desarrollo de actividades. así como incorporación de los lineamientos para realizar el reparto notarial." Específicamente se actualizó la Actividad 15 "Otorgar y registrar la escritura pública" donde se establece que "(…) Una vez suscrita la Escritura Pública por las p artes (vendedor y EMB) se procederá con el registro ante la Oficina de Instrumentos Públicos" y se formaliza el formato AP-FR-060 Formato para el seguimiento de tiempos de las escrituras públicas ante la ORIP.
93 | 2023-07-11 | SUP-MEM23-0536 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe de auditoría seguimiento a austeridad del gasto – I trimestre de 2023 | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-05-30 | Gestión Adquisición Predial | Lizethe Salazar Sánchez – Subgerente Gestión del Predial (E) | Gerencia Ejecutiva PLMB | OB1 | Por incumplimiento de los parágrafos 3 y 4 del artículo 9 “Del manejo del dinero” de la Resolución EMB No. 014 de 2023. | 5 Por qué | Generación de intereses por inoportunidad en el pago del impuesto de beneficencia, intereses que no fueron cancelados con recursos públicos, sin embargo, esta situación podría generar en determinado momento en un daño antijurídico. | No se cuenta con la estandarización de una herramienta que permita realizar el adecuado seguimiento y emitir las alertas necesarias para evitar estas situaciones. | 3 | Acción Correctiva | Socializar a todas las partes interesadas "área jurídico-predial y expropiaciones" la herramienta matriz de seguimiento estandarizada y el procedimiento. | Numérico | Socialización realizada | 1 | 2023-07-10 | 2023-12-31 | José Duván Núñez Muñoz, Contratista SUP Diana Marcela Bedoya Pineda, Profesional SUP | No aplica | No aplica | No aplica | -121 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Se evidencia acta del 19/12/2023 donde se socializó el proceso de adquisición predial y el formato de estandarización de la base de seguimiento a los trámites de escrituración y listado de asistencia con la participación de diecisiete (17) colaboradores de la Subgerencia de Gestión Predial.
94 | 2023-09-19 | GDU-MEM23-0186 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final Auditoría del proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico. | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-08-24 | Gestión de Proyectos de desarrollo Inmobiliaro y Urbanístico | Adriana E. Cabieles R. | Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios | 1 | OB1: Por debilidades en la estructuración, desarrollo y cumplimiento de las actividades definidas en el ciclo PHVA de la caracterización del Proceso Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico, en cumplimiento de los lineamientos definidos en el procedimiento para la creación, modificación o retiro de documentos del SIG-DO-PR-001 y el formato caracterización DI-CP-001 para el cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 19 del Acuerdo 007 de 2021. | 5 Por qué | Debilidades en la estructuración, desarrollo y cumplimiento de las actividades definidas en el ciclo PHVA de la caracterización del Proceso | Porque no se siguio con rigurosidad lo definido en el formato caracterización DI-CP-001 | 1 | Acción Correctiva | Actualizar la caracterización del Proceso Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico | Formato caracterización DI-CP-001 actualizado | Formato caracterización DI-CP-001 actualizado | 1 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Profesional GDU | No aplica | No aplica | No aplica | -121 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Se evidencia la actualización de la caracterización del proceso, código DI-CP-001 Versión 2, del 26/12/2023 en el Sistema Integrado de Gestión, plataforma AzDigital, en donde se actualizó el objetivo y alcance del proceso. Se realizó una actualización general de las actividades, responsables y productos, y se realizó un ajuste en la interacción de las fases del ciclo P.H.V.A. (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). Posterior, el documento fue nuevamente actualizado y actualmente, se encuentra en su versión 3 del 12/01/2024 en donde se actualizaron actividades de la fase del Hacer del ciclo P.H.V.A.
94 | 2023-09-19 | GDU-MEM23-0186 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final Auditoría del proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico. | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-08-24 | Gestión de Proyectos de desarrollo Inmobiliaro y Urbanístico | Adriana E. Cabieles R. | Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios | 2 | OB2: Por incumplimiento de lineamientos del Manual de Gestión de Riesgos Institucional, código GR-MN-001 vigente y la Guía de Riesgos del DAFP, relacionados con la identificación de los riesgos del proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico, así como el diseño y los soportes que dan cuenta de la ejecución de sus controles y planes de acción. | 5 Por qué | Posibilidad de la materialización de los riesgos | Porque no se tenia total conocimiento del Manual de Gestión de Riesgos Institucional, código GR-MN-001 vigente y la Guía de Riesgos del DAFP | 1 | Acción Correctiva | Actualizar el mapa de riesgos del Proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico, mediante mesas de trabajo con la Gerencia de Riesgos, con el fin de armonizarlos al 100% con los lineamientos de las Guías de Riesgos del DAFP, versión 6. | Matriz de riesgos actualizada | Matriz de riesgos actualizada | 1 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Profesional GDU | No aplica | No aplica | No aplica | -121 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Se evidenció la actualización del mapa de riesgos del proceso de Gestión de proyectos de desarrollo inmobiliario y urbanístico, identificando un (1) riesgo de gestión, dos (2) riesgos fiscales y un (1) de corrupción de acuerdo con la Guia para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 6 del DAFP, la matriz se encuentra actualizada en AZDigital. Se remitieron soportes como ayuda de memoria de reunión con la gerencia de riesgos para la revisión de la propuesta de actualizacion del mapa de riesgos de fecha 21 y 22 de diciembre de 2023, matriz de riesgos y aprobación de los ajustes por parte del Gerente encargado. Revisados los documentos se evalua la presente acción como cumplida.
94 | 2023-09-19 | GDU-MEM23-0186 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final Auditoría del proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico. | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-08-24 | Gestión de Proyectos de desarrollo Inmobiliaro y Urbanístico | Adriana E. Cabieles R. | Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios | 3 | OB3: Por incumplimiento de los procedimientos: -Procedimiento para la identificación de Negocios No Tarifarios potenciales, DI-PR-001. -Procedimiento para la reglamentación de instrumentos de captura de valor, DI-PR-005. -Procedimiento para la perfilación de proyectos inmobiliarios, DI-PR-002. Lo cual puede incidir en la posible materialización de los riesgos: DI-RG-001 y DI-RG-002, por debilidades en el autocontrol, socialización, revisiones periódicas de la operativización de los procedimientos y actualización de los documentos del proceso. | 5 Por qué | Posibilidad de incidir en la materialización de riesgos DI-RG-001 y DI-RG-002 | Porque no se tenía conocimiento del paso a paso que se debía cumplir con los procedimientos y los controles que debían tener. | 1 | Acción Correctiva | Actualizar el Procedimiento para la identificación de Negocios No Tarifarios potenciales, DI-PR-001. | Procedimiento actualizado | Procedimientos actualizados | 1 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Profesional GDU | No aplica | No aplica | No aplica | -121 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Acción cumplida: El proceso aporta archivo del Procedimiento para la identificacion de Modelos de Negocio no Tarifarios código DI-PR-001 versión 02 del 26/12/2023, validado con el documento publicado en el AZ Digital https://metro.analitica.com.co/AZDigital/Admin/index.php?MostrarUltimoLogin=1 Fecha de finalización: 31/12/2023, fecha aprobación 26/12/2023. Se complementa con la acción "socialización de la actualizacion", fila 280 acción 4. Para la verificación de la efectividad, se revisará la aplicación de la nueva versión del procedimiento.
94 | 2023-09-19 | GDU-MEM23-0186 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final Auditoría del proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico. | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-08-24 | Gestión de Proyectos de desarrollo Inmobiliaro y Urbanístico | Adriana E. Cabieles R. | Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios | 3 | OB3: Por incumplimiento de los procedimientos: -Procedimiento para la identificación de Negocios No Tarifarios potenciales, DI-PR-001. -Procedimiento para la reglamentación de instrumentos de captura de valor, DI-PR-005. -Procedimiento para la perfilación de proyectos inmobiliarios, DI-PR-002. Lo cual puede incidir en la posible materialización de los riesgos: DI-RG-001 y DI-RG-002, por debilidades en el autocontrol, socialización, revisiones periódicas de la operativización de los procedimientos y actualización de los documentos del proceso. | 5 Por qué | Posibilidad de incidir en la materialización de riesgos DI-RG-001 y DI-RG-002 | Porque no se tenía conocimiento del paso a paso que se debía cumplir con los procedimientos y los controles que debían tener. | 2 | Acción Correctiva | Actualizar o revisar la pertinencia del Procedimiento para la reglamentación de instrumentos de captura de valor, DI-PR-005. | Procedimiento actualizado o integrado a otro procedimiento. | Procedimiento actualizado o integrado a otro procedimiento. | 1 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Profesional GDU | No aplica | No aplica | No aplica | -121 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Acción cumplida: El proceso aporta comunicaciones mediante correos electrónico referentes a solicitud y respuesta sobre la eliminación del procedimiento en SIG de fechas 8 y 10 de noviembre de 2023. Fecha de finalización: 31/12/2023, fecha respuesta solicitud eliminación SIG del procedimiento 10/11/2023.
94 | 2023-09-19 | GDU-MEM23-0186 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final Auditoría del proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico. | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-08-24 | Gestión de Proyectos de desarrollo Inmobiliaro y Urbanístico | Adriana E. Cabieles R. | Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios | 3 | OB3: Por incumplimiento de los procedimientos: -Procedimiento para la identificación de Negocios No Tarifarios potenciales, DI-PR-001. -Procedimiento para la reglamentación de instrumentos de captura de valor, DI-PR-005. -Procedimiento para la perfilación de proyectos inmobiliarios, DI-PR-002. Lo cual puede incidir en la posible materialización de los riesgos: DI-RG-001 y DI-RG-002, por debilidades en el autocontrol, socialización, revisiones periódicas de la operativización de los procedimientos y actualización de los documentos del proceso. | 5 Por qué | Posibilidad de incidir en la materialización de riesgos DI-RG-001 y DI-RG-002 | Porque no se tenía conocimiento del paso a paso que se debía cumplir con los procedimientos y los controles que debían tener. | 3 | Acción Correctiva | Actualizar el Procedimiento para la perfilación de proyectos inmobiliarios, DI-PR-002, incluyendo la perfilacion de proyectos no inmobiliarios | Procedimiento actualizado | Procedimientos actualizados | 1 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Profesional GDU | No aplica | No aplica | No aplica | -121 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Acción cumplida: El proceso aporta archivo del Procedimiento para la estructuración de proyectos de modelos de negocios no tarifarios código PR-006 versión 01 del 26/12/2023, validado con el documento publicado en el AZ Digital https://metro.analitica.com.co/AZDigital/Admin/index.php?MostrarUltimoLogin=1 Fecha de finalización: 31/12/2023, fecha aprobación 26/12/2023. Se complementa con la acción "socialización de la actualizacion", fila 280 acción 4. Para la verificación de la efectividad, se revisará la aplicación de la nueva versión del procedimiento.
94 | 2023-09-19 | GDU-MEM23-0186 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final Auditoría del proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico. | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-08-24 | Gestión de Proyectos de desarrollo Inmobiliaro y Urbanístico | Adriana E. Cabieles R. | Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios | 3 | OB3: Por incumplimiento de los procedimientos: -Procedimiento para la identificación de Negocios No Tarifarios potenciales, DI-PR-001. -Procedimiento para la reglamentación de instrumentos de captura de valor, DI-PR-005. -Procedimiento para la perfilación de proyectos inmobiliarios, DI-PR-002. Lo cual puede incidir en la posible materialización de los riesgos: DI-RG-001 y DI-RG-002, por debilidades en el autocontrol, socialización, revisiones periódicas de la operativización de los procedimientos y actualización de los documentos del proceso. | 5 Por qué | Posibilidad de incidir en la materialización de riesgos DI-RG-001 y DI-RG-002 | Porque no se tenía conocimiento del paso a paso que se debía cumplir con los procedimientos y los controles que debían tener. | 4 | Acción Correctiva | Socializar la actualizacion de los procedimientos: 1) Procedimiento para la identificación de Negocios No Tarifarios potenciales, DI-PR-001. 2) Procedimiento para la reglamentación de instrumentos de captura de valor, DI-PR-005. 3) Procedimiento para la perfilación de proyectos inmobiliarios, DI-PR-002; con los profesionales y contratistas de la GDU. | Ayuda de memoria y registro de asistencia de la socializacion | No. de socializaciones realizadas / No. total de socializaciones programadas * 100% | 100% | 2023-10-01 | 2024-01-31 | Profesional GDU | No aplica | No aplica | No aplica | -90 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0079 | 2024-04-26 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo | Profesional G5 | Acción cumplida: Se evidenció la socialización del documento en fecha 09/01/2024, así mismo se validó en: a) AZ digital, el estado los siguientes procedimientos: - El Procedimiento para la identificación de Negocios No Tarifarios potenciales, DI-PR-001, documento en versión No. 2 con fecha de aprobación 26/12/2023. - El nuevo documento código DI-PR-006 una nueva versión del procedimiento Estructuración de proyectos de modelos de negocios no tarifarios versión 01 del 26/12/2023, que consolida las actividades, lineamientos y políticas de operación de los procedimientos denominados; a) reglamentación de instrumentos de captura de valor, DI-PR-005 y perfilación de proyectos inmobiliarios, DI-PR-002. b) En Somos Metro, información interna: - En la publicación del 30/01/204 la OAP, socializó la actualización y creación de los siguientes documentos: Procedimiento para la identificación de Negocios No Tarifarios potenciales, DI-PR-001, versión No. 2 del 26/12/2023 y nueva versión del procedimiento Estructuración de proyectos de modelos de negocios no tarifarios, DI-PR-006, versión 01 del 26/12/2023 Fecha de finalización: 31/01/2024, documento aprobado el 26/12/2023.
94 | 2023-09-19 | GDU-MEM23-0186 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final Auditoría del proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico. | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-08-24 | Gestión de Proyectos de desarrollo Inmobiliaro y Urbanístico | Adriana E. Cabieles R. | Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios | 4 | OB4: Por incumplimiento del procedimiento para la construcción, registro y análisis de indicadores de gestión código PE-PR-013, falencias en la formulación y análisis de los indicadores de Gestión del Proceso Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico y su alineación con el objetivo y actividades clave de proceso. | 5 Por qué | Debilidades en la medición de los indicadores del Plan de Acción | Porque no se tenía total conocimiento del procedimiento para la construcción, registro y análisis de indicadores de gestión. | 1 | Acción Correctiva | Actualizar los indicadores de gestión del Proceso Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico, mediante mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para revisar el proceso de formulación de los indicadores de gestión y determinar los ajustes que se deban implementar para la formulación del Plan de Acción Institucional Integrado año 2024. | Indicadores actualizados | Indicadores actualizados | 1 | 2023-10-01 | 2024-01-31 | Profesional GDU | No aplica | No aplica | No aplica | -90 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0079 | 2024-04-26 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo | Profesional G5 | Acción cumplida: Se evidenció en el PAII 2024 que el proceso definió seis (06) actividades, durante el mes de febrero se realizó mesa de trabajo para la revisión y actualización de los indicadores de gestión del Proceso Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico, mediante mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para revisar el proceso de formulación de los indicadores de gestión y determinar los ajustes que se deban implementar para la formulación del Plan de Acción Institucional Integrado año 2024. Fecha de finalización: 31/01/2024, documento revisado y aprobado por el 29/02/2024.
94 | 2023-09-19 | GDU-MEM23-0186 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final Auditoría del proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico. | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-08-24 | Gestión de Proyectos de desarrollo Inmobiliaro y Urbanístico | Adriana E. Cabieles R. | Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios | 5 | OB5: Por incumplimiento de lineamientos o requisitos contenidos en los procedimientos internos y/o normatividad que se relaciona a continuación: -Manual de contratación, GC-MN-001 -Manual de Supervisión e Interventoría, GC-MN-003 -Contratación directa de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, GCPR- 008 -Contratación directa, GC-PR-002 -Selección abreviada de menor cuantía, GC-PR-005 -Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. Debido a la no publicación o publicación extemporánea de documentos, imprecisiones, diferencias o errores en el contenido, no actualización de pólizas por suspensión contractual, documentos sin firmas o sin evidencia en la trazabilidad de su aprobación y soportes de ejecución que no dan cuenta de forma completa y suficiente del desarrollo o cumplimiento de las obligaciones contractuales de los contratos 256, 202, 260, 278, 259, 079, 129, 191 y 247 de 2022 supervisados por la Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios. | 5 Por qué | Posibilidad de generar incumplimientos de los objetivos que se pretenden lograr con los contratos, por debilidades en la supervisión. | Porque hubo fallas de los controles de verificación, así como el seguimiento de la supervisión. | 1 | Acción Correctiva | Realizar reuniones de seguimiento interno de la GDU para verificación del cumplimiento del rol de supervisión sobre los contratos de la gerencia. | Reuniones de seguimiento GDU | No de reuniones de seguimiento realizadas/ No total de reuniones de seguimiento programdas (6) * 100% | 100% | 2023-10-01 | 2024-03-31 | Profesional GDU | No aplica | No aplica | No aplica | -30 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
94 | 2023-09-19 | GDU-MEM23-0186 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final Auditoría del proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico. | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-08-24 | Gestión de Proyectos de desarrollo Inmobiliaro y Urbanístico | Adriana E. Cabieles R. | Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios | 5 | OB5: Por incumplimiento de lineamientos o requisitos contenidos en los procedimientos internos y/o normatividad que se relaciona a continuación: -Manual de contratación, GC-MN-001 -Manual de Supervisión e Interventoría, GC-MN-003 -Contratación directa de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, GCPR- 008 -Contratación directa, GC-PR-002 -Selección abreviada de menor cuantía, GC-PR-005 -Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. Debido a la no publicación o publicación extemporánea de documentos, imprecisiones, diferencias o errores en el contenido, no actualización de pólizas por suspensión contractual, documentos sin firmas o sin evidencia en la trazabilidad de su aprobación y soportes de ejecución que no dan cuenta de forma completa y suficiente del desarrollo o cumplimiento de las obligaciones contractuales de los contratos 256, 202, 260, 278, 259, 079, 129, 191 y 247 de 2022 supervisados por la Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios. | 5 Por qué | Posibilidad de generar incumplimientos de los objetivos que se pretenden lograr con los contratos, por debilidades en la supervisión. | Porque hubo fallas de los controles de verificación, así como el seguimiento de la supervisión. | 2 | Acción Correctiva | Solicitar capacitación sobre supervisión de contratos a la Subgerencia de Asesoría Jurídica y Gestión Contractual | Memorando de solicitud | Memorando de solicitud | 1 | 2023-10-01 | 2024-03-31 | Gerente GDU | No aplica | No aplica | No aplica | -30 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
94 | 2023-09-19 | GDU-MEM23-0186 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final Auditoría del proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico. | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-08-24 | Gestión de Proyectos de desarrollo Inmobiliaro y Urbanístico | Adriana E. Cabieles R. | Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios | 5 | OB5: Por incumplimiento de lineamientos o requisitos contenidos en los procedimientos internos y/o normatividad que se relaciona a continuación: -Manual de contratación, GC-MN-001 -Manual de Supervisión e Interventoría, GC-MN-003 -Contratación directa de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, GCPR- 008 -Contratación directa, GC-PR-002 -Selección abreviada de menor cuantía, GC-PR-005 -Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. Debido a la no publicación o publicación extemporánea de documentos, imprecisiones, diferencias o errores en el contenido, no actualización de pólizas por suspensión contractual, documentos sin firmas o sin evidencia en la trazabilidad de su aprobación y soportes de ejecución que no dan cuenta de forma completa y suficiente del desarrollo o cumplimiento de las obligaciones contractuales de los contratos 256, 202, 260, 278, 259, 079, 129, 191 y 247 de 2022 supervisados por la Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios. | 5 Por qué | Posibilidad de generar incumplimientos de los objetivos que se pretenden lograr con los contratos, por debilidades en la supervisión. | Porque hubo fallas de los controles de verificación, así como el seguimiento de la supervisión. | 3 | Acción Correctiva | Actualizar el procedimiento: GC-PR-008 Procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión_V.06, con el fin de optimizar los mecanismos de control. | Procedimiento actualizado | Procedimiento actualizado | 1 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Profesional GAA Profesional SGC | No aplica | No aplica | No aplica | -121 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Acción cumplida, el proceso aporta nueva versión del procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión GC-PR-008 versión 07, del 27/12/2023, validada en AZdigital.
94 | 2023-09-19 | GDU-MEM23-0186 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final Auditoría del proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico. | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-08-24 | Gestión de Proyectos de desarrollo Inmobiliaro y Urbanístico | Adriana E. Cabieles R. | Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios | 5 | OB5: Por incumplimiento de lineamientos o requisitos contenidos en los procedimientos internos y/o normatividad que se relaciona a continuación: -Manual de contratación, GC-MN-001 -Manual de Supervisión e Interventoría, GC-MN-003 -Contratación directa de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, GCPR- 008 -Contratación directa, GC-PR-002 -Selección abreviada de menor cuantía, GC-PR-005 -Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. Debido a la no publicación o publicación extemporánea de documentos, imprecisiones, diferencias o errores en el contenido, no actualización de pólizas por suspensión contractual, documentos sin firmas o sin evidencia en la trazabilidad de su aprobación y soportes de ejecución que no dan cuenta de forma completa y suficiente del desarrollo o cumplimiento de las obligaciones contractuales de los contratos 256, 202, 260, 278, 259, 079, 129, 191 y 247 de 2022 supervisados por la Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios. | 5 Por qué | Posibilidad de generar incumplimientos de los objetivos que se pretenden lograr con los contratos, por debilidades en la supervisión. | Porque hubo fallas de los controles de verificación, así como el seguimiento de la supervisión. | 4 | Acción Correctiva | Realizar capacitación sobre estructuración y etapa precontractual de los procesos de contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, considerando el procedimiento GC-PR-008 actualizado. | Capacitación realizada | Capacitación realizada | 1 | 2023-10-01 | 2024-03-31 | Profesional GAA | No aplica | No aplica | No aplica | -30 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
94 | 2023-09-19 | GDU-MEM23-0186 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final Auditoría del proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico. | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-08-24 | Gestión de Proyectos de desarrollo Inmobiliaro y Urbanístico | Adriana E. Cabieles R. | Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios | 6 | OB6: Por debilidades en el ingreso y egreso de personal de la Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios, debido al incumplimiento de algunas actividades del procedimiento para la selección y vinculación de servidores públicos de la EMB, código TH-PR-004 y el procedimiento para la entrega de puesto de trabajo, código TH-PR-013. | 5 Por qué | Posibilidad de materializar riesgo de impacto reputacional y perdida de información o memoria institucional que afecta a la dependencia. | Porque no se hizo el seguimiento y control adecuado para asegurar la entrega completa y efectiva de soportes de los servidores públicos salientes. Porque no se cumplió de manera estricta con el procedimiento vigente del momento de las vinculaciones del personal | 1 | Acción Correctiva | Actualizar el Procedimiento para la Entrega de puesto de trabajo TH-PR-013 con el fin de establecer un control, de manera que el servidor publico saliente cumpla con las politicas estipuladas | Procedimiento actualizado | Procedimiento actualizado | 1 | 2023-10-01 | 2024-09-30 | Profesional GAA | Si | OCI-MEM24-0069 | 2024-03-22 | 153 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | No | No | No | En ejecución | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Acción incumplida: Fecha de finalización: 31/12/2023, a la fecha del presente seguimiento no se ha publicó versión ajustada del procedimiento para la Entrega de puesto de trabajo código TH-PR-013 el proceso indicó que se encuentra en por parte de la GAA Fecha de finalización: 31/12/2023, a la fecha del presente seguimiento no se ha publicado la versión ajustada del procedimiento.
94 | 2023-09-19 | GDU-MEM23-0186 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final Auditoría del proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico. | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-08-24 | Gestión de Proyectos de desarrollo Inmobiliaro y Urbanístico | Adriana E. Cabieles R. | Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios | 6 | OB6: Por debilidades en el ingreso y egreso de personal de la Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios, debido al incumplimiento de algunas actividades del procedimiento para la selección y vinculación de servidores públicos de la EMB, código TH-PR-004 y el procedimiento para la entrega de puesto de trabajo, código TH-PR-013. | 5 Por qué | Posibilidad de materializar riesgo de impacto reputacional y perdida de información o memoria institucional que afecta a la dependencia. | Porque no se hizo el seguimiento y control adecuado para asegurar la entrega completa y efectiva de soportes de los servidores públicos salientes. Porque no se cumplió de manera estricta con el procedimiento vigente del momento de las vinculaciones del personal | 2 | Acción Correctiva | Realizar socialización y capacitación sobre el procedimiento de entrega de puesto de trabajo para los servidores públicos a los usuarios de la GDU y demas que les aplique, considerando el procedimiento GC-PR-008 actualizado. | Registro de asistencia de la capacitacion | Capacitación realizada | 1 | 2023-10-01 | 2024-03-31 | Profesional GAA | No aplica | No aplica | No aplica | -30 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
94 | 2023-09-19 | GDU-MEM23-0186 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final Auditoría del proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico. | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-08-24 | Gestión de Proyectos de desarrollo Inmobiliaro y Urbanístico | Adriana E. Cabieles R. | Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios | 6 | OB6: Por debilidades en el ingreso y egreso de personal de la Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios, debido al incumplimiento de algunas actividades del procedimiento para la selección y vinculación de servidores públicos de la EMB, código TH-PR-004 y el procedimiento para la entrega de puesto de trabajo, código TH-PR-013. | 5 Por qué | Posibilidad de materializar riesgo de impacto reputacional y perdida de información o memoria institucional que afecta a la dependencia. | Porque no se hizo el seguimiento y control adecuado para asegurar la entrega completa y efectiva de soportes de los servidores públicos salientes. Porque no se cumplió de manera estricta con el procedimiento vigente del momento de las vinculaciones del personal | 3 | Acción Correctiva | Actualizar el Procedimiento para la seleccion y vinculacion de servidores publicos TH-PR-004, con el fin de establecer la eficacia de las actividades incluidas en el procedimiento. | Procedimiento actualizado | Procedimiento actualizado | 1 | 2023-10-01 | 2024-09-30 | Profesional GAA | Si | OCI-MEM24-0069 | 2024-03-22 | 153 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | No | No | No | En ejecución | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Acción incumplida: Fecha de finalización: 31/12/2023, a la fecha del presente seguimiento no se ha publicó versión ajustada del procedimiento para la selección y vinculación de servidores públicos código TH-PR-004, el proceso indicó que se encuentra en por parte de la GAA. Fecha de finalización: 31/12/2023, a la fecha del presente seguimiento no se ha publicado la versión ajustada del procedimiento.
94 | 2023-09-19 | GDU-MEM23-0186 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final Auditoría del proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico. | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-08-24 | Gestión de Proyectos de desarrollo Inmobiliaro y Urbanístico | Adriana E. Cabieles R. | Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios | 6 | OB6: Por debilidades en el ingreso y egreso de personal de la Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios, debido al incumplimiento de algunas actividades del procedimiento para la selección y vinculación de servidores públicos de la EMB, código TH-PR-004 y el procedimiento para la entrega de puesto de trabajo, código TH-PR-013. | 5 Por qué | Posibilidad de materializar riesgo de impacto reputacional y perdida de información o memoria institucional que afecta a la dependencia. | Porque no se hizo el seguimiento y control adecuado para asegurar la entrega completa y efectiva de soportes de los servidores públicos salientes. Porque no se cumplió de manera estricta con el procedimiento vigente del momento de las vinculaciones del personal | 4 | Acción Correctiva | Realizar socialización y capacitación sobre el procedimiento para la seleccion y vinculacion de servidores publicos a los usuarios que les aplique, considerando el procedimiento TH-PR-004 actualizado. | Registro de asistencia de la capacitación | Capacitación realizada | 1 | 2023-10-01 | 2024-03-31 | Profesional GAA | No aplica | No aplica | No aplica | -30 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
94 | 2023-09-19 | GDU-MEM23-0186 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final Auditoría del proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico. | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-08-24 | Gestión de Proyectos de desarrollo Inmobiliaro y Urbanístico | Adriana E. Cabieles R. | Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios | 7 | OB7: Por debilidades en la Concertación y Evaluación de Compromisos Laborales y Comportamentales y/o Acuerdos de Gestión, debido al incumplimiento de directrices dadas en el Plan Institucional de Evaluación de Rendimiento TH-DR-021 y en el Artículo 2.2.13.1.9 del Decreto 1083 de 2015. | 5 Por qué | Incumplimientos normativos y de metas de proceso. | Porque no se tuvo todo el conocimiento de los lineamientos internos y externos de los acuerdos de gestión establecidos en el Plan Institucional de Evaluacion del Rendimiento | 1 | Acción Correctiva | Actualizar el Plan Institucional de Evaluacion del Rendimiento TH-DR-021, con el fin de incorporar un mecanismo de control para la Concertación y Evaluación de Compromisos Laborales y Comportamentales y/o Acuerdos de Gestión por parte de Talento Humano. | Plan Institucional actualizado | Plan Institucional actualizado | 1 | 2023-10-01 | 2024-09-30 | Profesional GAA | Si | OCI-MEM24-0069 | 2024-03-22 | 153 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | No | No | No | En ejecución | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Se evalua la presente acción como vencida / incumplida toda vez que a la fecha del presente seguimiento el documento Plan Institucional de Evaluacion del Rendimiento con código TH-DR-021 se encuentra en proceso de ajuste, la GAA no aporta evidencias.
94 | 2023-09-19 | GDU-MEM23-0186 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final Auditoría del proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico. | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-08-24 | Gestión de Proyectos de desarrollo Inmobiliaro y Urbanístico | Adriana E. Cabieles R. | Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios | 7 | OB7: Por debilidades en la Concertación y Evaluación de Compromisos Laborales y Comportamentales y/o Acuerdos de Gestión, debido al incumplimiento de directrices dadas en el Plan Institucional de Evaluación de Rendimiento TH-DR-021 y en el Artículo 2.2.13.1.9 del Decreto 1083 de 2015. | 5 Por qué | Incumplimientos normativos y de metas de proceso. | Porque no se tuvo todo el conocimiento de los lineamientos internos y externos de los acuerdos de gestión establecidos en el Plan Institucional de Evaluacion del Rendimiento | 2 | Acción Correctiva | Realizar socialización y capacitación sobre el Plan Institucional de Evaluacion del Rendimiento TH-DR-021 actualizado. | Registro de asistencia de la capacitación | Capacitación realizada | 1 | 2023-10-01 | 2024-03-31 | Profesional GAA | No aplica | No aplica | No aplica | -30 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
95 | 2023-09-15 | SUP-MEM23-0734 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe de auditoría seguimiento a austeridad del gasto – II trimestre de 2023 | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-08-31 | Gestión Adquisición Predial | Lizethe Salazar Sánchez – Subgerente Gestión del Predial (E) | Gerencia Ejecutiva PLMB | 1 | 70-5 "inefectividad" Revisadas las legalizaciones de caja menor de julio a diciembre de 2022 y de enero a junio de 2023, se evidenció que los certificados de tradición y libertad se adquirieron por la página de la Superintendencia de Notariado y Registro – SNR, exceptuando los del mes de mayo de 2023 que se solicitaron a través de la página https://www.certificadotracicionylibertad.com/, según recibo de caja No. 2305000006 del 16/05/2023 (Anexo Facturas KSNR6409947, KSNR6409994 y KSNR6410044 a nombre de KUSHKI) correspondiente a la legalización de caja menor con radicado SUP-MEM23-0438 del 06/06/2023. | 5 Por qué | Generación de costos adicionales en la solicitud de certificados de tradición y libertad. | Falta de conocimiento del equipo de gestión jurídica de adquisición predial de la SUP para realizar el pago del Certificado de tradición y libertad directamente en la página de la Superintendencia de Notariado y Registro -SNR-. | 1 | Acción Correctiva | Capacitar sobre la expedición de los Certificados de tradición y libertad en la página de la Superintendencia de Notariado y Registro -SNR- al equipo de gestión jurídica de adquisición predial de la SUP. | Capacitación | (No. de Capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas)*100 | 100% | 2023-09-14 | 2024-03-31 | Andrea Liliana Garzón Alfonso, Profesional Subgerencia de Gestión Predial Juan Pablo Vargas Gutiérrez, Contratista Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | -30 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
96 | GCC-MEM23-0171 | 2023-09-26 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe del Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC – segundo cuatrimestre 2023 (mayo - agosto) | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-09-14 | Atención al Ciudadano | Adriana Padilla Leal | Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | 2 | OB2. Por la inefectividad, no subsanación de la causa raíz de la observación, “Por debilidades en la formulación y ejecución de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2023, de acuerdo a lo establecido en el PAAC 2023 código: CA-DR-001 y los lineamientos establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 02 de la Presidencia de la República", con la implementación de la acción, “Publicar en el menú desplegable “Respuesta a comunicaciones anónimas” en la ruta: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/instrumentos-gestion-información-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes” del plan de mejora interno No. 91”, debido a debilidades en los seguimientos por autocontrol, primera línea de defensa, para asegurar la efectividad de las acciones formuladas y evitar que incida en el logro de los objetivos y metas de los procesos relacionados y la eventual identificación de brechas en auditorías de entes externos de control. Publicar la totalidad de las respuestas a los requerimientos anónimos en el apartado correspondiente de la sección "Notificación por Aviso" en el enlace: https://www.metrodebogota.gov.co/content/notificaci%C3% B3n-aviso, la cual fue vinculada a la sección del menú desplegable “Respuesta a comunicaciones anónimas” del 2023, en la ruta: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/instrumenos-gestión-información-publica/Informe-pqr-denunciassolicitudes. | 5 Por qué | Incumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Porque se publicaban las respuestas conforme a lo establecido en el articulo 69 de la ley 1437 de 2011, y se desfijaban una vez cumplían los 5 días siguientes a su fijación. | 1 | Acción correctiva | Solicitar para la sección "notificación por aviso" de la página web de entidad, se visualice la trazabilidad de la fijación y desfijacion de las notificaciones por aviso, removiendo el botón que visualiza el documento. | 1 Lista de notificaciones publicadas | (# de avisos fijados/número de avisos desfijados)*100% | 100% | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | No aplica | No aplica | No aplica | -121 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2 | OCI-MEM24-0032 | 2024-01-31 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Alejandro Marín Leonardo López | Profesional G2 Profesional G3 | Se verificaron los Informes de PQRS de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023 publicados en el portal web de la EMB en la URL: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes. A manera de ejemplo, como soportes de la publicación de las respuestas a PQRSD anónimas se observó en la sección "Respuestas a derechos de petición" en el enlace: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=content/notificacion-aviso, la publicación de las siguientes respuestas a derechos de petición anónimas: a. Respuesta a la PQRSD-S23-01337, fijado entre el 04/09/2023 y el 08/09/2023. b. Respuesta a la PQRSD-S23-01354, fijado entre el 06/09/2023 y el 12/09/2023. c. Respuesta a la PQRSD-S23-01323, fijado entre el 07/09/2023 y el 13/09/2023. d. Respuesta a la PQRSD-S23-01555, fijado entre el 19/10/2023 y el 25/10/2023. e. Respuesta a la PQRSD-S23-01626, fijado entre el 9/11/2023 y el 16/11/2023. e. Respuesta a la PQRSD-S23-01631, fijado entre el 10/11/2023 y el 17/11/2023. e. Respuesta a la PQRSD-S23-01645, fijado entre el 15/11/2023 y el 21/11/2023.
96 | GCC-MEM23-0171 | 2023-09-26 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC-Segundo cuatrimestre 2023 (mayo-agosto) | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-09-14 | Atención al Ciudadano | Adriana Padilla Leal | Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | 3 | OM2 Para fortalecer la ejecución, resultados y evidencias de la ejecución de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Incluir un indicador de efectividad, en el cual se pueda medir el nivel de satisfacción de la respuesta o la calidad de estas, así mismo, establecer dentro de la herramienta de indicadores KPI, un apartado donde se definan las fichas de cada indicador, en la cual se pueda ver, el objetivo, nombre, formula, meta, línea Base, unidad de medida, etc., cual permita entender el propósito de medición de cada indicador. | 5 Por qué | Incumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Por que actualmente no se cuenta con los recursos necesarios y el seguimiento se hace de manera manual. | 1 | Acción correctiva | Ajustar herramienta de medición incluyendo indicador de satisfacción (calidad) y crear la ficha técnica de cada indicador | Herramienta con 3 indicadores ajustados | 1 Herramienta ajustada. | 1 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | No aplica | No aplica | No aplica | -121 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2 | OCI-MEM24-0032 | 2024-01-31 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Alejandro Marín Leonardo López | Profesional G2 Profesional G3 | Se evidenció ajuste de la herramienta de seguimiento de indicadores KPI, en la cual se creo las fichas de los indicadores: a. % de respuesta a comentarios. b. Tasa de interacción promedio c. Promedio de satisfacción de respuestas al ciudadano. (nuevo.)
97 | 31/08/2023 06/10/2023 | GCC-MEM23-0151 GCC-MEM23-0182 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe definitivo auditoría de cumplimiento, seguimiento a PQRS – I Semestre de 2023 | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-07-27 | Atención al Ciudadano | Adriana Padilla Leal | Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | 1 | OB1. Por extemporaneidad en los términos de repuesta la PQRSD de conformidad con lo establecido en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 54 del acuerdo 741 de 2019: Se evidenció que tres (3) petición de las cincuenta y uno (51) de la muestra presentó incumplimiento en el término de respuesta. | 5 Por qué | Incumplimiento a lo establecido en el numeral 1 del artículo 14 de La ley 1755 de 2015. | 1.Porque existe una debilidad en el conocimiento respecto de los términos establecidos en la ley para dar respuesta oportuna a las PQRSD ciudadanas. 2. Porque existe una debilidad en el envío de la notificación de la respuesta al peticionario conforme los términos establecidos en la ley. | 1 | Acción Correctiva | Realizar capacitaciones internas a las diferentes áreas de la Empresa Metro de Bogotá por parte de atención al ciudadano, para fortalecer el conocimiento de los criterios de calidad, términos según tipología, procedimiento de atención al ciudadano y notificaciones en la gestión de las PQRSD. | 2 Capacitaciones | (# de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones programadas)*100% | 100% | 2023-08-31 | 2023-12-31 | Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | No aplica | No aplica | No aplica | -121 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0028 | 2024-01-30 | Si | Si | Si | Cumplida | John Salamanca | Profesional G3 | Se revisará la efectividad de las dos (2) acciones en el próximo informe de seguimiento PQRSD.
97 | 31/08/2023 06/10/2023 | GCC-MEM23-0151 GCC-MEM23-0182 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe definitivo auditoría de cumplimiento, seguimiento a PQRS – I Semestre de 2023 | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-07-27 | Atención al Ciudadano | Adriana Padilla Leal | Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | 2 | OB1. Por extemporaneidad en los términos de repuesta la PQRSD de conformidad con lo establecido en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 y artículo 54 del acuerdo 741 de 2019: Se evidenció que tres (3) petición de las cincuenta y uno (51) de la muestra presentó incumplimiento en el término de respuesta. | 6 Por qué | Incumplimiento a lo establecido en el artículo 54 del Acuerdo 741 de 2019. | 1.Porque la persona responsable en el cierre de repuesta en el SDQS no lo realizo en el termino de ley establecido. 2.Porque se presenta debilidades en la remision oportuna de las respuestas a las PQRSD cuando se trata de consolidacion por varias dependendias, generando demora en la revision y firma de la peticion final. 3. Porque al momento de consolidar las respuestas de las PQRSD, se observo debilidad en la proyeccion de las mismas, toda vez que no son atendidas de fondo, situacion que generara reproceso en el requerimiento. | 2 | Acción Correctiva | La profesional asignada realizará un comparativo entre en la base de datos de SDQS y la matriz de control trabajada por componente de atención a la ciudadanía, con el fin de identificar errores de clasificación de acuerdo con las modalidades de peticiones y realizar los ajustes en el matriz de seguimiento de PQRSD ciudadanas.. | 17 Reportes | (# de reportes semanales realizados / total de reportes proyectados)*100% | 100% | 2023-09-01 | 2023-12-31 | Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | No aplica | No aplica | No aplica | -121 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0028 | 2024-01-30 | Si | Si | Si | Cumplida | John Salamanca | Profesional G3 | Se revisará la efectividad de las dos (2) acciones en el próximo informe de seguimiento PQRSD.
98 | 2023-11-09 | GCC-MEM23-0202 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe auditoría evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a junio de 2023 | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-11-01 | Comunicación Corporativa | Adriana Padilla Leal | Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | 1 | OB 1. Por incumplimiento de los lineamientos establecidos en el numeral 5.2 Organización, 5.2.1 Clasificación documental del numeral, de la política de administración de los archivos de gestión de la EMB, código: GD-DR-007; se observaron falencias en el archivo, conservación, trazabilidad y facilidad de consulta de la información generada de los proyectos 7521 Construcción de cultura Metro para Bogotá y 7519 Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias en la meta “Promover el 100% de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMBT-1”, en el aplicativo AZDigital/EMB-trd-2019, dependencia 700, serie 29, subserie 1, de la TRD. | 5 Por qué | Incumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Porque la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura no había solicitado el espacio en mención en One Drive | 1 | Acción correctiva | Solicitar la creación del espacio en OneDrive para la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | Espacio creado en OneDrive para la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | # de carpetas de OneDrive creadas / 1 carpeta de OneDrive programada * 100% | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-01 | Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | No aplica | No aplica | No aplica | -151 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Se verificaron los soportes remitidos por el área y se realizó presencialmente la revisión de las carpetas creadas en OneDrive para el archivo electrónico de los documentos producidos entre los cuales están los documentos que soportan la ejecución de las metas proyectos de inversión, documentos que soportan el cumplimiento de las acciones de mejora y otras actividades operativas que se llavna acabo en la GCCC. las carpetas tienen acceso a los profesionales de la GCCC para su consulta y archivo. Se evalúa como cumplida la acción.
98 | 2023-11-09 | GCC-MEM23-0202 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe auditoría evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a junio de 2023 | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-11-01 | Comunicación Corporativa | Adriana Padilla Leal | Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | 1 | OB 1. Por incumplimiento de los lineamientos establecidos en el numeral 5.2 Organización, 5.2.1 Clasificación documental del numeral, de la política de administración de los archivos de gestión de la EMB, código: GD-DR-007; se observaron falencias en el archivo, conservación, trazabilidad y facilidad de consulta de la información generada de los proyectos 7521 Construcción de cultura Metro para Bogotá y 7519 Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias en la meta “Promover el 100% de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMBT-1”, en el aplicativo AZDigital/EMB-trd-2019, dependencia 700, serie 29, subserie 1, de la TRD. | 5 Por qué | Incumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Porque al no contar con la actualización de las TRD la información se ubicó en otros espacios institucionales, como AZDigital (SIG) y OneDrive de los profesionales | 2 | Correccción | Hacer el cargue de información en las TRD correspondientes a la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura. De las series: Informes PQRSD (2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023), PQRSD (2019, 2020, 2021, 2022 y 2023), PIEZAS DE COMUNICACIONES (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023), Planes de comunicaciones (2019, 2020, 2022 y 2023) | Información cargada en las TRD de la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura, según aplique | # de carpetas de TRD con información cargada/# de carpetas de TRD que requieren información * 100% | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-31 | Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | No aplica | No aplica | No aplica | -121 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Verificada la TRD de la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro, se evidencia el cargue de la información correspondiente a las series: Informes PQRSD (2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023), PQRSD (2019, 2020, 2021, 2022 y 2023), PIEZAS DE COMUNICACIONES (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023), Planes de comunicaciones (2019, 2020, 2022 y 2023). Por lo tanto, la acción se evalua como cumplida.
98 | 2023-11-09 | GCC-MEM23-0202 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe auditoría evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a junio de 2023 | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-11-01 | Comunicación Corporativa | Adriana Padilla Leal | Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | 1 | OB 1. Por incumplimiento de los lineamientos establecidos en el numeral 5.2 Organización, 5.2.1 Clasificación documental del numeral, de la política de administración de los archivos de gestión de la EMB, código: GD-DR-007; se observaron falencias en el archivo, conservación, trazabilidad y facilidad de consulta de la información generada de los proyectos 7521 Construcción de cultura Metro para Bogotá y 7519 Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias en la meta “Promover el 100% de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMBT-1”, en el aplicativo AZDigital/EMB-trd-2019, dependencia 700, serie 29, subserie 1, de la TRD. | 5 Por qué | Incumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Porque al no contar con la actualización de las TRD la información se ubicó en otros espacios institucionales, como AZDigital (SIG) y OneDrive de los profesionales | 3 | Acción correctiva | Socializar el adecuado manejo de los espacios de: OneDrive de la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura, así como de las TRD a los trabajadores oficiales de la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | Ayuda de memoria y lista de asistencia de capacitación realizada sobre el adecuado manejo de los espacios de: OneDrive de la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura, así como de las TRD | # de capacitaciones realizadas / 2 capacitaciones programadas * 100% | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-31 | Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | No aplica | No aplica | No aplica | -121 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Acción cumplida: El proceso aporta dos (02) ayuda de memora y dos (02) registros de asistencia para la socialización "Adecuado manejo de los espacios Onedrive" y "Gestión documental TRD y herramientas ". en la GCC Fecha de finalización: 31/12/2023, fecha registros de socialización 22 y 24 de noviembre de 2023.
98 | 2023-11-09 | GCC-MEM23-0202 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe auditoría evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a junio de 2023 | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-11-01 | Cultura Ciudadana | Adriana Padilla Leal | Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | 3 | OB 3. Por incumplimiento del procedimiento para la organización y manejo de reuniones código: GD-PR-014, por falta de soportes tales como: registros de actas de reunión, ayudas de memoria y/o registros de asistencia físico o digital, falta de trazabilidad y soporte de la ejecución de las acciones derivadas de la ejecución de las metas del proyecto de inversión “7521 Construcción de cultura Metro de Bogotá” y “7519 Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del metro de Bogotá Tramos 1, incluidas sus obras complementarias”. | 5 Por qué | Incumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Porque los profesionales de la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura no tienen el conocimiento del adecuado diligenciamiento de estas herramientas. | 4 | Acción correctiva | Socializar el adecuado funcionamiento de las herramientas de ayuda de memoria y/o acta de reunión a los integrantes de la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura a los trabajadores oficiales de la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | Ayuda de memoria y lista de asistencia de capacitación realizada sobre el adecuado funcionamiento de las herramientas de ayuda de memoria y/o acta de reunión | # de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada * 100% | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-31 | Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | No aplica | No aplica | No aplica | -121 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Acción cumplida: El proceso aporta dos (02) ayuda de memora y dos (02) registros de asistencia para la socialización "Adecuado manejo de los espacios Onedrive" y "Gestión documental TRD y herramientas ". en la GCC Fecha de finalización: 31/12/2023, fecha registros de socialización 22 y 24 de noviembre de 2023.
98 | 2023-11-09 | GCC-MEM23-0202 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe auditoría evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a junio de 2023 | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-11-01 | Comunicación Corporativa | Adriana Padilla Leal | Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | 4 | OB 4. Por incumplimiento del literal e, del numeral 6 “Todas las campañas o acciones de información o comunicación pública que deba realizar la EMB, sus gestores o contratistas, independientemente de los recursos con los cuales se financien, deben ser aprobados por la Gerencia General, con la gestión de la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura. Para su diseño, se debe partir del Plan Estratégico de Comunicaciones vigente” (subraya propia), de la política de comunicaciones código: CC-DR-001, debido a la desactualización del Plan Estratégico de Comunicaciones, código: CC-DR-003, para la vigencia 2023 y la desarticulación con las actividades programadas en las tres (3) metas del proyecto 7521 Construcción de cultura Metro para Bogotá y en una (1) meta de proyecto 7519 Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras sus obras complementarias. | 5 Por qué | Incumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Porque la actualización del PEC se inició en el mes de febrero de 2023 y coincidió con el inicio de los cambios de gerente | 5 | Correción | Publicar el Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) para la vigencia 2023 | Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) publicado en el SIG | 1 Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) publicado en el SIG | 1 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | No aplica | No aplica | No aplica | -167 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Acción cumplida: El proceso aporta el plan estratégico de comunicaciones (PEC) vigencia 2023, validado en AZDigital. Respecto a a desarticulación con las actividades programadas en las tres (3) metas del proyecto 7521 Construcción de cultura Metro para Bogotá y en una (1) meta de proyecto 7519 Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras sus obras complementarias, se observa que el alcance definido en la versión 2023, indica: "El metro sera componente del sistema integrado de transporte publico multimodal, regional, limpio y sostenible que mejorara la calidad de vida en Bogotá. Por medio de la gestión de comunicaciones informaremos a la ciudadania los proyectos en curso y los impactos en las obras..." Fecha de finalización: 15/11/2023, fecha 17/10/2023.
98 | 2023-11-09 | GCC-MEM23-0202 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe auditoría evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a junio de 2023 | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-11-01 | Comunicación Corporativa | Adriana Padilla Leal | Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | 4 | OB 4. Por incumplimiento del literal e, del numeral 6 “Todas las campañas o acciones de información o comunicación pública que deba realizar la EMB, sus gestores o contratistas, independientemente de los recursos con los cuales se financien, deben ser aprobados por la Gerencia General, con la gestión de la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura. Para su diseño, se debe partir del Plan Estratégico de Comunicaciones vigente” (subraya propia), de la política de comunicaciones código: CC-DR-001, debido a la desactualización del Plan Estratégico de Comunicaciones, código: CC-DR-003, para la vigencia 2023 y la desarticulación con las actividades programadas en las tres (3) metas del proyecto 7521 Construcción de cultura Metro para Bogotá y en una (1) meta de proyecto 7519 Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras sus obras complementarias. | 5 Por qué | Incumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Porque la actualización del PEC se inició en el mes de febrero de 2023 y coincidió con el inicio de los cambios de gerente | 6 | Acción correctiva | Actualizar y publicar el Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) para la vigencia 2024 | Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) publicado en el SIG | 1 Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) publicado en el SIG | 1 | 2023-11-15 | 2024-02-29 | Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | No aplica | No aplica | No aplica | -61 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0079 | 2024-04-26 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo | Profesional G5 | Acción cumplida, se actualizó y publicó oportunamente en AZDigital el Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) versión 5 para la vigencia 2024, contiene alcance, objetivos, carta de navegación, acciones a realizar referentes a la comunicación externa, canales de comunicación interna y externa, actividades para su medición y el presupuesto para cubrir los planes de medios y el operador logístico para la Empresa.
98 | 2023-11-09 | GCC-MEM23-0202 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe auditoría evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a junio de 2023 | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-11-01 | Comunicación Corporativa | Adriana Padilla Leal | Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | 4 | OB 4. Por incumplimiento del literal e, del numeral 6 “Todas las campañas o acciones de información o comunicación pública que deba realizar la EMB, sus gestores o contratistas, independientemente de los recursos con los cuales se financien, deben ser aprobados por la Gerencia General, con la gestión de la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura. Para su diseño, se debe partir del Plan Estratégico de Comunicaciones vigente” (subraya propia), de la política de comunicaciones código: CC-DR-001, debido a la desactualización del Plan Estratégico de Comunicaciones, código: CC-DR-003, para la vigencia 2023 y la desarticulación con las actividades programadas en las tres (3) metas del proyecto 7521 Construcción de cultura Metro para Bogotá y en una (1) meta de proyecto 7519 Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras sus obras complementarias. | 5 Por qué | Incumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Porque la actualización del PEC se inició en el mes de febrero de 2023 y coincidió con el inicio de los cambios de gerente | 7 | Acción correctiva | Socializar con los integrantes de la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura el Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) para la vigencia 2024 | Ayuda de memoria y lista de asistencia de la socialización realizada a a los integrantes de la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura sobre el Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) | 1 socialización realizada / 1 socialización programada * 100% | 100% | 2024-01-17 | 2024-02-29 | Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | No aplica | No aplica | No aplica | -61 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0079 | 2024-04-26 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo | Profesional G5 | Acción cumplida, se evidenció ayuda de memoria relacionada con la socialización a los integrantes de la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) para la vigencia 2024 y listado de asistencia de fecha 29/02/2024.
98 | 2023-12-01 | OAP-MEM23-0130 | Informes de evaluaciones, seguimientos, alertas y recomendaciones. | Informe auditoría evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a junio de 2023 | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-11-01 | Planeación Estratégica | Manuel Julian Arias Bolaño (E) | Oficina Asesora de Planeación | 1 | OB 2. Por incumplimiento del control PE-C4: “Los profesionales de la OAP asignados verifican que el seguimiento reportado por los gerentes de proyectos o quien este delegue, sea consistente con la programación realizada, en magnitud y recursos.”, del riesgo PE-RG-001 documentado en la actividad 9 “Verificar el seguimiento de los proyectos de inversión” del procedimiento para la planeación y seguimiento proyectos de inversión código: PE-PR-002, no se evidenció verificación por parte de la segunda línea de defensa de la consistencia de la información reportada por los gerentes de proyectos o quien este delegue, por debilidades en la herramienta de monitoreo; en ocho (8) de las dieciséis (16) metas no se evidenció como se determina el resultado del indicador reportado dentro de la misma. | 5 Por qué | Realizar un seguimiento no adecuado al avance de los proyectos de inversión | Porqué hay una debilidad en la interpretación frente a la verificación de las actividades relacionadas con la consistencia de la información reportada en el avance a los proyectos de inversión. | 1 | Acción Correctiva | Solicitar concepto con el fin de obtener claridad frente a la aplicabilidad de las actividades de verificación que se deben desarrollar desde el rol de segunda línea de defensa relacionadas a los monitoreos de los proyectos de inversión y, en caso de ser necesario, realizar los ajustes a los papeles de trabajo que permiten el desarrollo del proceso. | Número (1 concepto) | # de conceptos solicitados frente a la aplicabilidad de las actividades de verificación que se deben desarrollar desde el rol de segunda línea de defensa relacionadas con los proyectos de inversión. | 1 | 2023-12-01 | 2024-02-29 | Profesional Grado 3 Oficina Asesora de Planeación. (Claudia Vela) | No aplica | No aplica | No aplica | -61 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0079 | 2024-04-26 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo | Profesional G5 | Para el presente seguimiento se anexaron los siguientes soportes sobre el cumplimiento de la acción de mejora: 1. Memorando con radicado OAP-MEM24-0010 Solicitud del concepto a la Gerencia Jurídica de fecha 26 de enero de 2024, para que sea se elevado al Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. 2. Concepto emitido por el DAFP con radicado GJMEM24- 0029 de fecha 21 de febrero del 2024. Verificados estos documentos se evidencia el cumplimiento de la acción de mejora oportunamente y de la meta del indicador.
99 | 17/112023 | GAA-MEM23-0946 | Informes de evaluaciones, seguimientos, alertas y recomendaciones. | Seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos (Acciones inefectivas) | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-10-25 | Gestión de Recursos Físicos | Nulbis Estela Camargo Curiel | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 1 | Acción Inefectiva: Se verificaron los reportes de inspección realizados por la GAA de fechas 19/04/2023, 26-06-2023 y 13/09/2023 respecto a la disposición de los residuos aprovechables y no aprovechables en los puntos ecológicos dispuestos por la EMB, encontrando que se continúa presentando errores por parte de los servidores, contratistas y visitantes en la disposición de residuos. Por otro lado, se observa que los contenedores color rojo fueron retirados por terminación de la emergencia sanitaria COVID 19 y el 03/10/2023 inicio campaña de socialización de los resultados de las inspecciones para llamar la atención respecto a que la separación no se esta llevando de manera adecuada. Pese a que se cumplió la acción, esta no eliminó en su totalidad la causa raíz de la situación identificada,por lo cual se requiere la formulación de un nuevo plan de mejoramiento. Se observó que tanto los avisos como los recipientes de los puntos ecológicos no cumplen con los códigos de colores vigentes de la Resolución 2184 de 2019. | 5 Por qué | Hallazgos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente en la visita de Evaluación, Control y Seguimiento Gestión Ambiental | Porque los servidores de la EMB no participan en los espacios de sensibilización relacionados con las normas vigentes para la adecuada separación en la fuente de los residuos. | 1 | Acción de Mejora | Realizar cuatro (4) capacitaciones internas por parte de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento a los servidores y contratistas de la EMB, frente al manejo de residuos y su adecuada disposición. | Cuatro (4) capacitaciones |  | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Contratista Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | No aplica | No aplica | No aplica | 244 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
99 | 17/112023 | GAA-MEM23-0946 | Informes de evaluaciones, seguimientos, alertas y recomendaciones. | Seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos (Acciones inefectivas) | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-10-25 | Gestión de Recursos Físicos | Nulbis Estela Camargo Curiel | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 1 | Acción Inefectiva: Se verificaron los reportes de inspección realizados por la GAA de fechas 19/04/2023, 26-06-2023 y 13/09/2023 respecto a la disposición de los residuos aprovechables y no aprovechables en los puntos ecológicos dispuestos por la EMB, encontrando que se continúa presentando errores por parte de los servidores, contratistas y visitantes en la disposición de residuos. Por otro lado, se observa que los contenedores color rojo fueron retirados por terminación de la emergencia sanitaria COVID 19 y el 03/10/2023 inicio campaña de socialización de los resultados de las inspecciones para llamar la atención respecto a que la separación no se esta llevando de manera adecuada. Pese a que se cumplió la acción, esta no eliminó en su totalidad la causa raíz de la situación identificada,por lo cual se requiere la formulación de un nuevo plan de mejoramiento. Se observó que tanto los avisos como los recipientes de los puntos ecológicos no cumplen con los códigos de colores vigentes de la Resolución 2184 de 2019. | 5 Por qué | Hallazgos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente en la visita de Evaluación, Control y Seguimiento Gestión Ambiental | Porque los servidores de la EMB no participan en los espacios de sensibilización relacionados con las normas vigentes para la adecuada separación en la fuente de los residuos. | 2 | Acción de Mejora | Realizar cuatro (4) inspecciones a los puntos ecológicos instalados en la sede administrativa de la EMB por parte del contratista designada por la GAA, para verificar la adecuada separación de residuos sólidos por parte de los funcionarios y contratistas. | Cuatro (4) Inspecciones |  | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Contratista Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | No aplica | No aplica | No aplica | 244 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
99 | 17/112023 | GAA-MEM23-0946 | Informes de evaluaciones, seguimientos, alertas y recomendaciones. | Seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos (Acciones inefectivas) | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-10-25 | Gestión de Recursos Físicos | Nulbis Estela Camargo Curiel | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 1 | Acción Inefectiva: Se verificaron los reportes de inspección realizados por la GAA de fechas 19/04/2023, 26-06-2023 y 13/09/2023 respecto a la disposición de los residuos aprovechables y no aprovechables en los puntos ecológicos dispuestos por la EMB, encontrando que se continúa presentando errores por parte de los servidores, contratistas y visitantes en la disposición de residuos. Por otro lado, se observa que los contenedores color rojo fueron retirados por terminación de la emergencia sanitaria COVID 19 y el 03/10/2023 inicio campaña de socialización de los resultados de las inspecciones para llamar la atención respecto a que la separación no se esta llevando de manera adecuada. Pese a que se cumplió la acción, esta no eliminó en su totalidad la causa raíz de la situación identificada,por lo cual se requiere la formulación de un nuevo plan de mejoramiento. Se observó que tanto los avisos como los recipientes de los puntos ecológicos no cumplen con los códigos de colores vigentes de la Resolución 2184 de 2019. | 5 Por qué | Hallazgos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente en la visita de Evaluación, Control y Seguimiento Gestión Ambiental | Porque en la interpretación de la Empresa de lo contenido en la Resolución 2184 de 2019 es posible utilizarse el código de colores vigente en la EMB. | 3 | Acción de Mejora | Soliitar un concepto al Ministerio de Ambiente y Desarro Sostebible por parte de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento, para aclarar la aplicabilidad de la Resolución 2184 de 2019 y adoptar sus recomendaciones. | Un (1) concepto |  | 100% | 2023-12-15 | 2024-11-30 | Contratista Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | No aplica | No aplica | No aplica | 214 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
99 | 2023-11-17 | SUP-MEM23-0953 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos vigencia 2023 | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-25 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 1 | 79. "Cerrada/Inefectiva" Fortalecer la revisión documental del Comité de Gestión Predial y Reasentamientos, con el fin de contar con los soportes suficientes de los casos puestos a consideración, en cumplimiento del reglamento interno del comité numeral 5 que menciona: (…) h) Llevar el archivo de cada una de las situaciones sobre las cuales el comité se haya pronunciado y de toda la documentación relacionada. i) Organizar y mantener actualizado el (los) expediente(s) que contenga(n) las actas de las sesiones realizadas, así como sus soportes, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el proceso de gestión documental.” (...). | 5 Por qué | Genera debilidades en la integridad y trazabilidad de la información, por no contar con expedientes físicos que den cuenta de las decisiones que se toman en el Comité de Gestión Predial y Reasentamiento - GPRE y sus sustentos, generando un riesgo de pérdida de información. | No se contaba con expedientes físicos actualizados de algunos casos presentados al Comité GPRE y un instrumento que permitiera validar a completitud los soportes. | 1 | Acción Correctiva | Trasladar al archivo el formato AP-FR-059 listas de chequeo de las actas generadas en las sesiones No. 34 del 06 de julio de 2023 y No. 37 del 03 de agosto de 2023 de los casos presentados ante del Comité GPRE. | Listas de chequeo | No. de listas de chequeo / No. de Sesiones Realizadas * 100% | 100% | 2023-11-30 | 2023-11-30 | Andrés Cuéllar Espinosa, Profesional Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | -152 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Se verificaron los siguientes documentos aportados por la Subgerencia de gestión predial: 1. Oficio con radicado No. EXT23-0019672 de fecha 24/11/2023 relacionado con los documentos de las actuaciones adelantadas en el proceso de adquisición predial sesiones No. 34 y 37 del Comité de Gestión Predial y de Reasentamiento el que se anexan los formatos de listas de chequeo. 2. Formato para traslados documentales de historiales de predios con la lista de documentos soportes de las sesiones No. 34 y 37 que se entregan al archivo de la Subgerencia de gestión predial para su organización. Se evidenció el cumplimineto de la acción.
99 | 2023-11-17 | SUP-MEM23-0953 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos vigencia 2023 | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-25 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 1 | 79. "Cerrada/Inefectiva" Fortalecer la revisión documental del Comité de Gestión Predial y Reasentamientos, con el fin de contar con los soportes suficientes de los casos puestos a consideración, en cumplimiento del reglamento interno del comité numeral 5 que menciona: (…) h) Llevar el archivo de cada una de las situaciones sobre las cuales el comité se haya pronunciado y de toda la documentación relacionada. i) Organizar y mantener actualizado el (los) expediente(s) que contenga(n) las actas de las sesiones realizadas, así como sus soportes, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el proceso de gestión documental.” (...). | 5 Por qué | Genera debilidades en la integridad y trazabilidad de la información, por no contar con expedientes físicos que den cuenta de las decisiones que se toman en el Comité de Gestión Predial y Reasentamiento - GPRE y sus sustentos, generando un riesgo de pérdida de información. | No se contaba con expedientes físicos actualizados de algunos casos presentados al Comité GPRE y un instrumento que permitiera validar a completitud los soportes. | 2 | Acción Correctiva | Actualizar el Reglamento Interno del Comité GPRE incluyendo la lista de chequeo como soportes de los casos a presentar al Comité. | Reglamento actualizado | Reglamento interno del Comité GPRE actualizado | 1 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | Andrés Cuéllar Espinosa, Profesional Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | -121 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0052 | 2024-02-23 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo Heiver Hernández Francisco Romero | Profesional G5 Profesional G2 Contratista | Se evidenció la actualización del documento Reglamento Interno del Comité de Gestión Predial y Reasentamiento GPRE, con código AP-DR-003 incluyendo en el numeral 13. Gestión Documental el formato con código AP-FR-059 lista de chequeo de casos presentados ante el Comité de gestión predial para su implementación en cada sesión, en donde se señalarán los casos presentados, los documentos y soportes utilizados en el caso y el enlace del expediente (si aplica). El documento se encuentra publicado en AZDigital para conocimiento de los funcionarios de la EMB. La presente acción se evalua como cumplida.
99 | 2023-11-17 | SUP-MEM23-0953 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos vigencia 2023 | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-25 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 1 | 79. "Cerrada/Inefectiva" Fortalecer la revisión documental del Comité de Gestión Predial y Reasentamientos, con el fin de contar con los soportes suficientes de los casos puestos a consideración, en cumplimiento del reglamento interno del comité numeral 5 que menciona: (…) h) Llevar el archivo de cada una de las situaciones sobre las cuales el comité se haya pronunciado y de toda la documentación relacionada. i) Organizar y mantener actualizado el (los) expediente(s) que contenga(n) las actas de las sesiones realizadas, así como sus soportes, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el proceso de gestión documental.” (...). | 5 Por qué | Genera debilidades en la integridad y trazabilidad de la información, por no contar con expedientes físicos que den cuenta de las decisiones que se toman en el Comité de Gestión Predial y Reasentamiento - GPRE y sus sustentos, generando un riesgo de pérdida de información. | No se contaba con expedientes físicos actualizados de algunos casos presentados al Comité GPRE y un instrumento que permitiera validar a completitud los soportes. | 3 | Acción Correctiva | Socialización de la actualización del Reglamento Interno del Comité GPRE con los equipos de gestión documental y social de la SUP | Socialización | Socializaciones realizadas/ socializaciones planeadas *100 | 100% | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Andrés Cuéllar Espinosa, Profesional Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | -90 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0079 | 2024-04-26 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo | Profesional G5 | Se evidenció el cumplimiento de la acción de mejora relacionada con la socialización del Reglamento Interno del Comité de Gestión Predial y Reasentamiento a los equipos de gestión documental y social de la SUP, se verificaron los siguientes documentos: 1. Correos de socialización por parte de la Subgerencia de la actualización del documento Reglamento Interno del Comité GPRE. 2. AP-DR-003 Reglamento Interno Comité GPRE_V.04. 3. Presentación del Reglamento. 4. Acta de reunión sobre la socialización del Reglamento Interno del Comité GPRE de fecha 26/01/2024.
99 | 2023-12-12 | GAA-MEM23-0946 | Seguimiento a planes de mejoramiento internos vigencia 2023. | Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos vigencia 2023. | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-10-25 | Gestión de Talento Humano | Nulbis Estela Camargo Curiel | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 1 | 69. Cerrada Inefectiva: En el informe de auditoría de cumplimiento que realizó la Oficina de Control Interno a la información reportada al DASCD durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2022 y el 30 de junio de 2023, se observó la no validación de las hojas de vida en el SIDEAP de servidores públicos debido a debilidades de autocontrol y la ausencia de puntos de control en el procedimiento para la selección y vinculación de servidores públicos, lo que expone a la empresa a un incumplimiento del literal e) del Articulo 2 de la Ley 87 de 1993, de la actividad No.13 del procedimiento para la selección y vinculación de servidores públicos con código TH PR-004 y de la circular No. 08 de 2021 del DASCD. La acción formulada no eliminó la causa raíz generadora de la observación, razón por la cual se califica como cerrada inefectiva. | 5 Por qué | literal e) del Articulo 2 de la Ley 87 de 1993, de la actividad No.13 del procedimiento para la selección y vinculación de servidores públicos con código TH PR-004 y de la circular No. 08 de 2021 del DASCD | Por que hay ausencia de puntos de control en el procedimiento para la selección y vinculación de servidores públicos con código TH-PR-004 respecto de la validación de la hoja de vida una vez verificada la información del aspirante en el SIDEAP. | 1 | Acción Correctiva | Actualizar el procedimiento para la selección y vinculación de servidores públicos código TH PR-004 agregando un punto de control para la validación de las hojas de vida en el SIDEAP oportunamente. | Procedimiento con código TH PR-004 actualizado y publicado en SIG | Un procedimiento actualizado | 1 | 2023-11-30 | 2024-06-01 | Profesionales Grado 02 y Grado 06 en TH de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | No aplica | No aplica | No aplica | 32 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
99 | 2023-12-12 | GAA-MEM23-0946 | Seguimiento a planes de mejoramiento internos vigencia 2023. | Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos vigencia 2023. | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-10-25 | Gestión de Talento Humano | Nulbis Estela Camargo Curiel | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 1 | 69. Cerrada Inefectiva: En el informe de auditoría de cumplimiento que realizó la Oficina de Control Interno a la información reportada al DASCD durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2022 y el 30 de junio de 2023, se observó la no validación de las hojas de vida en el SIDEAP de servidores públicos debido a debilidades de autocontrol y la ausencia de puntos de control en el procedimiento para la selección y vinculación de servidores públicos, lo que expone a la empresa a un incumplimiento del literal e) del Articulo 2 de la Ley 87 de 1993, de la actividad No.13 del procedimiento para la selección y vinculación de servidores públicos con código TH PR-004 y de la circular No. 08 de 2021 del DASCD. La acción formulada no eliminó la causa raíz generadora de la observación, razón por la cual se califica como cerrada inefectiva. | 5 Por qué | literal e) del Articulo 2 de la Ley 87 de 1993, de la actividad No.13 del procedimiento para la selección y vinculación de servidores públicos con código TH PR-004 y de la circular No. 08 de 2021 del DASCD | Porque no se contaba con el personal de Talento Humano suficiente para realizar la validación de las hojas de vida en SIDEAP de manera oportuna. | 2 | Acción Correctiva | Validar las hojas de vida que se encuentran pendientes de su validación con corte a 30 de noviembre de 2023 en el aplicativo SIDEAP. | Reporte de hojas de vida pendientes por validar con corte a 30 de noviembre de 2023 y reporte del SIDEAP con las hojas de vida validadas | Número de hojas de vida actualizadas en SIDEAP/ total de hojas de vida validadas en SIDEAP corte 30 de noviembre de 2023*100% | 100% | 2023-11-30 | 2024-06-01 | Profesional Grado 02 y Especializado TH- Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | No aplica | No aplica | No aplica | 32 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
99 | 2023-12-12 | GAA-MEM23-0946 | Seguimiento a planes de mejoramiento internos vigencia 2023. | Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos vigencia 2023. | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-10-25 | Gestión de Talento Humano | Nulbis Estela Camargo Curiel | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 2 | 81. Cerrada Inefectiva: Al respecto la OCI entregó Informe Final Auditoría del proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico con radicado OCI-MEN23-0186 del 24/08/2023, donde se identificó observación en relación con que un (1) directivo no ha suscrito el acuerdo de gestión para la vigencia 2023, además no se realizó seguimiento al acuerdo de un (1) directivo.Pese a que se cumplió la acción, esta no eliminó en su totalidad la causa raíz de la situación identificada, por lo cual se requiere la formulación de un nuevo plan de mejoramiento | 5 Por qué | Incumplimiento del Plan de Evaluación del Rendimiento TH-DR-021, asi como de las disposiciones legales en la materia | Porque no se ha realizado capacitación o socialización a los directivos sobre la importancia del cumplimiento de plan institucional de evaluación del rendimiento, tanto en lo relacionado con la suscripción y seguimiento de los Acuerdos de Gestión, como de la concertación de compromisos laborales y su evaluación con los trabajadores oficiales. | 3 | Acción Correctiva | Realizar por parte de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento, una capacitación a los directivos en las generalidades del Plan de Evaluación del Rendimiento, centrandose en la forma de establecer los compromisos laborales con los trabajadores oficiales a su cargo y de sus compromisos gerenciales del acuerdo de gestión, así como en la periodicidad en la evaluación. | Soportes de la capacitación brindada al grupo directivos sobre la Evaluación del Rendicimento | Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas (1) * 100% | 100% | 2024-02-01 | 2024-06-01 | Profesional Especializado TH- Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | No aplica | No aplica | No aplica | 32 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
99 | 2023-12-12 | GAA-MEM23-0946 | Seguimiento a planes de mejoramiento internos vigencia 2023. | Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos vigencia 2023. | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-10-25 | Gestión de Talento Humano | Nulbis Estela Camargo Curiel | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 3 | 81. Cerrada Inefectiva: Se observaron debilidades respecto de la actualización de la hoja de vida, declaración juramentada de bienes y rentas en el SIDEAP y el acta de entrega de cargo de seis (6) servidores públicos de una muestra de siete (7 historias laborales verificadas en el informe auditoría de cumplimiento, seguimiento reporte de información al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD. Se recomienda fortalecer los puntos de control en el procedimiento y realizar verificaciones periódicas a fin de identificar incumplimientos que puedan ser subsanados oportunamente | 5 Por qué | Incumplimiento del procedimiento para la entrega del puesto de trabajo con código TH-PR-013 | Porque el exservidor no conoce o se interesa en comprender a profundidad el procedimiento para la entrega del puesto de trabajo. | 4 | Acción Correctiva | Realizar por parte de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento una capacitación a los servidores activos sobre las responsabilidades que le asisten frente a su retiro para la entrega de puesto de trabajo. | Soportes de la capacitación brindada a los servidores sobre las responsabilidades que deben cumplir al momento de retirarse de la empresa. | Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas (1) * 100% | 100% | 2024-01-01 | 2024-06-01 | Profesional Grado 02 y Especializado en TH- Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | No aplica | No aplica | No aplica | 32 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
99 | 2023-12-12 | GAA-MEM23-0946 | Seguimiento a planes de mejoramiento internos vigencia 2023. | Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos vigencia 2023. | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-10-25 | Gestión de Talento Humano | Nulbis Estela Camargo Curiel | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 3 | 81. Cerrada Inefectiva:Se observaron debilidades respecto de la actualización de la hoja de vida, declaración juramentada de bienes y rentas en el SIDEAP y el acta de entrega de cargo de seis (6) servidores públicos de una muestra de siete (7 historias laborales verificadas en el informe auditoría de cumplimiento, seguimiento reporte de información al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD.Pese a que se cumplió la acción, esta no eliminó en su totalidad la causa raíz de la situación identificada, por lo cual se requiere la formulación de un nuevo plan de mejoramiento. | 5 Por qué | Incumplimiento del procedimiento para la entrega del puesto de trabajo con código TH-PR-013 | Porque el formato de ACTA DE ENTREGA DE PUESTO DE TRABAJO CÓDIGO: TH-FR-040 se encuentra desactualizado y no asegura la actualización de la hoja de vida, declaración juramentada de bienes y rentas en el SIDEAP, como también la evaluación del rendimiento parcial del acuerdo de gestión o de la evaluación de compromisos. | 5 | Acción Correctiva | Actualizar el FORMATO ACTA DE ENTREGA DE PUESTO DE TRABAJO CÓDIGO: TH-FR-040 en el cual se incluya (actualización de la hoja de vida, declaración juramentada de bienes y rentas en el SIDEAP, evaluación del rendimiento parcial del acuerdo de gestión o de la evaluación de compromisos) | FORMATO ACTA DE ENTREGA DE PUESTO DE TRABAJO CÓDIGO: TH-FR-040 actualizado y publicado en SIG | Un formato actualizado | 1 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | Profesional Grado 02 y Especializado TH- Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | No aplica | No aplica | No aplica | 32 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
99 | 17/112023 | GAA-MEM23-0946 | Informes de evaluaciones, seguimientos, alertas y recomendaciones. | Seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos (Acciones inefectivas) | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-10-25 | Gestión de Recursos Físicos | Nulbis Estela Camargo Curiel | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 1 | Acción Inefectiva: Se verificaron los reportes de inspección realizados por la GAA de fechas 19/04/2023, 26-06-2023 y 13/09/2023 respecto a la disposición de los residuos aprovechables y no aprovechables en los puntos ecológicos dispuestos por la EMB, encontrando que se continúa presentando errores por parte de los servidores, contratistas y visitantes en la disposición de residuos. Por otro lado, se observa que los contenedores color rojo fueron retirados por terminación de la emergencia sanitaria COVID 19 y el 03/10/2023 inicio campaña de socialización de los resultados de las inspecciones para llamar la atención respecto a que la separación no se esta llevando de manera adecuada. Pese a que se cumplió la acción, esta no eliminó en su totalidad la causa raíz de la situación identificada,por lo cual se requiere la formulación de un nuevo plan de mejoramiento. Se observó que tanto los avisos como los recipientes de los puntos ecológicos no cumplen con los códigos de colores vigentes de la Resolución 2184 de 2019. | 5 Por qué | Hallazgos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente en la visita de Evaluación, Control y Seguimiento Gestión Ambiental | Porque los servidores de la EMB no participan en los espacios de sensibilización relacionados con las normas vigentes para la adecuada separación en la fuente de los residuos. | 1 | Acción Correctiva | Realizar cuatro (4) capacitaciones internas por parte de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento a los servidores y contratistas de la EMB, frente al manejo de residuos y su adecuada disposición. | Cuatro (4) capacitaciones | Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones programadas *100% | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Contratista Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | No aplica | No aplica | No aplica | 244 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
99 | 17/112023 | GAA-MEM23-0946 | Informes de evaluaciones, seguimientos, alertas y recomendaciones. | Seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos (Acciones inefectivas) | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-10-25 | Gestión de Recursos Físicos | Nulbis Estela Camargo Curiel | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 1 | Acción Inefectiva: Se verificaron los reportes de inspección realizados por la GAA de fechas 19/04/2023, 26-06-2023 y 13/09/2023 respecto a la disposición de los residuos aprovechables y no aprovechables en los puntos ecológicos dispuestos por la EMB, encontrando que se continúa presentando errores por parte de los servidores, contratistas y visitantes en la disposición de residuos. Por otro lado, se observa que los contenedores color rojo fueron retirados por terminación de la emergencia sanitaria COVID 19 y el 03/10/2023 inicio campaña de socialización de los resultados de las inspecciones para llamar la atención respecto a que la separación no se esta llevando de manera adecuada. Pese a que se cumplió la acción, esta no eliminó en su totalidad la causa raíz de la situación identificada,por lo cual se requiere la formulación de un nuevo plan de mejoramiento. Se observó que tanto los avisos como los recipientes de los puntos ecológicos no cumplen con los códigos de colores vigentes de la Resolución 2184 de 2019. | 5 Por qué | Hallazgos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente en la visita de Evaluación, Control y Seguimiento Gestión Ambiental | Porque los servidores de la EMB no participan en los espacios de sensibilización relacionados con las normas vigentes para la adecuada separación en la fuente de los residuos. | 2 | Acción Correctiva | Realizar cuatro (4) inspecciones a los puntos ecológicos instalados en la sede administrativa de la EMB por parte del contratista designada por la GAA, para verificar la adecuada separación de residuos sólidos por parte de los funcionarios y contratistas. | Cuatro (4) Inspecciones | Número de inspecciones realizadas / Número de Inspecciones programadas *100% | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Contratista Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | No aplica | No aplica | No aplica | 244 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
99 | 17/112023 | GAA-MEM23-0946 | Informes de evaluaciones, seguimientos, alertas y recomendaciones. | Seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos (Acciones inefectivas) | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-10-25 | Gestión de Recursos Físicos | Nulbis Estela Camargo Curiel | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 1 | Acción Inefectiva: Se verificaron los reportes de inspección realizados por la GAA de fechas 19/04/2023, 26-06-2023 y 13/09/2023 respecto a la disposición de los residuos aprovechables y no aprovechables en los puntos ecológicos dispuestos por la EMB, encontrando que se continúa presentando errores por parte de los servidores, contratistas y visitantes en la disposición de residuos. Por otro lado, se observa que los contenedores color rojo fueron retirados por terminación de la emergencia sanitaria COVID 19 y el 03/10/2023 inicio campaña de socialización de los resultados de las inspecciones para llamar la atención respecto a que la separación no se esta llevando de manera adecuada. Pese a que se cumplió la acción, esta no eliminó en su totalidad la causa raíz de la situación identificada,por lo cual se requiere la formulación de un nuevo plan de mejoramiento. Se observó que tanto los avisos como los recipientes de los puntos ecológicos no cumplen con los códigos de colores vigentes de la Resolución 2184 de 2019. | 5 Por qué | Hallazgos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente en la visita de Evaluación, Control y Seguimiento Gestión Ambiental | Porque en la interpretación de la Empresa de lo contenido en la Resolución 2184 de 2019 es posible utilizarse el código de colores vigente en la EMB. | 3 | Acción Correctiva | Soliitar un concepto al Ministerio de Ambiente y Desarro Sostebible por parte de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento, para aclarar la aplicabilidad de la Resolución 2184 de 2019 y adoptar sus recomendaciones. | Un (1) concepto | Número de conceptos emiridos por el MADS / Número de conceptos solicitados por la EMB *100% | 100% | 2023-12-15 | 2024-11-30 | Contratista Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | No aplica | No aplica | No aplica | 214 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 1 | OB1. Por incumplimiento de las Resoluciones Nos. 898 y 1044 de 2014 del Instituto Geográfico Agustín CODAZZI, debido a debilidades en la liquidación de indemnizaciones en la adquisición de predios para la construcción de la PLMB, dado que se calculan mayores o menores valores en las indemnizaciones, ocasionado reprocesos y un posible riesgo de impacto reputacional y/o económico para la Empresa. | 5 Por qué | Genera debilidades en la liquidación de indemnizaciones en los avalúos. | La herramienta "AP-FR-009 Formato Lista de chequeo de Indemnización" no cuenta con un control de verificación para la liquidación de los avalúos y factores de reconocimiento. | 1 | Acción Correctiva | Actualizar el Formato Lista de chequeo de Indemnización, con código AP-FR-009, incluyendo campos de control para la liquidación de indemnizaciones en la adquisición de predios para la construcción de la PLMB. | AP-FR-009 Formato Lista de chequeo de Indemnización | 1 Formato Lista de chequeo de Indemnización actualizado | 1 | 2023-12-12 | 2024-03-31 | Jorge Mario González, Profesional Subgerencia de Gestión Predial Pilar Céspedes, Contratista Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | -30 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 1 | OB1. Por incumplimiento de las Resoluciones Nos. 898 y 1044 de 2014 del Instituto Geográfico Agustín CODAZZI, debido a debilidades en la liquidación de indemnizaciones en la adquisición de predios para la construcción de la PLMB, dado que se calculan mayores o menores valores en las indemnizaciones, ocasionado reprocesos y un posible riesgo de impacto reputacional y/o económico para la Empresa. | 5 Por qué | Genera debilidades en la liquidación de indemnizaciones en los avalúos. | La herramienta "AP-FR-009 Formato Lista de chequeo de Indemnización" no cuenta con un control de verificación para la liquidación de los avalúos y factores de reconocimiento. | 2 | Acción Correctiva | Realizar la socialización con el equipo técnico avaluador del AP-FR-009 Formato Lista de chequeo de Indemnización | Socialización | Socialización realizada / 1 socialización planeada *100% | 100% | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Jorge Mario González, Profesional Subgerencia de Gestión Predial Pilar Céspedes, Contratista Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | Próxima a vencer | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 2 | OB2. Por incumpliendo de la Resolución EMB No. 190 de 2021 y el procedimiento para la liquidación y pago de los factores de reconocimiento económico aplicables al proyecto PLMB, código AP-PR-003, por debilidades en la liquidación de factores de reconocimiento en la adquisición de predios para la construcción de la PLMB, ocasionando reprocesos y un posible riesgo de impacto reputacional y/o económico para la Empresa. | 5 Por qué | Genera debilidades por la interpretación de la Resolución No. 190 de 2021. | Falta de claridad en la interpretación de lo establecido en cuanto a la liquidación de factores definidos en la Resolución 190 de 2021. | 1 | Acción Correctiva | Solicitar concepto de la Banca Multilateral sobre el pago de compensaciones de la Resolución No. 190 de 2021 | Lineamiento/concepto de la Banca Multilateral | 1 Lineamiento-concepto de la Banca Multilateral | 1 | 2023-12-12 | 2024-02-29 | Jorge Mario González, Profesional Subgerencia de Gestión Predial Pilar Céspedes, Contratista Subgerencia de Gestión Predial Liliana Garzón, Profesional Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | -61 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0079 | 2024-04-26 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo | Profesional G5 | Acción cumplida: Se evidenció la solicitud del concepto a la Banca Multilateral por parte de la Gerencia Ejecutiva sobre el pago de compensaciones de la Resolución No. 190 de 2021, se verificaron los siguientes documentos: 1. EXTS24-0000539 Solicitud concepto a la Banca de fecha 30/01/2024. 2. EXT24-0002979 Respuesta Concepto Banca de fecha 19/02/2024. 3. Correo electrónico sobre LINEAMIENTO RECONOCIMIENTO FACTOR AUTORRELOCALIZACIÓN.
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 2 | OB2. Por incumpliendo de la Resolución EMB No. 190 de 2021 y el procedimiento para la liquidación y pago de los factores de reconocimiento económico aplicables al proyecto PLMB, código AP-PR-003, por debilidades en la liquidación de factores de reconocimiento en la adquisición de predios para la construcción de la PLMB, ocasionando reprocesos y un posible riesgo de impacto reputacional y/o económico para la Empresa. | 5 Por qué | Genera debilidades por la interpretación de la Resolución No. 190 de 2021. | Falta de claridad en la interpretación de lo establecido en cuanto a la liquidación de factores definidos en la Resolución 190 de 2021. | 2 | Acción Correctiva | Revisar y actualizar el procedimiento de liquidación y pago de los factores de reconocimiento económico PLMB, con código AP-PR-003 (Impuesto predial, Autorrelocalización de arrendatarios y complementario daño emergente) | AP-PR-003 Procedimiento liquidación y pago de los factores de reconocimiento económico PLMB | 1 Procedimiento liquidación y pago de los factores de reconocimiento económico PLMB actualizado | 1 | 2023-12-12 | 2024-04-30 | Jorge Mario González, Profesional Subgerencia de Gestión Predial Pilar Céspedes, Contratista Subgerencia de Gestión Predial Liliana Garzón, Profesional Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | Próxima a vencer | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 2 | OB2. Por incumpliendo de la Resolución EMB No. 190 de 2021 y el procedimiento para la liquidación y pago de los factores de reconocimiento económico aplicables al proyecto PLMB, código AP-PR-003, por debilidades en la liquidación de factores de reconocimiento en la adquisición de predios para la construcción de la PLMB, ocasionando reprocesos y un posible riesgo de impacto reputacional y/o económico para la Empresa. | 5 Por qué | Genera debilidades por la interpretación de la Resolución No. 190 de 2021. | Falta de claridad en la interpretación de lo establecido en cuanto a la liquidación de factores definidos en la Resolución 190 de 2021. | 3 | Acción Correctiva | Realizar la socialización de la Resolución No. 190 de 2021 al equipo pertinente y AP-PR-003 Procedimiento liquidación y pago de los factores de reconocimiento económico PLMB | Socialización | Socialización realizada / 1 socialización planeada *100% | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Jorge Mario González, Profesional Subgerencia de Gestión Predial Pilar Céspedes, Contratista Subgerencia de Gestión Predial Liliana Garzón, Profesional Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | 31 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 3 | OB3. Por incumplimiento de los plazos estipulados en el Instructivo para Pagos Derivados de Adquisición Predial, Código AP-IN-001, para realizar los pagos a los propietarios de los predios, ocasionado un posible riesgo de retrasos en el cumplimiento de la meta del proyecto de inversión e impacto reputacional para la Empresa. | 5 Por qué | Se afectan los tiempos previstos para las actividades relacionadas con los pagos generando retrasos en la entrega de los inmuebles. | Posible desconocimiento de los integrantes del equipo a los tiempos establecidos en el instructivo para pagos derivados de adquisición predial, con código AP-IN-001. | 1 | Acción Correctiva | Actualizar el instructivo para pagos derivados de adquisición predial, con código AP-IN-001, teniendo en cuenta las dinámicas reales del proceso. | AP-IN-001 Instructivo para pagos derivados de adquisición predial | 1 Instructivo para pagos derivados de adquisición predial actualizado | 1 | 2023-12-12 | 2024-04-30 | Diana Marcela Bedoya, Profesional Subgerencia de Gestión Predial José Duván Núnez, Contratista Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | Próxima a vencer | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 3 | OB3. Por incumplimiento de los plazos estipulados en el Instructivo para Pagos Derivados de Adquisición Predial, Código AP-IN-001, para realizar los pagos a los propietarios de los predios, ocasionado un posible riesgo de retrasos en el cumplimiento de la meta del proyecto de inversión e impacto reputacional para la Empresa. | 5 Por qué | Se afectan los tiempos previstos para las actividades relacionadas con los pagos generando retrasos en la entrega de los inmuebles. | Posible desconocimiento de los integrantes del equipo a los tiempos establecidos en el instructivo para pagos derivados de adquisición predial, con código AP-IN-001. | 2 | Acción Correctiva | Realizar una matriz de consolidación de las promesas de compraventa firmadas con la finalidad de realizar un control y seguimiento a los plazos estipulados en el Instructivo para pagos derivados de adquisición predial. (Anclarla al instructivo AP-IN-001) | Matriz de consolidación de las promesas de compraventa firmadas | 1 Matriz de seguimiento | 1 | 2023-12-12 | 2024-04-30 | Diana Marcela Bedoya, Profesional Subgerencia de Gestión Predial José Duván Núnez, Contratista Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | Próxima a vencer | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 3 | OB3. Por incumplimiento de los plazos estipulados en el Instructivo para Pagos Derivados de Adquisición Predial, Código AP-IN-001, para realizar los pagos a los propietarios de los predios, ocasionado un posible riesgo de retrasos en el cumplimiento de la meta del proyecto de inversión e impacto reputacional para la Empresa. | 5 Por qué | Se afectan los tiempos previstos para las actividades relacionadas con los pagos generando retrasos en la entrega de los inmuebles. | Posible desconocimiento de los integrantes del equipo a los tiempos establecidos en el instructivo para pagos derivados de adquisición predial, con código AP-IN-001. | 3 | Acción Correctiva | Realizar la socialización al equipo jurídico de la SUP sobre el AP-IN-001 Instructivo para pagos derivados de adquisición predial y de la matriz de seguimiento. | Socialización | Socialización realizada / 1 socialización planeada *100% | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Diana Marcela Bedoya, Profesional Subgerencia de Gestión Predial José Duván Núnez, Contratista Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | 31 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 4 | OB4. Por incumplimiento del Plan Institucional de Evaluación del Rendimiento, código TH-DR-021, dado que no se evidenció la concertación de Compromisos Laborales y Comportamentales de la vigencia 2023 de los servidores públicos de la Subgerencia de Gestión Predial. | 5 Por qué | Se afecta la planeación y metas propuestas de la Subgerencia de Gestión Predial en la vigencia para el cumplimiento de los objetivos propuestos. | Por desconocimiento de la Directriz de Evaluación de Rendimiento, código TH-DR-021, por parte de los trabajadores oficiales de la Subgerencia Predial para realizar la concertación de Compromisos Laborales y Comportamentales. | 1 | Acción Correctiva | Capacitar a los trabajadores oficiales de la SUP sobre los lineamientos para el diligenciamiento y control de los compromisos labores y comportamentales (Directriz de Evaluación de Rendimiento, código TH-DR-021), con el apoyo de la GAA. | Capacitación | Capacitación realizada / 1 Capacitación planeada *100% | 100% | 2024-01-02 | 2024-02-29 | Lucía Bonilla, Profesional Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | -61 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0079 | 2024-04-26 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo | Profesional G5 | Acción cumplida: Se observó ayuda de memoria sobre la capacitación realizada el 14/02/2024 sobre lineamientos para el diligenciamiento y control de los compromisos labores y comportamentales (Directriz de Evaluación de Rendimiento, código TH-DR-021) con el apoyo de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento GAA, dirigida a los trabajadores oficiales de la SUP. Se verificaron los siguientes documentos anexos: 1. Formato Ayuda de Memoria. 2. Lista de asistencia a capacitación. 3. Presentación de la GAA sobre la evaluación rendimiento. 4. Correo convocatoria a capacitación sobre diligenciamiento y control de los compromisos labores.
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 4 | OB4. Por incumplimiento del Plan Institucional de Evaluación del Rendimiento, código TH-DR-021, dado que no se evidenció la concertación de Compromisos Laborales y Comportamentales de la vigencia 2023 de los servidores públicos de la Subgerencia de Gestión Predial. | 5 Por qué | Se afecta la planeación y metas propuestas de la Subgerencia de Gestión Predial en la vigencia para el cumplimiento de los objetivos propuestos. | Por desconocimiento de la Directriz de Evaluación de Rendimiento, código TH-DR-021, por parte de los trabajadores oficiales de la Subgerencia Predial para realizar la concertación de Compromisos Laborales y Comportamentales. | 2 | Acción Correctiva | Realizar seguimiento y envío de alertas tempranas por correo electrónico recordando el diligenciamiento y presentación de los compromisos laborales y comportamentales, lo cual permitirá que cada trabajador oficial haga un seguimiento de su propio proceso. | Correo electrónico | Correo electrónico enviado / 1 correo electrónico programado *100% | 100% | 2024-01-02 | 2024-02-29 | Lucía Bonilla, Profesional Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | -61 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0079 | 2024-04-26 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo | Profesional G5 | Se evidenció correo electrónico del seguimiento realizado por parte de la Subgerencia de Gestión Predial mediante alerta a los trabajadores oficiales de fecha 23/02/2024, recordando el diligenciamiento y presentación de los compromisos laborales y comportamentales para la vigencia 2024. Así mismo, se observó el envió a Recursos Humanos de la concertación de compromisos de los trabajadores de la SUP. Por lo anterior, la presente acción se evalúa como cumplida.
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 5 | OB5. Por la generación de obligaciones por concepto de impuesto predial e intereses moratorios debido al reporte inoportuno de los predios adquiridos por la EMB ante la Secretaría Distrital de Hacienda, incumpliendo el Artículo 4 del Acuerdo 642 de 2016. | 5 Por qué | Realizar un seguimiento inadecuado al avance de los proyectos de inversión y un posible impacto económico. | No se realizó una debida capacitación al equipo pertinente respecto a la Presentación y Declaración de Impuestos prediales a la Secretaría Distrital de Hacienda | 1 | Acción Correctiva | Realizar la verificación de la Resolución expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, según la vigencia de los predios a nombre de la EMB. | Informe Anual | 1 Informe Anual- Captura de registro de información en el aplicativo de SDH | 1 | 2023-12-12 | 2023-12-31 | Yeison Mahecha, Contratista Subgerencia de Gestión Predial Liliana Garzón, Profesional Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | -121 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0079 | 2024-04-26 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo | Profesional G5 | Acción Cumplida: Se validó con la Subgerencia de Gestión Predial la realización de tres (3) mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Hacienda-SDH con el propósito de conocer el listado de predios que presentaba deuda por concepto de impuesto predial. Se verificaron los siguientes soportes: 1. Ayudas de memoria de las tres (3) mesas de trabajo desarrolladas con SDH en las cuales se evidencia la subsanación de las deudas reportadas. 2. Resolución No DDI-030100 expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda -SDH del 15/09/2023 según la vigencia de los predios a nombre de la EMB para dar cumplimiento. El Artículo 43° de la Resolución en mención, solicita remitir la información de los predios que a 30 de septiembre de 2023 son de propiedad de la EMB, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° del Acuerdo 642 de 2016, se evidenció el cumplimiento de lo establecido mediante pantallazo de cargue de información de los medios magnéticos de fecha 06/12/2023 a la SDH.
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 5 | OB5. Por la generación de obligaciones por concepto de impuesto predial e intereses moratorios debido al reporte inoportuno de los predios adquiridos por la EMB ante la Secretaría Distrital de Hacienda, incumpliendo el Artículo 4 del Acuerdo 642 de 2016. | 5 Por qué | Realizar un seguimiento inadecuado al avance de los proyectos de inversión y un posible impacto económico. | No se realizó una debida capacitación al equipo pertinente respecto a la Presentación y Declaración de Impuestos prediales a la Secretaría Distrital de Hacienda | 2 | Acción Correctiva | Revisar y actualizar el procedimiento para Adquisición Predial, con código AP-PR-002, donde se incluya el reporte a la Secretaría Distrital de Hacienda de conformidad con la directriz de SDH. | AP-PR-002 Procedimiento para Adquisición Predial | 1 Procedimiento para Adquisición Predial actualizado | 1 | 2023-12-12 | 2024-04-30 | Yeison Mahecha, Contratista Subgerencia de Gestión Predial Liliana Garzón, Profesional Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | Próxima a vencer | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 5 | OB5. Por la generación de obligaciones por concepto de impuesto predial e intereses moratorios debido al reporte inoportuno de los predios adquiridos por la EMB ante la Secretaría Distrital de Hacienda, incumpliendo el Artículo 4 del Acuerdo 642 de 2016. | 5 Por qué | Realizar un seguimiento inadecuado al avance de los proyectos de inversión y un posible impacto económico. | No se realizó una debida capacitación al equipo pertinente respecto a la Presentación y Declaración de Impuestos prediales a la Secretaría Distrital de Hacienda | 3 | Acción Correctiva | Capacitar al equipo pertinente de la SUP sobre el reporte que se debe realizar ante la Secretaría Distrital de Hacienda de conformidad con el procedimiento para Adquisición Predial, con código AP-PR-002. | Capacitación | Capacitación realizada / 1 Capacitación planeada *100% | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Yeison Mahecha, Contratista Subgerencia de Gestión Predial Liliana Garzón, Profesional Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | 31 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 6 | OB6. Por incumplimiento del Reglamento Interno del Comité de Gestión Predial, código AP-DR-003, en cuanto a: archivo, contenido y gestión de las actas, debido a debilidades en el desarrollo de las funciones de la Secretaría Técnica del comité de gestión Predial. | 5 Por qué | Genera debilidades en la integridad y trazabilidad de la información, por no contar con expedientes físicos que den cuenta de las decisiones que se toman en el Comité de Gestión Predial y Reasentamiento - GPRE y sus sustentos, generando un riesgo de pérdida de información. | Falta de socialización del reglamento del Comité de gestión predial y reasentamiento al momento del cambio de profesional para ser secretaría técnica | 1 | Acción Correctiva | Actualizar el reglamento interno del Comité GPRE, con código AP-DR-003, incluyendo el seguimiento trimestral al cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Comité y el componente de gestión documental (archivo de las sesiones) | AP-DR-003 Reglamento Interno del Comité GPRE | 1 Reglamento Interno del Comité GPRE actualizado | 1 | 2023-12-12 | 2023-12-31 | Andrés Cuéllar, Profesional Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | -121 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0079 | 2024-04-26 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo | Profesional G5 | Acción cumplida: Se evidenció nueva versión del documento reglamento interno del Comité GPRE, con código AP-DR-003, versión 4 del 20/12/2023. Se observo que en el numeral 15. SEGUIMIENTO CASOS ESPECIALES, se describe que: "De manera trimestral la Subgerencia de Gestión Predial presentará ante los integrantes del Comité el seguimiento a los casos presentados y aprobados, los cuales requirieron de aprobación de factores diferenciales del trimestre anterior." Fecha de finalización: 31/12/2023, acción cumplida el 20/12/2023 en los términos establecidos.
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 6 | OB6. Por incumplimiento del Reglamento Interno del Comité de Gestión Predial, código AP-DR-003, en cuanto a: archivo, contenido y gestión de las actas, debido a debilidades en el desarrollo de las funciones de la Secretaría Técnica del comité de gestión Predial. | 5 Por qué | Genera debilidades en la integridad y trazabilidad de la información, por no contar con expedientes físicos que den cuenta de las decisiones que se toman en el Comité de Gestión Predial y Reasentamiento - GPRE y sus sustentos, generando un riesgo de pérdida de información. | Falta de socialización del reglamento del comité de gestión predial y reasentamiento al momento del cambio de profesional para ser secretaría técnica | 2 | Acción Correctiva | Realizar la socialización del AP-DR-003 Reglamento Interno del Comité GPRE a la secretaría técnica. | Correo electrónico | Correo electrónico enviado / 1 correo electrónico programado *100% | 100% | 2024-01-02 | 2024-02-29 | Andrés Cuéllar, Profesional Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | -61 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0079 | 2024-04-26 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo | Profesional G5 | Acción cumplida: Se evidenció acta de socialización del Reglamento Interno del Comité GPRE código APDR- 003 versión 4, realizada el 26 de enero de 2024 a los equipos internos social y gestión documental de la SUP para dar a conocer los nuevos lineamientos establecidos a seis (6) integrantes. Además a través de dos (02) correos electrónico del 26/01/2024 se indicó que en el Reglamento se incluye el formato lista de chequeo (con código AP-FR-059) como soportes de los casos a presentar al Comité para el proceso de gestión documental de la SUP y el seguimiento trimestral de casos especiales. Fecha de finalización: 29/02/2024, acción cumplida el 26/02/2024 en los términos establecidos .
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 7 | OB7. Por incumplimiento del numeral 46.4 “No obligatoriedad de liquidación” del Manual de Contratación Empresa Metro de Bogotá código GC-MN-001, se evidenciaron contratos de prestación de servicios profesionales con terminación anticipada por mutuo acuerdo, sin el Formato para Acta de Liquidación, Código GC-FR-025, donde se autoriza la liberación de los recursos que no se ejecutaron. | 5 Por qué | Genera debilidades al proceso de contratación de la EMB dejando en SECOP los contratos aun vigentes. | Por desconocimiento al proceso de liquidación de los contratos PSP y cierre financiero en la EMB | 1 | Corrección | Realizar la verificación, cierre y liquidación de los CPSP que fueron objeto de terminación anticipada durante la vigencia 2022 y 2023. | Verificación CPSP | No. De contratos verificados que cuentan con acta de liquidación / No. De contratos verificados vigencia 2022 y 2023 *100% | 100% | 2023-12-12 | 2024-07-31 | Paola Stand, Profesional Subgerencia de Gestión Predial | Sí | SUP-MEM24-0360 | 2024-04-29 | 92 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 7, 11, 12, 13, 14 | OB7. Por incumplimiento del numeral 46.4 “No obligatoriedad de liquidación” del Manual de Contratación Empresa Metro de Bogotá código GC-MN-001, se evidenciaron contratos de prestación de servicios profesionales con terminación anticipada por mutuo acuerdo, sin el Formato para Acta de Liquidación, Código GC-FR-025, donde se autoriza la liberación de los recursos que no se ejecutaron. OB11. Por incumplimiento del Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 por la no publicación o publicación extemporánea de documentos contractuales en los contratos: 163, 301, 184, 156, 115, 061, 287, 205 de 2022 y 006, 029 de 2023, debido a debilidades en la supervisión. OB12. Por la no expedición de paz y salvo, código GC-FR-013, acta de Entrega y recibo a satisfacción con código GC-FR-020 y cierre financiero incumpliendo los ítems 34, 35 y 36 del procedimiento contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas, código GC-PR-008 versión 06, en los contratos 163, 184, 156, 115, 061 y 213 de 2022. OB13. Por la desactualización e incompletitud de los expedientes contractuales: 163, 301, 184, 107, 156, 287, 205 de 2022 y 006, 039, 042 de 2023 incumpliendo el numeral 3 “Funciones, Actividades y Facultades de la Supervisión y la Interventoría – numeral 3.3. Funciones, Actividades y Facultades Administrativas del Manual de Supervisión e interventoría”. OB14. Por debilidades en la supervisión de los contratos de prestación de servicios profesionales Nos. 019, 039 y 042 de 2023 suscritos en febrero y marzo de 2023 sin que a la fecha se hayan suscrito actas de inicio ni informe a la Gerencia Administrativa y de abastecimiento comunicando la novedad, lo que generó pagos a la ARL para el contrato 039 de 2023 y riesgo de incumplimiento en la meta proyecto de inversión "Entregar al concesionario el 100% de los predios del trazado de la PLMB T1", incumplimiento del Manual de Supervisión e Interventoría, código GC-MN-003 versión 3, así como, lo establecido en el clausulado del contrato de prestación de servicios profesionales. | 5 Por qué | Genera debilidades al proceso de contratación de la EMB dejando en SECOP los contratos aun vigentes. | Por desconocimiento del proceso de liquidación de los contratos PSP y cierre financiero en la EMB. Por desconocimiento del manual de contratación en los tiempos estipulados para el cargue de documentos. | 2 | Acción Correctiva | Capacitar a los supervisores de los contratos PSP de la SUP, con el fin de aclarar dudas sobre las directrices y procedimientos que se contemplan en el "Manual de contratación, GC-MN-001", "Procedimiento de Contratación Directa para Celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con persona natural, GC-PR-008." y "Manual de Supervisión e Interventoría, GC-MN-003", con el apoyo de la Subgerencia de Gestión Contractual y/o de GAA. | Ayuda de memoria y listado de asistencia | Capacitación realizada / 1 Capacitación planeada *100% | 100% | 2023-12-12 | 2024-04-30 | Paola Stand, Profesional Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | Próxima a vencer | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 8 | OB8. Por incumplimiento del Instructivo para la organización de los expedientes de la serie documental historiales de predios, código GD-IN-010, debido a que en AZ Digital, se cargan expedientes con nombres diferentes al CHIP predial (Código homologado de identificación predial que asigna la Unidad Administrativa Especial de Catastro a cada predio del Distrito Capital.) y tipo de tenencia (propietario y unidad social), así como la desactualización y falta de orden cronológico en el archivo físico y digital de las historias prediales, lo que genera posibles pérdidas de información, dificultad para consulta y trazabilidad de la información. | 5 Por qué | Seguimiento inadecuado al avance de los proyectos de inversión, generando una desorganización cronológica y ausencia de documentos en los expedientes prediales. | Desconocimiento de la política de gestión documental y aplicación de la TRD en el proceso de Adquisición Predial. | 1 | Corrección | Verificar el contenido y procedencia de la información contenida en la "Carpeta AZ DIGITAL - 400 Historiales de predios" que no cuentan con la identificación definida en el instructivo para la organización de los expedientes de la serie documental historiales de predios, con código GD-IN-010, para su traslado al responsable de clasificación y trámite. | Contenido Carpeta AZ DIGITAL - 400 Historiales de predios | Reportes mensuales de carpetas creadas / 4 Reportes mensuales de carpetas programadas *100% | 100% | 2023-12-12 | 2024-02-29 | Addy Edith Villamil, Profesional Subgerencia de Gestión Predial Yeison Mahecha, Contratista Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | -61 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0079 | 2024-04-26 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo | Profesional G5 | Acción cumplida: Se verificó junto con la Subgerencia de Gestión Predial las actividades que se realizaron para subsanar las debilidades relacionadas con la gestión documental de los expedientes de la serie documental historiales de predios, entre las cuales se identificaron las siguientes: 1. Identificación de documentos trasladados a la “Carpeta AZ DIGITAL - 400 Historiales de predios” que no cumplían con la identificación definida en el instructivo para la organización de los expedientes de la serie documental historiales de predios, con código GD-IN-010. 2. Traslado de la documentación identificada a la bandeja de AZ DIGITAL del líder del Equipo de Gestión Documental. 3. Capacitación del Equipo de Gestión Documental de la Subgerencia de Gestión Predial para el manejo de la herramienta AZ Digital. 4. Intervención por parte del Equipo de Gestión Documental de la documentación trasladada, con el fin de verificar contenido, pertenencia al proceso de Adquisición Predial, asignación de CHIP y traslado a la “Carpeta AZ DIGITAL - 400 Historiales de predios” cumpliendo con la directriz indicada en instructivo GDIN- 010. Adicionalmente se verificaron los siguientes documentos que se anexaron al presente seguimiento: 1. Ayuda de memoria de la capacitación realizada al Equipo de Gestión Documental de la SUP para continuar con el proceso de intervención a la documentación tramitada y gestionada por AZ DIGITAL. 2. Archivo en formato Excel, con la cantidad de unidades documentales creadas (930) en la “Carpeta AZ DIGITAL - serie 400 Historiales de predios”, que contiene la información de los predios objeto de adquisición para la PLMB.
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 8 | OB8. Por incumplimiento del Instructivo para la organización de los expedientes de la serie documental historiales de predios, código GD-IN-010, debido a que en AZ Digital, se cargan expedientes con nombres diferentes al CHIP predial (Código homologado de identificación predial que asigna la Unidad Administrativa Especial de Catastro a cada predio del Distrito Capital.) y tipo de tenencia (propietario y unidad social), así como la desactualización y falta de orden cronológico en el archivo físico y digital de las historias prediales, lo que genera posibles pérdidas de información, dificultad para consulta y trazabilidad de la información. | 5 Por qué | Seguimiento inadecuado al avance de los proyectos de inversión, generando una desorganización cronológica y ausencia de documentos en los expedientes prediales. | Desconocimiento de la política de gestión documental y aplicación de la TRD en el proceso de Adquisición Predial. | 2 | Acción Correctiva | Capacitar al Equipo de Gestión Documental de la SUP, con el fin de administrar y actualizar la información que sea trasladada a través de AZDIGITAL para el proceso de Adquisición Predial de acuerdo con lo establecido en el Instructivo para la organización de los expedientes de la serie documental historiales de predios, código GD-IN-010 | Ayuda de memoria y listado de asistencia | Capacitación realizada / 1 Capacitación planeada *100% | 100% | 2024-03-01 | 2024-03-31 | Addy Edith Villamil, Profesional Subgerencia de Gestión Predial Yeison Mahecha, Contratista Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | -30 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 9 | OB9. Por incumplimiento de los procedimientos: Para el reasentamiento y la gestión social código: GS-PR-008 y Post Reasentamiento código: GS-PR-009, por desconocimiento y no aplicación de los lineamientos, incurriendo en la materialización del riesgo: “Posibilidad de impacto económico y reputacional por la afectación de las condiciones de vida de las unidades sociales causada por la no aplicación del procedimiento de reasentamientos y post reasentamiento en el desplazamiento involuntario de los propietarios y ocupantes de los predios adquiridos para la construcción de la PLMB e inoportunidad del seguimiento en el Post reasentamiento de las unidades sociales”. | 5 Por qué | Genera debilidades en el proceso de gestión social y reasentamiento, afectando a las unidades sociales del proyecto PLMB | Los procedimientos para el reasentamiento y la gestión social código: AP-PR-005 y Post Reasentamiento código: AP-PR-006 no se encuentran alineados con la realidad y contexto socioeconómico de las unidades sociales identificadas, generando que sean rígidos y sin flexibilidad a la realidad social | 1 | Acción Correctiva | Revisar y actualizar los procedimientos: 1. para el reasentamiento y la gestión social código AP-PR-005, y 2. Post reasentamiento código AP-PR-006, para que estén alineados a la realidad social identificado en territorio con las unidad sociales. | AP-PR-005 Procedimiento para el reasentamiento y la gestión social, y AP-PR-006 Procedimiento Post Reasentamiento | Procedimiento para el reasentamiento y la gestión social, y Procedimiento Post Reasentamiento actualizados | 2 | 2023-12-12 | 2024-04-30 | Andrés Cuéllar, Profesional Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | Próxima a vencer | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 9 | OB9. Por incumplimiento de los procedimientos: Para el reasentamiento y la gestión social código: GS-PR-008 y Post Reasentamiento código: GS-PR-009, por desconocimiento y no aplicación de los lineamientos, incurriendo en la materialización del riesgo: “Posibilidad de impacto económico y reputacional por la afectación de las condiciones de vida de las unidades sociales causada por la no aplicación del procedimiento de reasentamientos y post reasentamiento en el desplazamiento involuntario de los propietarios y ocupantes de los predios adquiridos para la construcción de la PLMB e inoportunidad del seguimiento en el Post reasentamiento de las unidades sociales”. | 5 Por qué | Genera debilidades en el proceso de gestión social y reasentamiento, afectando a las unidades sociales del proyecto PLMB | Los procedimientos para el reasentamiento y la gestión social código: AP-PR-005 y Post Reasentamiento código: AP-PR-006 no se encuentran alineados con la realidad y contexto socioeconómico de las unidades sociales identificadas, generando que sean rígidos y sin flexibilidad a la realidad social | 2 | Acción Correctiva | Realizar la socialización de los procedimientos con códigos AP-PR-005 y AP-PR-006 al equipo de la Subgerencia de Gestión Predial | Socialización | Socialización realizada / 1 socialización planeada *100% | 100% | 2024-04-30 | 2024-05-31 | Andrés Cuéllar, Profesional Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | 31 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 10 | OB10. Por incumplimiento del numeral “4.8.2. Monitoreo” de la “Política de reasentamiento y gestión social para el proyecto PLMB”, código AP-DR-002; de los cuarenta y siete (47) indicadores que deben construirse y monitorear se observó el diligenciamiento de diecisiete (17), y por incumplimiento del procedimiento para la construcción, registro y análisis de indicadores de gestión, código PE-PR-013 por falencias en la formulación y análisis de tres (3) indicadores de gestión definidos en el PAII. | 5 Por qué | Se afecta el seguimiento y control a la política de reasentamiento y gestión social, toda vez que los indicadores cualitativos y cuantitativos evaluan el progreso a la ejecución de las actividades del reasentamiento para la oportuna toma de decisiones y cumplimiento de los objetivos. | Desconocimiento de los indicadores del Plan de Reasentamiento formulados | 1 | Acción Correctiva | Realizar un monitoreo trimestral con los líderes de los procesos de la SUP sobre los indicadores de la política de reasentamiento y gestión social para el proyecto PLMB, con código AP-DR-002, numeral 4.8.3 y 4.8.4. | Ayuda de memoria, listado de asistencia y base de indicadores diligenciados | Ayuda de memoria | 1 | 2023-12-12 | 2024-03-31 | Andrés Cuéllar, Profesional Subgerencia de Gestión Predial Liliana Garzón, Profesional Subgerencia de Gestión Predial Andrés Revelo, Contratista Subgerencia de Gestión Predial Augusto Sánchez, Contratista Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | -30 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 11 | OB11. Por incumplimiento del Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 por la no publicación o publicación extemporánea de documentos contractuales en los contratos: 163, 301, 184, 156, 115, 061, 287, 205 de 2022 y 006, 029 de 2023, debido a debilidades en la supervisión. | 5 Por qué | Al no cumplir con los tiempos en el cargue de documentos en SECOP, se genera un riesgo que no permite tener acceso a la información requerida, incumplimiento de los objetivos y metas del proceso. | Por desconocimiento del manual de contratación en los tiempos estipulados para el cargue de documentos. | 1 | Corrección | Publicar en SECOP los documentos contractuales de los expedientes 163, 301, 184, 156, 115, 061, 287, 205 de 2022 y 006, 029 de 2023. | Documentos contractuales publicados en SECOP | No. de contratos con documentos contractuales publicados en SECOP / 10 contratos *100% | 100% | 2023-12-12 | 2024-04-05 | Paola Stand, Profesional Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | -25 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 12 | OB12. Por la no expedición de paz y salvo, código GC-FR-013, acta de Entrega y recibo a satisfacción con código GC-FR-020 y cierre financiero incumpliendo los ítems 34, 35 y 36 del procedimiento contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas, código GC-PR-008 versión 06, en los contratos 163, 184, 156, 115, 061 y 213 de 2022. | 5 Por qué | Se afecta la planeación y metas propuestas de la Subgerencia de Gestión Predial en la vigencia. | Por desconocimiento del manual de contratación en los tiempos estipulados para el cargue de documentos. | 1 | Corrección | Publicar en SECOP los documentos contractuales (paz y salvo, código GC-FR-013, acta de Entrega y recibo a satisfacción con código GC-FR-020 y cierre financiero) de los expedientes 163, 184, 156, 115, 061 y 213 de 2022. | Documentos contractuales publicados en SECOP | No. de contratos con documentos contractuales publicados en SECOP / 6 contratos *100% | 100% | 2023-12-12 | 2024-04-05 | Paola Stand, Profesional Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | -25 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 13 | OB13. Por la desactualización e incompletitud de los expedientes contractuales: 163, 301, 184, 107, 156, 287, 205 de 2022 y 006, 039, 042 de 2023 incumpliendo el numeral 3 “Funciones, Actividades y Facultades de la Supervisión y la Interventoría – numeral 3.3. Funciones, Actividades y Facultades Administrativas del Manual de Supervisión e interventoría”. | 5 Por qué | Se afectan las etapas del proceso contratual generando desactualización de la información. | Por desconocimiento al manual de contratación en los tiempos estipulados para el cargue de documentos. | 1 | Corrección | Revisar y corregir los expedientes contractuales: 163, 301, 184, 107, 156, 287, 205 de 2022 y 006, 039, 042 de 2023, en carpeta física o electrónica | Documentos contractuales completos en carpeta física o electrónica | No. de contratos con documentos contractuales publicados en SECOP / 10 contratos *100% | 100% | 2023-12-12 | 2024-06-30 | Paola Stand, Profesional Subgerencia de Gestión Predial | Sí | SUP-MEM24-0360 | 2024-04-29 | 61 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 14 | OB14. Por debilidades en la supervisión de los contratos de prestación de servicios profesionales Nos. 019, 039 y 042 de 2023 suscritos en febrero y marzo de 2023 sin que a la fecha se hayan suscrito actas de inicio ni informe a la Gerencia Administrativa y de abastecimiento comunicando la novedad, lo que generó pagos a la ARL para el contrato 039 de 2023 y riesgo de incumplimiento en la meta proyecto de inversión "Entregar al concesionario el 100% de los predios del trazado de la PLMB T1", incumplimiento del Manual de Supervisión e Interventoría, código GC-MN-003 versión 3, así como, lo establecido en el clausulado del contrato de prestación de servicios profesionales. | 5 Por qué | Se afecta el proceso de gestión contractual de la Subgerencia de Gestión Predial por debilidades en la supervisión. | Por desconocimiento al manual de contratación en los tiempos estipulados para el cargue de documentos. | 1 | Corrección | Revisar y corregir los contratos de prestación de servicios profesionales No. 019, 039 y 042 de 2023 (actas de inicio) | Documentación de contratos ajustados | No. De contratos con ajustes en su documentación / 3 contratos *100% | 100% | 2023-12-12 | 2024-04-05 | Paola Stand, Profesional Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | -25 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 15 | OB15. Por incumplimiento de la obligación establecida en numeral 9 de la cláusula 1.3 “Obligaciones de la fase de ejecución” del contrato 231 de 2021, debido a debilidades en el seguimiento y control de la interventoría del contrato. | 5 Por qué | No se tendría un buen seguimiento y habría un incumplimiento con las obligaciones de las partes (EMB - Contratista) | Falta de control y seguimiento por parte de la interventoría | 1 | Acción Correctiva | Crear una matriz en la que se registre la información de los equipos especiales de conformidad con la información del avalúo y las actas en las que se realizan los descuentos al contratista para la supervisión del Contrato 234 de 2021. | Matriz de seguimiento de equipos especiales y actas de descuentos | 1 Matriz de seguimiento | 1 | 2023-12-12 | 2024-03-15 | José Arney Mesa, Profesional Subgerencia de Construcción e Infraestructura | No aplica | No aplica | No aplica | -46 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 15 | OB15. Por incumplimiento de la obligación establecida en numeral 9 de la cláusula 1.3 “Obligaciones de la fase de ejecución” del contrato 231 de 2021, debido a debilidades en el seguimiento y control de la interventoría del contrato. | 5 Por qué | No se tendría un buen seguimiento y habría un incumplimiento con las obligaciones de las partes (EMB - Contratista) | No previsión de descuentos al contratista relacionados con metales no pétreos (hierro, acero, aluminio, cobre, entre otros) en la estructuración del proceso de selección | 2 | Acción Correctiva | Solicitar concepto jurídico sobre el cobro de metales no pétreos (hierro, acero, aluminio, cobre, entre otros) en la estructuración del proceso de selección de nuevos contratos de demolición. | Concepto de la Gerencia Jurídica | 1 Lineamiento-concepto de la Gerencia Jurídica | 1 | 2023-12-12 | 2024-02-29 | José Arney Mesa, Profesional Subgerencia de Construcción e Infraestructura | No aplica | No aplica | No aplica | -61 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | OCI-MEM24-0079 | 2024-04-26 | Si | Si | No aplica | Cumplida | Andrés Castillo | Profesional G5 | Acción Cumplida: Se evidencio que mediante respuesta al memorando SUP-MEM24-0051 del 19/01/2024“Solicitud de Concepto – Cobro de metales no pétreos en la estructuración de nuevos procesos contractuales de Demolición”, la Gerencia Jurídica con memorando GJ-MEN24-0033 del 27/02/2024 emite concepto y concluye: "Es viable establecer obligaciones en los futuros contratos de obra que se celebren, para que los residuos aprovechables, en este caso “No pétreos”, que se generen con ocasión de la demolición de los predios de propiedad de la EMB SA, sean incorporados por los contratistas al ciclo económico productivo, por medio de procesos como la reutilización y el reciclaje..." Fecha de finalización: 29/02/2024, acción cumplida el 27/02/2024 en los términos establecidos .
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 16 | OB16. Por incumplimiento del numeral 4.8.1. “Seguimiento” de la Política de reasentamiento y de gestión social para el proyecto PLMB, código AP-DR-002 versión 1, por debilidades en la estructuración y contenido de la base de datos para el seguimiento a la gestión social. | 5 Por qué | Genera debilidades en el seguimiento y control a la política de reasentamiento y gestión social, afectando a las unidades sociales del proyecto PLMB | Por diligenciamiento fraccionado de la información, lo que no ha permitido tener una sola matriz que contenga de forma consolidada señalada en el numeral 4.8.1. Política de reasentamiento y de gestión social para el proyecto PLMB, código AP-DR-002 | 1 | Acción Correctiva | Realizar e implementar una matriz de seguimiento al proceso de gestión social que cuente con los aspectos para el debido acompañamiento a las unidades sociales en el reasentamiento y post reasentamiento, de acuerdo con el numeral 4.8.1. Política de reasentamiento y de gestión social para el proyecto PLMB, código AP-DR-002 | Matriz de seguimiento al proceso de gestión social | Matriz de seguimiento | 1 | 2023-12-12 | 2024-04-05 | Andrés Cuéllar, Profesional Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | -25 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 16 | OB16. Por incumplimiento del numeral 4.8.1. “Seguimiento” de la Política de reasentamiento y de gestión social para el proyecto PLMB, código AP-DR-002 versión 1, por debilidades en la estructuración y contenido de la base de datos para el seguimiento a la gestión social. | 5 Por qué | Genera debilidades en el seguimiento y control a la política de reasentamiento y gestión social, afectando a las unidades sociales del proyecto PLMB | Por diligenciamiento fraccionado de la información, lo que no ha permitido tener una sola matriz que contenga de forma consolidada señalada en el numeral 4.8.1. Política de reasentamiento y de gestión social para el proyecto PLMB, código AP-DR-002 | 2 | Acción Correctiva | Realizar seguimiento mensual a la matriz de seguimiento al proceso de gestión social que cuente con los aspectos para el debido acompañamiento a las unidades sociales en el reasentamiento y post reasentamiento, de acuerdo con el numeral 4.8.1. Política de reasentamiento y de gestión social para el proyecto PLMB, código AP-DR-002. | Ayudas de memoria y matriz de seguimiento diligenciada | No. De seguimiento mensual realizados / 8 seguimientos programados *100% | 8 | 2024-04-05 | 2024-12-30 | Andrés Cuéllar, Profesional Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | 244 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 17 | OB17. Por incumplimiento de la actividad No. 6 y debilidades en el diseño de los controles del procedimiento para la estructuración de la base de datos con identificación de propietarios, código AP-PR-001, versión 3, debido a la ejecución parcial y debilidad en la conservación de la totalidad de los registros definidos. | 5 Por qué | Genera debilidades en el seguimiento y control al proceso de adquisición de predios. | Desactualización del procedimiento para la estructuración de la base de datos con identificación de propietarios, código AP-PR-001 | 1 | Acción Correctiva | Revisar y actualizar el procedimiento para la estructuración de la base de datos con identificación de propietarios, con código AP-PR-001. | AP-PR-001 Procedimiento para la estructuración de la base de datos con identificación de propietarios | Procedimiento para la estructuración de la base de datos con identificación de propietarios actualizado | 1 | 2024-01-02 | 2024-04-30 | Augusto Sánchez, Contratista Subgerencia de Gestión Predial | Sí | SUP-MEM24-0360 | 2024-04-29 | 0 | Próxima a vencer | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 17 | OB17. Por incumplimiento de la actividad No. 6 y debilidades en el diseño de los controles del procedimiento para la estructuración de la base de datos con identificación de propietarios, código AP-PR-001, versión 3, debido a la ejecución parcial y debilidad en la conservación de la totalidad de los registros definidos. | 5 Por qué | Genera debilidades en el seguimiento y control al proceso de adquisición de predios. | Desactualización del procedimiento para la estructuración de la base de datos con identificación de propietarios, código AP-PR-001 | 2 | Acción Correctiva | Realizar la socialización del procedimiento para la estructuración de la base de datos con identificación de propietarios, código AP-PR-001 actualizado, al equipo encargado de registrar la información en la BBDD | Ayuda de memoria y listado de asistencia | Socialización realizada / 1 socialización planeada *100% | 100% | 2024-04-05 | 2024-04-30 | Augusto Sánchez, Contratista Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | Próxima a vencer | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 18 | OB18. Por incumplimiento de la Política de Seguridad Digital y Manejo de la Información, código GT-DR-009, por diferencias entre los datos de una muestra de 14 expedientes registrados en la base de seguimiento predial, archivo Excel “AP-FR-058 Base de Seguimiento Predial_V.01.xlsx”, y los documentados en los expedientes físicos / electrónicos de la adquisición predial que archiva y custodia la Subgerencia de Gestión Predial. | 5 Por qué | Realizar un seguimiento inadecuado al avance de los proyectos de inversión. | Debilidad en la definición del alcance de la información registrada en el AP-FR-058 Base de Seguimiento Predial_V.01.xlsx | 1 | Acción Correctiva | Realizar actualización del formato AP-FR-058 Base de Seguimiento Predial teniendo como puntos prioritarios: *El alcance de la información registrada en el formato *Verificación de cada una de las columnas que conforman el archivo, definiendo así su pertinencia *Especificar el tipo de dato a ingresar para cada registro | AP-FR-058 Formato Base de Seguimiento Predial | Base de Seguimiento Predial actualizado | 1 | 2024-01-02 | 2024-04-30 | Augusto Sánchez, Contratista Subgerencia de Gestión Predial | Sí | SUP-MEM24-0360 | 2024-04-29 | 0 | Próxima a vencer | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 18 | OB18. Por incumplimiento de la Política de Seguridad Digital y Manejo de la Información, código GT-DR-009, por diferencias entre los datos de una muestra de 14 expedientes registrados en la base de seguimiento predial, archivo Excel “AP-FR-058 Base de Seguimiento Predial_V.01.xlsx”, y los documentados en los expedientes físicos / electrónicos de la adquisición predial que archiva y custodia la Subgerencia de Gestión Predial. | 5 Por qué | Realizar un seguimiento inadecuado al avance de los proyectos de inversión. | Debilidad en la definición del alcance de la información registrada en el AP-FR-058 Base de Seguimiento Predial_V.01.xlsx | 2 | Acción Correctiva | Realizar la socialización del formato AP-FR-058 Base de Seguimiento Predial actualizado, al equipo encargado de registrar la información en la BBDD | Socialización | Socialización realizada / 1 socialización planeada *100% | 100% | 2024-04-05 | 2024-04-30 | Augusto Sánchez, Profesional Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | Próxima a vencer | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
100 | 2023-12-12 | SUP-MEM23-1024 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión y Adquisición Predial | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Subgerencia de Gestión Predial | 2023-10-13 | Gestión Adquisición Predial | Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente Gestión del Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 18 | OB18. Por incumplimiento de la Política de Seguridad Digital y Manejo de la Información, código GT-DR-009, por diferencias entre los datos de una muestra de 14 expedientes registrados en la base de seguimiento predial, archivo Excel “AP-FR-058 Base de Seguimiento Predial_V.01.xlsx”, y los documentados en los expedientes físicos / electrónicos de la adquisición predial que archiva y custodia la Subgerencia de Gestión Predial. | 5 Por qué | Realizar un seguimiento inadecuado al avance de los proyectos de inversión. | Debilidad en la definición del alcance de la información registrada en el AP-FR-058 Base de Seguimiento Predial_V.01.xlsx | 3 | Acción Correctiva | Realizar revisiones aleatorias a la información de la base de datos para verificar su consistencia con la información física, de forma trimestral. | Ayuda de memoria y listado de asistencia | Ayuda de memoria | 1 | 2024-01-02 | 2024-04-05 | Augusto Sánchez, Contratista Subgerencia de Gestión Predial | No aplica | No aplica | No aplica | -25 | Vencida | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
101 | 2023-12-15 | GJ-MEM23-0208 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de Auditoría al Proceso Gestión de Adquisición Predial Anonimizado (Gestión contractual) | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-10-19 | Gestión Contractual | Priscila Sánchez Sanabria | Gerencia Jurídica | 1 | OB 11 Por incumplimiento del Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 por la no publicación o publicación extemporánea de documentos contractuales en los contratos: 163, 301, 184, 156, 115, 061, 287, 205 de 2022 y 006, 029 de 2023, debido a debilidades en la supervisión. | 5 Por qué | "(…) no garantizar el derecho de acceso a la información pública, así como, posibles pérdidas de información, reprocesos y hallazgos con incidencia disciplinaria de los entes externos de control." | No existe control al ejercicio de supervisión por parte del área de origen que solicita o desinga la supervisión | 1 | Acción Correctiva | Realizar una (1) inducción sobre las facultades y deberes de la supervisión, a los Gerentes, Subgerentes o Jefes de Oficina que cómo área de origen solicitan o designan la supervisión de las ordenes de compra y/o contratos y/o convenios, así como a los supervisores designados. | Indución realizada | (#Indución realizada /#Inducción programada)*100% | 100% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Profesional GAA y Subgerente de la SGC o Profesional designado | No aplica | No aplica | No aplica | 61 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
101 | 2023-12-15 | GJ-MEM23-0208 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de Auditoría de Seguimiento a Planes de Mejoramiento (Gestión contractual) | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-10-25 | Gestión Contractual | Priscila Sánchez Sanabria | Gerencia Jurídica | 2 | 3A RECOMENDACION 3. Realizar el análisis de causas y formular nuevas acciones para las nueve (9) evaluadas como “Cerrada/Inefectiva”, priorizar la gestión por parte de los líderes de proceso, específicamente:X¦ a. Realizar la verificación de la publicación de los documentos en el SECOP por los supervisores. La segunda línea de defensa, realizar monitoreos periódicos para identificar posibles brechas en el cumplimiento de las directrices establecidas en el proceso de gestión contractual en las diferentes etapas (pre contractual, contractual y postcontractual), asegurar en todo caso que se cumpla los términos dispuestos por la Ley para la publicación en el SECOP | 5 Por qué | "(…) posibles brechas en el cumplimiento de las directrices establecidas en el proceso de gestión contractual en las diferentes etapas (pre contractual, contractual y postcontractual), asegurar en todo caso que se cumpla los términos dispuestos por la Ley para la publicación en el SECOP. " | No existe control al ejercicio de supervisión por parte del área de origen que solicita o desinga la supervisión | 1 | Acción Correctiva | Realizar una (1) inducción sobre las facultades y deberes de la supervisión, a los Gerentes, Subgerentes o Jefes de Oficina que cómo área de origen solicitan o designan la supervisión de las ordenes de compra y/o contratos y/o convenios, así como a los supervisores designados. | Indución realizada | (#Indución realizada /#Inducción programada)*100% | 100% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Profesional GAA y Subgerente de la SGC o Profesional designado | No aplica | No aplica | No aplica | 61 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
101 | 2023-12-15 | GJ-MEM23-0208 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final Auditoría Evaluación al Cumplimiento de las Metas Proyectos de Inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a junio de 2023. (Gestión contractual) | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-10-27 | Gestión Contractual | Priscila Sánchez Sanabria | Gerencia Jurídica | 3 | OB5 Por incumplimiento del Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 por la publicación extemporánea de documentos contractuales en los contratos 141 de 2020, 117 de 2023 y 110 de 2023, debido a debilidades en la supervisión.-Manual de Supervisión e Interventoría, GC-MN-003. | 5 Por qué | "(…) no garantizar el derecho de acceso a la información pública, así como, posibles pérdidas de información, reprocesos y hallazgosde entes externos de control." | No existe control al ejercicio de supervisión por parte del área de origen que solicita o desinga la supervisión | 1 | Acción Correctiva | Realizar una (1) inducción sobre las facultades y deberes de la supervisión, a los Gerentes, Subgerentes o Jefes de Oficina que cómo área de origen solicitan o designan la supervisión de las ordenes de compra y/o contratos y/o convenios, así como a los supervisores designados. | Indución realizada | (#Indución realizada /#Inducción programada)*100% | 100% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Profesional GAA y Subgerente de la SGC o Profesional designado | No aplica | No aplica | No aplica | 61 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
101 | 2023-12-15 | GJ-MEM23-0208 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de Auditoría al Proceso de Gestión Contractual (Gestión contractual) | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-10-27 | Gestión Contractual | Priscila Sánchez Sanabria | Gerencia Jurídica | 4 | OB3 Por incumplimiento del Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 por la no publicación o publicación extemporánea de documentos contractuales en los contratos: 123, 299, 275, 254, 185 de 2022, 028 y 030 de 2023, debido a debilidades en la supervisión. | 5 Por qué | Incumplimiento de las directrices y normas aplicables. | No existe control al ejercicio de supervisión por parte del área de origen que solicita o desinga la supervisión | 1 | Acción Correctiva | Realizar una (1) inducción sobre las facultades y deberes de la supervisión, a los Gerentes, Subgerentes o Jefes de Oficina que cómo área de origen solicitan o designan la supervisión de las ordenes de compra y/o contratos y/o convenios, así como a los supervisores designados. | Indución realizada | (#Indución realizada /#Inducción programada)*100% | 100% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Profesional GAA y Subgerente de la SGC o Profesional designado | No aplica | No aplica | No aplica | 61 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
101 | 2023-12-15 | GJ-MEM23-0208 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de Auditoría al Proceso Gestión de Adquisición Predial Anonimizado (Gestión contractual) | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-10-19 | Gestión Contractual | Priscila Sánchez Sanabria | Gerencia Jurídica | 5 | OB12 Por la no expedición de paz y salvo, código GC- FR-013, acta de Entrega y recibo a satisfacción con código GC-FR-020 y cierre financiero, incumpliendo los ítems 34, 35 y 36 del procedimiento contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas, código GC-PR-008 versión 06, en los contratos 163, 184, 156, 115, 061 y 213 de 2022. | 5 Por qué | "(...) Posibilidad de impacto reputacional o económico por presuntas responsabilidades disciplinarias, fiscales o ausencia de balance final del contrato o no disponibilidad de recursos, debido a no liquidar el/los contratos y/o convenios en los términos legales o no realizar la liquidación." | No existe control al ejercicio de supervisión por parte del área de origen que solicita o desinga la supervisión | 1 | Acción Correctiva | Realizar una (1) inducción sobre las facultades y deberes de la supervisión, a los Gerentes, Subgerentes o Jefes de Oficina que cómo área de origen solicitan o designan la supervisión de las ordenes de compra y/o contratos y/o convenios, así como a los supervisores designados. | Indución realizada | (#Indución realizada /#Inducción programada)*100% | 100% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Profesional GAA y Subgerente de la SGC o Profesional designado | No aplica | No aplica | No aplica | 61 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
101 | 2023-12-15 | GJ-MEM23-0208 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de Auditoría al Proceso Gestión de Adquisición Predial Anonimizado (Gestión contractual) | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-10-19 | Gestión Contractual | Priscila Sánchez Sanabria | Gerencia Jurídica | 6 | OB14 Por debilidades en la supervisión de los contratos de prestación de servicios profesionales Nos. 019, 039 y 042 de 2023 suscritos en febrero y marzo de 2023 sin que a la fecha se hayan suscrito actas de inicio ni informe a la Gerencia Administrativa y de abastecimiento comunicando la novedad, lo que generó pagos a la ARL para el contrato 039 de 2023 y riesgo de incumplimiento en la meta proyecto de inversión "Entregar al concesionario el 100% de los predios del trazado de la PLMB T1", incumplimiento del Manual de Supervisión e Interventoría, código GC-MN-003 versión 3, así como, lo establecido en el clausulado del contrato de prestación de servicios profesionales. | 5 Por qué | "(…) posible riesgo fiscal por el pago de ARL del contrato 039 de 2023 sin que se haya ejecutado, por debilidades en la supervisión, desconocimiento de los lineamientos, procedimientos internos vigentes del proceso de Gestión Contractual, así como, de la normatividad aplicable." | No existe control al ejercicio de supervisión por parte del área de origen que solicita o desinga la supervisión | 1 | Acción Correctiva | Realizar una (1) inducción sobre las facultades y deberes de la supervisión, a los Gerentes, Subgerentes o Jefes de Oficina que cómo área de origen solicitan o designan la supervisión de las ordenes de compra y/o contratos y/o convenios, así como a los supervisores designados. | Indución realizada | (#Indución realizada /#Inducción programada)*100% | 100% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Profesional GAA y Subgerente de la SGC o Profesional designado | No aplica | No aplica | No aplica | 61 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
101 | 2023-12-15 | GJ-MEM23-0208 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de Auditoría al Proceso de Gestión Contractual (Gestión contractual) | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-10-27 | Gestión Contractual | Priscila Sánchez Sanabria | Gerencia Jurídica | 7 | OB1 Por la no solicitud del cierre financiero incumpliendo el ítem 36 del procedimiento contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas, código GC-PR-008 versión 06, en los contratos 299, 275 de 2022 y 030 de 2023 por debilidades en el seguimiento administrativo y financiero por parte de los supervisores. | 5 Por qué | "(…) posible materialización de riesgo emergente – “posibilidad de impacto económico o reputacional por incumplimiento en la entrega de los productos pactados y la inoportunidad de la liberación de saldos sin ejecutar que podrían reflejar inexactitud en la información presupuestal utilizada para la toma de decisiones.” | No existe control al ejercicio de supervisión por parte del área de origen que solicita o desinga la supervisión | 1 | Acción Correctiva | Realizar una (1) inducción sobre las facultades y deberes de la supervisión, a los Gerentes, Subgerentes o Jefes de Oficina que cómo área de origen solicitan o designan la supervisión de las ordenes de compra y/o contratos y/o convenios, así como a los supervisores designados. | Indución realizada | (#Indución realizada /#Inducción programada)*100% | 100% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Profesional GAA y Subgerente de la SGC o Profesional designado | No aplica | No aplica | No aplica | 61 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
101 | 2023-12-15 | GJ-MEM23-0208 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de Auditoría al Proceso de Gestión Contractual (Gestión contractual) | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-10-27 | Gestión Contractual | Priscila Sánchez Sanabria | Gerencia Jurídica | 9 | OB2 Por la desactualización e incompletitud de los expedientes contractuales 299, 123, 275, 254, 223, 185, 177 de 2022, 028 y 030 de 2023 incumpliendo el numeral 3 Funciones, Actividades y Facultades de la Supervisión y la Interventoría – numeral 3.3. Funciones, Actividades y Facultades Administrativas del Manual de Supervisión e interventoría, por falta de diligencia por parte de los supervisores generando un posible riesgo de impacto reputacional y/o económico adversos para la entidad, debido a expedientes físicos o electrónicos presenten pérdida, manipulación, alteración o desactualización de la información que se generan en todas las etapas del proceso contractual. | 5 Por qué | Se evidencian debilidades en la supervisión de los contratos en la creación y actualización de las carpetas electrónicas para el almacenamiento, custodia y conservación de los documentos que se generan en todas las etapas del proceso contractual y que aseguran la trazabilidad e integridad de los documentos archivados | No existe control al ejercicio de supervisión por parte del área de origen que solicita o desinga la supervisión | 1 | Acción Correctiva | Realizar una (1) inducción sobre las facultades y deberes de la supervisión, a los Gerentes, Subgerentes o Jefes de Oficina que cómo área de origen solicitan o designan la supervisión de las ordenes de compra y/o contratos y/o convenios, así como a los supervisores designados. | Indución realizada | (#Indución realizada /#Inducción programada)*100% | 100% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Profesional GAA y Subgerente de la SGC o Profesional designado | No aplica | No aplica | No aplica | 61 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
101 | 2023-12-15 | GJ-MEM23-0208 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de Auditoría al Proceso de Gestión Contractual (Gestión contractual) | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-10-27 | Gestión Contractual | Priscila Sánchez Sanabria | Gerencia Jurídica | 8 | OB13 Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión Predial Anonimizado: OB 13. Por la desactualización e incompletitud de los expedientes contractuales: 163, 301, 184, 107, 156, 287, 205 de 2022 y 006, 039, 042 de 2023 incumpliendo el numeral 3 “Funciones, Actividades y Facultades de la Supervisión y la Interventoría – numeral 3.3. Funciones, Actividades y Facultades Administrativas del Manual de Supervisión e interventoría”. | 5 Por qué | "Debilidades (...) en el monitoreo e identificación oportuna de desviaciones por la segunda línea de defensa, lo que puede incidir en la materialización de riesgos debido a que el expediente físico o electrónico presente pérdida, manipulación, alteración o desactualización de la información" | Falta de personal que apoye la función de Coordinar la administración, custodia y conservación de los documentos relacionados con los procesos de selección y contratos, de acuerdo con las normas contractuales, y las disposiciones del Archivo Distrital de Bogotá y el Archivo General de la Nación y los procedimientos institucionales. | 1 | Acción Correctiva | Gestionar una (1) capacitación para el equipo de apoyo a la gestión documental del Proceso de Gestión Contractual para el apoyo en el desarrollo de las funciones de los literales s) del Artículo 23 y dd) del Artículo 26 del Acuerdo No. 007 de 2021. | Capacitación realizada | (#Capacitación realizada /#Capacitación programada)*100% | 100% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Gerente GAA y Gerente GJ | No aplica | No aplica | No aplica | 61 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
101 | 2023-12-15 | GJ-MEM23-0208 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe Final de Auditoría al Proceso de Gestión Contractual (Gestión contractual) | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | 2023-10-27 | Gestión Financiera | Joan Alexandra Rodriguez | Gerencia Financiera | 1 | OB4 Por el no cargue de los pagos a los proveedores en el aplicativo en el SECOP II del contrato 028 de 2023 de conformidad con lo establecido en el literal 3 de la Guía para la gestión contractual (Colombia Compra Eficiente) y título 6 de las políticas de operación numeral 6.1 Radicación y pago de facturas o cuentas de cobro, literal S, por debilidades en el cargue de los egresos en los contratos. | 5 Por qué | No se cumple el procedimiento Puede haber una PQRS por falta de publicacion del comprobante de pago Puede haber un hallazgo por parte de un ente de control por la no publicacion del comprobante de pago | En razon al alto volumen de operaciones del proceso no confirmo la ejecucion de la actividad de conformidad con lo establecido en el procedimiento de pagos con codigo GF-GCT-PR-016 | 1 | Acción Correctiva | Implementar un muestreo trimestral en el que se verifique el cumplimiento de la publicacion de los comprobantes en secop II | Monitoreo o seguimiento a traves de correo electronico al equipo de trabajo | (# revisiones ejecutadas/ 4 de revisiones programadas)*100% | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Joan Alexandra Rodriguez Duarte | No aplica | No aplica | No aplica | 245 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
102 | 2024-02-20 | GAA-MEM24-0142 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe final de auditoría, seguimiento austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2023. - CBN 1015 Rendición cuenta anual Contraloría de Bogotá. | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2024-02-06 | Gestión del Talento Humano | Gloria Sánchez Larotta | Gerente Administrativa y de Abastecimiento | 1 | OB 1 "Por incumplimiento del Artículo 6 "Bono navideño" del Decreto 492 de 2019, por el pago del bono navideño a hijos de colaboradores de la Empresa mayores de 13 años." | 5 Por qué | Incumplimiento del artículo 6 del Decreto 492 de 2019, (derogado por el articulo 32 del Decreto 062 de 2024). "Los bonos navideños que en ejercicio de la autonomía administrativa y presupuestal de las entidades y organismos distritales, se pretenda entregar a los hijos de los empleados públicos que a 31 de diciembre del año en curso sean menores de 13 años, no podrán superar el valor de seis (6) salarios mínimos diarios legales vigentes." | Mala interpretación de la normatividad referente a los bonos Navideños | 1 | Acción Correctiva | Realizar una capacitacion al equipo de talento humano sobre el articulo 10 del Decreto 062 de 2024, en la cual se unifique los criterios para entregar los Bonos Navideños. | Lista de Asistencia y presentacion. | (Número de profesionales de talento humano capacitados/número de las personas de talento humano)*100% | 100% | 2024-03-01 | 2024-06-30 | Profesionales Grado 01 y Grado 06 en TH de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | No aplica | No aplica | No aplica | 61 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
102 | 2024-02-20 | GAA-MEM24-0142 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Informe final de auditoría, seguimiento austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2023. - CBN 1015 Rendición cuenta anual Contraloría de Bogotá. | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2024-02-06 | Gestión del Talento Humano | Gloria Sánchez Larotta | Gerente Administrativa y de Abastecimiento | 1 | OM 1 "Para unificar los criterios de la liquidación de viáticos y gastos de viaje al exterior porque no existe un lineamiento que asegure la aplicación de la Tasa Representativa del Mercado – TRM de la fecha en que se cumplen las condiciones para su reconocimiento - Expedición del CRP -." | N/A | N/A | N/A | 1 | Acción de Mejora | Actualizar el procedimiento TH-PR-014 donde se especifique la fecha del documento que será de referencia para tomar la TRM en la liquidación de viáticos. | Procedimiento TH-PR-014 actualizado | Procedimiento Actualizado | 1 | 2024-03-01 | 2024-06-30 | Profesionales Grado 01 y Grado 06 en TH de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | No aplica | No aplica | No aplica | 61 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
103 | 2024-04-05 | OTI-MEM24-0077 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Auditoría de cumplimiento sobre normas en materia de derechos de autor de software –Vigencia 2023 y hasta el 31/01/2024 | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2024-03-14 | Gestión Tecnológica | Grace Andrea Quintana Ortega | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información | 1 | OB1. Por debilidades en la aplicación del control GT-C10 “Los profesionales de infraestructura y soporte de TI realizan seguimiento al Inventario de licenciamiento de software verificando su estado, con el fin de gestionar la renovación del contrato del servicio de mantenimiento y soporte de software de las licencias de acuerdo con el vencimiento de cada una, o en caso de requerirse la adquisición de licencias gestionando el respectivo proceso de contratación, cada vez que se adquiera o renueve una licencia, o se haya dado de baja en caso de que el software haya entrado en desuso o por la no renovación de la licencia, dejando como evidencia el Inventario de licenciamiento de software” del riesgo GT-RI-003. “Impacto reputacional y/o económico generado por la pérdida de disponibilidad de la información contenida en los repositorios internos y externos y en los sistemas de información causada por daños físicos, eventos naturales, pérdida de los servicios esenciales, y/o uso no autorizado del equipo”. | 5 Por qué | Se pueden presentar riesgos de incumplimiento legal por no tener el control de la información de las renovaciones o finalización de los contratos de licenciamiento. Adicional, se puede presentar ineficiencia operativa lo que puede llevar a la duplicación de licencias, el uso ineficiente de recursos y la falta de control sobre los activos de software. | Porque se estaba realizando la actualización del inventario cuando se facturaba de acuerdo al contrato y se suministraba información para registro de inventario de activos con GAA y no en el momento de la activación del licencimiento por parte del proveedor. | 1 | Acción Correctiva | Actualizar el procedimiento GT-PR-001 Procedimiento para aprovisionamiento de equipos de cómputo y licenciamiento incluyendo la actualización del inventario de licenciamiento de software. | Procedimiento GT-PR-001 actualizado y publicado en SG. Ayuda de memoria y listado de asistencia con la socialización del procedimiento con los actores que intervienen en la actualización del inventario. | Procedimiento para aprovisionamiento de equipos de cómputo y licenciamiento (GT-PR-001) actualizado. | 1 | 2024-04-15 | 2024-05-31 | Profesional de Infraestructura tecnológica (Andrés Cañón) | No aplica | No aplica | No aplica | 31 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
103 | 2024-04-05 | OTI-MEM24-0077 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Auditoría de cumplimiento sobre normas en materia de derechos de autor de software –Vigencia 2023 y hasta el 31/01/2024 | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2024-03-14 | Gestión Tecnológica | Grace Andrea Quintana Ortega | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información | 2 | OB2. Por incumplimiento del instructivo para la gestión de unidades de almacenamiento removibles, código GT-IN-001, versión 1: "Para habilitar o deshabilitar la funcionalidad de uso de unidades de almacenamiento removibles es necesario que el Gerente, Jefe de Oficina o Subgerente diligencie el formato GT-FR-003 Formato para (los) servidor(es) público(s) y contratista(s) que debe(n) contar con este permiso”, para 4 usuarios de equipos de cómputo no se observó el soporte de la autorización del uso de unidades de almacenamiento removibles, formato código GT-FR-003, firmado por el jefe inmediato de conformidad con el instructivo para la gestión de unidades de almacenamiento removibles, código GT-IN-001, versión 1.”. | 5 Por qué | Se pueden presentar riesgos de seguridad por posible pérdida de información de la Entidad e ineficiencia operativa por no tener control de los usuarios permitidos para la gestión de unidades de almacenamiento removible | Porque no se tiene definidio dentro del instructivo para la gestión de unidades de almacenamiento removible (GT-IN-001) la segregación de tareas den tro del equipo OTI. | 1 | Acción Correctiva | Actualizar el instructivo para la gestión de unidades de almacenamiento removible (GT-IN-001) en el que se incluya la segregación de tareas o responsabilidades en el equipo OTI . | Instructivo GT-IN-001 actualizado y publicado en SG. Ayuda de memoria y listado de asistencia con la socialización del instructivo con los actores que intervienen en las actividades de excepción de uso de unidades de almacenamiento removible al interior del equipo OTI. | Instructivo para la gestión de unidades de almacenamiento removible (GT-IN-001) actualizado. | 1 | 2024-04-15 | 2024-05-31 | Profesional de Infraestructura tecnológica (Andrés Cañón) | No aplica | No aplica | No aplica | 31 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
103 | 2024-04-05 | OTI-MEM24-0077 | Informes finales de auditoría o seguimiento. | Auditoría de cumplimiento sobre normas en materia de derechos de autor de software –Vigencia 2023 y hasta el 31/01/2024 | Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2024-03-14 | Gestión Tecnológica | Grace Andrea Quintana Ortega | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información | 2 | OB2. Por incumplimiento del instructivo para la gestión de unidades de almacenamiento removibles, código GT-IN-001, versión 1: "Para habilitar o deshabilitar la funcionalidad de uso de unidades de almacenamiento removibles es necesario que el Gerente, Jefe de Oficina o Subgerente diligencie el formato GT-FR-003 Formato para (los) servidor(es) público(s) y contratista(s) que debe(n) contar con este permiso”, para 4 usuarios de equipos de cómputo no se observó el soporte de la autorización del uso de unidades de almacenamiento removibles, formato código GT-FR-003, firmado por el jefe inmediato de conformidad con el instructivo para la gestión de unidades de almacenamiento removibles, código GT-IN-001, versión 1.”. | 5 Por qué | Se pueden presentar riesgos de seguridad por posible pérdida de información de la Entidad e ineficiencia operativa por no tener control de los usuarios permitidos para la gestión de unidades de almacenamiento removible | Porque no se tiene definidio dentro del instructivo para la gestión de unidades de almacenamiento removible (GT-IN-001) la segregación de tareas den tro del equipo OTI. | 2 | Corrección | Validar en el grupo de almacenamiento en AD los usuarios autorizados para uso de unidades de almacenamiento removibles y verificar quienes tienen el formato diligenciado. | Reporte de usuarios con autorización/excepción de uso de unidades de almacenamiento removibles. Formatos debidamente diligenciados y firmados por todos los usuarios autorizados. | (No. de usuarios con formatos diligenciados para uso de unidades de almacenamiento removibles/No. de usuarios autorizados para el uso de unidades de almacenamiento removibles)*100 | 100% | 2024-04-15 | 2024-06-15 | Profesional de Infraestructura tecnológica (Andrés Cañón) | No aplica | No aplica | No aplica | 46 | A tiempo | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 3 | No aplica | No aplica | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | Pendiente por verificar | En ejecución | No se registró | No se registró | Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte
Reuniones de autocontrol.
Informes de monitoreos comunicados.
Informes de evaluaciones, seguimientos, alertas y recomendaciones.
Informes de la revisoría fiscal, otros informes de auditorías externas.
Informes finales de auditoría o seguimiento.
5 Por qué
Espina de Pescado
Lluvia de ideas
Árbol de problemas
Otras
Acción Correctiva
Acción Preventiva
Corrección
Acción de Mejora
Cumplida
En ejecución/Abierta
Vencida/Incumplida
Cerrada Inefectiva
Cerrada efectiva
Abierto
Cerrado
Primera línea de defensa - Autocontrol y autoevaluación.
Segunda línea de defensa - Monitoreos (Autoevaluación).
Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno.
Otras – Revisoría Fiscal, otras auditorías externas.
Auditorías externas entes externos de control y vigilancia.
Si
No

## Estado (hidden)
Cuenta de Estado de la acción3 | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Cerrada efectiva | Cerrada Inefectiva | Cumplida | En ejecución | Vencida/Incumplida | Total general
38 | 1 | 1 |  |  |  | 2
39 | 2 |  |  |  |  | 2
46 | 2 |  |  |  |  | 2
47 | 6 |  |  |  |  | 6
49 | 57 |  | 1 |  | 1 | 59
51 | 6 |  |  |  |  | 6
52 | 4 |  |  |  |  | 4
53 | 2 |  |  |  |  | 2
54 | 6 |  | 1 |  |  | 7
55 | 18 |  |  |  |  | 18
56 | 1 |  | 2 |  |  | 3
57 | 11 |  | 2 |  |  | 13
58 |  |  | 1 |  |  | 1
59 |  |  | 1 |  |  | 1
60 | 3 |  | 1 |  |  | 4
61 |  | 1 |  |  |  | 1
62 | 3 |  |  |  |  | 3
63 | 3 |  |  |  |  | 3
64 | 3 |  |  |  |  | 3
65 | 1 |  |  |  |  | 1
66 | 1 | 1 | 3 |  |  | 5
67 | 3 |  |  |  |  | 3
68 | 8 |  | 1 |  |  | 9
69 | 5 | 1 |  |  | 2 | 8
70 |  | 3 | 2 |  |  | 5
71 |  |  | 3 |  |  | 3
72 | 6 | 1 |  |  |  | 7
73 | 3 |  |  |  |  | 3
74 |  |  |  |  | 1 | 1
75 | 11 | 1 |  |  | 1 | 13
76 | 2 |  |  |  |  | 2
77 | 1 | 1 |  |  |  | 2
78 |  |  |  | 4 |  | 4
79 | 2 | 3 |  |  |  | 5
80 |  |  | 1 |  |  | 1
81 | 1 | 3 |  | 1 |  | 5
82 |  |  | 2 |  |  | 2
83 |  |  |  | 1 |  | 1
84 |  |  |  | 1 |  | 1
85 |  |  | 6 | 2 | 3 | 11
86 |  |  | 2 | 7 |  | 9
87 |  |  | 2 | 2 |  | 4
88 |  |  |  |  | 2 | 2
89 |  |  | 2 | 1 |  | 3
90 |  |  | 1 | 1 |  | 2
91 |  |  |  | 8 |  | 8
92 |  |  |  | 3 |  | 3
93 |  |  |  | 5 |  | 5
94 |  |  |  | 7 |  | 7
95 |  |  |  | 1 |  | 1
Total general | 172 | 16 | 34 | 44 | 10 | 276
Estado
No. Plan de mejora | Cerrada efectiva | Cerrada Inefectiva | Cumplida | En ejecución | Vencida/Incumplida | Total general
38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
49 | 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 59
51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
54 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7
55 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
56 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3
57 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13
58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
60 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
66 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5
67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
68 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9
69 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8
70 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5
71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
72 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7
73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
75 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13
76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
79 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5
80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
81 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5
82 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
85 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 11
86 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9
87 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
89 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3
90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8
92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Total general | 172 | 16 | 34 | 44 | 10 | 276
78
34 planes en ejecución o en seguimiento por la OCI |  |  | Universo de auditoría del próximo seguimiento a planes de mejora

## Resumen (hidden)
No. de plan de mejora | Nombre del Informe | Nombre del proveedor | Dependencia | No. Hallazgo | No. Acción | Tipo de Acción Correctivación | Estado de la acción
38 | Evaluación Riesgos 2020 | Oficina de Control Interno | Gerencia de Riesgos | 1 | 1 | Acción Correctiva | Cerrada efectiva
38 | Evaluación Riesgos 2020 | Oficina de Control Interno | Gerencia de Riesgos | 2 | 1 | Acción Correctiva | Cerrada Inefectiva
39 | Índice de Transparencia Activa ITA 2020 EMB | Procuraduría General de la Nación | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 1 | Acción Correctiva | Cerrada efectiva
39 | Índice de Transparencia Activa ITA 2020 EMB | Procuraduría General de la Nación | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 2 | Acción Correctiva | Cerrada efectiva
46 | Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC - Primer Cuatrimestre de 2021 | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 3 | Acción Correctiva | Cerrada efectiva
46 | Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC - Primer Cuatrimestre de 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 1 | 4 | Acción de Mejora | Cumplida
47 | Seguimiento Austeridad del Gasto I -2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 1 | 5 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
47 | Seguimiento Austeridad del Gasto I -2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 2 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
47 | Seguimiento Austeridad del Gasto I -2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 3 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
47 | Seguimiento Austeridad del Gasto I -2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 4 | 1 | Acción Correctiva | Cerrada efectiva
47 | Seguimiento Austeridad del Gasto I -2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 4 | 2 | Acción Correctiva | Cerrada efectiva
47 | Seguimiento Austeridad del Gasto I -2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 5 | 1 | Acción Correctiva | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 1 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 2 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 3 | 1 | Acción de Mejora | Cumplida
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 4 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 5 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 6 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 7 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 8 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 9 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 10 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 11 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 12 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 13 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 14 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 15 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 16 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 17 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 18 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 19 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 20 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 21 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 22 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 23 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 24 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 25 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 26 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 27 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 28 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 29 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 30 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 31 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 32 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 33 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 34 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 35 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 36 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 37 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 38 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 39 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 40 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 41 | 1 | Acción de Mejora | Cumplida
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 42 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Financiera | 43 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 44 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 45 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 46 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 47 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 48 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 49 | 1 | Acción Correctiva | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 50 | 1 | Acción de Mejora | Cumplida
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 51 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 52 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 53 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 54 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 55 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 56 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro | 57 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro | 58 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
49 | Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Financiera | 59 | 1 | Acción de Mejora | Vencida/Incumplida
51 | Informe Arqueo Caja Menor GDI | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 1 | 1 | Acción Correctiva | Cerrada efectiva
51 | Informe Arqueo Caja Menor GDI | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 2 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
51 | Informe Arqueo Caja Menor GDI | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 3 | 1 | Acción Correctiva | Cerrada efectiva
51 | Informe Arqueo Caja Menor GDI | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 4 | 1 | Acción Correctiva | Cerrada efectiva
51 | Informe Arqueo Caja Menor GDI | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 5 | 1 | Acción Correctiva | Cerrada efectiva
51 | Informe Arqueo Caja Menor GDI | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 6 | 1 | Acción Correctiva | Cerrada efectiva
52 | Austeridad en el Gasto correspondiente al segundo trimestre de 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 1 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
52 | Austeridad en el Gasto correspondiente al segundo trimestre de 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Financiera | 2 | 1 | Acción Correctiva | Cerrada efectiva
52 | Austeridad en el Gasto correspondiente al segundo trimestre de 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Financiera | 3 | 1 | Acción Correctiva | Cerrada efectiva
52 | Austeridad en el Gasto correspondiente al segundo trimestre de 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Financiera | 3 | 2 | Acción Correctiva | Cerrada efectiva
53 | Seguimiento Proyectos de Inversión Plan de Desarrollo 2020-2024 | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
53 | Seguimiento Proyectos de Inversión Plan de Desarrollo 2020-2024 | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 2 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
54 | Auditoría al Proceso de Planeación de Proyectos | Oficina de Control Interno | Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos | 1 | 3 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
54 | Auditoría al Proceso de Planeación de Proyectos | Oficina de Control Interno | Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos | 2 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
54 | Auditoría al Proceso de Planeación de Proyectos | Oficina de Control Interno | Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos | 3 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
54 | Auditoría al Proceso de Planeación de Proyectos | Oficina de Control Interno | Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos | 4 | 1 | Acción Correctiva | Cerrada efectiva
54 | Auditoría al Proceso de Planeación de Proyectos | Oficina de Control Interno | Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos | 4 | 2 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
54 | Auditoría al Proceso de Planeación de Proyectos | Oficina de Control Interno | Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos | 5 | 1 | Acción Correctiva | Cumplida
54 | Auditoría al Proceso de Planeación de Proyectos | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 6 | 1 | Acción de Mejora | Cerrada efectiva
55 | Auditoría TAR 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 1 | 1 | Acción Correctiva | En ejecución
55 | Auditoría TAR 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 2 | 1 | Acción de Mejora | En ejecución
55 | Auditoría TAR 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 3 | 1 | Acción Preventiva | En ejecución
55 | Auditoría TAR 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 4 | 1 | Acción Preventiva | En ejecución
55 | Auditoría TAR 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 5 | 1 | Acción Preventiva | En ejecución
55 | Auditoría TAR 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 6 | 1 | Acción Preventiva | En ejecución
55 | Auditoría TAR 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 7 | 1 | Acción Preventiva | En ejecución
55 | Auditoría TAR 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 8 | 1 | Acción Preventiva | En ejecución
55 | Auditoría TAR 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 9 | 1 | Acción Preventiva | En ejecución
55 | Auditoría TAR 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 10 | 1 | Corrección | En ejecución
55 | Auditoría TAR 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 11 | 1 | Acción Preventiva | En ejecución
55 | Auditoría TAR 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 11 | 2 | Acción de Mejora | En ejecución
55 | Auditoría TAR 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 12 | 1 | Acción de Mejora | En ejecución
55 | Auditoría TAR 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 13 | 1 | Acción Preventiva | En ejecución
55 | Auditoría TAR 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 13 | 2 | Acción Preventiva | En ejecución
55 | Auditoría TAR 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 14 | 1 | Acción Preventiva | En ejecución
55 | Auditoría TAR 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 15 | 1 | Acción Preventiva | En ejecución
55 | Auditoría TAR 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 16 | 1 | Acción Preventiva | En ejecución
56 | Informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Interno - Corte 31/08/2021 - PMI 46_PAAC | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 1 | 1 | Acción Preventiva | En ejecución
56 | Informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Interno - Corte 31/08/2021 - PMI 46_PAAC | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 2 | 1 | Acción Correctiva | Cumplida
56 | Informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Interno - Corte 31/08/2021 - PMI 46_PAAC | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 2 | 2 | Acción Preventiva | En ejecución
57 | Informe de Auditoría Interna al proceso de Planeación Estratégica | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 1 | Acción Correctiva | Cumplida
57 | Informe de Auditoría Interna al proceso de Planeación Estratégica | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 2 | Acción Correctiva | En ejecución
57 | Informe de Auditoría Interna al proceso de Planeación Estratégica | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 2 | 1 | Acción Correctiva | Cumplida
57 | Informe de Auditoría Interna al proceso de Planeación Estratégica | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 2 | 2 | Acción Preventiva | Cumplida
57 | Informe de Auditoría Interna al proceso de Planeación Estratégica | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 3 | 1 | Acción Preventiva | Cumplida
57 | Informe de Auditoría Interna al proceso de Planeación Estratégica | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 3 | 2 | Corrección | Cumplida
57 | Informe de Auditoría Interna al proceso de Planeación Estratégica | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 4 | 1 | Acción Correctiva | Cumplida
57 | Informe de Auditoría Interna al proceso de Planeación Estratégica | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 4 | 2 | Acción Preventiva | Cumplida
57 | Informe de Auditoría Interna al proceso de Planeación Estratégica | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 5 | 1 | Acción Correctiva | Cumplida
57 | Informe de Auditoría Interna al proceso de Planeación Estratégica | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 6 | 1 | Acción Preventiva | Cumplida
57 | Informe de Auditoría Interna al proceso de Planeación Estratégica | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 7 | 1 | Acción Correctiva | Cumplida
57 | Informe de Auditoría Interna al proceso de Planeación Estratégica | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 8 | 1 | Acción Preventiva | Cerrada efectiva
57 | Informe de Auditoría Interna al proceso de Planeación Estratégica | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 9 | 1 | Corrección | Cerrada efectiva
58 | Arqueo Caja Menor Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 1 | 1 | Acción Correctiva | En ejecución
59 | Arqueo Caja Menor Gerencia Subgerencia de Gestión Predial | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 1 | 1 | Acción Correctiva | En ejecución
60 | Auditoría Gestión Predial - Compensaciones 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 1 | 1 | Acción de Mejora | Cumplida
60 | Auditoría Gestión Predial - Compensaciones 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 2 | 1 | Acción Correctiva | Cumplida
60 | Auditoría Gestión Predial - Compensaciones 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 3 | 1 | Acción Correctiva | En ejecución
60 | Auditoría Gestión Predial - Compensaciones 2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Ejecutiva PLMB | 4 | 1 | Acción de Mejora | Cumplida
61 | Recomendaciones OCI - Alerta Preventiva - Integración planes Decreto 612 de 2018 | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 1 | Acción Correctiva | Cumplida
62 | Control Interno Contable Vigencia 2022 | Oficina de Control Interno | Gerencia Financiera | 1 | 1 | Acción Correctiva | Cumplida
62 | Control Interno Contable Vigencia 2022 | Oficina de Control Interno | Gerencia Financiera | 2 | 1 | Acción Correctiva | Cumplida
62 | Control Interno Contable Vigencia 2022 | Oficina de Control Interno | Gerencia Financiera | 3 | 1 | Acción Correctiva | Cumplida
63 | Informe Final de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y SIPROJWEB – 01/06/2021 al 31/10/2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Jurídica | 1 | 2 | Acción Correctiva | Cumplida
63 | Informe Final de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y SIPROJWEB – 01/06/2021 al 31/10/2021 | Oficina de Control Interno | Gerencia Jurídica | 1 | 3 | Acción Correctiva | Cumplida
64 | Verificación cumplimiento Derechos de Autor de Software 2022 | Oficina de Control Interno | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información | 2 | 1 | Acción de Mejora | Cumplida
64 | Verificación cumplimiento Derechos de Autor de Software 2022 | Oficina de Control Interno | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información | 3 | 1 | Acción de Mejora | Cumplida
64 | Verificación cumplimiento Derechos de Autor de Software 2022 | Oficina de Control Interno | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información | 3 | 2 | Acción de Mejora | Cumplida
65 | Inefectividad acciones - PMI 47 - Austeridad Gasto I Trimestre 2021 - Informe Seguimiento PMI 2022_I | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 1 | 1 | Acción Correctiva | Cumplida
66 | Inefectividad acciones – PM 057 - Planeación Estratégica - Informe Seguimiento PMI 2022_I | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 1 | 1 | Corrección | Cumplida
66 | Inefectividad acciones – PM 057 - Planeación Estratégica - Informe Seguimiento PMI 2022_I | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 2 | Acción Preventiva | Cumplida
66 | Inefectividad acciones – PM 057 - Planeación Estratégica - Informe Seguimiento PMI 2022_I | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 1 | 3 | Acción Preventiva | En ejecución
66 | Inefectividad acciones – PM 057 - Planeación Estratégica - Informe Seguimiento PMI 2022_I | Oficina de Control Interno | Oficina de Asuntos Institucionales | 1 | 4 | Acción Preventiva | En ejecución
66 | Inefectividad acciones – PM 057 - Planeación Estratégica - Informe Seguimiento PMI 2022_I | Oficina de Control Interno | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información | 1 | 5 | Acción Preventiva | En ejecución
67 | Informe de seguimiento a respuesta PQRS EMB - Corte a 31/12/2021 - Secretaría General | Oficina de Control Interno | Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro | 1 | 1 | Sin dato | Cumplida
67 | Informe de seguimiento a respuesta PQRS EMB - Corte a 31/12/2021 - Secretaría General | Oficina de Control Interno | Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro | 1 | 2 | Acción Correctiva | Cumplida
67 | Informe de seguimiento a respuesta PQRS EMB - Corte a 31/12/2021 - Secretaría General | Oficina de Control Interno | Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro | 1 | 3 | Acción Correctiva | Cumplida
68 | Informe Seguimiento PAAC - I- 2022 | Oficina de Control Interno | Gerencia de Riesgos | 1 | 1 | Acción de Mejora | En ejecución
68 | Informe Seguimiento PAAC - I- 2023 | Oficina de Control Interno | Oficina de Asuntos Institucionales | 2 | 1 | Acción Preventiva | Cumplida
68 | Informe Seguimiento PAAC - I- 2023 | Oficina de Control Interno | Oficina de Asuntos Institucionales | 3 | 1 | Acción Preventiva | Cumplida
68 | Informe Seguimiento PAAC - I- 2023 | Oficina de Control Interno | Oficina de Asuntos Institucionales | 4 | 1 | Acción Preventiva | Cumplida
68 | Informe Seguimiento PAAC - I- 2023 | Oficina de Control Interno | Oficina de Asuntos Institucionales | 5 | 1 | Acción Preventiva | Cumplida
68 | Informe Seguimiento PAAC - I- 2023 | Oficina de Control Interno | Oficina de Asuntos Institucionales | 6 | 1 | Acción Preventiva | Cumplida
68 | Informe Seguimiento PAAC - I- 2023 | Oficina de Control Interno | Oficina de Asuntos Institucionales | 7 | 1 | Acción Preventiva | Cumplida
68 | Informe Seguimiento PAAC - I- 2023 | Oficina de Control Interno | Oficina de Asuntos Institucionales | 8 | 1 | Acción Preventiva | Cumplida
68 | Informe Seguimiento PAAC - I- 2023 | Oficina de Control Interno | Oficina de Asuntos Institucionales | 9 | 1 | Acción Correctiva | Cumplida
69 | Auditoría Hojas de Vida SIDEAP | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 1 | 1 | Acción Correctiva | En ejecución
69 | Auditoría Hojas de Vida SIDEAP | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 2 | 1 | Acción Correctiva | En ejecución
69 | Auditoría Hojas de Vida SIDEAP | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 3 | 1 | Acción Correctiva | En ejecución
69 | Auditoría Hojas de Vida SIDEAP | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 3 | 2 | Acción Correctiva | En ejecución
69 | Auditoría Hojas de Vida SIDEAP | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 4 | 1 | Acción Correctiva | En ejecución
69 | Auditoría Hojas de Vida SIDEAP | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 4 | 2 | Acción Correctiva | En ejecución
69 | Auditoría Hojas de Vida SIDEAP | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 5 | 1 | Acción Correctiva | En ejecución
69 | Auditoría Hojas de Vida SIDEAP | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 6 | 1 | Acción Correctiva | En ejecución
70 | Austeridad del Gasto I- 2022 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 1 | 1 | Acción Correctiva | En ejecución
70 | Austeridad del Gasto I- 2022 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 2 | 1 | Acción Correctiva | Cumplida
70 | Austeridad del Gasto I- 2022 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 3 | 1 | Acción Correctiva | Cumplida
70 | Austeridad del Gasto I- 2022 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 4 | 1 | Acción Correctiva | En ejecución
70 | Austeridad del Gasto I- 2022 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 5 | 1 | Acción Correctiva | En ejecución
71 | Informe de Visita de Seguimiento al Cumplimiento de la Normativa Archivística (EXT21-0007164 de septiembre 10 de 2021) | Archivo General de la Nación | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 1 | 1 | Acción de Mejora | En ejecución
71 | Informe de Visita de Seguimiento al Cumplimiento de la Normativa Archivística (EXT21-0007164 de septiembre 10 de 2021) | Archivo General de la Nación | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 2 | 1 | Acción de Mejora | En ejecución
71 | Informe de Visita de Seguimiento al Cumplimiento de la Normativa Archivística (EXT21-0007164 de septiembre 10 de 2021) | Archivo General de la Nación | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 3 | 1 | Acción de Mejora | En ejecución
72 | Resultados SCI Auditoría Externa - Ernst & Young | Ernst & Young | Gerencia Ejecutiva PLMB | 1 | 1 | Acción Correctiva | En ejecución
72 | Resultados SCI Auditoría Externa - Ernst & Young | Ernst & Young | Gerencia Financiera | 1 | 2 | Acción Correctiva | En ejecución
72 | Resultados SCI Auditoría Externa - Ernst & Young | Ernst & Young | Gerencia Ejecutiva PLMB | 2 | 1 | Acción Preventiva | En ejecución
72 | Resultados SCI Auditoría Externa - Ernst & Young | Ernst & Young | Gerencia Ejecutiva PLMB | 3 | 1 | Acción Preventiva | En ejecución
72 | Resultados SCI Auditoría Externa - Ernst & Young | Ernst & Young | Gerencia Ejecutiva PLMB | 4 | 1 | Acción de Mejora | En ejecución
72 | Resultados SCI Auditoría Externa - Ernst & Young | Ernst & Young | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 5 | 1 | Acción Preventiva | En ejecución
72 | Resultados SCI Auditoría Externa - Ernst & Young | Ernst & Young | Gerencia Jurídica | 6 | 1 | Acción Correctiva | En ejecución
73 | Informe de la evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, I Semestre de 2022 | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 1 | Acción de Mejora | En ejecución
73 | Informe de la evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, I Semestre de 2022 | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 2 | Acción de Mejora | En ejecución
73 | Informe de la evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, I Semestre de 2022 | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 3 | Acción de Mejora | En ejecución
74 | Informe de Seguimiento al Sistema de Control Interno Primer Semestre 2022 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 1 | 1 | Acción de Mejora | En ejecución
75 | Visita de Evaluación, Control y Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la EMB por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Secretaria Distrital de Ambiente | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 1 | 1 | Acción Correctiva | En ejecución
75 | Visita de Evaluación, Control y Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la EMB por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Secretaria Distrital de Ambiente | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 2 | 1 | Acción Correctiva | En ejecución
75 | Visita de Evaluación, Control y Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la EMB por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Secretaria Distrital de Ambiente | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 2 | 2 | Acción Correctiva | En ejecución
75 | Visita de Evaluación, Control y Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la EMB por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Secretaria Distrital de Ambiente | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 2 | 3 | Acción Correctiva | En ejecución
75 | Visita de Evaluación, Control y Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la EMB por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Secretaria Distrital de Ambiente | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 2 | 4 | Acción Correctiva | En ejecución
75 | Visita de Evaluación, Control y Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la EMB por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Secretaria Distrital de Ambiente | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 3 | 1 | Acción Correctiva | En ejecución
75 | Visita de Evaluación, Control y Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la EMB por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Secretaria Distrital de Ambiente | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 3 | 2 | Acción Correctiva | En ejecución
75 | Visita de Evaluación, Control y Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la EMB por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Secretaria Distrital de Ambiente | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 3 | 3 | Acción Correctiva | En ejecución
75 | Visita de Evaluación, Control y Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la EMB por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Secretaria Distrital de Ambiente | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 3 | 4 | Acción Correctiva | En ejecución
75 | Visita de Evaluación, Control y Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la EMB por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Secretaria Distrital de Ambiente | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 4 | 1 | Acción Correctiva | En ejecución
75 | Visita de Evaluación, Control y Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la EMB por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Secretaria Distrital de Ambiente | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 5 | 1 | Acción Correctiva | En ejecución
75 | Visita de Evaluación, Control y Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la EMB por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Secretaria Distrital de Ambiente | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 6 | 1 | Acción Correctiva | En ejecución
75 | Visita de Evaluación, Control y Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la EMB por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Secretaria Distrital de Ambiente | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 6 | 2 | Acción Correctiva | En ejecución
76 | Informe de auditoría de cumplimiento - evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá,corte enero a junio de 2022. | Sandra Esperanza Villamil Muñoz | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 1 | Acción de Mejora | En ejecución
76 | Informe de auditoría de cumplimiento - evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá,corte enero a junio de 2022. | Sandra Esperanza Villamil Muñoz | Oficina Asesora de Planeación | 2 | 1 | Acción de Mejora | En ejecución
77 | Informe Final de la Auditoría de Cumplimiento – Seguimiento a Austeridad del gasto – II trimestre de 2022. | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 1 | 1 | Acción Correctiva | En ejecución
77 | Informe Final de la Auditoría de Cumplimiento – Seguimiento a Austeridad del gasto – II trimestre de 2022. | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 2 | 2 | Acción Correctiva | En ejecución
78 | Informe de auditoría de cumplimiento -Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC, Segundo Cuatrimestre de 2022- | Gerencia de Riesgos | Gerencia de Riesgos | 1 | 1 | Acción Correctiva | En ejecución
78 | Informe de auditoría de cumplimiento -Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC, Segundo Cuatrimestre de 2022- | Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro | 1 | 1 | Acción de Mejora | En ejecución
78 | Informe de auditoría de cumplimiento -Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC, Segundo Cuatrimestre de 2022- | Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro | 1 | 2 | Acción de Mejora | En ejecución
78 | Informe de auditoría de cumplimiento -Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC, Segundo Cuatrimestre de 2022- | Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura | Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro | 1 | 3 | Acción de Mejora | En ejecución
79 | Auditoría al Proceso, Gestión Financiera – Tesorería – Procedimiento para pagos a terceros de la PLMB – GF-GTS-PR-018 y Procedimiento conciliaciones bancarias -GF-GTS-PR-004 | Oficina de Control Interno | Gerencia Financiera | 1 | 1 | Acción de Mejora | En ejecución
79 | Gestión Financiera – Tesorería – Procedimiento para pagos a terceros de la PLMB – GF-GTS-PR-018 y Procedimiento conciliaciones bancarias -GF-GTS-PR-004 | Subgerencia de Gestión Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 2 | 1 | Acción Preventiva | En ejecución
79 | Gestión Financiera – Tesorería – Procedimiento para pagos a terceros de la PLMB – GF-GTS-PR-018 y Procedimiento conciliaciones bancarias -GF-GTS-PR-004 | Subgerencia de Gestión Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 3 | 1 | Acción de Mejora | En ejecución
79 | Gestión Financiera – Tesorería – Procedimiento para pagos a terceros de la PLMB – GF-GTS-PR-018 y Procedimiento conciliaciones bancarias -GF-GTS-PR-004 | Subgerencia de Gestión Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 3 | 2 | Acción de Mejora | En ejecución
79 | Gestión Financiera – Tesorería – Procedimiento para pagos a terceros de la PLMB – GF-GTS-PR-018 y Procedimiento conciliaciones bancarias -GF-GTS-PR-004 | Subgerencia de Gestión Predial | Gerencia Ejecutiva PLMB | 3 | 3 | Acción de Mejora | En ejecución
80 | OCI-MEM22-0084 Informe final de auditoría a Caja Menor OCI-MEM22-0085 Informe final de auditoría a Caja Menor | Oficina de Control Interno | Gerencia Financiera | 1 | 1 | Acción Correctiva | En ejecución
81 | Informe Final de la Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano vigencia 2021 - 2022 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 1 | 1 | Acción Correctiva | En ejecución
81 | Informe Final de la Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano vigencia 2021 - 2022 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 2 | 1 | Acción Correctiva | En ejecución
81 | Informe Final de la Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano vigencia 2021 - 2022 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 3 | 1 | Acción de Mejora | En ejecución
81 | Informe Final de la Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano vigencia 2021 - 2022 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 4 | 1 | Acción Correctiva | En ejecución
81 | Informe Final de la Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano vigencia 2021 - 2022 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 4 | 2 | Acción Correctiva | En ejecución
82 | Informe final de auditoría de seguimiento a austeridad del gasto - III trimestre 2022 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 1 | 1 | Corrección | En ejecución
82 | Informe final de auditoría de seguimiento a austeridad del gasto - III trimestre 2022 | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y de Abastecimiento | 1 | 2 | Corrección | En ejecución
Reuniones de autocontrol.
Informes de monitoreos comunicados.
Informes de evaluaciones, seguimientos, alertas y recomendaciones.
Informes de la revisoría fiscal, otros informes de auditorías externas.
Informes finales de auditoría o seguimiento.
5 Por qué
Espina de Pescado
Lluvia de ideas
Árbol de problemas
Otras
Acción Correctiva
Acción Preventiva
Corrección
Acción de Mejora
Cumplida
En ejecución/Abierta
Vencida/Incumplida
Cerrada Inefectiva
Cerrada efectiva
Abierto
Cerrado
Primera línea de defensa - Autocontrol y autoevaluación.
Segunda línea de defensa - Monitoreos (Autoevaluación).
Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno.
Otras – Revisoría Fiscal, otras auditorías externas.
Auditorías externas entes externos de control y vigilancia.
Si
No

## Hoja1 (hidden)
Reuniones de autocontrol.
Informes de monitoreos comunicados.
Informes de evaluaciones, seguimientos, alertas y recomendaciones.
Informes de la revisoría fiscal, otros informes de auditorías externas.
Informes finales de auditoría o seguimiento.
5 Por qué
Espina de Pescado
Lluvia de ideas
Árbol de problemas
Otras
Acción Correctiva
Acción Preventiva
Corrección
Acción de Mejora
Cumplida
En ejecución/Abierta
Vencida/Incumplida
Cerrada Inefectiva
Cerrada efectiva
Primera línea de defensa - Autocontrol y autoevaluación.
Segunda línea de defensa - Monitoreos (Autoevaluación).
Tercera línea de defensa – Oficina de Control Interno.
Otras – Revisoría Fiscal, otras auditorías externas.
Auditorías externas entes externos de control y vigilancia.
Si
No
Planeación Estratégica
Gobierno Corporativo y Relaciones
Desarrollo Organizacional
Gestión de Riesgos
Comunicación Corporativa
Cultura Ciudadana
Planeación de Proyectos Férreos
Gestión de Proyectos de desarrollo Inmobiliaro y Urbanístico
Gestión Integral de Proyectos Férreos
Gestión Ambiental, Social y SST
Gestión Adquisición Predial
Operación y Mantenimiento
Gestión Legal
Gestión Contractual
Gestión Financiera
Gestión del Talento Humano
gestión de Recursos Físicos
Gestión Tecnológica
Gestión Documental
Evaluación y Mejoramiento de la Gestión
Atención al Ciudadano
Cumplimiento y Anticorrupción
Gestión de Reportes e Informes
Control Interno de Asuntos Disciplinarios
Gerencia General
Oficina de Asuntos Institucionales
Oficina Asesora de Planeación
Oficina de Control Interno Disciplinario
Oficina de Control Interno
Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información
Gerencia Jurídica
Gerencia de Riesgos
Gerencia Financiera
Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro
Gerencia Administrativa y de Abastecimiento
Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios
Gerencia Ejecutiva PLMB
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos