## Consolidado
STORM
(Módulo de Consulta)
PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES VIGENTES CON CORTE AL 31/12/2023
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR | ESTADO DE LA ACCIÓN SEGUIMIENTO OCI
1 | 2021-12-15 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2021 | 103 | 3.1.1.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS ENTRE LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL SISTEMA SIVICOF Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | DEBILIDADES DE CONTROL EN LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR LA EMB, ASÍ COMO FALLAS EN EL ADECUADO SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS INSTRUCTIVOS EMITIDOS POR LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ PARA REPORTE DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA SIVICOF. | CREAR UN MENSAJE DE DIFUSIÓN SEMESTRAL A TRAVÉS DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN INTERNO DIRIGIDO A TODOS LOS COLABORADORES (FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS) DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ A TRAVÉS DEL CUAL SE RECUERDE LA RESPONSABILIDAD EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSUMO PARA CONSOLIDAR Y CARGAR EN SIVICOF. | CREAR MENSAJE DE DIFUSIÓN | (NÚMERO DE MENSAJES DE DIFUSIÓN ENVIADOS/ NÚMERO DE MENSAJES DE DIFUSIÓN PROGRAMADOS) X 100% | 100 | GERENCIA JURÍDICA | 2022-01-01 | 2022-12-14 | ABIERTA | Cumplida
2 | 2021-12-15 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2021 | 103 | 3.1.3.1.6 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR $2.585.962.900, PORQUE LA ENTIDAD PAGÓ HONORARIOS PROFESIONALES DE LA CONSULTORÍA EN SITUACIÓN DE VACANCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ETAPAS 1 Y 2 CON SUS RESPECTIVAS AMPLIACIONES DEL CONTRATO NO. 151 DE 2018 | EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUENTA CON LOS MECANISMOS PARA TOMAR ACCIONES ANTE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS | ADELANTAR ACCIONES CONTRACTUALES EN LOS CASOS EN LOS QUE PRESUNTAMENTE SE PRESENTEN INCUMPLIMIENTOS. | PROCESO SANCIONATORIO Y/O ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE SOLUCIÓN POR CADA PRESUNTO INCUMPLIMIENTO | (TOTAL ACCIONES REALIZADAS/ TOTAL DE PROCESOS CON PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)*100% | 100 | GERENCIA JURÍDICA | 2022-02-01 | 2022-12-14 | ABIERTA | Cumplida
3 | 2021-12-15 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2021 | 103 | 3.1.3.3.6 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO LA EMB UTILIZA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.1880 DE 2014, SUSCRITO CON LA FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL (FDN) PARA CANCELAR EL CORRESPONDIENTE PAGO DE LA COMISIÓN DE ÉXITO A LOS ESTRUCTURADORES FINANCIEROS Y LEGAL DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ, SIN JUSTIFICACIÓN LEGAL QUE ASÍ LO PERMITA | PORQUE SE TOMÓ COMO BASE LA TENDENCIA DEL PAGO DE LAS COMISIONES DE ÉXITO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONOCIDOS. | DOCUMENTAR LAS LECCIONES APRENDIDAS IDENTIFICADAS POR EL ENTE DE CONTROL FRENTE AL PAGO DE COMISIÓN DE EXITO Y TENERLAS EN CUENTA PARA FUTURAS ESTRUCTURACIONES. | LECCIONES APRENDIDAS FRENTE AL PAGO DE LAS COMISIONES DE EXITO | (# LECCIONES APRENDIDAS DOCUMENTADAS Y SOCIALIZADAS/# LECCIONES APRENDIDAS IDENTIFICADAS)X100% | 100 | SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTO | 2021-12-27 | 2022-12-14 | ABIERTA | Cumplida
4 | 2021-12-15 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2021 | 103 | 3.1.3.3.9 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO PORQUE A LA FECHA SE PRESENTAN ALERTAS Y NOTIFICACIONES RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 163 DE 2019 QUE EVIDENCIAN PROBLEMÁTICAS EN SU EJECUCIÓN | DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO. | ELABORAR UN INSTRUMENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL PERIÓDICO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONCESIONARIO ML1, EN EL CUAL SE DESAGREGUEN EL ESTADO DE LAS OBLIGACIONES Y LAS ACCIONES ADELANTADAS PARA SU EFECTIVO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO. | INSTRUMENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONCESIONARIO ML1 | NÚMERO DE INSTRUMENTOS ELABORADOS Y DOCUMENTADOS | 1 | SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTO | 2021-12-27 | 2022-12-14 | ABIERTA | Cumplida
5 | 2022-03-28 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 94 | 3.1.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA TRANSGRESIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD POR LA NO PUBLICACIÓN DE LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS EN EL PORTAL SECOP, JUNTO A LA ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA, A LA SOLICITUD DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA NO PUBLICADA EN EL PORTAL SECOP | NO EXISTE UNA INSTRUCCIÓN EN LA EMB ACERCA DE LOS FORMATOS EN LOS CUALES SE DEBE PUBLICAR LOS DOCUMENTOS. | CREAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN UN DOCUMENTO INTERNO EN EL CUAL SE INDIQUEN LOS FORMATOS EN LOS CUALES PODRÁN SER PUBLICADOS LOS DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO EL TIPO DE LICENCIA REQUERIDA PARA ACCEDER A LOS MISMOS. | CREAR UN DOCUMENTO INTERNO | UN DOCUMENTO INTERNO CREADO | 1 | GERENCIA JURÍDICA | 2022-04-07 | 2022-12-31 | ABIERTA | Cumplida
6 | 2022-03-28 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 94 | 3.1.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL MAL MANEJO TÉCNICO DE LA INFORMACIÓN PREDIAL AL INTERIOR DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S. A. | DEFICIENCIAS EN LA ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ALFANUMÉRICA Y COBERTURAS GRAFICAS DEL PATIO TALLER | CREAR UNA HERRAMIENTA TÉCNOLOGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ALFANUMERICA Y CARTOGRAFÍCA GENERADA DENTRO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN PREDIAL | HERRAMIENTA TÉCNOLOGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PREDIAL | HERRAMIENTA CREADA | 1 | SUBGERENCIA DE GESTIÓN PREDIAL /APOYO TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | 2022-04-07 | 2023-03-20 | ABIERTA | Cumplida
7 | 2022-03-28 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 94 | 3.1.3 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL MAL MANEJO TÉCNICO DE LA INFORMACIÓN PREDIAL AL INTERIOR DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S. A. | DEFICIENCIAS EN LA ESTANDARIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA BASE ALFANUMÉRICA DE INFORMACIÓN PREDIAL RESPECTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5° DEL DECRETO 3851 DE 2006 | SOCIALIZAR A LOS PROFESIONALES DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN PREDIAL EL INSTRUCTIVO INTERNO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS BASES ALFANUMÉRICAS DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PREDIAL | SOCIALIZACIÓN ADELANTADA | ACTIVIDAD DE SOCIALIZACIÓN ADELANTADA | 1 | SUBGERENCIA DE GESTIÓN PREDIAL | 2022-04-07 | 2022-12-31 | ABIERTA | Cumplida
8 | 2022-03-28 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 94 | 3.3.1.2.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE LA OFERTA PRESENTADA POR LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS FUE DIFERENTE A LO ESTABLECIDO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EL CONTRATO 244 DE 2021. | EL FORMATO GC-FR-013 NO CUENTA CON LA PREVISIÓN DE NO MODIFICAR Y/O CONDICIONAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ESTUDIO PREVIO. | MODIFICAR EL FORMATO GC-FR-013 FORMATO REMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA POSIBLE CONTRATACIÓN V.05 DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, INCLUYENDO LA INSTRUCCIÓN RELACIONADA A QUE LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SE PRESENTE EN EL FORMATO GC-FR-013 NO PODRÁ MODIFICAR Y/O CONDICIONAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ESTUDIO PREVIO. | MODIFICACIÓN DEL FORMATO GC-FR-013 | UN FORMATO MODIFICADO | 1 | GERENCIA JURÍDICA | 2022-04-07 | 2022-12-31 | ABIERTA | Cumplida
9 | 2022-03-28 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 94 | 3.3.1.2.5 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE UNA VEZ SOLICITADA POR LA UAECD A LA EMB LA INFORMACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO, LICENCIAS, ESPECIFICACIONES DE LAS ANTENAS RADIALES PERTENECIENTES AL PREDIO CON CHIP AAA0140DHMR PARA DEFINIR EL AVALUÓ COMERCIAL, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 118 DE 2019, ÉSTA SOLO LA ENTREGÓ DESPUÉS DE DOS (2) AÑOS Y DENTRO DEL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 095 DE 2021. | NO ENTREGA OPORTUNA POR PARTE DE LA UNIDAD SOCIAL DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA DETERMINAR EL COMPONENTE INDEMNIZATORIO DEL AVALÚO. AL SER UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESPECIALIZADA LA EMB NO CONTABA CON UN ESPECIALISTA EN RADIFUSIÓN SONORA PARA EVALUAR LOS SOPORTESALLEGADOS PARA DETERMINAR EL COMPONENTE INDEMNIZATORIO | ELABORAR Y PUBLICAR EN EL SIG UN DOCUMENTO INTERNO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS AVALUOS QUE REQUIERAN COMPLEMENTACIÓN DONDE SE INCLUYA LOS TIEMPOS MÁXIMOS PARA ENTREGA DE INSUMOS, CON EL FIN DE VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO | DOCUMENTO INTERNO PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS AVALÚOS QUE REQUIERAN COMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTO ELABORADO Y PUBLICADO | 1 | SUBGERENCIA DE GESTIÓN PREDIAL | 2022-04-07 | 2022-11-30 | ABIERTA | Cumplida
10 | 2022-03-28 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 94 | 3.3.1.2.5 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE UNA VEZ SOLICITADA POR LA UAECD A LA EMB LA INFORMACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO, LICENCIAS, ESPECIFICACIONES DE LAS ANTENAS RADIALES PERTENECIENTES AL PREDIO CON CHIP AAA0140DHMR PARA DEFINIR EL AVALUÓ COMERCIAL, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 118 DE 2019, ÉSTA SOLO LA ENTREGÓ DESPUÉS DE DOS (2) AÑOS Y DENTRO DEL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 095 DE 2021. | NO ENTREGA OPORTUNA POR PARTE DE LA UNIDAD SOCIAL DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA DETERMINAR EL COMPONENTE INDEMNIZATORIO DEL AVALÚO. AL SER UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESPECIALIZADA LA EMB NO CONTABA CON UN ESPECIALISTA EN RADIFUSIÓN SONORA PARA EVALUAR LOS SOPORTESALLEGADOS PARA DETERMINAR EL COMPONENTE INDEMNIZATORIO | SOCIALIZAR A LOS PROFESIONALES DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN PREDIAL EL DOCUMENTO INTERNO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS AVALUOS QUE REQUIERAN COMPLEMENTACIÓN | SOCIALIZACIÓN ADELANTADA | ACTIVIDAD DE SOCIALIZACIÓN ADELANTADA | 1 | SUBGERENCIA DE GESTIÓN PREDIAL | 2022-04-07 | 2022-12-31 | ABIERTA | Cumplida
11 | 2022-03-28 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 94 | 3.3.1.2.6 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA POR LA FALTA DE SOLICITUD Y LAS CARENCIAS PRESENTADAS EN LA LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE Y DAÑO EMERGENTE RESPECTO DEL TRÁMITE Y ELABORACIÓN DEL AVALÚO COMERCIAL DEL PREDIO CON CHIP AAA0140DHMR, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 118 DE 2018. | NO ENTREGA OPORTUNA POR PARTE DE LA UNIDAD SOCIAL DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA DETERMINAR EL COMPONENTE INDEMNIZATORIO DEL AVALÚO. | ELABORAR Y PUBLICAR EN EL SIG UN DOCUMENTO INTERNO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS AVALUOS QUE REQUIERAN COMPLEMENTACIÓN DONDE SE INCLUYA LOS TIEMPOS MÁXIMOS PARA ENTREGA DE INSUMOS, CON EL FIN DE VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO | DOCUMENTO INTERNO PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS AVALÚOS QUE REQUIERAN COMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTO ELABORADO Y PUBLICADO | 1 | SUBGERENCIA DE GESTIÓN PREDIAL | 2022-04-07 | 2022-11-30 | ABIERTA | Cumplida
12 | 2022-03-28 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 94 | 3.3.1.2.6 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA POR LA FALTA DE SOLICITUD Y LAS CARENCIAS PRESENTADAS EN LA LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE Y DAÑO EMERGENTE RESPECTO DEL TRÁMITE Y ELABORACIÓN DEL AVALÚO COMERCIAL DEL PREDIO CON CHIP AAA0140DHMR, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 118 DE 2018. | NO ENTREGA OPORTUNA POR PARTE DE LA UNIDAD SOCIAL DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA DETERMINAR EL COMPONENTE INDEMNIZATORIO DEL AVALÚO. | SOCIALIZAR A LOS PROFESIONALES DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN PREDIAL EL DOCUMENTO INTERNO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS AVALUOS QUE REQUIERAN COMPLEMENTACIÓN | SOCIALIZACIÓN ADELANTADA | ACTIVIDAD DE SOCIALIZACIÓN ADELANTADA | 1 | SUBGERENCIA DE GESTIÓN PREDIAL | 2022-04-07 | 2022-12-31 | ABIERTA | Cumplida
13 | 2022-12-16 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 102 | 3.1.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FORMULACIÓN DE ACCIONES INEFECTIVAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL FORMULADO POR LA EMB | PORQUE LAS CONSIDERACIONES QUE SE TUVIERON EN CUENTA EN LA MINUTA DEL CONVENIO, GENERARON IMPRESICIONES RESPECTO DE LA REALIDAD DE LOS ANTECEDENTES Y SOPORTES. | REALIZAR CAPACITACIONES A LOS ENLACES DE LAS ÁREAS TECNICAS DE ORIGEN, SOBRE PROCEDIMIENTOS, BUENAS PRACTICAS, LECCIONES APRENDIDAS PARA LA ESTRUCTURACION DE ANTECEDENTES Y CONDICIONES PARA LA ELABORACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS. | CAPACITACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS Y BUENAS PRACTICAS | NO. CAPACITACIONES REALIZADAS / TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS (2)* 100% | 100 | GERENCIA DE INGENIERÍA Y PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS / GERENCIA JURIDICA | 2023-01-15 | 2023-12-10 | ABIERTA | Cumplida
14 | 2022-12-16 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 102 | 3.1.2.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FORMULACIÓN DE ACCIONES INEFECTIVAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL FORMULADO POR LA EMB | PORQUE EL CONVENIO FUE ESTRUCTURADO CON CONDICIONES MUY RIGIDAS QUE NO PERMITIERON ADAPTARSE A EVENTOS EXOGENOS QUE AFECTARAN EL CRONOGRAMA Y/O PRESUPUESTO | DOCUMENTAR EN EL FORMATO DO-FR-014 PARA LA EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS, LAS EXPERIENCIAS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 068 DE 2020 QUE DESARROLLÓ LA PREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO L2MB, PARA FUTUROS PROYECTOS. | DOCUMENTACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS | DOCUMENTO DE LECCIONES APRENDIDAS | 1 | GERENCIA DE INGENIERÍA Y PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS | 2023-01-15 | 2023-12-10 | ABIERTA | Cumplida
15 | 2022-12-16 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 102 | 3.2.2.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN GT-LPI-001-2018, QUE VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA, IGUALDAD, RESPONSABILIDAD PROPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL | PORQUE EN MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE LA BANCA PARA LAS LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES ES POSIBLE REALIZAR LOS AJUSTES AL OBJETO DEL CONTRATO. | REALIZAR DOS CAPACITACIONES EN CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL CON NORMAS BANCA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMB S.A. | CAPACITACIÓN EN NORMA BANCA | NO. CAPACITACIONES REALIZADAS /NO. TOTAL CAPACITACIONES PROGRAMADAS (2)*100% | 100 | GERENCIA JURÍDICA | 2023-01-15 | 2023-10-30 | ABIERTA | Cumplida
16 | 2022-12-16 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 102 | 3.2.2.1.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE SE UTILIZÓ LA ADENDA NO. 5, SUSCRITA SOLO HASTA LA FASE 3 DEL PROCESO DE SELECCIÓN GT-LPI-001-2018 PARA VALIDAR LOS DEFECTOS DE LA FÓRMULA MATEMÁTICA DE CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS EN EL ESCENARIO DE PRESENTARSE DOS OFERENTES, VULNERANDO LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA, SELECCIÓN OBJETIVA, IGUALDAD Y RESPONSABILIDAD | PORQUE EN MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE LA BANCA PARA LAS LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES ES POSIBLE REALIZAR LOS AJUSTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR ESTA. | REALIZAR DOS CAPACITACIONES PARA CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL CON NORMAS BANCA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMB S.A. | CAPACITACIÓN EN NORMA BANCA | NO. CAPACITACIONES REALIZADAS /NO. TOTAL CAPACITACIONES PROGRAMADAS (2)*100% | 100 | GERENCIA JURÍDICA | 2023-01-15 | 2023-10-30 | ABIERTA | Cumplida
17 | 2022-12-16 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 102 | 3.2.2.1.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO PORQUE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, SE EVIDENCIA ATRASO EN LA ENTREGA Y APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DETALLE DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ | ATRASOS EN LA ATENCIÓN DE LOS COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA A LAS DIFERENTES ENTREGAS (60%, 90% Y 100%) ACORDE CON LO DEFINIDO CONTRACTUALMENTE. | DOCUMENTAR A TRAVÉS DEL FORMATO DO-FR-014, PARA LA EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS, IDENTIFICADAS EN EL DESARROLLO, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FRENTE A LO REQUERIDO CONTRACTUALMENTE CON EL FIN DE TENERLAS EN CUENTA PARA FUTUROS PROYECTOS, QUE CONTEMPLEN EL DESARROLLO DE DISEÑOS SIGUIENDO LO DISPUESTO EN EL PROCEDIMIENTO. | LECCIONES APRENDIDAS EN EL DESARROLLO, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | DOCUMENTO DE LECCIONES APRENDIDAS | 1 | SGP, SCI | 2023-01-02 | 2023-07-31 | ABIERTA | Cumplida
18 | 2022-12-16 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 102 | 3.2.2.1.4 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE SUPERVISIÓN DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 148 DE 2020, QUE LE PERMITIERA OBTENER INFORMACIÓN PRECISA SOBRE LOS VALORES CORRESPONDIENTES AL COSTO DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES EN QUE SE DIVIDE EL PROYECTO DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ | AUSENCIA DE ENTENDIMIENTO AL ALCANCE DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROYECTO DE LA PLMB BAJO LA ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN. | REALIZAR UNA CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS, CON EL FIN DE RESALTAR EL ALCANCE DE SUS OBLIGACIONES ENFOCADAS AL SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN | CAPACITACIÓN REALIZADA | NO. CAPACITACIONES REALIZADAS /NO.TOTAL CAPACITACIONES PROGRAMADAS (1)*100% | 100 | SGP, SAJGC | 2023-01-02 | 2023-09-30 | ABIERTA | Cumplida
19 | 2022-12-16 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 102 | 3.2.2.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, PORQUE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL CANAL EL TINTAL II, DENTRO DEL ACUERDO ESPECÍFICO NO. 1 DEL ACUERDO MARCO 037 DE 2017, SE PACTÓ UN NUEVO PRECIO NO PREVISTO PARA ACTIVIDADES DE RELLENO, DESCONOCIENDO LOS VALORES UNITARIOS DE LOS MATERIALES DE UN ÍTEM QUE YA ESTABA CONTEMPLADO EN EL CONTRATO | PORQUE ESAS CONDICIONES QUE APARECIERON, NO SE ENCONTRABAN A LA VISTA, PARA PODER SER ESTABLECIDAS EN LA PLANEACIÓN COMO UNA NECESIDAD QUE SE SUPLIERA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE UN CONTRATO DE OBRA. | SOLICITAR MEDIANTE OFICIO DE INCLUIR EN EL INFORME MENSUAL PRESENTADO POR LA EAAB, UNA RELACIÓN DE LOS ITEMS NUEVOS REQUERIDOS Y APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA, CON EL FIN DE MANIFESTAR UNA NO CONFORMIDAD CUANDO APLIQUE POR PARTE DE LA EMB. | SOLICITUD CON OFICIO A LA EAAB | NO. DE SOLICITUDES COMUNICADAS A LA EAAB / 1 SOLICITUD A REALIZAR A LA EAAB* 100% | 100 | GERENCIA EJECUTIVA PLMB (TAR) | 2022-12-26 | 2023-03-30 | ABIERTA | Cumplida
20 | 2022-12-16 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 102 | 3.2.2.3.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA FALTA DE CONCORDANCIA ENTRE EL ESTUDIO DE MERCADO Y LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS RESPECTO DEL VALOR COTIZADO (COMISIÓN FIDUCIARIA) Y OFERTADO EN LA PROPUESTA QUE RESULTÓ ADJUDICATARIA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN GEF-CD-086-2020 | LA FORMA EN QUE LA FIDUCIARIA EXPRESÓ EL VALOR COTIZADO POR CONCEPTO DE COMISIÓN FIDUCIARIA, CONDUJO A CONFUNDIR EL VALOR TOTAL COTIZADO. | REALIZAR UNA CAPACITACIÓN A LOS ENLACES DE LAS ÁREAS, DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL, DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS QUE INCLUYA: ESTUDIO DE MERCADO, FORMATO DE COTIZACIONES: PUNTUALMENTE EN EL ESPACIO DE FORMA DE PAGO, CON EL FIN DE TENER CLARIDAD DE LO QUE SE VA A REQUERIR AL PROVEEDOR EN TÉRMINOS DEL VALOR DE LA COTIZACIÓN, PARA LOS BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR CUYA OFERTA ECONÓMICA TENGA DOS O MÁS CONDICIONES. | CAPACITACIÓN FORMATO DE COTIZACIÓN | NO. CAPACITACIONES REALIZADAS/NO. TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS (1)*100 | 100 | GERENCIA JURÍDICA | 2023-02-15 | 2023-12-10 | ABIERTA | Cumplida
21 | 2022-12-16 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 102 | 3.2.2.4.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO A TRAVÉS DEL OTRO SÍ NO. 1 DEL 2021, DEL CONTRATO NO. 151-2018, SE MODIFICARON CONDICIONES SUSTANCIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN GT-CMA-003-2018, PARA ADECUAR EN SU EJECUCIÓN, LOS PERFILES OFERTADOS POR EL CONSULTOR ADJUDICATARIO; INCLUYENDO EL ARBITRAJE, SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA DIRECTIVA 022 DE 2018 PROVENIENTE DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL | PORQUE ES NECESAARIO TENER MAYOR CLARIDAD SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 022 DE 2018. | SOLICITAR ANTE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL UN CONCEPTO DE LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS DE LA DIRECTIVA 022 DE 2018. | SOLICITUD DE CONCEPTO | UN CONCEPTO SOLICITADO (1) | 1 | GERENCIA JURÍDICA. | 2023-01-15 | 2023-10-30 | ABIERTA | Cumplida
22 | 2022-12-16 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 102 | 3.2.2.4.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, PORQUE UTILIZARON LOS ACUERDOS TRANSACCIONALES PARA CONVALIDAR LAS AUSENCIAS DEL PERSONAL CLAVE DEBIDO A LAS DIFICULTADES EN SU VINCULACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR ADJUDICATARIO, MODIFICANDO LAS CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN GT-CMA-003-2018 E INCIDIENDO EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO. 151-2018 | PORQUE ES NECESAARIO TENER MAYOR CLARIDAD SOBRE ACUERDOS TRANSACCIONALES PARA MODIFICAR LOS CONTRATOS ESTATALES CUANDO SEA NECESARIO. | SOLICITAR ANTE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL UN CONCEPTO RESPECTO DE LA VIABILIDAD DE LOS ACUERDOS TRANSACCIONES PARA REALIZAR MODIFICACIONES EN LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES. | SOLICITUD DE CONCEPTO | UN CONCEPTO SOLICITADO (1) | 1 | GERENCIA JURÍDICA. | 2023-01-15 | 2023-10-30 | ABIERTA | Cumplida
23 | 2022-12-16 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 102 | 3.2.2.6.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO PORQUE LA FRECUENCIA EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN NO SE REALIZA BIMENSUALMENTE, ES DECIR, DOS VECES AL MES, COMO SE PACTÓ EN LA CLÁUSULA NOVENA DEL ACUERDO | POR CONFUSIÓN EN LA DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS PALABRAS | SUSCRIBIR MODIFICATORIO A LOS ACUERDOS QUE CONTINÚAN EN EJECUCIÓN Y QUE TIENE LA PALABRA "BIMENSUAL" EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES DE SUPERVISIÓN, PARA ACLARAR QUE LA PERIODICIDAD DEBE SER BIMESTRAL Y QUE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES SIMPRE FUE PRESENTAR UN INFORME DE SUPERVISIÓN CADA DOS MESES. | DOCUMENTO MODIFICATORIO | NO. DOCUMENTOS MODIFICATORIOS PRESENTADOS/NO. TOTAL DE DOCUMENTOS MODIFICATORIOS A SUSCRIBIR EN LOS ACUERDOS *100 | 100 | GERENCIA EJECUTIVA PLMB. (TAR) | 2023-01-15 | 2023-03-30 | ABIERTA | Cumplida
24 | 2022-12-16 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 102 | 3.2.2.6.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO PORQUE LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL AVANCE FÍSICO NO ES COHERENTE AL ESTABLECER COMO PARÁMETRO EL TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PLAZO DEL CONTRATO SIN DETERMINAR ESPECÍFICAMENTE LAS ACTIVIDADES QUE DEBEN SER DESARROLLADAS PARA CUANTIFICARLO | POR QUE LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL AVANCE FÍSICO, ESTÁ DEFINIDA DESDE EL INICIO DEL PROYECTO. | REALIZAR UNA MESA TÉCNICA DE TRABAJO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Y PMO, PARA REVISAR LA FÓRMULA ESTABLECIDA PARA CALCULAR EL AVANCE FÍSICO DE LOS ACUERDOS ESPECÍFICOS Y DETERMINAR LOS AJUSTES QUE HAYA LUGAR. | MESA DE TRABAJO | NO. MESAS TÉCNICA DE TRABAJO REALIZAS/NO. TOTAL DE MESAS TÉCNICAS PROGRAMADAS (1) *100% | 100 | GERENCIA EJECUTIVA PLMB. (TAR) | 2023-02-01 | 2023-07-01 | ABIERTA | Cumplida
25 | 2022-12-16 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 102 | 3.2.2.7.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FALTA DE CONCORDANCIA ADMINISTRATIVA EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN GEEF-SA-001-2019 ENTRE LA FORMA DE PAGO Y EL VALOR DEL CONTRATO | DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE DEL DETALLE DE LOS COSTOS DEL SERVICIO A CONTRATAR, EN LA FASE DE ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO | REALIZAR UNA CAPACITACIÓN A LOS ENLACES DE LAS ÁREAS, SOBRE ESTUDIOS PREVIOS Y LOS FORMATOS UTILIZADOS PARA CONTRATAR BIENES Y/O SERVICIOS, CON EL FIN DE DETERMINAR LOS COSTOS EN QUE INCURRE EL PROVEEDOR Y QUE SUSTENTAN EL VALOR DE LA COTIZACIÓN, EN LOS PROCESOS EN LOS QUE SE REQUIERE ESTA INFORMACIÓN. | CAPACITACIÓN SOBRE ESTUDIOS PREVIOS | NO. CAPACITACIONES REALIZADAS/NO. TOTAL CAPACITACIONES PROGRAMADAS (1)*100% | 100 | GERENCIA JURÍDICA | 2023-02-15 | 2023-12-10 | ABIERTA | Cumplida
26 | 2022-12-16 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 102 | 3.2.2.7.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA FALTA DE CONCORDANCIA EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN GEEF-SA-001-2019, DEBIDO A LA INSUFICIENCIA DE LA GARANTÍA FRENTE AL VALOR DEL CONTRATO, POR ACEPTAR LA PROPUESTA DEL ADJUDICATARIO SIN GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTE, PONIENDO EN RIESGO LOS RECURSOS DEL PROYECTO PLMB | PORQUE HAY DESCONOCIMIENTO DEL ALCANCE DE LAS GARANTÍAS DESCRITAS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE | REALIZAR UNA CAPACITACIÓN A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA EMB S.A., SOBRE LA SOLICITUD Y EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS. | CAPACITACIONES REALIZADAS | NO. CAPACITACIONES REALIZADAS/NO. TOTAL CAPACITACIONES PROGRAMADAS (1)*100% | 100 | GERENCIA DE RIESGOS / GERENCIA JURÍDICA | 2023-04-15 | 2023-12-10 | ABIERTA | Cumplida
27 | 2022-12-16 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 102 | 3.2.2.7.2 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA FALTA DE CONCORDANCIA EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN GEEF-SA-001-2019, DEBIDO A LA INSUFICIENCIA DE LA GARANTÍA FRENTE AL VALOR DEL CONTRATO, POR ACEPTAR LA PROPUESTA DEL ADJUDICATARIO SIN GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTE, PONIENDO EN RIESGO LOS RECURSOS DEL PROYECTO PLMB | PORQUE HAY DESCONOCIMIENTO DEL ALCANCE DE LAS GARANTÍAS DESCRITAS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE | SOLICITAR UN CONCEPTO A LA SUPERFINANCIERA, COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y FASECOLDA, PARA DETERMINAR SI EL CUBRIMIENTO DE LA PÓLIZA SOLICITADA, ESTÁ ACORDE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | SOLICITUD DE CONCEPTO | NO. DE CONCEPTOS SOLICITADOS /NO. TOTAL DE CONCEPTOS RECIBIDOS (3)*100% | 100 | GERENCIA DE RIESGOS / GERENCIA JURÍDICA | 2023-01-02 | 2023-06-30 | ABIERTA | Cumplida
28 | 2022-12-16 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 102 | 3.3.1.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE GESTIÓN PARA REALIZAR INVERSIONES DE LOS RECURSOS APORTADOS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL CONTRATO NO. 119 DE 2019 | EN LOS COMITÉS FIDUCIARIOS NO SE PRESENTÓ UNA EVALUACIÓN DE NUEVAS ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN DE LOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ DE LOS RECURSOS. | SOLICITAR A LA FIDUCIARIA INCLUIR DENTRO DEL ORDEN DEL DÍA DEL COMITÉ FIDUCIARIO, DE MANERA ESPECÍFICA, LA REVISIÓN DE LAS INVERSIONES DE LOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ DEL ENCARGO FIDUCIARIO. | SOLICITUD DE SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ DEL ENCARGO FIDUCIARIO | UN DOCUMENTO DE SOLICITUD A LA FIDUCIARIA | 1 | GERENCIA FINANCIERA | 2023-01-20 | 2023-08-31 | ABIERTA | Cumplida
29 | 2022-12-16 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 102 | 3.3.1.6.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES DE LA CUENTA 9120 Y EL SISTEMA SIPROJ WEB, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | EL SIPROJ WEB UTILIZA UNA METODOLOGÍA DISTINTA PARA EVALUAR LOS PROCESOS JUDICIALES | SOLICITAR ANTE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL, UN CONCEPTO RESPECTO DE LA METODOLOGÍA O LA FORMA EN QUE SIPROJ EVALUA EL CONTIGENTE JUDICIAL A EFECTOS DE ESTABLECER SI DICHOS VALORES DEBEN CORRESPONDER AL REGISTRO CONTABLE QUE HACE LA EMB EN LAS CUENTAS CONTABLES PARA LOS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. | SOLICITUD DE CONCEPTO | UN CONCEPTO SOLICITADO (1) | 1 | GERENCIA JURÍDICA / GERENCIA FINANCIERA | 2022-12-26 | 2023-06-30 | ABIERTA | Cumplida
30 | 2022-12-16 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 102 | 3.3.1.6.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES DE LA CUENTA 9120 Y EL SISTEMA SIPROJ WEB, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | EL SIPROJ WEB UTILIZA UNA METODOLOGÍA DISTINTA PARA EVALUAR LOS PROCESOS JUDICIALES | MODIFICAR EL NUMERAL 5.1 RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN INICIAL DE LAS PROVISIONES DE LITIGIOS DEL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES, BAJO EL MARCO NORMATIVO PARA EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES GF-GCT-MN-001, DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA POR LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL. | MANUAL MODIFICADO | UN MANUAL MODIFICADO DE POLÍTICAS CONTABLES | 1 | GERENCIA FINANCIERA | 2022-12-26 | 2023-09-30 | ABIERTA | Cumplida
31 | 2022-12-16 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 102 | 3.3.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Control Interno Contable | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE SEGUIMIENTO A LOS INFORMES PRESENTADOS POR FIDUCIARIA BANCOLOMBIA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 119 DE 2019 | NO SE TUVIERON EN CUENTA PARA REVISIÓN, TODOS LOS INFORMES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO 119 DE 2019. | REALIZAR SEGUIMIENTO DE MANERA MENSUAL, TRIMESTRAL Y SEMESTRAL A LOS INFORMES ESTABLECIDOS EN LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y EN OTRAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO 119 DE 219, DEJANDO COMO EVIDENCIA UN CORREO ELECTRÓNICO CON LAS OBSERVACIONES. | INFORMES REVISADOS DEL CONTRATO 119 DE 2019 | NO.TOTAL INFORMES REVISADOS DEL CTO 119/2019/NO.TOTAL INFORMES A REVISAR DEL CTO 119-2019 (18) *100% | 100 | GERENCIA FINANCIERA | 2023-01-20 | 2023-12-10 | ABIERTA | Cumplida
32 | 2022-12-16 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 102 | 3.3.2.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Control Interno Contable | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS FORMATOS CB-008 Y CBN-1109 REPORTADOS EN EL APLICATIVO SIVICOF ANTE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ | POR ENTENDIMIENTO SE REPORTÓ EL SALDO DE LA CUENTA BANCARIA DE EF CUENTA CONTROL EN EL FORMATO INCORRECTO AL SIVICOF. | INCLUIR EN EL FORMATO CB-0008 LOS SALDOS REPORTADOS POR EL ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA CONTROL. | REPORTE FORMATO CB-008 | REPORTE MENSUAL CB-0008 INCLUYENDO EL SALDO DE LA CUENTA BANCARIA DEL EF CUENTA CONTROL | 1 | GERENCIA FINANCIERA. | 2023-01-10 | 2023-12-10 | ABIERTA | Cumplida
33 | 2022-12-16 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 102 | 3.3.2.2 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Control Interno Contable | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS FORMATOS CB-008 Y CBN-1109 REPORTADOS EN EL APLICATIVO SIVICOF ANTE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ | POR QUÉ NO SE CONCILIARON LOS VALORES DE LOS COMPONENTES GIRADOS POR EL EF. | REALIZAR UNA CONCILIACIÓN MENSUAL CON LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA DE LOS GIROS POR COMPONENTE REALIZADOS POR INTERMEDIO DEL ENCARGO FIDUCIARIO. | CONCILIACIÓN MENSUAL | NO.DE CONCILIACIONES REALIZADAS CBN-1109/ NO. TOTAL DE CONCILIACIONES PROGRAMADAS (11)*100% | 100 | GERENCIA FINANCIERA. | 2023-01-10 | 2023-12-10 | ABIERTA | Cumplida
34 | 2022-12-16 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 102 | 3.3.2.2 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Control Interno Contable | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS FORMATOS CB-008 Y CBN-1109 REPORTADOS EN EL APLICATIVO SIVICOF ANTE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ | POR QUÉ NO SE CONCILIARON LOS VALORES DE LOS COMPONENTES GIRADOS POR EL EF. | MODIFICAR EL PROCEDIMIENTO GF-GTS-PR-018 PROCEDIMIENTO DE PAGO A TERCEROS PLMB- GIROS PLMB, CON EL PROPÓSITO DE INCLUIR LA ACTIVIDAD DE LA CONCILIACIÓN DE LOS GIROS POR COMPONENTE. | MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GF-GTS-PR-018 PROCEDIMIENTO DE PAGO A TERCEROS PLMB- AJUSTADO | UN PROCEDIMIENTO DE PAGO A TERCEROS PLMB- GIROS PLMB MODIFICADO | 1 | GERENCIA FINANCIERA. | 2023-02-28 | 2023-12-10 | ABIERTA | Cumplida
35 | 2022-12-16 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 102 | 3.3.2.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Control Interno Contable | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO RETRANSMISIÓN DEL INFORME CBN- 1021 INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA - CONTABILIDAD VIGENCIA 2021 EN EL SISTEMA SIVICOF | DEBILIDAD EN EL SEGUIMIENTO DE LO REPORTADO EN SIVICOF, RESPECTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE QUE SE DEBE TRASMITIR. | REALIZAR DOS MONITOREOS DE LOS REPORTES QUE DEBE TRASMITIR EL ÁREA DE CONTABILIDAD EN EL APLICATIVO SIVICOF PARA LA CUENTA ANUAL. | ACTAS DE LOS MONITOREOS | NO. DE ACTAS REALIZADAS / NO. TOTAL DE ACTAS PROGRAMADAS (2)* 100% | 100 | GERENCIA FINANCIERA | 2022-12-26 | 2023-12-10 | ABIERTA | Cumplida
36 | 2022-12-16 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 102 | 3.3.4.3.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Gestión Presupuestal | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA BAJA EJECUCIÓN EFECTIVA EN LOS RECURSOS ASIGNADOS DURANTE LA VIGENCIA 2021, QUE CONLLEVARON A UN REZAGO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y AFECTANDO DE MANERA DIRECTA LOS BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES DE LA COMUNIDAD DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO | NO SE APLICABA UN MECANISMO QUE PERMITIERA PRESENTAR LA SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE LOS GIROS, DE MANERA OPORTUNA. | SOLICITAR LA REPROGRAMACIÓN DE LOS GIROS DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA, MEDIANTE MEMORANDO A LA GERENCIA FINANCIERA , EN CASO DE MATERIALIZARSE EVENTOS AJENOS AL CONTROL DE LA ENTIDAD QUE OCASIONEN RETRASOS EN LOS TRÁMITES PRESUPUESTALES PERTINENTES. | SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE LOS GIROS DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA | NO. DE COMUNICACIONES CON SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN/ NO. TOTAL DE EVENTOS MATERIALIZADOS* 100% | 100 | SGP, SUP, TAR, GJ | 2023-01-02 | 2023-12-10 | ABIERTA | Cumplida
37 | 2022-12-16 | MOVILIDAD | METRO DE BOGOTÁ S.A. | 266 | 2022 | 102 | 3.3.4.8.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Gestión Presupuestal | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL DESISTIMIENTO DE RECURSOS APROBADOS EN VIGENCIAS FUTURAS EN LA VIGENCIA 2021 POR UN VALOR DE $1.590,28 MILLONES | FALTA DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DOCUMENTADAS EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS GF-GPS-PR-013, QUE PERMITIERAN INFORMAR AL CONFIS DE MANERA OPORTUNA EL DESESTIMIENTO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES. | ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS GF-GPS-PR-013 INCLUYENDO LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A LOS CRONOGRAMAS PREVISTOS EN LA SOLICITUD DE LAS VIGENCIAS FUTURAS DE LAS ÁREAS, CON EL FIN DE INFORMAR AL CONFIS DISTRITAL DE MANERA OPORTUNA EL DESESTIMIENTO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES. | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO EN EL SIG | UN PROCEDIMIENTO PARA LA GSETIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS GF-GPS-PR-013 ACTUALIZADO | 1 | GERENCIA FINANCIERA/ GDU/GIPPF | 2023-02-01 | 2023-06-30 | ABIERTA | Cumplida