## Hoja1
Sector | Entidad responsable | Fuente de los compromisos | Compromiso validado | Puntos de control (Actividades realizadas para el cumplimiento del compromiso) | Ponderación de cada punto de control (%) | Fecha de suscripción del compromiso | Fecha de cumplimiento de compromiso | Nombre e información de contacto de enlace Colibrí. | Nombre e información de contacto de enlace de Rendición de Cuentas. | Observaciones | Evidencias
Movilidad | TRANSMILENIO | APAM | 1. Para junio de 2019, comenzarán a operar 1.442 buses Euro 5 con filtro y Euro 6, como parte del proceso de renovación de la flota de Transmilenio. | 1. Comités de seguimiento a la implementación. 2. Seguimiento al cronograma de fabricación y entrega de la flota (a cargo de la interventoría). 3. Seguimiento de avance estudios, diseños y ejecución de patios temporales (a cargo de la interventoría). | 1. 10% 2. 50% 3. 40% | 2019-03-29 |  | Secretaría de Movilidad: María Alicia Cárdenas Díaz Oficina de Gestión Social acardenas@movilidadbogota.gov.co UAERMV Clara Inés Salcedo Rojas Oficina Asesora de Planeación clara.salcedo@umv.gov.co Transmilenio Alejandra Suárez Oficina Asesora de Planeación alejandra.suarez@transmilenio.gov.co IDU: Paula Alejandra Alfonso Martínez Oficina Asesora de Planeación paula.alfonso@idu.gov.co METRO: Manuel Julian Arias Bolaño Oficina Asesora de Planeación Estratégica manuel.arias@metrodebogota.gov.co. | alejandra.suarez@transmilenio.gov.co Oficina Asesora de Planeación Teléfono: 2203000 Extensión: 2402 | Se solicita modificar el compromiso a el siguiente: 1. Para junio de 2019, comenzarán a operar de manera gradual 1.383 buses Euro 5 con filtro y Euro 6, como parte del proceso de renovación de la flota de Transmilenio., en el siguiente link se pueden encontrar las evidencias https://transmilenio-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/heidi_gomez_transmilenio_gov_co/EowkJcMq6bBMgxDZI55-ZnABiApFFWMIZeY8uPWBRsAvaw?e=mWNxuo
| IDU | APAM | 2. Para el final de esta administración se esperan completar 700 km de cicloruta. | Con corte a junio de 2019 el IDU lleva intervenidos 541 km de ciclo-ruta y para la terminación de la actual administarción se proyecta intervenir 147 km para un total de 684 Km de ciclo-ruta. Los proyectos que contrubuyen a esta ejecución son: üAV. EL TINTAL (AK 89) DESDE AV. VILLAVICENCIO HASTA AVENIDA BOSA 2,5 km üAV. TINTAL (AK 89) DESDE AV. MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA AVENIDA ALSACIA (AC 12) 1,8 km üAV. TINTAL (AK 89) DESDE AVENIDA VILLAVICENCIO HASTA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGA 1,8 km üAV. BOSA DESDE AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA AVENIDA TINTAL 1,4 km üAV. ALSACIA (AC 12) DESDE AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN HASTA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) 1,6 km üAV. CONSTITUCIÓN DESDE AVENIDA ALSACIA (AC 12) HASTA AVENIDA CENTENARIO (AC 13) 0,5 km üAV. ALSACIA DESDE AVENIDA TINTAL (AK 89) HASTA AVENIDA CIUDAD DE CALI (AK 86) 0,6 km üAV. ALSACIA DESDE AVENIDA BOYACÁ (AK 72) HASTA AVENIDA CIUDAD DE CALI 1,6 km üAV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) DESDE AV. SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA CALLE 193 2,3 km üAV. JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE CARRERA 114 HASTA CARRERA 122 1,3 km üAV. RINCÓN DESDE AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 1,7 km üAV. BOYACÁ (AK 72) DESDE AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) HASTA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183). 2,6 km üRED PEATONAL SABANA 0,94 km üRED PEATONAL ZONA ROSA 0,83 km üAV. SIRENA (AC 153) DESDE AVENIDA LAUREANO GÓMEZ (AK 9) HASTA AVENIDA SANTA BÁRBARA (AK 19). 1,49 km üAV. SAN ANTONIO (AC 183) DESDE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) HASTA LA AUTOPISTA NORTE 1,3 km üTRONCAL CARRERA 7 DESDE LA CALLE 32 HASTA LA CALLE 200 12 km üEXTENSIÓN TRONCAL CARACAS DESDE MOLINOS 3.5 km üTRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI 7.3 km üTRONCAL CARRERA 68 DESDE LA CARRERA 7MA HASTA AUTOPISTA SUR 28 km üEXTENSIÓN AV. AMÉRICAS DESDE PUENTE ARANDA HASTA LA NQS Y LA CONEXIÓN OPERACIONAL DE LAS TRONCALES AMÉRICAS, CALLE 26 Y NQS 7 km üAV. CALLE 13 16 km üPROYECTOS BICICARRILES SDM 14.2 km ü OBRAS VALORIZACION 32 km | 78% | 2019-03-29 | 2019-06-30 |  | Dickson Pinzón | Simplemente se menciona el compromiso como validado
| TRANSMILENIO | APAM | 3. Entre julio y agosto de 2019 se dará apertura a los procesos de selección para la provisión y operación de vehículos que permitan garantizar la prestación del servicio a través del SITP en las zonas de Suba Centro, Fontibón, Perdomo y Usme | Los procesos de selección con los cuales se completará la cobertura del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP – en las zonas de Suba Centro, Fontibón, Perdomo, Usme y San Cristóbalse encuentran divididos en dos etapas, tal y como se describe a continuación: • Etapa 1, cuya flota de 594 vehículos es 100% eléctrica y corresponde a rutas urbanas complementarias que darán la conexión con el componente troncal del sistema dividido en 5 unidades funcionales. • Etapa 2, cuya flota es de 2655 vehículos, que estarán divididos en 13 unidades funcionales. Para la etapa 1, se estructuraron los procesos licitatorios TMSA-LP-06-2019, TMSA-LP-07-2019 cuyos prepliegos fueron publicados el día 10 de junio de 2019 y los pliegos definitivos el día 16 de julio de 2019, sin embargo, el día 20 de septiembre fueron declarados desiertos dichos procesos. Por lo anterior, la entidad procedio a estructurar los procesos de selección abreviada TMSA-SAM-18-2019 y TMSA-SAM-19-2019, cuyos prepliegos se publicaron el día 23 de septiembre de 2019 y los pliegos definitivos el día 2 de octubre de 2019. Se tiene prevista su adjudicación para el día 6 de noviembre de 2019. Para la etapa 2, se estructuraron los procesos licitatorios TMSA-LP-10-2019, TMSA-LP-11-2019 cuyos prepliegos fueron publicados el día 23 de julio de 2019 y los pliegos definitivos el día 15 de agosto de 2019, sin embargo, el día 8 de octubre de 2019 fueron declarados desiertos dichos procesos. Por lo anterior, la entidad procedio a estructurar los procesos licitatorios TMSA-LP-17-2019 y TMSA-LP-18-2019, cuyos prepliegos se publicaron el día 21 de octubre de 2019 y se tiene prevista la publicación de los pliegos definitivos el día 12 de noviembre de 2019 y su adjudicación para el día 16 de diciembre de 2019. Los documentos de los mencionados procesos se encuentran disponibles en la plataforma SECOP II y pueden ser consultados por cualquier persona interesada. | Etapa 1: 30% Etapa 2: 70% | 2019-03-29 | 2019-12-01 |  | alejandra.suarez@transmilenio.gov.co Oficina Asesora de Planeación Teléfono: 2203000 Extensión: 2402 | Solicitan cambiar el compromiso pues la información de costos en el marco de un proceso de selección hace parte del modelo financiero y tiene reserva de ley Se tiene previsto que todos los contratos producto de los procesos de selección queden adjudicados en diciembre de 2019
| EMB | APAM | 4. Para octubre de 2019, adjudicar la primera línea de Sistema Metro. | El Proceso de Selección No. GT-LPI-001-2018 cuyo objeto es la contratación de un “Contrato de Concesión que tiene por objeto el otorgamiento de una concesión para que el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo todas las actividades necesarias para la financiación, estudios y diseños de detalle, ejecución de las obras, la operación y el mantenimiento del proyecto y la reversión de la infraestructura correspondiente a la PLMB – Tramo 1, así como la financiación, diseño, instalación, suministro, pruebas, puesta en marcha, operación, reposición, mantenimiento y reversión del material rodante y de los sistemas metro-ferroviarios y la prestación del servicio público de transporte férreo de pasajeros en Bogotá, a través de la PLMB – Tramo 1”. Conforme a lo anterior, la Licitación Pública Internacional (LPI) No. GT-LPI-001-2018, cuenta con tres fases subsecuentes, que también se encuentran definidas en la misma Sección II del DDP así: 1. Precalificación: Es la primera fase de la LPI que inicia con la publicación del DP, según el cronograma al que se refiere el literal F de la Sección II de este DP, y termina con la conformación de la Lista de Precalificados. (Fase cumplida al 100%) 2. Retroalimentación con los Precalificados: Dentro de los quince (15) Días siguientes a la conformación de la Lista de Precalificados, la EMB convocará a los Precalificados para efectuar una reunión de información que dará inicio a la etapa de retroalimentación con los Precalificados. La EMB podrá convocar por decisión propia o a solicitud de los Precalificados, tantas reuniones conjuntas o individuales como considere necesario para llevar a cabo la retroalimentación con los Precalificados; a estas reuniones podrán ser invitados los terceros que la EMB considere. De cada una de estas reuniones se dejará un registro, en el cual se incluirá: (i) lugar, la fecha y hora de la reunión, (ii) participantes (nombres, cargos y correos electrónicos de contacto), (iii) empleados de la EMB y demás asistentes, (iv) temas tratados y, de ser el caso, resultados relevantes de la misma. El registro de las reuniones será compartido por la EMB con los Precalificados y con los demás asistentes a la respectiva reunión. La retroalimentación con los Precalificados transcurrirá entre la fecha en la cual los Precalificados sean convocados para la reunión inicial y la remisión del pliego de la LPI al Banco para la no objeción, sin perjuicio de las observaciones y modificaciones a los documentos de la LPI (incluyendo el Contrato de Concesión), que se puedan llevar a cabo durante el plazo del mismo. (Fase cumplida al 100%) 3. Licitación Pública Internacional “LPI”: Es la tercera fase del Proceso de Selección, que inicia una vez se haya terminado con el proceso de retroalimentación con los Precalificados. La LPI incluye la presentación de Ofertas por parte de los Precalificados y la adjudicación del Contrato, de acuerdo con las reglas que se expidan para tal efecto. (Fase cumplida al 100%). | Cada fase (puntos de control) tiene un peso ponderado del 33.33% | 2019-03-29 | 2019-10-17 |  | Yenny Gutiérrez Calvo - Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía correo. yenny.gutierrez@metrodebogota.gov.co Manuel Arias Bolaño - Oficina Asesora de Planeación Institucional correo: manuel.arias@metrodebogota.gov.co | Este compromiso a la fecha de este reporte se cumplió en un 100%. A través del link suministrado en la columna de evidencias (L5). se soporta el desarrollo de cada una de las fases del proceso (LPI N°. GT-LPI-001-2018). | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.495736&isFromPublicArea=True&isModal=False
| TRANSMILENIO-IDU | APAM | 5. Planificar y gestionar recursos para 57km nuevos de troncal, correspondientes por ejemplo a la Troncal Carrera Séptima, a la extensión Troncal Caracas, a la Troncal Avenida 68 y a la Troncal Avenida Ciudad de Cali. | Informes trimestrales | 20% | 2019-03-29 | 2026-12-31 |  | alejandra.suarez@transmilenio.gov.co Oficina Asesora de Planeación Teléfono: 2203000 Extensión: 2402 | 1. La infraestructura para el sistema de transporte público de la ciudad se realiza por medio del Convenio 020 de 2001, suscrito entre TRANSMILENIO S.A. y el IDU. En el citado convenio, la ejecución física de los proyectos que incluye los estudios, diseños, gestión predial y construcción de las obras de infraestructura del sistema de transporte público son responsabilidad del IDU. 2. La ponderación de los puntos de control debe variar en el tiempo conforme al avance de los proyectos. 3. Las fechas de los cumplimientos de los compromisos está asociada al tiempo de ejecución de los proyectos.
| TRANSMILENIO-IDU | APAM | 6. Para septiembre de 2019, se inciará la construcción de la ampliación de las primeras estaciones y nuevos vagones en el sistema Transmilenio | Asistencia a reuniones Asistencia a visitas técnicas Informes trimestrales | 50% 30% 20% | 2019-03-29 | 2021-12-31 |  | alejandra.suarez@transmilenio.gov.co Oficina Asesora de Planeación Teléfono: 2203000 Extensión: 2402 | 1. La infraestructura para el sistema de transporte público de la ciudad se realiza por medio del Convenio 020 de 2001, suscrito entre TRANSMILENIO S.A. y el IDU. En el citado convenio, la ejecución física de los proyectos que incluye los estudios, diseños, gestión predial y construcción de las obras de infraestructura del sistema de transporte público son responsabilidad del IDU. 2. La ponderación de los puntos de control debe variar en el tiempo conforme al avance de los proyectos. 3. Las fechas de los cumplimientos de los compromisos está asociada al tiempo de ejecución de los proyectos.
| IDU | Diálogos Ciudadanos Sectoriales | 7. Para el final del cuatrienio, entregar 18 proyectos de infraestructura dentro de los que se encuentran el tramo de la Avenida Boyacá entre las carreras 170 y 183, la Avenida Laureano Gómez entre 170 y 193, la red peatonal de la Carrera Séptima, entre otros. | Durante el periodo 2016-2019 se han ejecutado los siguientes proyectos: Transmicable Ciudad Bolivar Ampliación de Estaciones: Calle 146, Mazuren, Toberín Estación Intermedia Primero de Mayo Patio Portal El Dorado FASE II. Patio Sur Avenida de los Cerros (Avenida Circunvalar) desde Calle 9 hasta Avenida de los Comuneros Avenida Ciudad de Cali, desde Avenida Bosa hasta Avenida San Bernardino Avenida Bosa, desde Avenida Agoberto Mejía (AK 80) hasta Avenida Ciudad de Cali. Avenida San Antonio (AC 183) desde Av. Paseo de los Libertadores (Autonorte) hasta Av. Alberto Lleras Camargo (AC. 7). Conexiones complementarias y mejoramiento de la Red de Ciclorutas. Raps Suba- Rincón Red Tintal Raps Kennedy Central Raps Teusaquillo Raps Restrepo Raps Nieves Raps Carvajal Avenida Tabor desde Avenida la Conejera hasta Av. Ciudad de Cali Intersección AK 9 (Av 19 – Calle 94) Avenida Colombia de la Calle 80 a la Calle 76 Avenida la Sirena (AC 153) desde Avenida Laureano Gómez (AK 9) hasta Avenida Alberto Lleras Camargo (AC 7) Puente Vehicular costado sur de la Avenida San Antonio (AC 183) con Autopista Norte Ciclorruta Calle 116 entre Carrera 11 y Carrera 50 Rampas Ciclorruta CL 26 Rehabilitacion del Eje Ambiental Parque Bicentenario Plazoleta del Concejo Canal Boyacá San Jerónimo del Yuste | 100% | 2019-02-26 | 2019-06-30 |  | Dickson Pinzón | NA
| IDU | APAM | 8. Para el final del cuatrienio, entregar los diseños de 38 proyectos estratégicos dentro de los que se encuentran: los accesos norte a la ciudad por la Autopista y la Carrera Séptima entre las calles 193 y el peaje; la Avenida Centenario entre el límite de Bogotá y la Avenida 50; y la ALO en el tramo sur. | Durante el periodo 2016-2019 se han ejecutado los siguientes estudios y diseños:ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CIRCUNVALAR DE ORIENTE DESDE SALIDA AL LLANO HASTA LA AV. VILLAVICENCIO BOGOTÁ D.C. FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO DESDE LA CARRERA 3 ESTE HASTA LA CALLE 11 SUR, EN BOGOTÁ D.C. FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INTERSECCION A DESNIVEL AUTOPISTA SUR (NQS) CON AVENIDA BOSA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. D.C. diseños: Troncal Centenario desde el límite occidente del Distrito hasta la Troncal Américas con Carrera 50. Avenida Longitudinal de Occidente, Ramal Av. Villavicencio hasta la Av. Cali y Ramal Av. Américas hasta la Av. Cali. Troncal Av. Villavicencio desde el Portal Tunal hasta la Troncal NQS Intersección Avenida Chile (AC 72) por Avenida Ciudad de Cali. (Incluído en Troncal Av. Ciudad de Cali Acción Popular la Calera (A.P 2016-00403) Plataforma Peatonal Calle 62 entre Carrera 7 hasta Avenida Caracas Conexión Peatonal Carrera 4 entre Calle 66 Bis y Calle 79 Conexión Peatonal Calle 41 y Calle 42 entre Carrera 7 y Avenida Caracas Conexión Peatonal Calle 70A y Calle 71 entre Carrera 7 hasta Avenida Caracas Conexión Peatonal Carrera 5 entre Calle 75 y Zona G (Calle 69) Aceras y Ciclorruta Carrera 15 desde la Cl. 100 hasta la Cl. 127 Conexión Peatonal Calle 49 - Tv 3 - Calle 51 entre Carrera 7 y Avenida Circunvalar Conexión Peatonal Calle 51 entre Carrera 7 hasta Avenida Caracas Conexión Peatonal Calle 49 entre Carrera 7 hasta Avenida Caracas Conexión Peatonal Calle 65 entre Carrera 3B hasta Carrera 7 Conexión Peatonal Calle 59A Bis y Calle 60A entre Carrera 5 y Carrera 7 Acción Popular (2006-01393): Andenes AC. 13 y Cl. 17 entre Cra. 88 y Cra. 96A. Acción Popular (2010-00011): Andenes AC. 13 entre Cra. 71D y Av. Constitución. Acción Popular (2003-01462): Andenes Ac. 170 entre Av. Boyacá y Cra. 54 Acción Popular (2009-00397): Puente Peatonal AK 68 a la Altura del Canal de Fucha Acción Popular la Victoria (A.P 2013-00399) "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES GRUPO 2 Grupo B: 1. Avenida Carrera 28 por Avenida Ciudad de Quito 2. Avenida Francisco de Miranda por Avenida Ciudad de Quito 3. Avenida Ciudad de Quito por Avenida Paseo de los Libertadores (Conectante TM) 4. Avenida Alejandro Obregón por Avenida Paseo de Los Libertadores (curvo) 5. Avenida Rodrigo Lara Bonilla por Avenida Paseo De Los Libertadores" "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES GRUPO 2 Grupo C: 1. Avenida Ciudad de Quito por Avenida de los Comuneros 2. Avenida Ciudad de Quito por Avenida Centenario 3. Avenida Ciudad De Lima Por Avenida Ciudad De Quito 4. Avenida Ciudad de Quito por Avenida Jorge Eliecer Gaitán 5. Avenida Centenario por Avenida Boyacá" Troncal Avenida Ciudad de Cali desde Avenida Americas hasta Calle 170 Extensión Troncal Caracas desde portal Usme a Yomasa ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL ESPACIO PUBLICO DE LOS CENTROS FUNDACIONALES GRUPO 1 ENGATIVÁ Y GRUPO 2 USAQUEN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE CINCO (5) PUENTES PEATONALES ATIRANTADOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE CINCO (5) PUENTES PEATONALES ATIRANTADOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL Y ACTUALIZACION SÍSMICA DE PUENTES VEHICULARES AVENIDA DEL CONGRESO EUCARÍSTICO (AV. KR 68) POR AVENIDA CIUDAD DE QUITO (CURVO), AUTOPISTA SUR POR AVENIDA VILLAVICENCIO (CENTRAL), CARRERA 8A E POR CALLE 12 SUR, AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA DEL CONGRESO EUCARÍSTICO (AV. KR 68 - COSTADO SUR) Y AVENIDA PRIMERO DE MAYO POR AVENIDA DEL CONGRESO EUCARÍSTICO (AV. KR 68). GRUPO A. EL CONSULTOR SE OBLIGA CON EL IDU A REALIZAR LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS REDES PEATONALES, GRUPO B. RED VENECIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Con corte a junio de 2019 se encuentran los siguientes estudios y diseños contratados sin iniciar: Troncal Jorge Gaitán Cortés desde la Calle 8 sur hasta la Av. Villavicencio Cicloparqueaderos Transmilenio: Portal Sur, Portal Usme y Portal Suba Ampliación Vía la Calera Estabilización Taludes (29 Sitios Inestables) Av. Circunvalar de Oriente entre Av. Villavicencio y Av. Comuneros Proyectos Corabastos (Maria Paz - Corabastos, Alameda 40B Sur, Humedal la Vaca, Articulación Cayetano Cañizales). Durante la vigencia 2019 se contrataran los siguientes estudios y diseños:Acción Popular (2013-00367): Av. Primero de Mayo (AC 54 Sur) entre Cra. 88C y Cra. 89B Patio terminal San José Patio terminal Zonal Alameda Patio terminal Zonal Cerros de Oriente Mejoras Geométricas Autopista Norte Patio terminal Zonal Bachue Patio Terminal GACO. Con corte a junio de 2019 se encuentran los siguientes estudios y diseños en proceso de Factibilidad: Autonorte desde Héroes hasta la Calle 193. Avenida Boyacá́ desde la Calle 183 a conectarse con la Troncal del peaje y conexión Autonorte por Avenida Guaymaral Conexión Regional Canal Salitre y Río Negro desde el Río Bogotá́ hasta la NQS y la Carrera 7 Av. San José (calle 170) desde la Av. Alberto Lleras Camargo (Carrera 7) hasta la carrera 92, a lo largo del corredor de la vía Suba-Cota hasta el LD - Río Bogotá Intersección Calle 80- (Acceso Portal 80 y Patio - Ampliación patio y portal) Intersección Carrera 94 y Carrera 94L "Ampliación de Estaciones (22) Troncales Existentes (Factibilidad y Estudios y Diseños) TRONCAL NQS: 1. SIMON BOLIVAR - NUEVO VAGÓN 2. U. NACIONAL - NUEVO VAGÓN 3. DORADO - NUEVO VAGÓN 4. CAD - AMPLIACIÓN VAGÓN 5. RICAURTE - NUEVO VAGÓN 6. GRAL. SANTANDER - NUEVO VAGÓN TRONCAL SUBA: 7. CAMPIÑA - NUEVO VAGÓN 8. TRANSVERSAL 91 - NUEVO VAGÓN 9. GRATAMIRA - AMPLIACIÓN VAGÓN 10. HUMEDAL CORDOBA - AMPLIACIÓN VAGÓN 11. PUENTE LARGO - NUEVO VAGÓN 12. SAN MARTIN - AMPLIACIÓN VAGÓN TRONCAL CARACAS: 13. NARIÑO - AMPLIACIÓN VAGÓN 14. FUCHA - AMPLIACIÓN VAGÓN 15. OLAYA - NUEVO VAGÓN 16. QUIROGA - AMPLIACIÓN VAGÓN 17. SOCORRO - AMPLIACIÓN VAGÓN 18. CONSUELO - AMPLIACIÓN VAGÓN TRONCAL CALLE 80: 19. POLO - NUEVO VAGÓN 20. MINUTO - NUEVO VAGÓN 21. ESCUELA MILITAR - NUEVO VAGÓN TRONCAL AMERICA: 22. PUENTE ARANDA" FASE I. Portal Norte "Puente Vehicular Quebrada Limas. 2 Puentes. Diagonal 65A Sur por Carrera 20F Diagonal 65A Sur por Carrera 22" "ACCESOS VIALES CIUDAD BOLIVAR TRAMO I: ILLIMANI, TRAMO II: CABLE Y TRAMO III: CARACOLI" Puente Vehicular El Verjón Acción Popular (2009-00052): Av. Constitución entre Av. Alsacia y Cl. 9C Andenes Zona G Puente Vehicular Quebrada Hoya del Ramo TV 3D BIS Con DG 61 S Red Peatonal Minuto Av. José Celestino Mutis desde DEVISAB hasta la Avenida Alberto Lleras Camargo (Cr. 7) Troncal Calle 127 desde la Cr. 7ma hasta DEVISAB Av. Laureano Gómez (AK 9) desde la Calle 193 hasta la Av. Guaymaral "PUENTES PEATONALES QUEBRADA LIMAS 1. Carrera 21A por Diagonal 65A Sur 2. Carrera 20D por Diagonal 65A Sur 3. Calle 67 Sur Carrera 20B 4. Carrera 19B por Calle 68D Sur" Cicloparqueaderos integrados a la Infraestructura de Transporte Masivo Conexiones Alameda El Porvenir Rampas Puente Peatonal Avenida Primero de Mayo por Carrera 52B (A.P. 2009-0061) Puente Peatonal Avenida Primero de Mayo por Calle 38B Sur (Oriente Hospital Kennedy) (A.P. 2009-0050): Carrera 104 entre Calle 72 y 80 Ampliación Puente Av. Américas por Avenida Boyacá. Troncal Av. Boyaca desde Patio la Reforma hasta la Calle 170 | 100% | 2019-03-29 | 2019-06-30 |  | Dickson Pinzón | NA
| IDU-UMV | Diálogos Ciudadanos Sectoriales | 9. Revisar la manera en que se pueda geo-referenciar la información para contribuir a que la comunidad de las diferentes localidades identifique en su entorno los avances de las entidades del sector. | UMV: * Capacitación a las Alcaldías Locales para la alimentación del sistema SIGMA con el fin de actualizar el reporte de los tramos de intervención por localidad | 100% | 2019-02-26 | 2019-04-18 |  | UMV - Martha Aguilar Copete: martha.aguilar@umv.gov.co | La UAERMV adjunta la PPT con sus avances de SIGMA, no obstante en comunicación de SDM se solicita cambiar como responsables a las Alcaldías para que accedan, alimenten y actualicen la información en el SIGMA RESPUESTA: Se generó todo un proyecto para capacitar a las alcaldías locales sobre el uso de la herramienta de Geolocalización SIGMA con el fin de actualizar la información sobre sus intervenciones. Se adjunta presentación del Proyecto. Se realizaron capacitaciones entre el 8 y el 12 de abril de 2019 a las 20 localidades.
| SDM - DGTCTT SDM - DPM | APAM | 10. Continuar trabajando para lograr implementación del Sistema de Semáforos Inteligentes, así como la implementación de la estrategia de Taxis inteligentes. | Dentro de los logros alcanzados en la Implementación Sistema de Semáforos Inteligente – SSI, se encuentran: I SISTEMA DE SEMAFOROS: 1. Lanzamiento e instalación del nuevo Pictograma Peatonal. (Intersecciones con Peatona: 529 al 30 de sep de 2019 ) 2. Solución técnica para el SSI. 3. Implementación y puesta en funcionamiento de la central del SSI que a corte 30 de Sep de 2019 cuenta con el control en la operación y mantenimiento de 464 controladores equivalente al 39,84% de avance con los cuales se gestiona la señalización semafórica de 550 intersecciones asociadas. Igualmente con corte a 30 de Septiembre se reporta el avance en la instalación de los siguientes elementos asi: - Módulos LED: 16.496 = 86,45% - Semáforos Vehiculares: 2.628 = 68,14% - Semáforos Peatonales: 352 = 56,14% 4. Operación del SSI desde el Centro de Gestión de Tránsito de la Secretaría Distrital de Movilidad. Desde el centro de gestión facilita la interacción y atención de incidentes relacionados con intersecciones semaforizadas del nuevo sistema. De esta forma se mejora la agilidad en la atención de los incidentes que afectan la movilidad de la ciudad. Como productos del proyecto se tiene los elementos instalados en vía, la solución técnica del Sistema de Semáforos Inteligente, el desarrollo de la ingeniería de tránsito, diseños y construcción de las intersecciones con pasos peatonales, sonoros y/o biciusuarios y la instalación de la central incluyendo Mantenimiento y la operación del SSI desde el Centro de Gestión de Transito. II TAXIS: Desde que se implementó el uso de plataformas tecnológicas en los taxis de la ciudad, se ha registrado la información (ubicación, tarifa, origen y destino del viaje, tiempo de recorrido, distancia de viaje, entre otras) y empleado el nuevo mecanismo de cobro de la tarifa en más de 150,654 carreras durante 2019. Adicionalmente, se ha podido establecer que la tarifa promedio corresponde a $11.126 que la distancia promedio es 7,0 km y que el tiempo promedio por servicio es de 20,3 min. Los registros obtenidos han permitido ubicar los puntos de inicio y finalización de los servicios, así como la ubicación de los taxis de manera constante. Desde el 1 de enero de 2019 a 30 de septiembre del 2019 se han calificado un total de 51.171 servicios, de los cuales el 91,46% ha sido calificado con cinco sobre un puntaje máximo de cinco, la calificación promedio es de 4,70 siendo este un indicador de la satisfacción de los usuarios frente al nuevo sistema. En cuanto al Sistema de Información y Registro de Conductores (SIRC), a corte del 21 de Octubre de 2019 este cuenta con un 98% de la flota registrada, 347,342 tarjetas de control expedidas correspondientes a 77,861conductores de 50,854 vehículos. A las empresas cuyos vehículos no cumplieron con este trámite se les inició una investigación administrativa por no reportar información, conforme lo establecen las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996. Adicionalmente, a la fecha se trabaja en la revisión normativa de las Resoluciones que sustentan la implementación de Taxi Inteligente, de cara al proyecto de Decreto que expedirá el Ministerio de Transporte en la regulación del Servicio público de transporte individual. | I . 81.58% II. 20% | 2019-03-29 | 31/05/2020 2020 |  | Julieth Rojas jrojas@movilidadbogota.gov.co | NA
| SDM - OGS | Diálogos Ciudadanos Sectoriales | 11. Seguir informando, a través de los ingenieros, a la ciudadanía para seguir informando sobre los proyectos en la localidad de Engativá. | Actualmente se continua informando y acompañando desde la Oficina de Gestión social a cada una de las comunidades de las Localidades del Distrito Capital, a través de los Centros Locales de Movilidad quienes gestionan ante los ingenieros de cada una de las direcciones todas aquellas solicitudes, así mismo la OGS y los CLM: • Promueven la participación ciudadana incidente en las localidades del Distrito Capital, siguiendo los lineamientos de las políticas distritales en materia de participación. • Ejecuta las estrategias incluidas en el Plan Institucional de Participación (PIP), bajo las perspectivas de los enfoques poblacionales y diferenciales, que orienten en el diseño y desarrollo de las acciones participativas que permitan fomentar una movilidad segura, sostenible, equitativa y eficiente en el Distrito Capital. • Dinamiza los canales de participación que permitan a la ciudadanía conocer, informarse, expresarse y organizarse alrededor de los planes, programas y proyectos de la movilidad del distrito, bajo criterios de corresponsabilidad, buscando la incidencia ciudadana en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación generados en la Secretaría Distrital de Movilidad. • Diagnostica desde criterios participativos las realidades territoriales en materia de movilidad de las diferentes localidades del Distrito Capital, construyendo indicadores desde la ciudadanía que faciliten el ejercicio de la gestión pública de la entidad. Atiende y hace seguimiento a las solicitudes que presenta la comunidad de las diferentes localidades, con el fin de disminuir tiempos de desplazamientos y mejorar los canales de interacción entre la ciudadanía y la Secretaría Distrital de Movilidad. | 100% | 2019-02-26 | 2019-09-30 |  | Julieth Rojas jrojas@movilidadbogota.gov.co | NA
| EMB | Diálogos Ciudadanos Sectoriales | 12. Continuar divulgando los avances en el cronograma del Sistema Metro. | Este compromiso se desarrolla en el marco del Programa de información y participación de los grupos de interés denominado Metro Comunica, y consiste en la implementación de un sistema de información que se llevará a cabo a través de una “campaña de información que busca que la ciudadanía, en especial aquella vecina al corredor tenga una información precisa y oportuna, utilizando lenguaje inclusivo (…)”. En el marco de Metro Comunica, la Empresa Metro de Bogotá rediseñó su sitio web: https://www.metrodebogota.gov.co/ con el fin de organizar y actualizar la información, facilitar la navegación en el sitio y dar relevancia a la información relacionada con el proceso de selección. Conforme a la analítica, del 1 de enero al 9 de septiembre de 2019 la página registró un total de 194.786 usuarios. Estos usuarios visitaron la página, en promedio, 2,26 veces, con un tiempo de permanencia de 00:02:24 por sesión. Con el lanzamiento de la campaña de comunicación pública Metro de Bogotá S.A. abrió espacios de comunicación en las redes sociales: Facebook: @metrobogota e Instagram: @elmetrobogota para motivar a los ciudadanos para que conozcan el proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá. Conforme a lo expuesto, en implementación de la hoja de ruta establecida en el EIAS, y en desarrollo del Plan Estratégico de Comunicaciones, la Empresa Metro de Bogotá S.A. culminó dos campañas masivas de comunicación pública para informar y sensibilizar a la ciudadanía frente al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá. La tarea de la empresa Metro de Bogotá es sostener el proyecto con acciones de comunicación permanentes, razón por la cual continúan las acciones de comunicación bajo el concepto de “Subámonos”. De igual forma, y con el objetivo de continuar informando a la ciudadanía, la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía de la EMB realizó la creación y divulgación de contenidos, en el marco de la implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones. Los contenidos divulgados generaron 581 notas publicadas en medios de comunicación, durante el primer semestre de 2019 y más de 20 eventos de relacionamiento con grupos de interés. | Tres campañas con un peso ponderado de: 1. Subámonos 33,33%. 2. Trazado y estaciones 33,33%. 3. Subámonos porque arrancamos (Adjudicación). 33,33% | 2019-02-26 | 2019-12-31 |  | Yenny Gutiérrez Calvo - Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía correo. yenny.gutierrez@metrodebogota.gov.co Manuel Arias Bolaño - Oficina Asesora de Planeación Institucional correo: manuel.arias@metrodebogota.gov.co | Las campañas realizadas a la fecha son: 1. Subámonos - mayo de 2019 2. Trazado y estaciones - junio / julio de 2019 3. Subámonos porque arrancamos (Adjudicación) - se realizará durante el último trimestre del 2019 Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene a la fecha una ejecución del 66,66%. | Se anexa documento Word como soporte del desarrollo de las campañas: 1. Subámonos y 2. Trazado y estaciones.
| EMB | Diálogos Ciudadanos Sectoriales | 13. Generar cultura ciudadana alrededor de Sistema Metro para lograr sentido de pertenencia. | Este compromiso se enmarca en el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) donde se prevé el PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO URBANO DE LA PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTÁ cuyo objetivo es “construir, implementar y apropiar la Cultura Metro de Bogotá con el fin prevenir, mitigar los impactos negativos y potenciar los impactos positivos que se generan en torno a la cultura urbana durante la construcción del Metro y construir tejido urbano durante las diferentes etapas del Proyecto bajo un enfoque incluyente y diferencial”. | Tres campañas con un peso ponderado de: 1. Subámonos 33,33%. 2. Trazado y estaciones 33,33%. 3. Subámonos porque arrancamos (Adjudicación). 33,33% | 2019-02-26 | 2019-12-31 |  | Yenny Gutiérrez Calvo - Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía correo. yenny.gutierrez@metrodebogota.gov.co Manuel Arias Bolaño - Oficina Asesora de Planeación Institucional correo: manuel.arias@metrodebogota.gov.co | Las campañas realizadas a la fecha son: 1. Subámonos - mayo de 2019 2. Trazado y estaciones - junio / julio de 2019 3. Subámonos porque arrancamos (Adjudicación) - se realizará durante el último trimestre del 2019 Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene a la fecha una ejecución del 66,66%. | Se anexa documento Word como soporte del desarrollo de las campañas: 1. Subámonos y 2. Trazado y estaciones.
| TODAS LAS ENTIDADES (En SDM: OGS) | Diálogos Ciudadanos Sectoriales | 14. Asegurar la participación de los grupos de interés | METRO: Frente a este compromiso la Empresa Metro de Bogotá S.A., en ejecución del Programa de información y participación de los grupos de interés para la fase de pre-construcción, establecido en el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) y en el marco del Plan Estratégico de Comunicaciones, diseñó y ejecutó la primera campaña masiva de comunicación pública para informar y sensibilizar a la ciudadanía frente al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá – PLMB –, denominada: Subámonos Con el nombre de Subámonos, la Empresa Metro de Bogotá realizó el lanzamiento de la campaña de comunicación pública ciudadana el 20 de mayo de 2019. La campaña tiene como objetivo dar a conocer aspectos técnicos del proyecto, la fase en la que se encuentra el proceso de adjudicación de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB), la información de interés de la comunidad relacionada con los beneficios que tendrá la obra para los bogotanos, entre los cuales se destacan: menos tiempo de desplazamiento, niveles de servicio, confort, eficiencia y sostenibilidad; transformación urbana y cronograma del proyecto. Es importante señalar que, en su mayoría, las personas que aparecen en las piezas impresas de la campaña Subámonos son familias reales vinculadas al proceso de reasentamiento y gestión socio predial de la Primera Línea del Metro de Bogotá, con lo cual la Empresa Metro generó credibilidad, cercanía y empatía entre los habitantes del trazado, dinamizando el proceso en curso. Con la campaña Subámonos, que se mantendrá hasta finales del año 2019 con diferentes acciones de comunicación, el reto es iniciar el proceso de crear conciencia entre la ciudadanía de los efectos que tendrá el proceso de construcción de la PLMB, para que los habitantes de la ciudad puedan recibir con buena actitud las obras, seguros de que los inconvenientes serán finalmente en beneficio de la movilidad de Bogotá. La primera etapa de la campaña tuvo presencia en medios tradicionales, como televisión, radio, prensa y revistas; y en medios alternativos, como cine, exteriores y medios digitales. Trazado y estaciones La Empresa Metro de Bogotá realizó un segundo plan de medios denominado Trazado y estaciones, el cual inició el 29 de junio de 2019 y terminó el 12 de julio de 2019. El componente más importante de la campaña Trazado y estaciones fue la ubicación de pendones informativos, con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en los lugares donde se construirán las futuras estaciones. Los pendones incluían información específica sobre los servicios al ciudadano, accesibilidad universal, biciparqueaderos, conexión con TransMilenio, baños y otros servicios. La misma información fue publicada en los paraderos cercanos a las futuras estaciones, lo cual sumó en el proceso de credibilidad y aceptación del proyecto entre los ciudadanos. La campaña Trazado y estaciones tuvo como objetivo informar a la ciudadanía sobre el trazado de la Primera Línea del Metro de Bogotá, la ubicación de las estaciones y los servicios a la ciudadanía. Bajo el sello de Subámonos y con contenidos desarrollados para cada una de las estaciones, en específico, se desarrolló la campaña en televisión, radio, medios impresos, revistas, mobiliario urbano y medios digitales. Actualmente, la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía trabaja en el diseño y la producción de piezas de una campaña masiva para dar claridad y mejorar el entendimiento de la ciudadanía sobre los costos del proyecto. TRANSMILENIO: Asistencia a reuniones UMV: • Realizar talleres formativos y de sensibilización en frentes de trabajo o espacios internos de la Entidad, sobre el trato con respeto y dignidad a la comunidad en las intervenciones misionales. • Publicar en redes sociales las acciones adelantadas por la entidad conforme a su misionalidad. • Convocar y realizar reuniones informativas de intervenciones de Rehabilitación con comunidad | METRO:Tres campañas con un peso ponderado de: 1. Subámonos 33,33%. 2. Trazado y estaciones 33,33%. 3. Subámonos porque arrancamos (Adjudicación). 33,33% | 2019-02-26 | 2019-12-31 |  | Yenny Gutiérrez Calvo - Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía correo. yenny.gutierrez@metrodebogota.gov.co Manuel Arias Bolaño - Oficina Asesora de Planeación Institucional correo: manuel.arias@metrodebogota.gov.co Julieth Rojas jrojas@movilidadbogota.gov.co UMV - Martha Aguilar Copete: martha.aguilar@umv.gov.co | METRO: Las campañas realizadas a la fecha son: 1. Subámonos - mayo de 2019 2. Trazado y estaciones - junio / julio de 2019 3. Subámonos porque arrancamos (Adjudicación) - se realizará durante el último trimestre del 2019 Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene a la fecha una ejecución del 66,66%. Mencionan a la UAERMV como responsable, pero también dice que son todos. Adjuntan el PAAC como soporte TRANSMILENIO: Desde Gestión Social se asiste y participa en estos espacios como representantes de TRANSMILENIO S.A. La convocatoria y logística la realiza la Secretaría Distrital de Movilidad como cabeza de sector.
| EMB | Diálogos Ciudadanos Sectoriales | 15. La empresa Metro tiene como compromiso gerenciar con eficiencia y eficacia los recursos del proyecto. | Se da alcance a este compromiso en el marco de Acuerdo Distrital 691 de 2017, a través de la presentación de un informe detallado de los avances en la ejecución física, financiera y operativa del proyecto PLMB Tramo 1 al Concejo de Bogotá. El cual se publica en la pagina web de la entidad en el link de transparencia. | El alcance del compromiso es la presentación de 2 informes, los cuales tendrán un peso ponderado del 50% cada uno. | 2019-02-26 | 2020-02-28 |  | Yenny Gutiérrez Calvo - Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía correo. yenny.gutierrez@metrodebogota.gov.co Manuel Arias Bolaño - Oficina Asesora de Planeación Institucional correo: manuel.arias@metrodebogota.gov.co | A través del link suministrado en la columna de evidencias (L16) se encuentra publicado el informe presentado al Concejo de Bogotá con corte a 30-jun-2019, el cual representa el 50% de ejecución del compromiso de acuerdo con el peso ponderado definido para cada punto de control (informe detallado de los avances en la ejecución física, financiera y operativa del proyecto PLMB Tramo 1): | https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/informes-gesti%C3%B3n-evaluaci%C3%B3n-y-auditoria/informe-concejo-bogot%C3%A1-%E2%80%93-30-jul-2019
| TRANSMILENIO | Diálogos Ciudadanos Sectoriales | 16. Revisar si el Portal Tunal se puede enlazar con el Portal Sur para acceder al Metro Cable. | TM no tiene el compromiso registrado, solicitan eliminarlo |  |  |  |  | TM no tiene el compromiso registrado, solicitan eliminarlo
| TRANSMILENIO | Diálogos Ciudadanos Sectoriales | 17. Revisión de rutas SITP por el recorrido, la frecuenta y capacidad de los buses. | 1. Realización de mesas técnicas y comités de decisión del proceso de Km Eficientes, en los cuales se analizan propuestas de modificación de rutas relacionadas con el trazado, ubicación de cabeceras, cantidad y tipología de flota, horarios de operación, entre otras. Dichas propuestas se originan por solicitud de los concesionarios, necesidades de la comunidad o análisis propios al interior de TRANSMILENIO S.A. 2. Elaboración de cuatro (4) informes trimestrales de las mejoras operacionales evaluadas e implementadas en el marco de Kilómetros Eficientes | Actividad 1: 50% Actividad 2: 50% | 2019-02-26 | 2020-01-01 |  | alejandra.suarez@transmilenio.gov.co Oficina Asesora de Planeación Teléfono: 2203000 Extensión: 2402 | La vigencia de cumplimiento de los compromisos es anual, teniendo en cuenta que estas actividades, relacionadas con la revisión de rutas SITP por recorrido, frecuencia y capacidad de los buses, son permanentes en la entidad y de desarrollo continuo. En los informes trimestrales se hace un balance de los cambios realizados hasta la fecha en cada trimestre del año; a la fecha se han realizado 3 informes A partir del 26 de marzo del 2019 se realizaron los siguientes ajustes a las rutas, con el fin de mejorar los niveles de servicio: 1. Cambios Operacionales : 12 2. Cambios de cabecera: 8 3. Cambios de trazado: 31 4. Cambios de tipologia o ajustes de oferta: 16 5. Servicios nuevos: 8 6. Suspension de servicios: 11 Con esto se implementaron en total 86 modificaciones. Para realizar estas modificaiones fueron necesario ralizar las siguientes actividades: a) Tomas de información en campo b) Reuniones con comunidades y actores externos a la entidad c) Análisis técnicos desde las diferentes áreas de Transmilenio el siguiente link se pueden encontrar las evidencias https://transmilenio-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alejandro_machado_transmilenio_gov_co/Documents/Soportes%20Compromiso%2017%20matriz%20veedur%C3%ADa%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas?csf=1&e=EcwIDI
Teniendo en cuenta que, en la matriz remitida se solicitan “Puntos de Control” para cada uno de los compromisos que suscribió su sector, realizamos las siguientes aclaraciones: 1. Los “Puntos de Control” corresponden a las actividades que debe realizar para dar cumplimiento al compromiso. Por ejemplo: realizar visitas a territorio, iniciar procesos de licitación, realizar una reunión con la comunidad, entre otras. 2. Para cada compromiso se pueden definir uno o varios “Puntos de Control” (actividades). Su sector los define de acuerdo al alcance del compromiso. 3. El sector define para cada “Punto de Control” o actividad, el porcentaje que considere pertinente. Es decir, si su sector define un solo “Punto de Control”, este corresponde al 100%, sin embargo, si por ejemplo deciden establecer dos “Puntos de Control” uno puede valer 30% y el otro 70%. Esta ponderación se define a discreción de su sector. 4. Para cada “Punto de Control”, se debe adjuntar la evidencia que soporte la realización de las actividades propuestas. Por ejemplo: relatorías o actas de reuniones, informes técnicos, resoluciones, decretos, registros fotográficos, entre otros. Así mismo se recomienda, que estas evidencias estén en lo posible en versión PDF.
Note on D2: Autor: La renovación de la flota troncal inició desde el mes de junio de 2019 y tiene proyectado realizarse gradualmente hasta el mes de agosto de 2020. En total la flota licitada fueron 1.441 buses no 1.442, de los cuales 1.383 corresponden a flota operativa y 58 buses a flota de reserva. En este sentido el compromiso no puede ser que a junio de 2019 se comience a operar toda la flota licitada.