## PAAC 2022
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
PLANTILLA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CODIGO: CA-FR-004
FECHA DE VIGENCIA: 01-8-2022 | VERSIÓN: 01
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
ATENCIÓN AL CIUDADANO
RENDICIÓN DE CUENTAS
INICIATIVAS ADICIONALES
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PAAC 2022

## Gestión de Riesgos
1. Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | PERÍODO DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | META | OBSERVACIONES DE AVANCE (Primer Cuatrimestre) | OBSERVACIONES DE AVANCE (Segundo Cuatrimestre)
|  |  | INICIO | FIN
1.1 Política de Administración del Riesgo de Corrupción | 1.1.1 Socializar a todos los niveles de la entidad la Política de Riesgos. | GR | 2022-01-01 | 2022-12-31 | (# de socializaciones hechas/1)*100 |  | Socialización realizada a través de los canales internos y externos de la EMB | En Al día con mi Metro del 18 de marzo de 2022 la GR realizó la socialización de la Política de Riesgos a la EMB | En el mes de junio en las reuniones realizadas en el marco del monitoreo la GR realizó la socialización de la política de riesgos
| 1.1.2 Socializar y/o publicar los resultados de seguimiento y evaluación a la política riesgos. | GR | 2022-01-01 | 2022-12-31 | (# de informes publicados /4)*100 |  | 4 Informes de monitoreo | La GR realizó la publicación de los informes de riesgos de los meses de diciembre, enero y febrero en AZ Digital para el conocimiento y consulta de los servidores de la EMB | La GR realizó la publicación de los informes de riesgos de los meses de marzo, abril, mayo y junio en AZ Digital para el conocimiento y consulta de los servidores de la EMB
1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1. Realizar el acompañamiento metodológico para la elaboración y actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción 2022. | Responsables: Líderes de Procesos - Acompañamiento: GR | 2022-01-01 | 2022-12-31 | (# de Matriz de Riesgos elaboradas y/o publicadas /1)*100 |  | Mapa de Riesgos elaborado y/o actualizado | El 31 de enero de 2022 se realizó la publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad y el 2 de marzo de 2022 se realizó la publicación con la actualización de la misma | Esta actividad se encuentra cumplida
1.3 Consulta y Divulgación | 1.3.1. Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción una vez al año o cuando se requiera, y socializar su publicación, como anexo del PAAC. | OAI / GR | 2022-01-01 | 2022-12-31 | (# de publicaciones del PAAC junto a Matriz de Riesgos/1)*100 |  | Publicación PAAC en la página web | Se realiza la publicación del PAAC en la sección 4.3.3 del Botón de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Matriz de Riesgos de Corrupción el 31 de enero de 2021. https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/planeacion/planes. De acuerdo con la solicitud de la OAP se requiere sustituir el responsable de la actividad ya que el área encargada es la OAI de acuerdo con lo definido en el Acuero 07 de 2021 El 31 de enero de 2022 se realizó la publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad y el 2 de marzo de 2022 se realizó la publicación con la actualización de la misma | Esta actividad se encuentra cumplida
1.4 Monitoreo y Revisión | 1.4.1.Hacer monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción de conformidad con la periodicidad establecida en el manual. | GR | 2022-01-01 | 2022-12-31 | (# monitoreos realizados/# de monitoreos necesarios)*100 |  | Informes de monitoreo | La GR realizó el monitoreo de los riesgos de corrupción y se realizó la publicación de los informes de riesgos de los meses de diciembre, enero y febrero en AZ Digital para el conocimiento y consulta de los servidores de la EMB | La GR realizó la publicación de los informes de riesgos de los meses de marzo, abril, mayo y junio en AZ Digital para el conocimiento y consulta de los servidores de la EMB
1.5 Seguimiento | 1.5.1. Hacer seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción (Proceso de Auditoría Interna) | OCI | 2022-01-01 | 2022-12-31 | (# de informes de seguimiento realizados al PAAC/# informes de seguimientos programados del PAAC durante la vigencia (3))*100% |  | 100% | Se realizó Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del III Cuatrimestre del 2021, mediante radicado OCI-MEM22-0001 del 17/01/2022, asi mismo, se encuentra publicado en la pagina web de la EMB, en la siguiente ruta: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/informe-pormenorizado-del-estado-del-control-interno/seguimiento-paac-iii Indicador: (1/3)x100%= 33%

## Racionalización de Trámites
2. Racionalización de trámites
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | PERÍODO DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | META | OBSERVACIONES DE AVANCE
|  |  | INICIO | FIN
2.1 Identificación de Trámites | 1. Una vez revisadas las actividades del formato enviado, detectamos que la información suministrada debe ser corregida | OAP | 2022-01-01 | 2022-03-31 | (# de solicitudes hechas / 1)*100 |  | Correo de solicitud de concepto al DAFP. | Se realizo la respectiva solicitud del concepto al DAFP y el 18 de enero de 2022, se recibio respuesta por parte de Función Publica con relación a la aplicación de la politica de racionalicación de tramites para la EMB
2.2 Priorización de Trámites
2.3 Racionalización de Trámites

## Rendición de cuentas
3. Rendición de cuentas.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | PERÍODO DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | META | OBSERVACIONES DE AVANCE (Primer Cuatrimestre) | OBSERVACIONES DE AVANCE (Segundo Cuatrimestre)
|  |  | INICIO | FIN
3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1. Publicar Informe de Gestión de la EMB 2021 | OAP | 2022-01-01 | 2022-01-31 | (# Informes publicados/1)*100 |  | Publicación informe página web. | Se realizó la respectiva publicación del informe de gestión en la pagina web de la entidad con corte a 31 de enero 2022 , se puede encontrar bajo el siguiente enlance https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/control/informe-de-gestion-2021-final-25-02-2022.pdf | Esta actividada se desarrollo y se cumplio en el mes de enero 2022
| 3.1.2. Revisar y de ser necesario actualizar el procedimiento de rendición de cuentas a los grupos de valor e interés de la EMB y hacer seguimiento a su implementación. | GCCC | 2022-01-01 | 2022-12-31 | (# de revisiones o actualizaciones realizadas/1)*100 |  | Ayuda de memoria/ Correo electrónico/ mesa trabajo/ Listado de Asistencia, entre otros Procedimiento de rendición de cuentas actualizado | Para el primer cuatrimestre del año se realizó la revisión y actualización al procedimiento CC-PR-004 Procedimiento para la rendición de cuentas versión 3, publicado en el Sistema Integrado de Gestión el 4 de abril de 2022 | Para el II cuatrimestre del año se continuó con la implementación del documento CC-PR-004 Procedimiento para la rendición de cuentas versión 3, publicado en el Sistema Integrado de Gestión. La actualización del mismo se reportó en el seguimiento del primer cuatrimestre.
3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1. Llevar a cabo la rendición de cuentas de la Empresa Metro de Bogotá en el marco de la rendición de cuentas del Sector Movilidad y el Distrito Capital. | GCCC | 2022-04-01 | 2022-12-31 | (# de rendiciones de cuentas realizadas/1)*100 |  | Rendición de cuentas realizada | Para el I cuatrimestre y en el marco de la rendición de cuentas del Sector Movilidad y el Distrito Capital, la EMB ha participado en: Rendición de cuentas sector movilidad Lunes 28 de febrero de 2022, la Empresa Metro de Bogotá rindió cuentas a la ciudad. Rendición de cuentas Alcaldía Mayor de Bogotá Martes 1 de marzo de 2022, se presentaron los temas liderados por la EMB | Para el II cuatrimestre y en el marco de la rendición de cuentas del Sector Movilidad y el Distrito Capital, la EMB ha participado en: Rendición de cuentas locales sector movilidad 22 de junio de 2022, la Empresa Metro de Bogotá rindió cuentas a la ciudad en la localidad de Kennedy. 29 de junio de 2022, la Empresa Metro de Bogotá rindió cuentas a la ciudad en la localidad de Bosa. 19 de agosto de 2022, la Empresa Metro de Bogotá rindió cuentas a la ciudad en la localidad de Santa Fe. 20 de agosto de 2022, la Empresa Metro de Bogotá rindió cuentas a la ciudad en la localidad de Antonio Nariño. 24 de agosto de 2022, la Empresa Metro de Bogotá rindió cuentas a la ciudad en la localidad de Los Mártires.
| 3.2.2. Actualizar y difundir los avances del proyecto de la PLMB de forma amplia, oportuna y veraz a fin de mantener informada a la ciudadanía | GCCC | 2022-01-01 | 2022-12-31 | # de publicaciones de avances del proyecto de la PLMB realizadas / # de publicaciones de avances del proyecto de la PLMB realizadas)*100 |  | Avances del proyecto de la PLMB actualizados y difundidos | Permanentemente la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura actualiza y difunde la información de los avances del proyecto de la PLMB, siempre de forma amplia, oportuna y veraz a fin de mantener informada a la ciudadanía. Todas las evidencias se encuentran en la matriz de seguimiento. | Permanentemente la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura actualiza y difunde la información de los avances del proyecto de la PLMB, siempre de forma amplia, oportuna y veraz a fin de mantener informada a la ciudadanía. Todas las evidencias se encuentran en la matriz de seguimiento.
| 3.2.3. Realizar un proceso permanente de rendición de cuentas basado en la identificación de las necesidades e intereses de información ciudadana (demanda ciudadana), que entregue información en tiempo real (huella de gestión) e incluya un espacio trimestral de diálogo de doble vía con la ciudadanía, presencial ylo virtual, en el cual se asuman compromisos viables, a los cuales se les debe hacer seguimiento participativo (balance ciudadano). Las actividades, equipos de trabajo y recursos necesarios para el desarrollo de esta acción deben incorporarse dentro de las Estrategias de Rendición de Cuentas de las entidades'. En cuanto a su materialización, esta atenderá los lineamentos establecidos en el Protocolo de Rendición de Cuentas de las entidades del Distrito elaborado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., las recomendaciones emitidas por la Veeduría Distrital y el Manual Único de Rendición de Cuentas de la Función Pública. (Directiva 005 -2020) Nota: La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y la Secretaría Distrital de Gobierno, serán las encargadas de establecer los lineamientos y protocolos para el desarrollo de esta actividad, mediante una guía de apoyo a las entidades, que oriente el proceso de alistamiento, desarrollo y balance, incorporando ejercicios de interacción ciudadana de manera presencial y virtual, y haciendo uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicación - TIC | OAP GCC SGASST | 2022-01-01 | 2022-03-31
| 3.2.3 Realizar 4 actividades de promoción y divulgación del Plan Anticorrupción a los funcionarios, ciudadanos y partes interesadas. | OAI | 2022-01-01 | 2022-12-31 | (# de actividades realizadas/4)*100 |  | 4 actividades realizadas | Para este primer cuatrimestre se realizó una actividad de promoción del PAAC a través de la publicación en el Boletín Somos Metro # 746 del jueves 17 de marzo de 2022 | Para este segundo cuatrimestre se realizaron 3 actividades de promoción y divulgación del PAAC, dos a través del Boletín Somos Metro No. 799 del 14 de junio de 2022 y 801 del 16 de junio de 2022. La publicación restante se hizo a través de las redes sociales de la EMB el día 26 de julio de 2022
| 3.2.4 Realizar 4 actividades de sensibilización en temas de transparencia y anticorrupción. | OAI | 2022-01-01 | 2022-12-31 | (# de actividades realizadas/4)*100 |  | 4 actividades realizadas | Para este primer cuatrimestre se realizó una actividad de sensibilización en temas de transparencia y anticorrupción en el Boletín Somos Metro # 765 del martes 19 de abril de 2022 | Para este corte se hizo una campaña de sensibilzación en temas de transparencia a través del Boletín Somos Metro No. 804 del 22 de julio de 2022
| 3.2.5. Realizar un proceso permanente de rendición de cuentas basado en la identificación de las necesidades e intereses de información ciudadana (demanda ciudadana), que entregue información, en el cual se asuman compromisos viables. | GCC SGSASST | 2022-04-01 | 2022-12-31 | (# activades ejecutadas / # actividades planeadas según cronograma)*100 |  | 100% | Para el I cuatrimestre del año y adicional a la audiencia de rendición de cuentas realizada el 28 de febrero de 2022, la EMB a través de sus redes sociales como ejercicio de rendir cuentas e informar a la ciudadanía a realizado las siguientes actividades: Enero Reuniones de inicio de factibilidad línea 2 del metro de Bogotá Febrero Reuniones de inicio de factibilidad línea 2 del metro de Bogotá Actividad "Recorriendo nuestro Metro" en el colegio Class de la localidad de Bosa Avances en el patio taller Marzo Rendición de cuentas de la Alcaldía Mayor de Bogotá Avance del metro de Bogotá Comité de participación zonal Abril Recorriendo nuestro Metro Los compromisos contemplados se incluyeron en la plataforma Colibri De acuerdo con la solicitud de la OAP, esta actividad se requiere modificar en cuanto a los responsables, de acuerdo con el Acuerdo 07 de 2021 | Para el II cuatrimestre del año y adicional a las jornadas de rendición de cuentas locales, la EMB a través de sus redes sociales como ejercicio de rendir cuentas e informar a la ciudadanía publicó información de las siguientes actividades: Mayo Actividad "Recorriendo nuestro Metro" en el colegio Atanasio Girardot Actividad "Recorriendo nuestro Metro" en el colegio Manuela Beltrán Junio Actividad "Recorriendo nuestro Metro" en el colegio Simón Bolívar Actividad "Recorriendo nuestro Metro" en el colegio María Montesori Rendición de cuentas locales Kennedy Rendición de cuentas locales Bosa Julio Actividad "Encuentro ciudadano en Bosa" Actividad "Encuentro ciudadano en Kennedy" Actividad "Encuentro ciudadano en Puente Aranda" Agosto PENDIENTE POR DILIGENCIAR Durante las rendiciones de cuentas locales, no se generaron compromisos con la comunidad. Todas las preguntas fueron resuletas dentro de los espacios de participación
| 3.2.6. Generar espacios de participación y socialización por medio de actividades de socialización y divulgación sobre el avance del proyecto a los diferentes grupos de interés que involucre espacio de información y atención a la ciudadanía. (Directiva 05 de 2020) | SGSASST | 2022-01-01 | 2022-12-31 | (# de espacios generados/ # de espacios Programados)*100 |  | 100% | Durante los primeros tres meses se han realizado 59 espacios de participación y socialización referente al avance de la PLMB, sus características y fortalecimiento de canales con la ciudadanía y entidades del distrito. En ese sentido se cummplió con la meta. Se aclara que dado que se debe entregar la información de la actividad a la OAI el 28 de abril, y que los soportes realizados para el mes de abril, se entregan a EMB durante la primera quincena del mes de mayo, no se inlcuye en este reporte las actividades de participación durante el mes de abril | Durante los meses de abril, mayo, junio y julio se han realizado 139 espacios de participación y socialización referente al avance de la PLMB, sus características y fortalecimiento de canales con la ciudadanía y entidades del distrito. En ese sentido se cumplió con la meta. Se aclara que dado que se debe entregar la información de la actividad a la OAI el 8 de agosto , y que los soportes realizados para el mes, se entregan a EMB durante la primera quincena del mes de septiembre, no se incluye en este reporte las actividades de participación durante el mes de agosto
3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1. Transmitir en tiempo real los ejercicios de toma de decisiones cuando se considere necesaria la participación de la ciudadanía. El comité directivo de la entidad o el espacio que haga sus veces definirá y reportará mensualmente a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.G. las reuniones o sesiones que se harán públicas a la ciudadanía. En tales actividades se deberán transmitir y grabar reuniones de toma de decisiones que involucren ejercicios de escucha a la ciudadanía, mediante el uso de recursos virtuales. Para ello, las entidades deben: • Publicar y realizar con anterioridad una convocatoria a sus grupos de interés indicando la fecha, hora, orden del día y canal de la reunión. • Habilitar un mecanismo virtual de escucha a la ciudadanía para conocer sus recomendaciones y observaciones antes, durante y después de la reunión. • Publicar las principales decisiones y conclusiones de la reunión. | GCC | 2022-04-01 | 2022-12-31 | (# de ejercicios de toma de decisiones transmitidos / # de ejercicios de toma de decisiones realizados)*99 |  | Ejercicios de toma de decisiones transmitidos en tiempo real | Para el primer cuatrimestre del año no se ha realizado aún la actividad | Para el segundo cuatrimestre del año no se ha realizado aún la actividad
| 3.3.2. Incluir en los escenarios de participación ciudadana y gestión social, que impulse la empresa Metro de Bogotá, avance del proyecto para la ciudadanía y respuesta a las inquietudes que resulten en cada jornada en los tiempos acordados. | SGSASST | 2022-01-01 | 2022-12-31 | (activades ejecutadas / actividades planeadas según cronograma)*100% |  | 100% | En los 59 espacios de participación y gestión social se incluyen los avances del proyecto en sus diferentes actividades y características, dando respuesta a las inquietudes que se presenten. En ese sentido se cumplió la meta. Se aclara que dado que se debe entregar la información de la actividad a la OAI el 28 de abril, y que los soportes realizados para el mes de abril, se entregan a EMB durante la primera quincena del mes de mayo, no se inlcuye en este reporte las actividades de participación durante el mes de abril | Durante los meses de abril, mayo, junio y julio se han realizado 139 espacios de participación y socialización referente al avance de la PLMB, sus características y fortalecimiento de canales con la ciudadanía y entidades del distrito. En ese sentido se cumplió con la meta. Se aclara que dado que se debe entregar la información de la actividad a la OAI el 8 de agosto , y que los soportes realizados para el mes, se entregan a EMB durante la primera quincena del mes de septiembre, no se incluye en este reporte las actividades de participación durante el mes de agosto
| 3.4.1. Realizar evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas a fin de hacer seguimiento e identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas. | OAP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | (# de evaluaciones realizadas/1)*100 |  | Informe de evaluación interna y externa de proceso de rendición de cuentas. | En el mes de diciembre se llevo a cabo la Rendición Publica de la EMB vigencia 2021, los resultados de la evaluación del proeso se encuentra publicado en la pagina web de la entidad bajo el siguiente enlace https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/informes-gesti%C3%B3n-evaluaci%C3%B3n-y-auditoria/informe-resultados-audiencia-p%C3%BAblica | Se vienen adelantando para este cuatrimestre las rendiciones de cuentas locales por parte de la SSA (quienes líderan el tema), una vez se termine el ejercicio la SDM remite la evaluación del proceso de rendicion de cuenta. por lo que será publciado en la pagina web de la EMB.

## Atención al ciudadano
3. Mecanismos de Mejora de Atención al ciudadano.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | PERÍODO DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | META | OBSERVACIONES DE AVANCE | OBSERVACIONES DE AVANCE (Segundo Cuatrimestre)
|  |  | INICIO | FIN
4.1 Estructura Administrativa y de direccionamiento Estratégico | 4.1.1. Implementar permanentemente las estrategias de divulgación a la ciudadanía | GCC | 2022-02-01 | 2022-12-31 | (# de estrategias de divulgación implementadas / # de estrategias de divulgación identificadas)*100 |  | Estrategias de divulgación a la ciudadania implementadas | Para el I cuatrimestre la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura inició la implementación de la estrategia de divulgación a la ciudadanía, informando sobre los principales temas liderados por la EMB. Todas las evidencias se encuentran en la matriz de seguimiento. | Para el II cuatrimestre la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura continuó con la implementación de la estrategia de divulgación a la ciudadanía, informando sobre los principales temas liderados por la EMB. Todas las evidencias se encuentran en la matriz de seguimiento.
4.2 Fortalecimiento de los canales de atención. | 4.2.1.Mantener actualizada la matriz de seguimiento, monitoreo y control a las peticiones de la ciudadanía que ingresan por los diferentes canales de la Empresa Metro para llevar trazabilidad de la gestión de PQRS. | GCC | 2022-01-01 | 2022-12-31 | (# de matrices actualizadas/1)*100 |  | Matriz de seguimiento, monitoreo y control a las peticiones de la ciudadanía actualizada | Permanentemente la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura, actualiza la matriz de seguimiento, monitoreo y control de todas las peticiones ciudadanas que ingresan por los distintos canales a la EMB. | Permanentemente la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura, actualiza la matriz de seguimiento, monitoreo y control de todas las peticiones ciudadanas que ingresan por los distintos canales a la EMB.
| 4.2.2.Definir las estrategias de atención necesarias en función de las necesidades de los ciudadanos y en caso de que se requiera ampliar los canales y coberturas, de conformidad con las fases de proyecto. | GCC | 2022-01-01 | 2022-12-31 | (# de estrategias definidas/# de estrategias identificadas)*100 |  | Estrategias de atención a la ciudadanía definidas | En el marco de la estrategia de atención a la ciudadanía para el I cuatrimestre han estado vigentes los siguientes canales de atención: -Escrito y presencial: carrera 9 # 76-49 piso 3 y 4 -Virtual: Sistema Bogotá te escucha y Formulario web de la EMB -Correo institucional: contactenos@metrodebogota.gov.co -Redes sociales: Twitter @MetroBogota, Facebook: /MetroBogota, Instagram: @elmetrobogota, Linkedin: /company/metro-de-bogota/YouTube MetroBogota Telefónico: 601 555 33 33 ext. 1135 - 1189 - 1190 Puntos de atención en frentes de obra: -Presencial: Calle 72# 10-03, local 106, edificio Fiduprevisora; Carrera 95A# 49 C sur, local 1-13 Centro Comercial Trebolis (patio taller) -Virtual: social.calle72@metro1.com.co, gestión.social@metro1.com.co, social.patiotaller@metro1.com.co -Telefónico: 6467343-3058801430 | En el marco de la estrategia de atención a la ciudadanía para el II cuatrimestre han estado vigentes los siguientes canales de atención: -Escrito y presencial: carrera 9 # 76-49 piso 3 y 4 -Virtual: Sistema Bogotá te escucha y Formulario web de la EMB -Correo institucional: contactenos@metrodebogota.gov.co -Redes sociales: Twitter @MetroBogota, Facebook: /MetroBogota, Instagram: @elmetrobogota, Linkedin: /company/metro-de-bogota/YouTube MetroBogota Telefónico: 601 555 33 33 ext. 1135 - 1189 - 1190 Puntos de atención en frentes de obra: -Presencial: Calle 72# 10-34, local 147, Centro Comercial Avenida Chile(punto habilitado desde el mes de agosto de 2022); Carrera 95A# 49 C sur, local 1-13 Centro Comercial Trebolis (patio taller) -Virtual: social.calle72@metro1.com.co, gestión.social@metro1.com.co, social.patiotaller@metro1.com.co -Telefónico: 6467343-3058801430
| 4.2.3. Actualizar y fortalecer los canales de comunicación con la ciudadanía | OAI - GCC | 2022-01-01 | 2022-12-31 | (# de canales de comunicación actualizados/# de canales existentes)*100 |  | Canales de comunicación actualizados | Se realizaron campañas de divulgación de los canales de atención de la EMB a través de plataformas sociales. https://twitter.com/MetroBogota/status/1519013448486694916?cxt=HHwWiMC54d2rz5QqAAAA - https://twitter.com/MetroBogota/status/1516053937211658250?cxt=HHwWlMCqvcDBjYoqAAAA - https://twitter.com/MetroBogota/status/1504472636880998401?cxt=HHwWgsCy-Yz5-uApAAAA - [10:14 a. m.] MARÍA CAMILA BARRERA LÓPEZ https://www.metrodebogota.gov.co/?q=content/canales-recepcion Para el I cuatrimestre todos los canales de comunicación con la ciudadanía se encuentran actualizados y se han socializado con los mismos. | Para el II cuatrimestre todos los canales de comunicación con la ciudadanía se encuentran actualizados y se han socializado.
4.3 Talento Humano | 4.3.1. Fortalecer las competencias de los servidores de la Empresa en Creación de valor público, en armonía con las políticas internas de atención al ciudadano, a traves de una capacitación diseñada para los efectos | GAA-TH | 2022-01-10 | 2022-09-30 | # personas asitentes al curso o capacitación |  | Capacitar al menos a 25 servidores | Se esta en términos para cumplir la acción, a la fecha de reporte se esta estructurando el proceso contractual correspondiente para la realización de la capacitación que fortalezca competencias en materia de Creación de Valor Público a los servidores de la Empresa Metro de Bogotá | En el cronograma fijado para las capacitaciones, el cual hace parte del estudio previo, el primer curso a dictar es el de Creación de Valor público, se encuentra en trámite la celebración del contrato respectivo, una vez firmada acta de inicio se dará inicio con el curso.
4.4 Normativo y procedimental. | 4.4.1. Realizar evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas a fin de hacer seguimiento e identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas. | OAP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | (# de evaluaciones realizadas/1)*100 |  | Informe de evaluación interna y externa de proceso de rendición de cuentas. | En el mes de diciembre se llevo a cabo la Rendición Publica de la EMB vigencia 2021, los resultados de la evaluación del proeso se encuentra publicado en la pagina web de la entidad bajo el siguiente enlace https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/informes-gesti%C3%B3n-evaluaci%C3%B3n-y-auditoria/informe-resultados-audiencia-p%C3%BAblica | Se vienen adelantando para este cuatrimestre las rendiciones de cuentas locales por parte de la SSA (quienes líderan el tema), una vez se termine el ejercicio la SDM remite la evaluación del proceso de rendicion de cuenta. por lo que será publciado en la pagina web de la EMB.
| 4.4.2.Elaborar o actualizar manuales, procedimientos, guías o protocolos de atención al ciudadano de acuerdo con los lineamientos de la Empresa Metro de Bogotá | GCC | 2022-02-01 | 2022-12-31 | (# de manuales, guias, procedimiento o protocolos elaborados o actualizados / # definidos por actualizar o elaborar)*100 |  | Manuales, Procedimientos, Guías o Protocolos actualizados | Para el I cuatrimestre la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura ha creado y actualizado los siguientes documentos del Sistema Integrado de Gestión: -AC-CP-001 Caracterización proceso atención al ciudadano. V.03 -AC-DR-001 Política para la atención ciudadana V.01 -AC-PR-001 Procedimiento para la gestión de PQRSD V.02 -AC-PR-002 Procedimiento de PQRSD para entes de control V.02 -AC-FR-001 Formato Encuesta percepción servicio al ciudadano V.02 -AC-FR-002 Formato de petición verbal V.02 -AC-FR-003 Formato de registro de cifras de gestión de PQRS V.02 -AC-FR-004 Formato para el seguimiento y control de gestión de PQRSD V.02 -AC-FR-005 Formato para peticiones con desistimiento tácito V.02 -AC-FR-008 Formato de notificación de respuesta V.01 | Para el II cuatrimestre la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura ha creado y actualizado los siguientes documentos del Sistema Integrado de Gestión: -AC-DR-002 Protocolo para la atención a personas con enfoque preferencial V.01 -AC-IN-001 Instructivo para el diligenciamiento y procesamiento de encuesta de percepción del servicio al ciudadano V.01 -AC-FR-009 Formato para registro de atención al ciudadano V.01 -AC-FR-010 Formato de petición redes sociales V.01
| 4.4.3. Generar 2 documentos en los que se realicen recomendaciones para mejorar la prestación del servicio al ciudadano. | OAI | 2022-02-01 | 2022-12-31 | (# de documentos con recomendaciones / 2)*100 |  | Documentos de recomendaciones para mejorar la prestación del servicio al ciudadano | De acuerdo con la programación esta actividad será realizada en los próximos dos cuatrimestres. | En el mes de mayo en el marco de las funciones de defensor del ciudadano, se realizaron recomendaciones a través del OAI- MEM22- 0031 al componente de atención al ciudadano en cabeza de la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro, con el fin de garantizar la atención y los servicios dispuestos para la ciudadanía.
4.5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1. Generar reporte de información asociado al nivel de satisfacción en la atención al ciudadano por parte de la EMB de acuerdo con la tabulación de las encuestas de satisfacción y socializar los resultados. | GCC/SGSASST | 2022-07-01 | 2022-12-31 | (# de reportes realizados/1)*100 |  | Reporte de satisfacción en la atención al ciudadano | Teniendo en cuenta la programación, esta actividad se reportará en el segundo cuatrimestre de 2022 | Se continua construyendo el reporte de información asociado al nivel de satisfacción en la atención al ciudadano por parte de la EMB.
| 4.5.2.Incorporar, desarrollar e implementar acciones de mejora a partir de la aplicación de las Encuestas de Satisfacción y, los demás canales de comunicación de los que dispone la EMB para la ciudadanía. | GCC/SGSASST | 2022-07-01 | 2022-12-31 | (# de acciones de mejora propuestas/# de acciones de mejora implementadas)*100 |  | Acciones de mejora implementadas | Teniendo en cuenta la programación, esta actividad se reportará en el segundo cuatrimestre de 2022 | Una vez terminado el reporte de información asociado al nivel de satisfacción en la atención al ciudadano por parte de la EMB, de requerirse, se implementarán acciones de mejora.
| 4.5.3. Establecer indicadores (KPI) de acuerdo a la gestión de redes sociales, para medir el grado y calidad de las interacciones de los ciudadano. | GCC | 2022-02-01 | 2022-12-31 | (# de indicadores KPI implementados/# de indicadores requeridos)*100 |  | Indicadores KPI establecidos | Para el I cuatrimestre y de acuerdo con el seguimiento al indicador los resultados son: Enero: 77 preguntas recibidas Febrero: 55 preguntas recibidas Marzo: 56 preguntas recibidas Abril: 38 preguntas recibidas Para un total de: 226 A todas esta preguntas se dio respuesta. | Para el II cuatrimestre y de acuerdo con el seguimiento al indicador los resultados son: Mayo: 47 preguntas recibidas Junio: 137 preguntas recibidas Julio: 71 preguntas recibidas Agosto: DATO PENDIENTE Para un total de: DATO PENDIENTE A todas estas preguntas se dio respuesta.
| 4.5.4. Realizar 4 actividades de divulgación interna y externa sobre la figura del defensor del ciudadano | OAI | 2022-01-01 | 2022-12-31 | (# de actividades realizadas/4)*100 |  | Actividades de divulgación del Defensor del Ciudadano realizadas | Se realizó divulgación de la figura del Defensor del Ciudadano a través del Boletín Somo Metro # Boletín 725 del miércoles 16 de febrero de 2022 | Para este corte se realizó una divulgación de forma externa en redes sociales de la EMB el día 29 de mayo de 2022
| 4.5.5. Diseño e implementación del método de ciudadano incógnito en el canal telefónico y en los puntos de atención presencial | GCC | 2022-02-01 | 2022-08-31 | (# de métodos de ciudadano incógnito implementado/1)*100 |  | Método de ciudadano incógnito implementado en canal telefónico y puntos de atención presencial | Se llevó a cabo la actividad de observancia como "ciudadano incognito" en el punto de atención al ciudadano del concesionario ML1 ubicado en la calle 72 - Edificio Fiduprevisora, así mismo, se realizó llamada a la línea de atención al ciudadano número 3058801430. | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre

## Transparencia
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | PERÍODO DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | META | OBSERVACIONES DE AVANCE | OBSERVACIONES DE AVANCE (Segundo Cuatrimestre)
|  |  | INICIO | FIN
5.1 Lineamientos de transparencia activa | 5.1.1. Hacer seguimiento a la información publicada en la página WEB para verificar cumplimiento de normatividad vigente (Ley 1712 de 2014).. | OAI | 2022-01-01 | 2022-12-31 | (# seguimientos realizados /# de seguimientos requeridos)*100 |  | Botón de Transparencia actualizado | Se realizaron dos monitoreos a la información publicada en el Botón de Transparencia el 26-3-22 y el 27-4-22. Envíandose correos de advertencia a las áreas encargadas depublicar la infomación. | A este corte se realizaron 3 monitoreos a la información publicada en el Botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como resutlado de este monitoreo se enviaron los correos a los enlaces de cada área para solventar lo evidenciado.
| 5.1.2. Socializar en 6 oportunidades, al interior de la entidad la información publicada en el Portal Web sobre el Cumplimiento de Transparencia Activa establecida en la Ley 1712 de 2014. | OAI | 2022-01-01 | 2022-12-31 | (# de socializaciones hechas/6)*100 |  | Socialización del Botón de Transparencia | Se realizaron 2 actividades de divulgación acerca del botón de Ley de transparencia y acceso a la información en los Boletines Somos Metro # Boletín 726 del jueves 17 de febrero de 2022 y 759 del jueves 07 de abril de 2022. Además se realizó una socialización a través de redes sociales, publicada el 28 de abril de 2022 | Para este corte se realizó una socialización a través de redes sociales de los contenidos del Botón de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública los días 25 y 28 de julio de 2022.
| 5.1.3.Crear espacio en el botón de transparencia del portal web de cada entidad denominado "Conoce, propone y prioriza", para que, además de la información establecida en el Decreto Distrital 189 de 2020, se incorporen otros temas y acciones. | OAI - OTI -GCC | 2022-01-01 | 2022-12-31 | (# de espacios creados/1)*100 |  | Espacio "Conoce, propone y prioriza" creado | OTI: Se Crear espacio en el botón de transparencia del portal web "Conoce, propone y prioriza", en el cual se publica la información establecida en el Decreto Distrital 189 de 2020, se crea sub menú para cada uno de los ítems "Conoce, propone y prioriza", , en el sub menú de Conocer se crea vinculo a la página de gobierno abierto de Bogotá, en el sub menú de propone, se crean textos y enlace hacia Bogotá te escucha, en Prioriza se coloca enlace que re direcciona a la sección de participación de Gobierno Abierto. Para dichas publicaciones se sigue la referencia del documento: ‘Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública - Versión 1 - Mayo 2021’, los textos publicados los suministra la oficina de asuntos institucionales, el link de acceso es: https://metrodebogota.gov.co/content/conoce-propone-y-prioriza Con lo anterior, se da total cumplimiento a la actividad y al compromiso adquirido. | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
| 5.1.4.Crear menú que se denomine " Presentación de Causas Ciudadanas", redirigiéndolo a la pagina https://bogota.gov.co/asi-vamos/gabo Nota:La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y la Secretaría Distrital de Gobierno, serán las encargadas de establecer los lineamientos y protocolos para el desarrollo de esta actividad, mediante una guía de apoyo a las entidades, que oriente el proceso de alistamiento, desarrollo y balance, incorporando ejercicios de interacción ciudadana de manera presencial y virtual, y haciendo uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicación - TIC | OAI - OTI -GCC | 2022-01-01 | 2022-12-31 | (# de espacios creados/1)*100 |  | Espacio "Presentación de causas ciudadanas" creado | Dentro de la sección 6.4 "Colaboración e Innovación", en el numeral 3 de la sección Conoce, Propone y Prioriza se habilita un hipervínculo que redirige al usuario a la sección "Causas Ciudadanas" de la página de Gobierno Abierto de Bogotá. https://metrodebogota.gov.co/content/conoce-propone-y-prioriza | Dentro de la sección 6.4 "Colaboración e Innovación", en el numeral 3 de la sección Conoce, Propone y Prioriza se habilita un hipervínculo que redirige al usuario a la sección "Causas Ciudadanas" de la página de Gobierno Abierto de Bogotá. https://metrodebogota.gov.co/content/conoce-propone-y-prioriza
| 5.1.5. Priorizar decisiones de la entidad mediante ejercicios de consulta ciudadana, haciendo uso de la plataforma de Gobierno Abierto de Bogotá y colibri. Nota:La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y la Secretaría Distrital de Gobierno, serán las encargadas de establecer los lineamientos y protocolos para el desarrollo de esta actividad, mediante una guía de apoyo a las entidades, que oriente el proceso de alistamiento, desarrollo y balance, incorporando ejercicios de interacción ciudadana de manera presencial y virtual, y haciendo uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicación - TI | OAI - OTSI -GCC | 2022-01-01 | 2022-12-31 | (# de ejercicios de consulta realizados/# de ejercicios requeridos)*100 |  | Espacio "Presentación de causas ciudadanas" creado
5.2 Lineamientos de transparencia pasiva | 5.2.1.Gestionar las peticiones a través del Sistema Distrital de Peticiones y Soluciones asegurando la realización de la totalidad del trámite correspondiente. | GCC | 2022-01-01 | 2022-12-31 | (# de peticiones recibidas/#´de tramites completados)*100 |  | Peticiones resueltas que fueron recibidas a través del Sistema Distrital de Peticiones y Soluciones | Permanentemente la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura gestiona sus PQRSD ciudadanas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - Bogotá te escucha asegurando la totalidad del trámite. Se incluye matriz de seguimiento (cuadro de control) de PQRSD ciudadanas del I cuatrimestre de 2022, en el cual se puede evidenciar la respectiva radicación de cada solicitud en el sistema Bogotá te escucha. | Permanentemente la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura gestiona sus PQRSD ciudadanas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - Bogotá te escucha asegurando la totalidad del trámite. Se incluye matriz de seguimiento (cuadro de control) de PQRSD ciudadanas del II cuatrimestre de 2022, en el cual se puede evidenciar la respectiva radicación de cada solicitud en el sistema Bogotá te escucha.
| 5.2.2.Publicar en la web los informes de gestión de PQRS y las respuestas a los derechos de petición anónimos formulados desde el módulo de PQRS (SDQS). Los 15 primeros días hábiles del mes siguiente. | GCC | 2022-01-01 | 2022-12-31 | (# de informes realizados/#de informes publicados)*100 |  | Informes publicados | La Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura realiza mensualmente (mes vencido) la publicación de los informes de PQRSD ciudadanas. Actualmente se encuentran publicados en la web de la EMB los informes hasta el mes de marzo de 2022. https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes En cuanto a las respuestas a los derechos de petición anónimos, las mismas son publicadas en la página web de la entidad una vez es emitida la respuesta; estas respuestas pueden ser visualizadas en el siguiente enlace: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=content/notificacion-aviso | La Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura realiza mensualmente (mes vencido) la publicación de los informes de PQRSD ciudadanas. Actualmente se encuentran publicados en la web de la EMB los informes hasta el mes de julio de 2022. https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes En cuanto a las respuestas a los derechos de petición anónimos, las mismas son publicadas en la página web de la entidad una vez es emitida la respuesta; estas respuestas pueden ser visualizadas en el siguiente enlace: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=content/notificacion-aviso
5.3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la información | 5.3.1. Revisar y actualizar si es necesario, el Inventario de registro de Activos de Información. | Responsables Lideres de Proceso - GAA | 2022-09-01 | 2022-12-15 | (# de actualizaciones realizadas/# de actualizaciones necesarias)*100 |  | Inventario de Registro de Información actualizado | El Registro de Activos de Información se encuentra actualizado a 04/05/2020 conforme con la TRD convalidada y vigente, razón por la cual, desde la fecha de la última actualización, no ha sido necesario realizar ajustes en el en el contenido de este instrumento. Por otro lado, el instrumento en cuestión se encuentra publicado y disponible en la siguiente ruta del sitio web de Metro: Ley de Transparencia y acceso a la información pública/7. Datos Abiertos/7.1.1 Registro de Activos de Información. Así mismo, se encuentra publicado en el sitio web de Datos Abiertos Bogotá: https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/metro-de-bogota | El Registro de Activos de Información se encuentra actualizado a 04/05/2020 conforme con la TRD convalidada y vigente, razón por la cual, desde la fecha de la última actualización, no ha sido necesario realizar ajustes en el en el contenido de este instrumento. Por otro lado, la actualización de la TRD está considerada y sujeta al trámite del estudio previo, documento que se encuentra en revisión por parte de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá a fin de obtener el concepto técnico y visto buen de esta entidad, previo a la etapa de publicación del proceso, tal como está indicado para la contratación relacionada con las actividades de gestión documental en el artículo 24 del Decreto Distrital 514 de 2006.
| 5.3.2. Revisar y actualizar si es necesario, el índice de Información Clasificada y Reservada | Responsables Lideres de Proceso - GAA | 2022-08-15 | 2022-11-30 | (# de actualizaciones realizadas/# de actualizaciones necesarias)*101 |  | Índice de Información Clasificado actualizado | El índice de Información Clasificada y Reservada se encuentra actualizado 04/05/2020 conforme con la TRD convalidada y vigente, razón por la cual, desde la fecha de la última actualización, no ha sido necesario realizar ajustes en el contenido de este instrumento. Por otro lado, el instrumento en cuestión se encuentra publicado y disponible en la siguiente ruta del sitio web de Metro: Ley de Transparencia y acceso a la información pública/7. Datos Abiertos/7.1.2 Índice de Información Clasificada y Reservada. Así mismo, se encuentra publicado en el sitio web de Datos Abiertos Bogotá: https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/metro-de-bogota | El índice de Información Clasificada y Reservada se encuentra actualizado 04/05/2020 conforme con la TRD convalidada y vigente. Por otro lado, la actualización de la TRD está considerada y sujeta al trámite del estudio previo, documento que se encuentra en revisión por parte de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá a fin de obtener el concepto técnico y visto buen de esta entidad, previo a la etapa de publicación del proceso, tal como está indicado para la contratación relacionada con las actividades de gestión documental en el artículo 24 del Decreto Distrital 514 de 2006.
| 5.3.3. Revisar y actualizar si es necesario, el esquema de publicación de información de la empresa Metro de Bogotá y publicarlo en la WEB (Ley 1712, Artículo 12) | Responsables Lideres de Proceso - GAA | 2022-08-01 | 2022-11-15 | (# de actualizaciones realizadas/# de actualizaciones necesarias)*102 |  | Esquema de publicación de información de la EMB actualizado | El Esquema de Publciación de Información se encuentra actualizado con corte a 10/08/2021, a partir del cambio en la imagen de Metro y la actualización de los menús del sitio web de Metro. Por otro lado, el instrumento en cuestión se encuentra publicado y disponible en la siguiente ruta del sitio web de Metro: Ley de Transparencia y acceso a la información pública/7. Datos Abiertos/7.1.3 Esquema de Publicación de Información. Así mismo, se encuentra publicado en el sitio web de Datos Abiertos Bogotá: https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/metro-de-bogota | El Esquema de Publicación de Información se encuentra actualizado, publicado y adoptado con corte a 10/08/2021, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1712 de 2014, el Capítulo III, artículos 2.8.5.3.1. al 2.8.5.3.3. del Decreto Nacional 1080 de 2015 y la Resolución de MINTIC No. 001519 de 24 de agosto de 2020. No obstante, a la fecha se inició la revisión del presente instrumento a fin de ser actualizado, según el Acuerdo 007 de 2021 y de conformidad con la información que debe publicar la EMB en su sitio web.
5.4 Criterios diferencial de accesibilidad | 5.4.1. Definir y monitorear las actividades claves para dar cumplimiento a la Resolución 1519 del 2020 “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”. | OAI - OTI | 2022-01-01 | 2022-12-31 | (# de validaciones hechas/*4)*100 |  | Realizar 4 validaciones de información publicada | El 28 de marzo de 2022 se realiza seguimeinto a la implementación de los estándares de publicación y accesibilidad de la información publciada en la página web, de acuerdo con los requisitos establecidos en el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC. En esta actividad se requiere modificar los responsables, de acuerdo con el Acuerdo 07 de 2021, puesto que la gerencia Ejecutivo no tiene funciones relacionadas con esta- | Para este corte se realiza la construcción del Formato CA-PR-005 dispuesto para hacer seguimiento al Anexo 01 de la Res. 1519 de 2020. Se realizar un seguimiento preliminar los días 26 y 27 de julio de 2022
5.5 Monitoreo de acceso a la información publica | 5.5.1.Monitorear la iniciativa asociada al Gobierno abierto de Bogotá, relacionada a la creación de un micrositio en la pagina web de la empresa para promover la transparencia y divulgación de la ejecución del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1 (PLMB T-1), a través de la utilización de la herramientas de Tecnologías de la Información - TI - y estrategias de comunicación. | OAI- GE | 2022-01-01 | 2022-12-31 | (# de validaciones hechas/*4)*100 |  | Realizar 4 validaciones de información publicada | Para los meses de enero, febrero y marzo de 2022 se realizó la actualización del tablero de avance sobre la ejecución de la PLMB T1. El tablero de avance puede ser consultado a través del enlace https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDFmM2MwMmUtY2VkOC00ODkwLTk3YjUtYjhmYWJiODgyYTU2IiwidCI6IjJlMTk3NDVhLTI0MTctNDQzYS05MDk0LWE1NDk0M2YwYWUxMSJ9&pageName=ReportSection La actualización de la información se realiza de manera mensual (mes vencido) de acuerdo con los reportes presentados por el PMO. El estado de avance con corte a abril será actualizado una vez se cuente con la información del periodo. | Para los meses de abril, mayo, junio y julio de 2022 se realizó la actualización del tablero de avance sobre la ejecución de la PLMB T1. El tablero de avance puede ser consultado a través del enlace https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDFmM2MwMmUtY2VkOC00ODkwLTk3YjUtYjhmYWJiODgyYTU2IiwidCI6IjJlMTk3NDVhLTI0MTctNDQzYS05MDk0LWE1NDk0M2YwYWUxMSJ9&pageName=ReportSection. Adicionalmente, en el marco del seguimiento realizado al Botón de Transparencia, realizado con el Formato CA-FR-001, se verificó la accesibilidad y publicación de la información en el Micrositio. La actualización de la información se realiza de manera mensual (mes vencido) de acuerdo con los reportes presentados por el PMO. El estado de avance con corte a abril será actualizado una vez se cuente con la información del periodo.
| 5.5.2. "Diseñar el plan de apertura de datos para la Empresa Metro de Bogotá" | OTI | 2022-01-01 | 2022-12-31 | (# de Planes diseñados /1)*100 |  | Pla de Apertura de Datos | Durante el primer trimestre se validó la normatividad vigente relacionada con la apertura de datos, se estableció la hoja de ruta con los respectivos hitos a cumplir durante la vigencia 2022, adicionalmente se identificaron las fases a través de las cuales se realizará el proceso de apertura de datos en la Empresa Metro de Bogotá | Se definieron las etapas del plan de apertura de datos de la EMB, se realizaron las mesas de trabajo iniciales para involucrar a las áreas responsables, se realizó la presentación de empalme relacionada con los datos abiertos de la Entidad. Actualmente se continua la documentación del plan de apertura de datos, teniendo en cuenta los resultados de las mesas de trabajo realizadas y la infraestructura tecnológica disponible para tal fin.

## I. Adicionales
6. Iniciativas Adicionales
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA | RESPONSABLE | PERIODO |  | INDICADOR | PERÍODO DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | META | OBSERVACIONES DE AVANCE (Primer Cuatrimestre) | OBSERVACIONES DE AVANCE (Segundo Cuatrimestre)
[5 empty] | INICIO | FIN
6.1 Plan de Integridad | 6.1 Plan de Integridad | 6.1.1 Alistamiento | Convocar una nueva conformación del Grupo de Gestores de Integridad para dar oportunidad a la participación en el tema, de los nuevos servidores | OAI | 2022-01-10 | 2022-02-28 | Resolucion de conformación |  | Grupo conformado a traves de resolucion | A través del Boletín especial Somos Metro # 87, del miércoles 26 de enero de 2022, se realiza una convocatoria para la conformación del nuevo grupo de Gestores de Integridad de la EMB. Como resultado se expidió la Resolución No. 081 del 18 de febrero de 2022 "Por la cual se modifica la conformación del Grupo de Gestores de Integridad establecida en la Resolución 113 de 2018” | Actividad completada en el Primer Cuatrimestre
|  |  | Analizar la gestión realizada en la vigencia anterior | Gestores de Integridad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | # acta de reunión |  | Incluir el tema en al menos una reunión del grupo de gestores | El 25 de febrero de 2022, en reunión virtual, se realiza el análisis de la Gestión de los Gestores de Integridad en la vigencia de 2021. tal como consta en el Acta de dicha sesión. | Actividad completada en el Primer Cuatrimestre
|  |  | Revisar la formulación del plan de integridad de acuerdo al análisis de la gestión realizada en la vigencia anterior | Gestores de Integridad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | # de Revisiones hechas |  | Revisiones | El 25 de febrero de 2022, en reunión virtual se realiza la revisión del Plan de Integridad de acuerdo con la gestión anterior, tal como consta en el Acta de la reunión | Actividad completada en el Primer Cuatrimestre
|  |  | Fortalecer y capacitar a los integrantes del grupo de gestores de integridad en los temas de su competencia | Gestores de Integridad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | # capacitaciones al grupo de gestores de integridad |  | Al menos una capacitacion a todos los integrandtes del grupo | Actividad para ser completada en los próximos cuatrimestre | 1. En sesión No. 3 del 29 de abril de 2022 se socializó con los Gestores de Integridad el contenido del Código de Integridad. 2. En el mes de mayo de 2022, el grupo de gestores de integridad realizó el curso “Gestores de Integridad: Líderes de la Cultura de Integridad en el Distrito” organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 3. El día 6 de mayo de 2022, los gestores de integridad asistieron a la capacitación “Nuevos Gestores de Integridad” organizada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
|  | 6.1.2 Armonización | Socializar y divulgar la integración del grupo de gestores de integridad | Gestores de Integridad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | # Publicacion en Somos Metro |  | Al menos una socilaización de la conformación del grupo | A través del Boletín Somos Metro # Boletín 732 del viernes 25 de febrero de 2022, se realizó una divulgación de la conformación del nuevo equipo de Gestores de Integridad y durante la sesión "Al día con mi Metro" del 22 de abril de 2022. | Actividad completada en el Primer Cuatrimestre
|  | 6.1.3 Diagnóstico | Realizar un diagnóstico integral | Gestores de Integridad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | # Diagnósticos realizados |  | Un diagnóstico integral | Se pone en práctica la herramienta para hacer el diagnóstico integral mediante el Boletín Somos Metro No. 764 del lunes 18 de abril de 2022. Los resultados fueron socializados en la reunión mensual del 29 de abril de 2022. El acta de la reunión se encuentra en proceso de aprobación. | Actividad completada en el Primer Cuatrimestre
|  | 6.1.4 Implementación | Socializar los temas relacionados al código de integridad a través del uso de campañas de comunicación, de acuerdo con lo dispuesto por la entidad | Gestores de Integridad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | # de campañas de socilaización o comunicación de temas de integridad |  | Al menos 2 campañas de socialización o comunicación de temas de integridad | Actividad para ser completada en el próximo cuatrimestre | 1. El día 22 de abril de 2022 en la presentación de Al día con mi Metro a cargo de la Oficina de Asuntos Institucionales, se presentó contenido del Código de Integridad. 2. El día 29 de junio de 2022 se realizó la instalación de cinco (5) afiches con el contenido del Código de Integridad en la EMB. 3. Los días 1, 8, 15, 22 de julio y 5 de agosto de 2022 se incluyeron mensajes de los gestores hablando sobre los valores del Código de Integridad en el podcast “Primera Estación” que se comparte vía Whatsapp por parte de la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro.
|  |  | Realizar actividades de promoción de la cultura de la integridad involucrando a la Alta Gerencia | Gestores de Integridad | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 1. Mediante memorando con radicado OAI-MEM22-0028 del 28 de abril de 2022 y correo electrónico del 24 de junio de 2022, la Oficina de Asuntos Institucionales (OAI) invitó a cada uno de los servidores públicos que componen la Alta Gerencia de la EMB a realizar el Curso Virtual Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). 2. Durante los meses de julio y agosto se han venido realizando videos de servidores del Nivel Directivo, sobre el contenido del Código de Integridad, con el fin de ser presentados en la Semana de Integridad que se realizará a inicio del mes de septiembre de 2022.
|  | 6.1.5 Seguimiento y evaluación | Realizar seguimiento a las actividades formuladas dentro del plan de integridad | Gestores de Integridad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | # actas de reunión |  | Al menos dos reuniones en las que se evidencie el seguimiento a las actividades proyectadas | Actividad para ser completada en el próximo cuatrimestre | Los Gestores de Integridad han realizado seguimiento mensual a las activades formuladas dentro del Plan de Integridad, como consta en las actas de las reuniones No. 1 del 25-feb-22, No. 2 del 31-mar-22, No. 3 del 29-abr-22, No. 4 del 27-may-22, No. 5 del 24-jun-22 y No. 6 del 29-jul-22.
|  |  | Aplicar herramienta para evaluar los conocimientos sobre el código de integridad a los servidores públicos | Gestores de Integridad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | # veces que se aplica la herramienta |  | Aplicar la herramienta para evaluar conocimientos por lo menos una vez | Actividad para ser completada en el próximo cuatrimestre | Actividad para ser completada en el próximo cuatrimestre
|  |  | Analizar los resultados obtenidos de la aplicación de la herramienta a los servidores públicos que incluya recomendaciones o sugerencias de mejora al código de integridad | Gestores de Integridad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | # acta de reunión |  | Analizar resultados en reunión del grupo de gestores | Actividad para ser completada en el próximo cuatrimestre | Actividad para ser completada en el próximo cuatrimestre
|  |  | Presentar los resultados de la gestión realizada al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Gestores de Integridad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | # acta de reunión del CIGD |  | Presentar resultados en 1 comité institucional de gestión y desempeño | Actividad para ser completada en el próximo cuatrimestre | Actividad para ser completada en el próximo cuatrimestre
6.2 SARLAFT | 6.2 SARLAFT | 6.2.1 Creación de la Política SARLAFT |  | OAI | 2022-01-01 | 2022-12-31 | (# de documento creados / 1)*100 |  | Manual SARLAFT | Se tiene un borrador del documento basado en la la circular externa 027 de 2020 de la Superintendencia Financiera, el cual está siendo validado por el equipo y el lider de proceso de Cumplimiento y Anticorrupción. No obstante, se está a la espera del lineamiento distrital para la implementación del SARLAFT el cual servirá de base para la expedición del Manual. | Se tiene documento validado por parte del líder de proceso. Se remite a la GR para complementación y documentación de la fase de la implementación del Sistema. No obstante, se está a la espera del lineamiento distrital para la implementación del SARLAFT el cual servirá de base para la expedición del Manual.
|  | 6.2.2 Creación de la Matriz de riesgos de LA/FT |  | GR | 2022-01-01 | 2022-12-31 | (# de matrices realizadas / 1)*100 |  | Matriz de riesgos | En atención a que la EMB no cuenta con un documento de formalización del SARLAFT y los procesos no cuentan con responsabilidades claras frente al sistema para la GR no es posible hacer la identificación de riesgos, por lo cual se solicita ajustar la fecha para el 31 de diciembre de 2022. Adicionalmente, se está a la espera de la expedición del lineamiento distrital para la implementación del SARLAFT y la correspondiente Matriz de Riesgos SARLAFT. | En atención a que la EMB no cuenta con un documento de formalización del SARLAFT y los procesos no cuentan con responsabilidades claras frente al sistema para la GR no es posible hacer la identificación de riesgos, por lo cual se solicita eliminar esta actividad. Adicionalmente, se está a la espera de la expedición del lineamiento distrital para la implementación del SARLAFT y la correspondiente Matriz de Riesgos SARLAFT.
|  | 6.2.3 Creación y seguimiento al Plan de Trabajo para la implementación del SARLAFT |  | OAI | 2022-01-01 | 2022-12-31 | (# de seguimientos /4)*100 |  | 4 Informes de seguimiento | La creación del Plan de Trabajo está sujeta a la expedición del lineamiento distrital para la implementación del SARLAFT | La creación del Plan de Trabajo está sujeta a la expedición del lineamiento distrital para la implementación del SARLAFT