## Monitoreo_2021
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 REPORTE PRIMER MONITOREO ENERO - ABRIL
Formulación PAAC 2021 | [6 empty] | Monitoreo
Componente | Subcomponente | Actividad | Área Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Observaciones | Monitoreo 1er Cuatrimestre 2021 | Evidencias 1er Cuatrimestre | Monitoreo 2do Cuatrimestre 2021 | Evidencias 2do Cuatrimestre | Monitoreo 3er Cuatrimestre 2021 | Evidencias 3er Cuatrimestre
1. Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1 Política de Administración del Riesgo de Corrupción | 1.1.1 Socializar a todos los niveles de la entidad la Política de Riesgos. | GRS | 2021-02-15 | 2021-07-30 |  | Teniendo en cuenta nuevos lineamientos dados por el DAFP, para este cuatrimestre esta actividad se enfocó en la actualización de la Política de Riesgos de la EMB. Actualmente, el documento se encuentra elaborado y, en proceso de revisión y aprobación.
|  | 1.1.2 Socializar y/o publicar los resultados de seguimiento y evaluación a la política riesgos. | GRS | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | Para este cuatrimestre se desarrollaron de manera mensual mesas de trabajo con las diferentes áreas de la EMB a fin de hacer seguimiento a la Política de Riesgos. El resultado de este trabajo es el informe de la evaluación de riesgos de la entidad, el cual es publicado de manera mensual en el Sistema Integrado de Gestión - SIG. A la fecha, se encuentran disponibles para consulta los informes correspondientes a los meses de enero y febrero de esta vigencia.
| 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1. Realizar el acompañamiento metodológico para la elaboración y actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción 2021. | Responsables: Líderes de Procesos - Acompañamiento: GRS | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | Durante este cuatrimestre, específicamente en el mes de enero se llevó a cabo el acompañamiento metodológico al Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021. Esto, debido a que la matriz de corrupción actualizada debía publicarse a más tardar el 31 de enero de este año. Sin embargo, es de resaltar que, teniendo en cuenta los últimos lineamientos del DAFP, esta Matriz deberá ser ajustada nuevamente durante esta vigencia.
| 1.3 Consulta y Divulgación | 1.3.1. Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción una vez al año o cuando se requiera, y socializar su publicación, como anexo del PAAC. | OAPI / GRS | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | Tanto el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con su respectivo anexo, como la Matriz/Mapa de Riesgos fueron publicados el día 29 de enero de 2021. | Publicación del PAAC 2021:https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/medidas-integridad-transparencia Divulgación a través del Boletín 498_ viernes 29 de enero de 2021
| 1.4 Monitoreo y Revisión | 1.4.1.Hacer monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción de conformidad con la periodicidad establecida en el manual. | GRS | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | Para esta cuatrimestre se desarrollaron de manera mensual mesas de trabajo con las diferentes áreas de la EMB a fin de hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. El resultado de este trabajo es un informe sobre el monitoreo adelantado, el cual se publica de manera mensual en el Sistema Integrado de Gestión - SIG. A la fecha, se encuentran disponibles para consulta los informes correspondientes a los meses de enero y febrero de esta vigencia.
| 1.5 Seguimiento | 1.5.1. Hacer seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción (Proceso de Auditoría Interna) | OCI | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | La OCI como tercera línea de defensa realiza este seguimiento posterior al corte del primer cuatrimestre, cuya fecha de cierre es el 30 de abril. Esta actividad se lleva a cabo posterior a la publicación de los monitoreos cuatrimestrales realizados frente al PAAC durante la vigencia.
2. Racionalización de Trámites | NA | La Empresa Metro de Bogotá se exceptúa en la aplicación de la política de racionalización de trámites en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG -, toda vez que no existe una relación directa para la prestación del servicio a la ciudadanía, teniendo en cuenta que el proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1 (PLMB- T1) no ha entrado en operación y en tal sentido aun no cuenta con tramites y servicios. Situación avalada por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. | NA | NA | NA |  | El concepto se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/tramites-servicios/concepto-racionalizaci%C3%B3n-tramites-2021
3. Rendición de Cuentas. | 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1. Publicar Informe de Gestión de la EMB 2020 | OAPI | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  | El Informe de Gestión de la EMB fue publicado el día 29 de enero de 2021 | Correo y enlace
|  | 3.1.2. Mantener actualizada la página WEB de la Empresa Metro de Bogotá en lo referente al botón de transparencia dando cumplimiento a la ley 1712 de 2014. | OAPI | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | La página Web de la EMB presenta constante actualización teniendo en cuenta el número de solicitudes que se envían a la GCC y/o Contenidos, para este primer cuatrimestre se dío trámite a 19 solicitudes. Estas actualizaciones se validan con el monitoreo trimestral que realiza la OAPI a esta actividad | Correos de actualización
|  | 3.1.3. Brindar información clara y oportuna en los espacios de participación y socialización que adelanta la EMB en el desarrollo de la PLMB. | GDI | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | Se realizaron 18 espacios de socialización y participación sobre el desarrollo de la PLMB, representadas en las socializaciones del programa TAR de los SSPP, seguimiento del proyecto con las JAL y JAC, diálogos ciudadanos nodales para la Rendición de Cuentas sector movilidad, entre otros. Los temas de participación se han visto limitados a causa del COVID-19 en cuanto a socializaciones presenciales. Los espacios de participación son fundamentales para brindar, aclarar y ampliar toda la información relacionada con el Metro; es un momento de socialización que permite garantizar los mecanismos de participación para que la ciudadanía realice control social y veeduría con el fin de construir de manera colectiva la PLMB
| 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1. Llevar a cabo la rendición de cuentas de la Empresa Metro de Bogotá en el marco de la rendición de cuentas del Sector Movilidad y el Distrito Capital. | GCC | 2021-01-01 | 2021-03-31 |  | En el marco de los ejercios de rendición de cuentas del sector movilidad y dando cumplimiento al procedimiento para la rendición de cuentas EMB, la Gerencia de Comunicaciones apoyó la participación de la Empresa Metro de Bogotá en la rendición de cuentas del sector movilidad, espacio en el que nuestra empresa también realizó su rendición de cuentas, dicho evento se llevó a cabo el 26 de febrero de 2021. | Boletín 504 - Somos metro del 17 de febrero de 2021 Boletín 508 - Somos metro del 23 de febrero de 2021 Evidencias Rendición de cuentas - Redes sociales
|  | 3.2.2 Realizar actividades de promoción y divulgación del Plan Anticorrupción a los funcionarios, ciudadanos y partes interesadas. | OAPI | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se publicó en la página Web de la EMB, en el Boletín de Somos Metro del 29 de enero y en los diferentes canales de comunicación que tiene la entidad con la ciudadanía (Facebook, Twietter, entre otros)
|  | 3.2.3. Actualizar y difundir los avances del proyecto de la PLMB de forma amplia, oportuna y veraz a fin de mantener informada a la ciudadanía | GCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | Permanentemente la Gerencia de Comunicaciones actualiza y difunde la información de los avances del proyecto de la PLMB, siempre de forma amplia, oportuna y veraz a fin de mantener informada a la ciudadanía, las evidicencias de estas actividades se encuentran en la matriz de seguimiento. | Cuadro de control internos con evidencias de divulgaciones para enero, febrero , marzo y abril
|  | 3.2.4. Realizar actividades de sensibilización en temas de transparencia y anticorrupción. | OAPI | 2021-05-01 | 2021-12-31 |  | Esta actividad esta programada para iniciar en el segundo cuatrimestre del año y a la fecha no ha presentado actualización alguna.
|  | 3.2.5. Socializar el procedimiento interno de rendición de cuentas a los grupos de valor e interes. (Publicar pagina web, redes sociales, Somos Metro, etc) | GCC OAPI SGS | 2021-01-01 | 2021-04-30 |  | La socialización interna del procedimiento de rendición de cuentas EMB en este primer cuatrimestre se realizó a través del Boletín 504 - Somos metro del 17 de febrero de 2021. Adicional, se participó en diálogos ciudadanos llevados a cabo por la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM durante los de meses de febrero, marzo y abril.
|  | 3.2.6. Realizar un proceso permanente de rendición de cuentas basado en la identificación de las necesidades e intereses de información ciudadana (demanda ciudadana), que entregue información en tiempo real (huella de gestión) e incluya un espacio trimestral de diálogo de doble vía con la ciudadanía, presencial ylo virtual, en el cual se asuman compromisos viables, a los cuales se les debe hacer seguimiento participativo (balance ciudadano). Las actividades, equipos de trabajo y recursos necesarios para el desarrollo de esta acción deben incorporarse dentro de las Estrategias de Rendición de Cuentas de las entidades'. En cuanto a su materialización, esta atenderá los lineamentos establecidos en el Protocolo de Rendición de Cuentas de las entidades del Distrito elaborado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., las recomendaciones emitidas por la Veeduría Distrital y el Manual Único de Rendición de Cuentas de la Función Pública. (Directiva 005 -2020) Nota: La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y la Secretaría Distrital de Gobierno, serán las encargadas de establecer los lineamientos y protocolos para el desarrollo de esta actividad, mediante una guía de apoyo a las entidades, que oriente el proceso de alistamiento, desarrollo y balance, incorporando ejercicios de interacción ciudadana de manera presencial y virtual, y haciendo uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicación - TIC | OAPI GCC SGS | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | La socialización interna del procedimiento de rendición de cuentas EMB en este primer cuatrimestre se realizó a través del Boletín 504 - Somos metro del 17 de febrero de 2021. Adicional, se participó en diálogos ciudadanos llevados a cabo por la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM durante los de meses de febrero, marzo y abril.
|  | 3.2.7. Realizar bimestralmente actividades de gerenciamiento en territorio, en el marco de procesos estratégicos sectoriales o interinstitucionales, mediante recorridos o visitas participativas que involucren ejercicios de información y atención a la ciudadanía, así como, retroalimentación ciudadana, diálogo social y colaboración en la ideación y priorización de soluciones en los territorios del Distrito Capital, según las prioridades, misionalidades y proyectos de los sectores y su relación con el territorio (localidades, UPZ, ruralidad, entre otros). Nota:La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y la Secretaría Distrital de Gobierno, serán las encargadas de establecer los lineamientos y protocolos para el desarrollo de esta actividad, mediante una guía de apoyo a las entidades, que oriente el proceso de alistamiento, desarrollo y balance, incorporando ejercicios de interacción ciudadana de manera presencial y virtual, y haciendo uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicación - TIC. Registros de actividades de Gerenciamiento en Territorio. | SGS | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | Se desarrollaron actividades participativas de información a la ciudadanía en algunas localidades de la Ciudad. Sin embargo, teniendo en cuenta que la entidad depende de los lineamientos de ejecución que de la Secretaría General de la Alcaldía y Secretaría Distrital de Gobierno para poder implementar y avanzar en el desarrollo de esta actividad, se tiene programado una mesa de trabajo con las diferentes áreas responsables en la EMB de esta, con el fin de consolidar una solicitud a las secretarías antes mencionadas sobre los lineamientos a seguir en lo referente al reporte de estos temas.
| 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1. Incluir en los escenarios de participación ciudadana y gestión social, que impulse la empresa Metro de Bogotá, informes de avance del proyecto para la ciudadanía y responder a las inquietudes que resulten en cada jornada en los tiempos acordados. | SGS | 2021-01-01 | 31/12/2021 |  | La socialización interna del procedimiento de rendición de cuentas EMB en este primer cuatrimestre se realizó a través del Boletín 504 - Somos metro del 17 de febrero de 2021. Adicional, se participó en diálogos ciudadanos llevados a cabo por la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM durante los de meses de febrero, marzo y abril.
|  | 3.3.2. Transmitir en tiempo real los ejercicios de toma de decisiones cuando se considere necesaria la participación de la ciudadanía. El comité directivo de la entidad o el espacio que haga sus veces definirá y reportará mensualmente a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.G. las reuniones o sesiones que se harán públicas a la ciudadanía. En tales actividades se deberán transmitir y grabar reuniones de toma de decisiones que involucren ejercicios de escucha a la ciudadanía, mediante el uso de recursos virtuales. Para ello, las entidades deben: • Publicar y realizar con anterioridad una convocatoria a sus grupos de interés indicando la fecha, hora, orden del día y canal de la reunión. • Habilitar un mecanismo virtual de escucha a la ciudadanía para conocer sus recomendaciones y observaciones antes, durante y después de la reunión. • Publicar las principales decisiones y conclusiones de la reunión. Nota:La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y la Secretaría Distrital de Gobierno, serán las encargadas de establecer los lineamientos y protocolos para el desarrollo de esta actividad, mediante una guía de apoyo a las entidades, que oriente el proceso de alistamiento, desarrollo y balance, incorporando ejercicios de interacción ciudadana de manera presencial y virtual, y haciendo uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicación - TIC | GCC | 2021-01-01 | 2021-03-31 |  | Teniendo en cuenta que la entidad depende de los lineamientos de ejecución que de la Secretaría General de la Alcaldía y Secretaría Distrital de Gobierno para poder implementar y avanzar en el desarrollo de esta actividad, se tiene programado una mesa de trabajo con las diferentes áreas responsables en la EMB de esta, con el fin de consolidar una solicitud a las secretarías antes mencionadas sobre los lineamientos a seguir en lo referente al reporte de estos temas.
| 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.4.1. Realizar evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas a fin de hacer seguimiento e identificar procesos de mejora. | GCC OAPI | 2021-10-01 | 2021-12-31 |  | Esta actividad se encuentra programada para iniciar su ejecución en el tercer cuatrimestre de la vigencia.
4. Mecanismos de Mejora de Atención al ciudadano. | 4.1 Estructura Administrativa y de direccionamiento Estratégico | 4.1.1. Implementar permanentemente las estrategias de divulgación a la ciudadanía | GCC | 2021-01-01 | 31/12/2021 |  | Con corte al 30 de abril la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía ha iniciado la implementación de la estrategia de divulgación a la ciudadanía, informando sobre los principales temas liderados por la EMB, las evidecnias de esta actividad se encuentran aconsignadas en la matriz de seguimiento manejada por el área. | Cuadro de control internos con evidencias de divulgaciones para enero, febrero , marzo y abril
| 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención. | 4.2.1.Mantener actualizada la matriz de seguimiento, monitoreo y control a las peticiones de la ciudadanía que ingresan por los diferentes canales de la Empresa Metro para llevar trazabilidad de la gestión de PQRS. | GCC | 2021-01-01 | 31/12/2021 |  | Permanantemente la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía, actualiza la matriz de seguimiento, monitoreo y control en todas las peticiones de la ciudadanía que ingresan por los distintos canales a la EMB. | Matriz de seguimiento, monitoreo y control a las PQRS ciudadanas de enero a abril de 2021
|  | 4.2.2.Definir las estrategias de atención necesarias en función de las necesidades de los ciudadanos y en caso de que se requiera ampliar los canales y coberturas, de conformidad con las fases de proyecto. | GCC | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | Esta actividad se lleva a cabo a través del Formulario PQRS dispuesto en la página en la web de la entidad, el cual busca dar atención oportuna a las diferentes necesidades que manifiestan los ciudadanos. | Formulario PQRS y Resoluciones.
|  | 4.2.3.Socializar la estrategia de atención a personas con discapacidades visuales o auditivas. | GCC | 2021-02-01 | 2021-04-30 |  | La GCC realizó la socialización del "Protocolo para la Atención a Personas con Enfoque Preferencial” en el boletín Somos Metro del 26 de abril.
| 4.3 Talento Humano | 4.1.1.Capacitar a los servidores y servidoras que brindan atención al público en temas asociados al Servicio al Cliente o Atención al Usuario. (Lenguaje claro) | GAF - TH | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | Esta actividad a la fecha no ha sido iniciada debido a que la misma se encuentra programada para comenzar su ejecución en el mes de julio de esta vigencia.
| 4.4 Normativo y procedimental. | 4.4.1.Realizar evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas a fin de hacer seguimiento e identificar procesos de mejora. | GCC - OAPI | 2021-10-01 | 2021-12-31 |  | Esta actividad se encuentra programada para iniciar su ejecución en el tercer cuatrimestre de la vigencia.
|  | 4.4.2.Elaborar o actualizar manuales, procedimientos, guías o protocolos de atención al ciudadano de acuerdo con los lineamientos de la Empresa Metro de Bogotá | GCC | 2021-02-01 | 2021-08-30 |  | A la fecha del presente reporte no ha sido necesario realizar actualizaciones a ninguno de lo docuentos del proceso de gestión de PQRS, sin embargo se está en constante monitoreo de los lineamientos para la atención al ciudadano.
| 4.5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1. Generar reporte de información asociado al nivel de satisfacción en la atención al ciudadano por parte de la EMB de acuerdo con la tabulación de las encuestas de satisfacción y socializar los resultados. | GCC/SGS | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | El inicio de esta actividad se tiene programado para el segundo cuatrimestre de la vigencia. No obstante, se considera importante mencionar que este proceso se encuentra ligado a la interacción con la ciudadanía, la cual se ha complejizado en los últimos tiempos debido a la implementación de procesos virtuales a causa del estado de emergencia económica, social y ecológica derivado de la propagación del Covid-19 .
|  | 4.5.2.Incorporar, desarrollar e implementar acciones de mejora a partir de la aplicación de las Encuestas de Satisfacción y, los demás canales de comunicación de los que dispone la EMB para la ciudadanía. | GCC - SGS | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | El inicio de esta actividad se tiene programado para el segundo cuatrimestre de la vigencia. No obstante, se considera importante mencionar que este proceso se encuentra ligado a la interacción con la ciudadanía, la cual se ha complejizado en los últimos tiempos debido a la implementación de procesos virtuales a causa del estado de emergencia económica, social y ecológica derivado de la propagación del Covid-19 .
|  | 4.5.3. Monitorear las acciones de información que la Empresa Metro de Bogotá realice con sus grupos de valor e interés. | GCC | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  | La Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía reporta las distintas acciones que realiza la EMB referentes a mantener informados a los distintos grupos de valor e interés, las evidencias de esta acción reposan en la matriz de seguimiento.
|  | 4.5.4. Establecer indicadores (KPI) de acuerdo a la gestión de redes sociales, para medir el grado y calidad de las interacciones de los ciudadano. | GCC-OAPI | 2021-01-01 | 2021-03-31 |  | Para dar cumplimiento al requerimiento se establecio para el seguimiento a las redes sociales de la EMB, un indicador que permite medir el grado y calidiad de las interacciones, aplicando la formua (número de respuestas) / (número de preguntas formuladas ) *100 Durante los meses de enero, febrero y marzo la relación de preguntas y respuestas para cada uno de los meses fue así: Enero: un total 79 preguntas realizadas y 79 respuestas entregadas Twitter 2 preguntas realizadas y 2 respuestas entregadas Facebook 55 preguntas realizadas y 55 respuestas entregadas Linkedin 7 preguntas realizadas y 7 respuestas entregadas Instagram 15 preguntas realizadas y 15 respuestas entregadas Febrero: un total 60 preguntas realizadas y 60 respuestas entregadas Facebook 38 preguntas realizadas y 38 respuestas entregadas Linkedin 13 preguntas realizadas y 13 respuestas entregadas Instagram 9 preguntas realizadas y 9 respuestas entregadas Marzo: un total 39 preguntas realizadas y 39 respuestas entregadas Twitter 1 pregunta realizada y 1 respuesta entregada Facebook 31 preguntas realizadas y 31 respuestas entregadas Linkedin 2 preguntas realizadas y 2 respuestas entregadas Instagram 5 preguntas realizadas y 5 respuestas entregadas Para el trimestre el total es de 178 preguntas realizadas y 178 respuestas entregadas | Formulación del PAII 2021
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de transparencia activa | 5.1.1.Hacer seguimiento a la información publicada en la página WEB para verificar cumplimiento de normatividad vigente (Ley 1712 de 2014) | OAPI | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  | El seguimiento a la información publicada en la página Web de la EMB se llevó a cabo en el mes de abril, puntualmente se revisó el Botón de Transparencia y se actualizó de acuerdo a los nuevos lineamientos de la Resolución 1519/2020, la cual esta enconcordancia con la Ley 1712/2014 | Correos electrónicos de mesasa de trabajo realizadas con las áreas.
|  | 5.1.2.Socializar al interior de la entidad la información publicada en el Portal Web sobre el Cumplimiento de Transparencia Activa establecida en la Ley 1712 de 2014. | OAPI | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | A la fecha se ha llevado a cabo la actualización del Botón de Transparencia y la socialización del cambio de la estructura hizo parte del Boletín Somos Metro No 527 del día 23 de marzo. Adicional, se publicó la información referente al Botón de Transparencia en el Boletín Somos Metro No 547 del día 28 de abril.
|  | 5.1.3.Desarrollar la hoja de ruta establecida en el PETI vigencia 2021 para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea (GEL). | GAF- IT | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | A la fecha de este reporte la actividad presenta un avance del 27% en lo que respecta a la ejecución de la hoja de ruta del PETI para esta vigencia.
|  | 5.1.4.Crear espacio en el botón de transparencia del portal web de cada entidad denominado "Conoce, propone y prioriza", para que, además de la información establecida en el Decreto Distrital 189 de 2020, se incorporen otros temas y acciones. Nota:La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y la Secretaría Distrital de Gobierno, serán las encargadas de establecer los lineamientos y protocolos para el desarrollo de esta actividad, mediante una guía de apoyo a las entidades, que oriente el proceso de alistamiento, desarrollo y balance, incorporando ejercicios de interacción ciudadana de manera presencial y virtual, y haciendo uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicación - TIC | OAPI - IT-GCC | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | Teniendo en cuenta que la entidad depende de los lineamientos de ejecución que de la Secretaría General de la Alcaldía y Secretaría Distrital de Gobierno para poder implementar y avanzar en el desarrollo de esta actividad, se tiene programado una mesa de trabajo con las diferentes áreas responsables en la EMB de esta, con el fin de consolidar una solicitud a las secretarías antes mencionadas sobre los lineamientos a seguir en lo referente al reporte de estos temas.
|  | 5.1.5.Crear menú que se denomine " Presentación de Causas Ciudadanas", redirigiéndolo a la pagina https://bogota.gov.co/asi-vamos/gabo Nota:La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y la Secretaría Distrital de Gobierno, serán las encargadas de establecer los lineamientos y protocolos para el desarrollo de esta actividad, mediante una guía de apoyo a las entidades, que oriente el proceso de alistamiento, desarrollo y balance, incorporando ejercicios de interacción ciudadana de manera presencial y virtual, y haciendo uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicación - TIC | OAPI - IT-GCC | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | Teniendo en cuenta que la entidad depende de los lineamientos de ejecución que de la Secretaría General de la Alcaldía y Secretaría Distrital de Gobierno para poder implementar y avanzar en el desarrollo de esta actividad, se tiene programado una mesa de trabajo con las diferentes áreas responsables en la EMB de esta, con el fin de consolidar una solicitud a las secretarías antes mencionadas sobre los lineamientos a seguir en lo referente al reporte de estos temas.
|  | 5.1.6.Priorizar decisiones de la entidad mediante ejercicios de consulta ciudadana, haciendo uso de la plataforma de Gobierno Abierto de Bogotá y colibri. Nota:La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y la Secretaría Distrital de Gobierno, serán las encargadas de establecer los lineamientos y protocolos para el desarrollo de esta actividad, mediante una guía de apoyo a las entidades, que oriente el proceso de alistamiento, desarrollo y balance, incorporando ejercicios de interacción ciudadana de manera presencial y virtual, y haciendo uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicación - TI | OAPI - IT-GCC | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | Teniendo en cuenta que la entidad depende de los lineamientos de ejecución que de la Secretaría General de la Alcaldía y Secretaría Distrital de Gobierno para poder implementar y avanzar en el desarrollo de esta actividad, se tiene programado una mesa de trabajo con las diferentes áreas responsables en la EMB de esta, con el fin de consolidar una solicitud a las secretarías antes mencionadas sobre los lineamientos a seguir en lo referente al reporte de estos temas.
| 5.2 Lineamientos de transparencia pasiva | 5.2.1.Gestionar las peticiones a través del Sistema Distrital de Peticiones y Soluciones asegurando la realización de la totalidad del trámite correspondiente. | GCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | Permanentemente la Gerencia de Comunicaciones gestiona sus PQRS a través del Sistema Distrital de Peticiones y Soluciones asegurando así llevar a cabo la totalidad del trámite.
|  | 5.2.2.Publicar en la web los informes de gestión de PQRS y las respuestas a los derechos de petición anónimos formulados desde el módulo de PQRS (SDQS). Los 15 primeros días hábiles del mes siguiente. | GCC | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | La Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía realiza (mes vencido) la publicación de los informes de PQRS.
| 5.3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la información | 5.3.1.Revisar y actualizar si es necesario, el Inventario de registro de Activos de Información. | Responsables: Lideres de Proceso GAF - GD | 2021-09-01 | 2021-12-15 |  | Esta actividad esta programada para el tercer cuatrimestre del año y a la fecha no se ha presentado la necesidad de realizar actualización alguna a la misma.
|  | 5.3.2. Revisar y actualizar si es necesario, el índice de Información Clasificada y Reservada | Responsables: Lideres de Proceso GAF - GD | 2021-08-15 | 2021-11-30 |  | Esta actividad esta programada para el segundo cuatrimestre del año y a la fecha no se ha presentado la necesidad de realizar actualización alguna a la misma.
|  | 5.3.3. Revisar y actualizar si es necesario, el esquema de publicación de información de la empresa Metro de Bogotá y publicarlo en la WEB (Ley 1712, Artículo 12) | Responsables: Lideres de Proceso GAF - GD | 2021-08-01 | 2021-11-15 |  | Esta actividad esta programada para el segundo cuatrimestre del año y a la fecha no se ha presentado la necesidad de realizar actualización alguna a la misma.
|  | 5.3.4. En el marco de los esquemas de publicación de que trata el Decreto Nacional 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República", Crear menú denominado "Solicitud de publicación de Contenidos" y allí realizar cargue de formulario donde se realice la solicitud de la información por parte de la ciudadanía y socializarlos a través de los canales oficiales. Ejemplo: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LSq1n54au0uZbiZkeDx-klbvXjNkRztJi0LP7mbRx_BUQjRKT1A3T1ZTTzZQQkRLVEw4M0RYMjMwWi4u Nota:La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y la Secretaría Distrital de Gobierno, serán las encargadas de establecer los lineamientos y protocolos para el desarrollo de esta actividad, mediante una guía de apoyo a las entidades, que oriente el proceso de alistamiento, desarrollo y balance, incorporando ejercicios de interacción ciudadana de manera presencial y virtual, y haciendo uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicación - TIC | OAPI - IT-GCC | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | Teniendo en cuenta que la entidad depende de los lineamientos de ejecución que de la Secretaría General de la Alcaldía y Secretaría Distrital de Gobierno para poder implementar y avanzar en el desarrollo de esta actividad, se tiene programado una mesa de trabajo con las diferentes áreas responsables en la EMB de esta, con el fin de consolidar una solicitud a las secretarías antes mencionadas sobre los lineamientos a seguir en lo referente al reporte de estos temas.
| 5.4 Criterios diferencial de accesibilidad | 5.4.1. Monitorear la aplicabilidad en el portal web de la Empresa Metro de Bogotá para dar cumplimiento a los requisitos de accesibilidad según la norma NTC 5854. | GAF- IT | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | Para este cuatrimestre la actividad reporta un proceso de mesa de trabajo para definir las actividades relacionadas con el artículo 3 de la resolución 1519 del año 2020.
| 5.5 Monitoreo de acceso a la información publica | 5.5.1. Publicar mensualmente las estadísticas generadas por la herramienta Google Analytics en el portal web de la Empresa Metro de Bogotá Mensual (5 primeros días hábiles del mes) | GAF- IT | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | Para este seguimiento se reporta que esta actividad se ha venido desarrollando conforme a lo programado y a la fecha las estadísticas reportadas por la herramienta Google Analytics se encuentran cargadas y disponibles para consulta, la fecha de corte de esta información es el 31 marzo de 2021. El link de consulta es: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=content/informes-visitas
|  | 5.5.2.Monitorear la iniciativa asociada al Gobierno abierto de Bogotá, relacionada a la creación de un micrositio en la pagina web de la empresa para promover la transparencia y divulgación de la ejecución del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1 (PLMB T-1), a través de la utilización de la herramientas de Tecnologías de la Información - TI - y estrategias de comunicación. | OAPI- GT | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | Se hace monitoreo al micrositio de la página web observando que la información que se encuentra disponible esta actualizada y para consulta. | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmY0Y2UyMWMtZTgxMS00MmIzLTllZmQtNTBmZjEwMWViYjk4IiwidCI6ImUwNGFkYmI4LWNkYmEtNGYxNC04ZGVmLTFjNzYyMDZiNjY0MCJ9
|  | 5.5.3.Elaborar campañas de posicionamiento del modelo de Gobierno Abierto y referenciar en redes sociales todas las actividades señaladas en esta directiva con hashtag. Nota: Todo lo anterior, según las directrices que emita la Consejería de Comunicaciones de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor, D.C., en articulación con la Coordinación General de Gobierno Abierto de Bogotá. | GCC- OAPI | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | Teniendo en cuenta que la entidad depende de los lineamientos de ejecución que de la Secretaría General de la Alcaldía y Secretaría Distrital de Gobierno para poder implementar y avanzar en el desarrollo de esta actividad, se tiene programado una mesa de trabajo con las diferentes áreas responsables en la EMB de esta, con el fin de consolidar una solicitud a las secretarías antes mencionadas sobre los lineamientos a seguir en lo referente al reporte de estos temas.
|  | 5.5.4.Definir enlace de gobierno abierto del nivel directivo o asesor y atender las actividades de acompañamiento para el direccionamiento y seguimiento que se adelanten desde la coordinación general. Nota:La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y la Secretaría Distrital de Gobierno, serán las encargadas de establecer los lineamientos y protocolos para el desarrollo de esta actividad, mediante una guía de apoyo a las entidades, que oriente el proceso de alistamiento, desarrollo y balance, incorporando ejercicios de interacción ciudadana de manera presencial y virtual, y haciendo uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicación - TIC | GAF-IT | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | Teniendo en cuenta que la entidad depende de los lineamientos de ejecución que de la Secretaría General de la Alcaldía y Secretaría Distrital de Gobierno para poder implementar y avanzar en el desarrollo de esta actividad, se tiene programado una mesa de trabajo con las diferentes áreas responsables en la EMB de esta, con el fin de consolidar una solicitud a las secretarías antes mencionadas sobre los lineamientos a seguir en lo referente al reporte de estos temas.
|  | 5.5.5. Definir y monitorear las actividades claves para dar cumplimiento a la Resolución 1519 del 2020 “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”. | OAPI/GAF- IT | 2021-01-26 | 2021-12-31 |  | Para este cuatrimestre se ejecutaron las 19 actividades programadas, cuya fecha máxima de ejeución era el 31 de marzo de 2021. No obstante, el paso siguiente es continuar con el desarrollo del plan de trabajo con el fin de asegurar la accesibilidad de la página Web hasta el 31 de diembre de esta vigencia. | Correos electrónicos y Plan de Trabajo.
6. Iniciativas Adicionales | 6.1 Plan de Integridad | 6.1.1 Alistamiento
|  | Analizar la gestión realizada en la vigencia anterior | Gestores de Integridad -TH | 2021-02-01 | 29/02/2021 |  | La actividad se realizó y quedó consignada en la primer Acta del Grupo de Gestores de Integridad 21 de enero 2021.
|  | Revisar la formulación del plan de integridad de acuerdo al análisis de la gestión realizada en la vigencia anterior | Gestores de Integridad - TH | 2021-02-01 | 29/02/2021 |  | La actividad se realizó y quedó consignada en el Acta del Grupo de Gestores de Integridad del 21 de enero de 2021.
|  | Fortalecer y capacitar a los integrantes del grupo de gestores de integridad en los temas de su competencia | Gestores de Integridad - TH | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Se ajusta la fecha de inicio de la actividad teniendo en cuenta que la misma es abordada, desarrollada y reportada únicamente en el mes de junio. | Esta actividad a la fecha no ha sido iniciada debido a que la misma se encuentra programada para comenzar su ejecución en el mes de junio de esta vigencia.
6.1.2 Armonización
|  | Socializar y divulgar la integración del grupo de gestores de integridad | Gestores de Integridad -TH | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Se sugiere ajustar la fecha, debido a que esta actividad se realiza exclusivamente cuando se presenta un cambio de integrantes dentro del grupo de gestores. | Esta actividad a la fecha no ha sido iniciada debido a que la misma se encuentra programada para comenzar su ejecución en el mes de septiembre de esta vigencia.
6.1.3 Implementación
|  | Socializar los temas relacionados al código de integridad a través del uso de campañas de comunicación, de acuerdo con lo dispuesto por la entidad | Gestores de Integridad -TH | 2021-06-30 | 2021-10-31 |  | Esta actividad a la fecha no ha sido iniciada debido a que la misma se encuentra programada para comenzar su ejecución en el mes de junio de esta vigencia.
6.1.4 Seguimiento y evaluación
|  | Realizar seguimiento a las actividades formuladas dentro del plan de integridad | Gestores de Integridad -TH | 2021-02-01 | 2021-09-30 |  | Esta actividad se desarrolla en el marco de las reuniones del grupo de gestores, La actividad se realizó y quedó consignada en las Acta del Grupo de Gestores de Integridad • 21 de enero del 2021 • 18 de febrero de 2021
|  | Aplicar herramienta para evaluar los conocimientos sobre el código de integridad a los servidores públicos | Gestores de Integridad -TH | 01/08/2021 | 30/08/2021 |  | Esta actividad a la fecha no ha sido iniciada debido a que la misma se encuentra programada para comenzar su ejecución en el mes de agosto de esta vigencia.
|  | Analizar los resultados obtenidos de la aplicación de la herramienta a los servidores públicos que incluya recomendaciones o sugerencias de mejora al código de integridad | Gestores de Integridad -TH | 01/09/2021 | 31/10/2021 |  | Esta actividad a la fecha no ha sido iniciada debido a que la misma se encuentra programada para comenzar su ejecución en los meses de septiembre y octubre de esta vigencia.
|  | Presentar los resultados de la gestión realizada al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Gestores de Integridad -TH | 2021-11-01 | 2021-11-30 |  | Esta actividad a la fecha no ha sido iniciada debido a que la misma se encuentra programada para comenzar su ejecución en el mes de noviembre de esta vigencia.
58

## Control de Cambios (hidden)
Control de Cambios PAAC 2021
Ítem | Fecha | Actividades | Tipo de Ajuste | Solicitante | Estado
1. | 2021-04-26 | 3.4.2.Elaborar o actualizar manuales, procedimientos, guías o protocolos de atención al ciudadano de acuerdo con los lineamientos de la Empresa Metro de Bogotá | Se ajustó la fecha de finalización debido que el año de finalización e la actividad aparecía como 2020. La fecha ajustada es: 30/08/2021 | GCC | Ejecutada
2. | 2021-04-26 | 3.5.2.Desarrollar acciones de mejora a partir de la aplicación de las Encuestas de Satisfacción. 3.5.3. Incorporar e implementar acciones de mejora a partir de los resultados arrojados por las Encuestas de Satisfacción | Homologación de las dos actividades de la columna anterior en una sola, teniendo en cuenta que ambas reportan la misma información. Adicional, se ajusta la redacción de la actividad resultante con el fin que se icluyaa en ella la información de los demás canales de atención dispuestos por la EMB a la ciudadanía. La actividad resultante es: 3.5.2.Incorporar, desarrollar e implementar acciones de mejora a partir de la aplicación de las Encuestas de Satisfacción y, los demás canales de comunicación de los que dispone la EMB para la ciudadanía. Tenido en cuenta lo anterior, la secuencia númerica de las actividades se corre en las dos actividades subsiguiente, quedando estas numeradas como 3.5.3 y 3.5.4 respectivamente. | SGS - GCC | Ejecutada
3. | 2021-04-27 | 2.1.1. Publicar Informe de Gestión de la EMB 2019 | Se ajusta la fecha consignada en la actividad debido a que el año del Informe de Gestión es el 2020. | OAPI | Ejecutada
4. | 2021-04-28 | Fortalecer y capacitar a los integrantes del grupo de gestores de integridad en los temas de su competencia | Se ajusta fecha de inicio de la actividad teniendo en cuenta que esta se aborda y ejecuta en la reunión del grupo de gestores del mes de junio. | GAF-TH | Ejecutada
5. | 2021-04-28 | Socializar y divulgar la integración del grupo de gestores de integridad | Se ajustan fecha inicio y fecha fin de la actividad teniendo en cuenta que esta se aborda y ejecuta en la reunión del grupo de gestores del mes de septiembre. | GAF-TH | Ejecutada
6. | 2021-04-28 | Socializar los temas relacionados al código de integridad a través del uso de campañas de comunicación, de acuerdo con lo dispuesto por la entidad | Se ajustan fecha inicio y fecha fin de la actividad teniendo en cuenta que esta se aborda en la reunión del grupo de gestores del mes de junio y su ejecución se reporta en la reunión del grupo de gestores del mes de octubre. | GAF-TH | Ejecutada